## A - ORÇAMENTO
|  | SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  | Data-Base
|  | DIRETORIA TÉCNICA |  |  |  | 2024-08-20 18:14
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | ANEXO - A
| Últ. atualização: | 2024-08-20 18:14 | REF. SINAPI - 06/2024_não desonerado SICRO 04/2024
| Descrição: | CENTRO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS - Brazlândia
| Endereço: | VILA SÃO JOSÉ- BRAZLÂNDIA
| Observações: | [5 empty] | MESES DE OBRA | 14
| Código | Descrição | Un | Quantidade | Preço Item | Preço Total |  |  | (somado mais 1 mês para as instalações provisórias)
| 1 | PROJETOS
| Metodologia ABENC-TO | PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO (INCLUÍNDO ESTUDOS GEOTÉCNICOS) | UN | 1 | 7276.05 | 7276.05
| Metodologia ABENC-TO | PROJETOS DE DRENAGEM PLUVIAL | UN | 1 | 23672.78 | 23672.78
| Metodologia ABENC-TO | ALTERAÇÕES DE PROJETOS, ALVARÁS, ESTUDOS E DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES | UN | 1 | 4999.78 | 4999.78
[5 empty] | SUBTOTAL - 1 | 35948.61
| 2 | ADMINISTRAÇÃO
| 2.1 | MÃO DE OBRA LOCAL
| 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1400 | 140.07 | 196098
| 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2464 | 50.99 | 125639.36
| 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1232 | 24.19 | 29802.08
| 2.2 | CANTEIRO DE OBRAS
| CPU 18/SLU/DF | CANTEIRO DE OBRAS COM CONTAINER ESCRITÓRIO (2,3x6,0xALT 2,5) E 1 CONTAINER SANITÁRIO (2,3x6,0xALT 2,5) COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVAT. E 1 MICT.- LOCAÇÃO POR MÊS | MÊS | 14 | 3150 | 44100
| CPU 19/SLU/DF | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA - INSTALAÇÃO MÍNIMA | UN | 1 | 1312.865 | 1312.87
| CPU 20/SLU/DF | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA | UN | 1 | 2073.59 | 2073.59
[5 empty] | SUBTOTAL - 2 | 399025.9 | 8.193%
| 3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
| CPU MOBILIZAÇÃO/SLU/DF | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 11063.301 | 11063.3
| CPU MOBILIZAÇÃO/SLU/DF | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 11063.301 | 11063.3
[5 empty] | SUBTOTAL - 3 | 22126.6
| 4 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 12 | 312.91 | 3754.92
| 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 2550 | 0.63 | 1606.5
| 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 394 | 86.18 | 33954.92 | considerando 2m de altura
[5 empty] | SUBTOTAL - 4 | 39316.34
| 5 | EXECUÇÃO DE ÁREA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
| 5.1 | ÁREA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
| CPU 31/SLU/DF | MANTA PEAD- E=2,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 516.75 | 59.9318 | 30969.76
| 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 516.75 | 2.53 | 1307.38
| 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 21.4375 | 336.29 | 7209.22
| 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1500.625 | 1.21 | 1815.76
| CPU 45/SLU/DF | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES COM 10CM DE ESPESSURA E FCK 30 | M2 | 441.73 | 93.2264 | 41180.888
| 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 189.875 | 11.59 | 2200.65
| 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 10.4 | 66.66 | 693.26
| 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 6.56 | 67.95 | 445.75
| 103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 17 | 304.01 | 5168.17
| 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 744.99 | 12.76 | 9506.07
| 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 86.02 | 11.8 | 1015.04
| 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1981.44 | 10.43 | 20666.42
| 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 10.2 | 584.73 | 5964.25
| 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 42.9 | 107.06 | 4592.87
| 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 50.024 | 129.11 | 6458.6 | 8 | pilaretes
| 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 15.2 | 108.28 | 1645.86 | Viga Travamento Corrida (Corrida x 19 x 19)
| 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 3.952 | 124.37 | 491.51 | Pilaretes a cada 5 metros. (1,30x19x19)
| 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 87 | 14.39 | 1251.93
| 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29 | 12.36 | 358.44
| 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.8194 | 613.09 | 1115.48
| 5.2 | LAGOA DE ARMAZENAMENTO DE CHORUME
| 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 128.3 | 12.43 | 1594.77
| 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 16.8 | 113.47 | 1906.3
| 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 44.7 | 11.59 | 518.07
| CPU 31/SLU/DF | MANTA PEAD- E=2,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 256.36 | 59.9318 | 15364.12
| 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 49 | 162.91 | 7982.59
| CPU 44/SLU/DF | PORTÃO METÁLICO, DUAS FOLHAS 5X2m, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA MALHA 8X8 | UD | 1 | 3654.5957 | 3654.6
| 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 4 | 126.4 | 505.6
| 5.3 | TELA DE ISOLAMENTO
| CPU 45/SLU/DF | FECHAMENTO H=2,30, EM TELA TAPUME E CAIBRO DE MADEIRA A CADA 2m | M2 | 184 | 66.3074 | 12200.57
[5 empty] | SUBTOTAL - 5 | 187783.928
| 6 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
| 6.1 | RAMPA EXISTENTE
| 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 36.15 | 196.26 | 7094.8
| 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 36.15 | 8.64 | 312.34
| 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1409.85 | 1.21 | 1705.92 | transporte até a ure - 37km
| 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 328.965 | 0.46 | 151.32
[5 empty] | SUBTOTAL - 6 | 9264.38
| 7 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
| 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 4006.96 | 12.43 | 49806.51 |  |  | 3501.38 | 45062.76
| 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1383.88 | 11.59 | 16039.17 |  |  | 3501.38 | 39705.65
| 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3672.312 | 7.58 | 27836.12 |  |  | 3368.32 | 26239.21
[5 empty] | SUBTOTAL -7 | 93681.8 |  |  |  | 452319.49
| 8 | FUNDAÇÕES
| 8.1 | FUNDAÇÕES e BLOCOS
| CPU 01/SLU/DF | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMAÇÃO, BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | M | 504 | 153.6322 | 77430.65 | composição para estaca de 40 cm de diâmetro sem o ferro- BASE 100651
| 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 642.1 | 14.22 | 9130.66
| 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 411.94 | 10.57 | 4354.21
| 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 1941.41 | 8.73 | 16948.51 | 2353.35 | 4.6693
| 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 23.74 | 103.18 | 2449.49 | composição cinta com ferro de 12,5- BASE 93205
| 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 18 | 18.51 | 333.18
| 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 1.106 | 952.13 | 1053.06
| 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 75.84 | 79.77 | 6049.76
| 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 328.5 | 18.43 | 6054.26
| 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 111.2 | 16.37 | 1820.34
| 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 39.9 | 14.2 | 566.58
| 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 198.3 | 10.79 | 2139.66
| 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 461.1 | 10.09 | 4652.5
| 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 269.6 | 11.04 | 2976.38
| 92888 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 126.2 | 10.45 | 1318.79 | armação de bloco aço 25mm
| CPU 21/SLU/DF | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32 MM - MONTAGEM. | KG | 1900.1 | 11.3293 | 21526.72
| 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.2 | 20.78 | 274.3
| 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 22.638 | 674.68 | 15273.41
| 8.2 | VIGAS BALDRAMES (NIVEL -6,00)
| 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 0.62 | 952.13 | 590.32
| 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 84.74 | 96.55 | 8181.65
| 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 324.7 | 18.43 | 5984.22
| 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5 | 16.37 | 81.85
| 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 140.3 | 10.79 | 1513.84
| 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 165.5 | 10.09 | 1669.9
| 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 11.68 | 674.68 | 7880.26
[5 empty] | SUBTOTAL - 8 | 200254.5
| 9 | SUPERESTRUTURA
| 9.1 | PILARES (NIVEL -6,00 a 0,00)
| 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.8 | 91.09 | 255.05
| 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 724.5 | 13.35 | 9672.08
| 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 266.5 | 12.36 | 3293.94
| 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 61.8 | 10.93 | 675.47
| 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 676.3 | 9.13 | 6174.62
| 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 345.4 | 9.98 | 3447.09
| CPU 24/SLU/DF | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. | kg | 2320.4 | 10.7303 | 24898.61
| CPU 22/SLU/DF | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 21.48 | 630.5849 | 13544.96
| 9.2 | VIGAS E BALDRAMES (NIVEL -6,00 a 0,00)
| 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 0.52 | 952.13 | 495.11
| 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 71.6 | 96.55 | 6912.98
| 92464 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 158.71 | 131.58 | 20883.06
| 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 562.1 | 13.35 | 7504.04
| 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 472.7 | 12.36 | 5842.57
| 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 51.2 | 10.93 | 559.62
| 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 100.7 | 9.13 | 919.39
| 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 117.6 | 8.78 | 1032.53
| 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 369.5 | 9.98 | 3687.61
| 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1285.1 | 9.85 | 12658.24
| CPU 23/SLU/DF | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 28.64 | 631.8862 | 18097.22
| 9.3 | PILARES (NIVEL 0,00 a 12,70)
| 92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 264.16 | 110.69 | 29239.87
| 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 780.4 | 13.35 | 10418.34
| 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 738.2 | 12.36 | 9124.15
| 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 309.6 | 8.78 | 2718.29
| 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1809.4 | 9.98 | 18057.81
| CPU 24/SLU/DF | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. | kg | 4722.5 | 10.7303 | 50673.89
| CPU 22/SLU/DF | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 42.672 | 630.5849 | 26908.32
| 9.4 | VIGAS (NIVEL 8,00)
| 92462 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 141.6 | 286.22 | 40528.75
| 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 416.7 | 13.35 | 5562.95
| 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.1 | 12.36 | 25.96
| 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 287.3 | 9.13 | 2623.05
| 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 136.3 | 8.78 | 1196.71
| 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 298.4 | 9.85 | 2939.24
| CPU 23/SLU/DF | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 13.27 | 631.8862 | 8385.13
| 9.5 | VIGAS (NIVEL 12,40)
| 92462 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 141.6 | 286.22 | 40528.75
| 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 424.2 | 13.35 | 5663.07
| 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.9 | 12.36 | 159.44
| 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.3 | 9.13 | 66.65
| 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 54.6 | 8.78 | 479.39
| 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 84.5 | 9.98 | 843.31
| 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1061.4 | 9.85 | 10454.79
| CPU 23/SLU/DF | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 13.27 | 631.8862 | 8385.13
| 9.6 | PISO EM CONCRETO ARMADO
| CPU 25/SLU/DF | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 573.38 | 243.3086 | 139508.27
| 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 375.79 | 0.42 | 157.83
| 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 489.99 | 52.93 | 25935.17
| 9.7 | PAREDE DE CONTENÇÃO EM CONCRETO
| CPU 26/SLU/DF | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM, CLASSE C), FCK = 3,0 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO COM REFORÇOS EM CANALETA DE CONCRETO E BARRA DE AÇO D=12MM. | M³ | 131.56 | 149.437 | 19659.93
[5 empty] | SUBTOTAL -9 | 600798.38
| 10 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
| 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 577.3 | 129.11 | 74535.2
| 87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 955.5 | 5.52 | 5274.36
| 104411 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 817.13 | 5.54 | 4526.9
| 104234 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 1772.63 | 47.46 | 84129.02
| 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1772.63 | 13.69 | 24267.3
[5 empty] | SUBTOTAL -10 | 192732.78
| 11 | ESQUADRIAS
| CPU 04/SLU/DF | VENEZIANA INDUSTRIAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 353.6 | 229.7747 | 81248.33
| CPU 05/SLU/DF | PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1 | 43836.8827 | 43836.88
[5 empty] | SUBTOTAL -11 | 125085.21
| 12 | ESTRUTURA METÁLICA
| 12.1 | COBERTURA
| CPU 58/SLU/DF | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 6510 | 27.926 | 181798.13
| 12.2 | TELHAMENTO
| 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 390.72 | 65.86 | 25732.82
| 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 31.2 | 55.93 | 1745.02
| CPU 36/SLU/DF | PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA DOBRADA CORTE DE 50CM , INCLUSO IÇAMENTO | M | 62.8 | 60.6299 | 3807.56
| CPU 06/SLU/DF | TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL TP-100, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 74 | 76.6736 | 5673.85
| 12.3 | COCHO METÁLICO
| CPU 57/SLU/DF | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM VIGAS. AF_11/2022 | KG | 8689 | 30.0245 | 260882.66
[5 empty] | SUBTOTAL -12 | 479640.04
| 13 | IMPERMEABILIZAÇÃO
| 13.1 | BALDRAMES
| 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 166.72 | 45.5 | 7585.76
| 13.2 | CONTENÇÃO EM ALVENARIA
| 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 171 | 117.48 | 20089.08
[5 empty] | SUBTOTAL -13 | 27674.84
| 14 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
| 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 458.93 | 458.93
| 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 12.37 | 222.66
| 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 15.38 | 92.28
| CPU 37/SLU/DF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X10 EMBUTIR COM TAMPA EM AÇO | un | 1 | 34.8333 | 34.83
| CPU 07/SLU/DF | ELETROCALHA PERFURADA SEM TAMPA 50mm - POR METRO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 129.95 | 21.0203 | 2731.59
| CPU 08/SLU/DF | TÊ RETO 90° PARA ELETROCALHA 50x50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 | 21.6403 | 346.24
| CPU 09/SLU/DF | CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50x50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 14.9503 | 59.8
| 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 129.95 | 59.8 | 7771.01
| 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 93.2 | 10.71 | 998.17
| 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 760.39 | 12.69 | 9649.35
| CPU 11/SLU/DF | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 147.5007 | 295
| 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 18.1 | 72.4 | composição para telhamento com telha translúcida - BASE 94213
| 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 590.87 | 590.87
| 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 18.1 | 18.1
| CPU 12/SLU/DF | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 | 359.0307 | 359.03
| 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 391.68 | 5.53 | 2165.99
| 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1567.44 | 8.17 | 12805.98
| 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 643.4 | 29.04 | 18684.34
| CPU 40/SLU/DF | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 102.5 | 108.9484 | 11167.21
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 495.93 | 4.93 | 2444.93
| CPU 38/SLU/DF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA INDUSTRIAL LED 150W - BRANCO 6500K - 9000LMS - IP66 | UN | 18 | 248.9574 | 4481.23
| CPU 39/SLU/DF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 150W LUZ BRANCA 6000K IP66 | UN | 9 | 124.4224 | 1119.8
| CPU 13/SLU/DF | POSTE DE AÇO RETO SIMPLES, H=7M , INCLUSIVE LUMINÁRIA COM LÂMPADA | UN | 22 | 1719.793 | 37835.45
| CPU 14/SLU/DF | POSTE DE AÇO RETO DUPLO , H=7M , INCLUSIVE LUMINÁRIA COM LÂMPADA | UN | 3 | 2489.473 | 7468.42 | fazer composição DE INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA BASE 96563
| 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 22.36 | 22.36
| 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 60.2 | 180.6
| 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 36.68 | 366.8
| 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 10.85 | 86.8
| 91951 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 16.89 | 101.34
| 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 97.4096 | 8.47 | 825.06
| 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 97.4096 | 17 | 1655.96 | fazer composição usando essa base mas insumo disjuntor 00034714
| 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 221.25 | 1770
| 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 25 | 140.57 | 3514.25
[5 empty] | SUBTOTAL -14 | 130396.78 | fazer composição usando essa base mas insumo DR 00039462
| 15 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
| 15.1 | HIDRAULICA
| CPU 27/SLU/DF | RESERVATÓRIO TIPO TAÇA COLUNA SECA 2000L (INCLUINDO FRETE, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 1 | 12900 | 12900
| 94798 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 236.56 | 236.56
| 95637 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 566.21 | 566.21
| 97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2.6 | 45.77 | 119
| 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 5.95 | 56.23 | 334.57
| 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2.6 | 64.64 | 168.06
| 92382 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 57.34 | 57.34
| 92384 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 70.77 | 141.54
| 92386 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 83.8 | 167.6
| 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 70.87 | 70.87
| 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 96.57 | 96.57
| 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 122.33 | 122.33
| 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4.4 | 25.05 | 110.22
| 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 19.82 | 34.1 | 675.86
| 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 10.11 | 20.22
| 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.73 | 16.73
| 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.78 | 13.78
| 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 8.67 | 8.67
| 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 16.69 | 16.69
| 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 53.01 | 53.01
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.483 | 92.57 | 322.42
| 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 3.483 | 78.61 | 273.8
| 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.20898 | 353.06 | 73.78
| 15.2 | ÁGUAS PLUVIAIS
| 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 126.8 | 60.1 | 7620.68
| 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 81.53 | 66.57 | 5427.45
| 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 4.36 | 46.77 | 203.92
| 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 6.45 | 126.4 | 815.28
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 13.851 | 92.57 | 1282.19
| 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 13.851 | 78.61 | 1088.83
| 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.83106 | 353.06 | 293.41
| 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 33.91 | 67.82
| 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 18 | 109.58 | 1972.44
| CPU 28/SLU/DF | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | un | 2 | 339.6442 | 679.29
| 89701 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 177.52 | 710.08
| 104168 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 106.88 | 213.76
| 99280 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2172.87 | 2172.87
| 97981 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 1.18 | 1315.16 | 1551.89
| 99280 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2172.87 | 2172.87
| 97981 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 1.38 | 1315.16 | 1814.92
| 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 710.75 | 2132.25
| CPU 29/SLU/DF | CANALETA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM 5CM DE ESPESSURA E DIMENSÕES INTERNAS ,DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 0,10 X 1,0 M. | M | 10 | 305.4486 | 3054.49
| CPU 30/SLU/DF | TANQUE CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM FUNDO EM BRITA 03, DIÂMETRO INTERNO = 3,00 M, ALTURA INTERNA = 7,00 M | un | 1 | 21506.1567 | 21506.16
| 15.3 | CAPTAÇÃO CHORUME
| 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 13.62 | 66.57 | 906.68
| 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 14.14 | 46.77 | 661.33
| 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 10.71 | 126.4 | 1353.74
| 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 12 | 60.1 | 721.2
| 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 33.91 | 67.82
| 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 109.58 | 657.48
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 5.7705 | 92.57 | 534.18
| 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 5.7705 | 78.61 | 453.62
| 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.34623 | 353.06 | 122.24
| CPU 29/SLU/DF | CANALETA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM 5CM DE ESPESSURA E DIMENSÕES INTERNAS ,DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 0,10 X 1,0 M. | M | 58 | 305.4486 | 17716.02
| 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 858.73 | 1717.46
| CPU 32/SLU/DF | REGISTRO DE GAVETA BRUTO,FERRO, ROSCÁVEL, 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2502.5829 | 2502.58
| CPU 31/SLU/DF | MANTA PEAD- E=2,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 22.86 | 59.9318 | 1370.04
| 98570 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | 9.34 | 104.19 | 973.13
| 15.4 | ESTRUTURAS AUXILIARES
| 15.4.1 | BASE CAIXA D'ÁGUA TIPO TAÇA
| CPU 33/SLU/DF | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA(EXCLUSIVE BOMBEAMENTO,MOBILIZAÇÃO , DESMOBILIZAÇÃO). | M | 72 | 115.253 | 8298.22
| 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 4 | 18.51 | 74.04
| 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 67.4 | 14.22 | 958.43
| 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 369.8 | 8.73 | 3228.35
| 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.576 | 103.18 | 59.43
| 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 0.072 | 952.13 | 68.55
| 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 1.68 | 154.03 | 258.77
| 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 27 | 16.37 | 441.99
| 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.504 | 674.68 | 340.04
| 15.4.2 | RESERVATÓRIO DE CHORUME EM CONCRETO ARMADO
| 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 28.64 | 39.39 | 1128.13
| 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 0.6095 | 952.13 | 580.32
| 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 62.96 | 91.09 | 5735.03
| 103761 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 12.19 | 79.72 | 971.79
| 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 507.4 | 14.35 | 7281.19
| 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 70.1 | 13.2 | 925.32
| 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 93.5 | 11.66 | 1090.21
| 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 6.2 | 9.78 | 60.64
| 103684 | CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 7.857 | 633.31 | 4975.92
| 91520 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 28 | 2.61 | 73.08
| 91522 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | 9.64 | 3.61 | 34.8
| 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 710.75 | 710.75
| CPU 31/SLU/DF | MANTA PEAD- E=2,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 38 | 59.9318 | 2277.41
| 98569 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | 10 | 91.79 | 917.9
| 98570 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | 4.2 | 104.19 | 437.6
| 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 10 | 34.18 | 341.8
| 95448 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM. AF_06/2022 | KG | 18.939 | 9.87 | 186.93
| 15.5 | CALHAS
| 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 63.16 | 80.19 | 5064.8
[5 empty] | SUBTOTAL -15 | 147625.39
| 16 | PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO
| 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 3 | 227.26 | 681.78 | lampada interna e refletor
| 101910 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 3 | 300.24 | 900.72 | fazer composição usando essa base mas insumo poste 7m 00014166
| 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 20.73 | 124.38
| CPU 15/SLU/DF | PLACAS DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CONJ | 1 | 381.82 | 381.82
| 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 3 | 65.49 | 196.47 | chave liga/desliga
[5 empty] | SUBTOTAL -16 | 2285.17
| 17 | SPDA
| 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 102 | 66.9 | 6823.8
| CPU 16/SLU/DF | BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8″ x 1/8″ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 170 | 32.5653 | 5536.1 | seção de 50x50 cm
| 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 78.18 | 469.08 | seção de 50x50 cm
| CPU 34/SLU/DF | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20X20 COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS (Incluindo infraestrutura em eletroduto rígido) | M | 1 | 396.6089 | 396.61
| 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 69.15 | 345.75
[5 empty] | SUBTOTAL -17 | 13571.34
| 18 | BARREIRA VERDE
| 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 371 | 2.29 | 849.59
| CPU 42/SLU/DF | CONTROLE FITOSSANITÁRIO (COMBATE A PRAGAS E FORMIGAS) | M² | 371 | 0.91827 | 340.68
| 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 46.25 | 5.13 | 237.26
| CPU 43/SLU/DF | Plantio de muda de Eucalipto com altura de 0,80 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m | UN | 185 | 35.1724 | 6506.9
[5 empty] | SUBTOTAL -18 | 7934.43
| 19 | URBANIZAÇÃO
| 19.1 | PAVIMENTAÇÃO
| 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 4007 | 2.53 | 10137.71
| 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1202.1 | 12.25 | 14725.73 | 30 cm de espessura
| 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 601.05 | 302.97 | 182100.12 | 15 cm de espessura
| CPU 17/SLU/DF | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30M2 | M2 | 4007 | 7.1545 | 28667.96
| CPU 41/SLU/DF | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | m² | 4007 | 2.3659 | 9480.15
| 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 120.21 | 1785.51 | 214636.16 | 3 cm de espessura
| 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 120.21 | 1546.08 | 185854.28 | 3 cm de espessura
| 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 17310.24 | 1.39 | 24061.23 | estimativa de 52 km
| 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 12694.176 | 0.54 | 6854.86
| 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 240.42 | 10.8 | 2596.54
| 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1206 | 35.46 | 42764.76
| 19.2 | CALÇAMENTO/ ESCADA EXTERNA
| 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 93.36 | 82.37 | 7690.06
| 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 4.668 | 336.29 | 1569.8
| 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 23.2 | 610.55 | 14164.76
| 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 92.8 | 114.41 | 10617.25
| 19.3 | GRAMA
| 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 2119.78 | 17.58 | 37265.73 | grama nos canteiros/bolsões ao lado pátio do transbordo
[5 empty] | SUBTOTAL -19 | 793187.1
| 20 | LIMPEZA FINAL
| CPU 35/SLU/DF | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 489.84 | 3.9785 | 1948.83
[5 empty] | SUBTOTAL -20 | 1948.83
[5 empty] | TOTAL GERAL SEM BDI - R$: | 3510282.348
[5 empty] | BDI R$: | 22.23%
| TOTAL - R$: |  |  |  |  | 4290483.4662 | 4286192.9999
|  | 150 | 18 | 2700 | 2569 | 0.245
|  | 20 | 75 | 1500 | 135 | 0.395
|  | 4 | 750 | 3000 | 120 | 0.617
|  | 8 | 750 | 6000
|  | 8 | 750 | 6000
|  | 100 | 264 | 26400
|  | 300 | 18 | 5400
|  | 12 | 750 | 9000
|  | 150 | 1420 | 213000
|  | 100 | 94 | 9400
[7 empty] | 692.3455 |  | 0
58.6575
81.444
3.6
93205 | [10 empty] | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205 | 93205
GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU
Mat.276.287-0
FERNANDO EDSON OLIVEIRA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 18235/D-DF
DITEC/SLU
Mat.281.443-9
Note on E77: Fernando Edson Oliveira Pereira: Empolamento 40%

## B - DESEMBOLSO
| SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL | [17 empty] | Data-Base
| DIRETORIA TÉCNICA | [17 empty] | 2024-08-20 18:14
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [17 empty] | ANEXO - B
Últ. atualização: | 2024-08-20 18:14 |  |  |  |  | REF. SINAPI - 06/2024_não desonerado SICRO 04/2024
Descrição:
Endereço: | CENTRO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS - Brazlândia
Observações: | VILA SÃO JOSÉ- BRAZLÂNDIA
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2024
OBJETO: |  | CENTRO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS - Brazlândia
ANO | DESCRIÇÃO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
2024 | Porcentagem de faturamento | 0.256% | 0.256% | 0.256% | 0.256% | 6.257% | 3.446% | 2.841% | 5.505% | 4.935% | 4.364% | 7.153% | 11.59% | 9.931% | 4.633% | 10.68% | 12.66% | 11.37% | 3.611%
| Valor do faturamento previsto | 10984.6518 | 10984.6518 | 10984.6518 | 10984.6518 | 268440.1956 | 147850.9688 | 121893.6912 | 236187.9198 | 211720.1069 | 187243.7675 | 306902.2778 | 497279.5266 | 426095.1247 | 198774.1486 | 458039.2275 | 543365.4508 | 487837.5734 | 154914.8801
| Total acumulado | 10984.6518 | 21969.3035 | 32953.9553 | 43938.6071 | 312378.8026 | 460229.7714 | 582123.4626 | 818311.3824 | 1030031.4893 | 1217275.2568 | 1524177.5346 | 2021457.0611 | 2447552.1858 | 2646326.3344 | 3104365.5619 | 3647731.0127 | 4135568.5861 | 4290483.4662
4290483.4662
Valor Total desembolso (fatura) |  | CENTRO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS - Brazlândia MÊS 18: 4290483.4662
GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU
Mat.276.287-0
FERNANDO EDSON OLIVEIRA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 18235/D-DF
DITEC/SLU
Mat.281.443-9

## C - COMPOSIÇÕES
| SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  | Data-Base
| DIRETORIA TÉCNICA |  |  |  | 2024-08-20 18:14
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | REF. SINAPI - 06/2024_não desonerado SICRO 04/2024 |  |  | ANEXO C
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CPU 01/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 01/SLU/DF | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMAÇÃO, BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) |  | M |  |  | 153.6322
43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. - INSUMOS | M3 | 0.15103 | R$ 573,24 | 86.5758
44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | MAT. - INSUMOS | M3 | 0.15103 | R$ 47,50 | 7.1739
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.33445 | 23.4 | 7.8261
90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | COMPOSIÇÃO | CHP | 0.032259 | 674.79 | 21.7678
90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | COMPOSIÇÃO | CHI | 0.07918 | 294.5 | 23.3186
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.11144 | 25.09 | 2.796
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.020928 | 140.07 | 2.9314
97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | COMPOSIÇÃO | M3XKM | 0.038657 | 3.2 | 0.1237
100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | COMPOSIÇÃO | M3 | 0.12877 | 8.69 | 1.119
CPU 02/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 02/SLU/DF | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA DE CONCRETO E 1 BARRA AÇO CA-50 DE 12,5mm |  | M |  |  | 119.5946
660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | MAT. - INSUMOS | UN | 5.2632 | R$ 3,61 | 19
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | COMPOSIÇÃO | M3 | 0.0014 | 701.43 | 0.982
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.253 | 31.1 | 7.8683
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.126 | 23.4 | 2.9484
90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | COMPOSIÇÃO | M3 | 0.126 | 645.65 | 81.3519
92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | COMPOSIÇÃO | KG | 0.963 | 7.73 | 7.444
CPU 03/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 03/SLU/DF | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) fbk = 4,5 Mpa |  | M2 |  |  | 129.5792
34576 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | MAT. - INSUMOS | UN | 13.4953 | R$ 7,20 | 97.166
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.45 | 31.1 | 13.995
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.45 | 23.4 | 10.53
88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | COMPOSIÇÃO | M3 | 0.0113 | 698.07 | 7.8882
CPU 04/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 04/SLU/DF | VENEZIANA INDUSTRIAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M2 |  |  | 229.7747
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. - INSUMOS | 310ML | 0.8829 | R$ 42,92 | 37.8941
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.3826 | 31.1 | 11.8989
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.191 | 23.4 | 4.4694
COTAÇÃO DE MERCADO | VENEZIANA INDUSTRIAL COM ALETAS EM PVC E CAIXILHO EM AÇO | COTAÇÃO | m2 | 1 | 175.5124 | 175.5124 |  |  | 2 de 3
CPU 05/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 05/SLU/DF | PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | Un |  |  | 43836.8827
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 150 | 30.85 | 4627.5
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 90 | 24.21 | 2178.9
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | COMPOSIÇÃO | M3 | 0.008 | 718.78 | 5.7502
43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | MAT. - INSUMOS | KG | 1720.7467 | R$ 8,66 | 14901.6661 |  | 9.8667 | kg/m
1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | MAT. - INSUMOS | KG | 706.4064 | R$ 8,93 | 6308.2092
98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | COMPOSIÇÃO | M | 87.2 | 74.35 | 6483.32
43605 | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER | MAT. - INSUMOS | M | 14.4 | R$ 41,83 | 602.352
43607 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS) | MAT. - INSUMOS | CJ | 15.4 | R$ 111,55 | 1717.87
100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | COMPOSIÇÃO | M2 | 210.24 | 11.26 | 2367.3024
100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | COMPOSIÇÃO | M2 | 210.24 | 11.72 | 2464.0128
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 40 | 31.1 | 1244
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 40 | 23.4 | 936
CPU 06/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 06/SLU/DF | TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL TP-100, INCLUSO IÇAMENTO |  | M2 |  |  | 76.6736
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.091 | 30.44 | 2.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.097 | 23.4 | 2.2698
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | COMPOSIÇÃO | CJ | 4.15 | R$ 2,17 | 9.0055
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | COMPOSIÇÃO | CHP | 0.0009 | 27.18 | 0.024462
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | COMPOSIÇÃO | CHI | 0.0013 | 26.24 | 0.034112
COTAÇÃO DE MERCADO | TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA TP-100 | COTAÇÃO | m2 | 1 | 62.5697 | 62.5697
CPU 07/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 07/SLU/DF | ELETROCALHA PERFURADA SEM TAMPA 50mm - POR METRO INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M |  |  | 21.0203
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.023 | 24.21 | 0.55683
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.161 | 30.85 | 4.9668
COTAÇÃO DE MERCADO | ELETROCALHA PERFURADA SEM TAMPA 50X 50 MM x3000 | COTAÇÃO | m | 0.33333 | 46.49 | 15.4967
CPU 08/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 08/SLU/DF | TÊ RETO 90° PARA ELETROCALHA 50x50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN. |  |  | 21.6403
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.023 | 24.21 | 0.55683
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.0805 | 30.85 | 2.4834
COTAÇÃO DE MERCADO | TÊ RETO 90° PARA ELETROCALHA 50x50mm | COTAÇÃO | Un. | 1 | 18.6 | 18.6
CPU 09/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 09/SLU/DF | CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50x50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN. |  |  | 14.9503
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.023 | 24.21 | 0.55683
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.0805 | 30.85 | 2.4834
COTAÇÃO DE MERCADO | CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50x50mm | COTAÇÃO | Un. | 1 | 11.91 | 11.91
CPU 10/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 10/SLU/DF | CURVA VERTICAL 90° PARA ELETROCALHA 50x50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN. |  |  | 17.4736
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.023 | 24.21 | 0.55683
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.0805 | 30.85 | 2.4834
COTAÇÃO DE MERCADO | CURVA VERTICAL 90° PARA ELETROCALHA 50x50mm | COTAÇÃO | Un. | 1 | 14.4333 | 14.4333
CPU 11/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 11/SLU/DF | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN |  |  | 147.5007
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. - INSUMOS | UN | 3 | R$ 2,06 | 6.18
34714 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | MAT. - INSUMOS | UN | 1 | R$ 109,45 | 109.45
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.5677 | 24.65 | 13.9938
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.5677 | 31.49 | 17.8769
CPU 12/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 12/SLU/DF | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC |  | UN |  |  | 359.0307
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. - INSUMOS | UN | 3 | R$ 2,06 | 6.18
39462 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | MAT. - INSUMOS | UN | 1 | R$ 320,98 | 320.98
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.5677 | 24.65 | 13.9938
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.5677 | 31.49 | 17.8769
CPU 13/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 13/SLU/DF | POSTE DE AÇO RETO SIMPLES, H=7M , INCLUSIVE LUMINÁRIA COM LÂMPADA |  | UN |  |  | 1719.793
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | MAT. - INSUMOS | M | 7 | R$ 43,49 | 304.43
3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | MAT. - INSUMOS | UN | 1 | R$ 50,30 | 50.3
Cotação | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250W (BASE E40) | COTAÇÃO | UN | 1 | 70.43 | 70.43
14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | MAT. - INSUMOS | UN | 1 | R$ 1.164,60 | 1164.6
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | COMPOSIÇÃO | CHP | 0.18 | 270.04 | 48.6072
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.641 | 24.65 | 15.8006
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 2.084 | 31.49 | 65.6252
CPU 14/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 14/SLU/DF | POSTE DE AÇO RETO DUPLO , H=7M , INCLUSIVE LUMINÁRIA COM LÂMPADA |  | UN |  |  | 2489.473
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | MAT. - INSUMOS | M | 14 | R$ 43,49 | 608.86
3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | MAT. - INSUMOS | UN | 2 | R$ 50,30 | 100.6
Cotação | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250W (BASE E40) | COTAÇÃO | UN | 2 | 70.43 | 140.86
14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | MAT. - INSUMOS | UN | 1 | R$ 1.164,60 | 1164.6
39746 | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | MAT. - INSUMOS | UN | 4 | R$ 86,13 | 344.52
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | COMPOSIÇÃO | CHP | 0.18 | 270.04 | 48.6072
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.641 | 24.65 | 15.8006
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 2.084 | 31.49 | 65.6252
CPU 15/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$) |  | 480
CPU 15/SLU/DF | PLACAS DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | CONJ |  |  | 381.82
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | MAT. - INSUMOS | UN | 3 | R$ 28,91 | 86.73
37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | MAT. - INSUMOS | UN | 7 | R$ 35,47 | 248.29
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT. - INSUMOS | H | 2 | 23.4 | 46.8
CPU 16/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 16/SLU/DF | BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8″ x 1/8″ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M |  |  | 32.5653
COTAÇÃO DE MERCADO | BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8″ x 1/8″ | COTAÇÃO | M | 1 | 7.1 | 7.1
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. - INSUMOS | UN | 6 | R$ 1,16 | 6.96
11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | MAT. - INSUMOS | UN | 6 | R$ 1,54 | 9.24
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.15 | 31.49 | 4.7235
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.1 | 24.65 | 2.465
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. - INSUMOS | 310ML | 0.048387 | R$ 42,92 | 2.0768
CPU 17/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 17/SLU/DF | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30M2 |  | M2 |  |  | 7.1545
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | MAT. - INSUMOS | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.01862
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | MAT. - INSUMOS | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.01872
TABELA ANP março/2024 - Região Centro Oeste | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 | TABELA ANP | KG | 1.2 | 4.994 | 5.9928
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | COMPOSIÇÃO | CHP | 0.001 | 268.91 | 0.26891
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | COMPOSIÇÃO | CHI | 0.0049 | 69.03 | 0.33825
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.0058 | 23.4 | 0.13572
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | COMPOSIÇÃO | CHP | 0.0017 | 121.81 | 0.20708
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | COMPOSIÇÃO | CHI | 0.0041 | 42.52 | 0.17433
CPU 18/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 18/SLU/DF | CANTEIRO DE OBRAS COM CONTAINER ESCRITÓRIO (2,3x6,0xALT 2,5) E 1 CONTAINER SANITÁRIO (2,3x6,0xALT 2,5) COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVAT. E 1 MICT.- LOCAÇÃO POR MÊS |  | MÊS |  |  | 3150
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MAT. - INSUMOS | MES | 1 | R$ 1.400,00 | 1400
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MAT. - INSUMOS | MES | 1 | R$ 1.750,00 | 1750
CPU 19/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 19/SLU/DF | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA - INSTALAÇÃO MÍNIMA |  | UN |  |  | 1312.865
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 5 | 30.33 | 151.65
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. - INSUMOS | M3 | 0.02 | R$ 195,48 | 3.9096
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. - INSUMOS | M | 25 | R$ 7,60 | 190
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT. - INSUMOS | H | 4 | 23.63 | 94.52
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. - INSUMOS | M | 8 | R$ 12,60 | 100.8
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | MAT. - INSUMOS | M | 20 | 25.05 | 501
6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | MAT. - INSUMOS | UN | 1 | R$ 33,12 | 33.12
3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | MAT. - INSUMOS | UN | 1 | R$ 139,24 | 139.24
12773 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | MAT. - INSUMOS | UN | 1 | R$ 98,28 | 98.28
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. - INSUMOS | UN | 0.005 | R$ 69,09 | 0.34545
CPU 20/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 20/SLU/DF | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA |  | UN |  |  | 2073.59
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 20 | 31.49 | 629.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 20 | 23.4 | 468
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. - INSUMOS | UN | 1 | R$ 1,82 | 1.82
979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | MAT. - INSUMOS | M | 20 | R$ 17,11 | 342.2
1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. - INSUMOS | UN | 2 | R$ 6,08 | 12.16
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | MAT. - INSUMOS | M | 12 | R$ 4,82 | 57.84
3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | MAT. - INSUMOS | UN | 4 | R$ 24,18 | 96.72
4448 | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. - INSUMOS | M | 6 | R$ 20,12 | 120.72
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | MAT. - INSUMOS | M | 2 | R$ 93,33 | 186.66
12056 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | MAT. - INSUMOS | M | 1 | R$ 23,70 | 23.7
3302 | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V | MAT. - INSUMOS | UN | 3 | R$ 30,91 | 92.73
12344 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V | MAT. - INSUMOS | UN | 4 | R$ 5,46 | 21.84
3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | MAT. - INSUMOS | UN | 4 | R$ 4,85 | 19.4
CPU 21/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 21/SLU/DF | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32 MM - MONTAGEM. |  | KG |  |  | 11.3293
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | COMPOSIÇÃO | UN | 0.096 | R$ 0,22 | 0.02112
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | COMPOSIÇÃO | KG | 0.025 | R$ 17,21 | 0.43025
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.0085 | 24.21 | 0.20579
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.026 | 30.85 | 0.8021
95448 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM. AF_06/2022 | COMPOSIÇÃO | KG | 1 | 9.87 | 9.87
CPU 22/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 22/SLU/DF | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 |  | M3 |  |  | 630.5849
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | COMPOSIÇÃO | M3 | 1.103 | R$ 530,44 | 585.0753
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.224 | 30.71 | 6.879
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.224 | 31.1 | 6.9664
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 1.345 | 23.4 | 31.473
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | COMPOSIÇÃO | CHP | 0.094 | 1.3 | 0.1222
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | COMPOSIÇÃO | CHI | 0.13 | 0.53 | 0.0689
CPU 23/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 23/SLU/DF | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  | M3 |  |  | 631.8862
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | COMPOSIÇÃO | M3 | 1.103 | R$ 530,44 | 585.0753
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.125 | 30.71 | 3.8388
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.753 | 31.1 | 23.4183
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO | H | 0.826 | 23.4 | 19.3284
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | COMPOSIÇÃO | CHP | 0.12 | 1.3 | 0.156
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | COMPOSIÇÃO | CHI | 0.131 | 0.53 | 0.06943
CPU 24/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 24/SLU/DF | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. |  | kg |  |  | 10.7303
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | INSUMOS SINAPI | UN | 0.052 | R$ 0,22 | 0.01144
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | INSUMOS SINAPI | KG | 0.025 | R$ 17,21 | 0.43025
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.002 | 24.21 | 0.04842
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.012 | 30.85 | 0.3702
95448 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM. AF_06/2022 | COMPOSIÇÃO SINAPI | KG | 1 | 9.87 | 9.87
CPU 25/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 25/SLU/DF | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022 |  | M2 |  |  | 243.3086
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | INSUMOS SINAPI | M | 0.05133 | R$ 2,66 | 0.13654
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | INSUMOS SINAPI | KG | 0.00177 | R$ 20,11 | 0.035595
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | COMPOSIÇÃO SINAPI | M | 0.06417 | R$ 29,80 | 1.9123
34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | COMPOSIÇÃO SINAPI | M3 | 0.26491 | R$ 506,69 | 134.2268
44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | COMPOSIÇÃO SINAPI | M3 | 0.26491 | R$ 47,50 | 12.5832
42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | COMPOSIÇÃO SINAPI | KG | 0.45455 | R$ 14,58 | 6.6273
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.0326 | 30.71 | 1.0011
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.20655 | 31.1 | 6.4237
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.16435 | 23.4 | 3.8458
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHP | 0.01424 | 1.3 | 0.018512
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHI | 0.02883 | 0.53 | 0.01528
95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHP | 0.01424 | 9.56 | 0.13613
95283 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHI | 0.02883 | 0.61 | 0.017586
97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | COMPOSIÇÃO SINAPI | KG | 4.48 | 11.28 | 50.5344
97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M2 | 1 | 2.6 | 2.6
97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | COMPOSIÇÃO SINAPI | KG | 0.03652 | 58.01 | 2.1185
97118 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | COMPOSIÇÃO SINAPI | KG | 1.2843 | 16.41 | 21.0759
CPU 26/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 26/SLU/DF | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM, CLASSE C), FCK = 3,0 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO COM REFORÇOS EM CANALETA DE CONCRETO E BARRA DE AÇO D=12MM. |  | M³ |  |  | 149.437
34555 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | INSUMOS SINAPI | UN | 10.204 | R$ 5,37 | 54.7955
34769 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | INSUMOS SINAPI | UN | 1.46 | R$ 3,23 | 4.7158
660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | COMPOSIÇÃO SINAPI | UN | 1.94 | R$ 3,61 | 7.0034
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.62 | 31.1 | 19.282
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.62 | 23.4 | 14.508
88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M3 | 0.0168 | 698.07 | 11.7276
90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M3 | 0.0464 | 645.65 | 29.9582
92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | COMPOSIÇÃO SINAPI | KG | 0.96333 | 7.73 | 7.4466
CPU 27/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 27/SLU/DF | RESERVATÓRIO TIPO TAÇA COLUNA SECA 2000L (INCLUINDO FRETE, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO) |  | un |  |  | 12900
COTAÇÃO | RESERVATÓRIO TIPO TAÇA COLUNA SECA 2000L (INCLUINDO FRETE, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO) | cotação | un | 1 | 12900 | 12900
CPU 28/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 28/SLU/DF | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO |  | un |  |  | 339.6442
319 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) | COMPOSIÇÃO SINAPI | UN | 2 | R$ 31,50 | 63
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | COMPOSIÇÃO SINAPI | UN | 0.175 | R$ 28,51 | 4.9893
42695 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO | COMPOSIÇÃO SINAPI | UN | 1 | R$ 257,62 | 257.62
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.2601 | 23.63 | 6.1462
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.2601 | 30.33 | 7.8888
CPU 29/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 29/SLU/DF | CANALETA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM 5CM DE ESPESSURA E DIMENSÕES INTERNAS ,DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 0,10 X 1,0 M. |  | M |  |  | 305.4486
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M3 | 0.03 | 113.47 | 3.4041
101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M2 | 0.2 | 6.96 | 1.392
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M2 | 0.5 | 68.9 | 34.45
96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | COMPOSIÇÃO SINAPI | KG | 0.008 | 20.78 | 0.16624
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M3 | 0.03 | 551.31 | 16.5393
87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M2 | 0.15 | 34.18 | 5.127
103001 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | COMPOSIÇÃO SINAPI | UN | 1 | 244.37 | 244.37
CPU 30/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 30/SLU/DF | TANQUE CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM FUNDO EM BRITA 03, DIÂMETRO INTERNO = 3,00 M, ALTURA INTERNA = 7,00 M |  | un |  |  | 21506.1567
101209 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M3 | 56.6059 | 9.71 | 549.6433
12568 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | COMPOSIÇÃO SINAPI | UN | 14 | R$ 1.344,41 | 18821.74
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 10.096 | 31.1 | 313.9844
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 7.9327 | 23.4 | 185.6247
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M3 | 0.36792 | 609.11 | 224.1038
97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M3 | 0.5542 | 2101.53 | 1164.6679
101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M3 | 0.7942 | 310.24 | 246.3926
CPU 31/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 31/SLU/DF | MANTA PEAD- E=2,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M2 |  |  | 59.9318
44509 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM (NBR 15352) | INSUMOS SINAPI | M2 | 1.01 | R$ 53,18 | 53.7118
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.2 | 31.1 | 6.22
CPU 32/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 32/SLU/DF | REGISTRO DE GAVETA BRUTO,FERRO, ROSCÁVEL, 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN |  |  | 2502.5829
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | INSUMOS SINAPI | UN | 0.0452 | R$ 14,31 | 0.64681
COTAÇÃO | REGISTRO DE GAVETA BRUTO,FERRO, ROSCÁVEL, 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COTAÇÃO | un | 1 | 2462.95 | 2462.95
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | INSUMOS SINAPI | H | 0.7225 | 23.63 | 17.0727
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | INSUMOS SINAPI | H | 0.7225 | 30.33 | 21.9134
CPU 33/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 33/SLU/DF | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA(EXCLUSIVE BOMBEAMENTO,MOBILIZAÇÃO , DESMOBILIZAÇÃO). |  | M |  |  | 115.253
43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. - INSUMOS | M3 | 0.1133 | R$ 573,24 | 64.9481
44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | MAT. - INSUMOS | M3 | 0.1133 | R$ 47,50 | 5.3818
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.2509 | 23.4 | 5.8711
90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHP | 0.0242 | 674.79 | 16.3299
90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHI | 0.0594 | 294.5 | 17.4933
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.0836 | 25.09 | 2.0975
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.0157 | 140.07 | 2.1991
97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M3XKM | 0.029 | 3.2 | 0.0928
100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M3 | 0.0966 | 8.69 | 0.83945
CPU 34/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 34/SLU/DF | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20X20 COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS (Incluindo infraestrutura em eletroduto rígido) |  | M |  |  | 396.6089
COTAÇÃO | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20X20 COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS | COTAÇÃO | un | 1 | 331.91 | 331.91
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT. - INSUMOS | H | 0.4078 | 24.65 | 10.0523
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT. - INSUMOS | H | 0.4078 | 31.49 | 12.8416
95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | COMPOSIÇÃO SINAPI | M | 1.5 | 27.87 | 41.805
CPU 35/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 35/SLU/DF | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  | M² |  |  | 3.9785
3 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. - INSUMOS | L | 0.05 | R$ 14,05 | 0.7025
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.14 | 23.4 | 3.276
CPU 36/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 36/SLU/DF | PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA DOBRADA CORTE DE 50CM , INCLUSO IÇAMENTO |  | M |  |  | 60.6299
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. - INSUMOS | 310ML | 0.211 | R$ 42,92 | 9.0561
1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | MAT. - INSUMOS | M | 1.05 | R$ 27,60 | 28.98
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. - INSUMOS | KG | 0.008 | R$ 19,40 | 0.1552
5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | MAT. - INSUMOS | KG | 0.0016 | R$ 67,67 | 0.10827
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MAT. - INSUMOS | KG | 0.059 | R$ 194,66 | 11.4849
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.239 | 23.4 | 5.5926
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.145 | 30.44 | 4.4138
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHP | 0.0132 | 27.18 | 0.35878
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHI | 0.0183 | 26.24 | 0.48019
CPU 37/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 37/SLU/DF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X10 EMBUTIR COM TAMPA EM AÇO |  | UN |  |  | 47.1841
COTAÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X10 EMBUTIR COM TAMPA EM AÇO | COTAÇÃO | un | 1 | 34.8333 | 34.8333
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.22 | 24.65 | 5.423
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.22 | 31.49 | 6.9278
CPU 38/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 38/SLU/DF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA INDUSTRIAL LED 150W - BRANCO 6500K - 9000LMS - IP66 |  | UN |  |  | 248.9574
COTAÇÃO | LUMINÁRIA INDUSTRIAL LED 150W BRANCO 6500K | COTAÇÃO | un | 1 | 231.565 | 231.565
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.1735 | 24.65 | 4.2768
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.4165 | 31.49 | 13.1156
CPU 39/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 39/SLU/DF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 150W LUZ BRANCA 6000K IP66 |  | UN |  |  | 124.4224
COTAÇÃO | REFLETOR LED 150W LUZ BRANCA 6000K IP66 | COTAÇÃO | un | 1 | 107.03 | 107.03
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.1735 | 24.65 | 4.2768
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.4165 | 31.49 | 13.1156
CPU 40/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 40/SLU/DF | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | m |  |  | 108.9484
977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | INSUMOS SINAPI | M | 1.2434 | R$ 82,44 | 102.5059
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | INSUMOS SINAPI | UN | 0.0094 | R$ 4,53 | 0.042582
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.114 | 24.65 | 2.8101
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.114 | 31.49 | 3.5899
CPU 41/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 41/SLU/DF | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. |  | m² |  |  | 2.3659
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.01862
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.01872
TABELA ANP março/2024 - Região Centro Oeste | EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C | TABELA ANP | KG | 0.45 | 3.048 | 1.3716
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHP | 0.0004 | 268.91 | 0.10756
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.0055 | 23.4 | 0.1287
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHP | 0.0017 | 121.81 | 0.20708
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHI | 0.0038 | 42.52 | 0.16158
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHI | 0.0051 | 69.03 | 0.35205
CPU 42/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO (R$), | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 42/SLU/DF | CONTROLE FITOSSANITÁRIO (COMBATE A PRAGAS E FORMIGAS) |  | M² |  |  | 0.91827
PAINEL DE PREÇO | CUPINICIDA | Cotação | kg | 0.01 | 11.2 | 0.112
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.0158 | 27.63 | 0.43655
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.0158 | 23.4 | 0.36972
CPU 43/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO (R$), | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 43/SLU/DF | Plantio de muda de Eucalipto com altura de 0,80 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m |  | UN |  |  | 35.1724
P9815 - Sicro Abril/2024 | Jardineiro | MÃO DE OBRA SICRO | h | 0.25 | 26.2853 | 6.5713
M0220 - Sicro Abril/2024 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | MATERIAL SICRO | KG | 0.27 | 3.5021 | 0.94557
M0225 - Sicro Abril/2024 | Adubo orgânico composto | MATERIAL SICRO | KG | 2.25 | 0.2634 | 0.59265
M0217 - Sicro Abril/2024 | Enxofre | MATERIAL SICRO | KG | 0.0135 | 4.1694 | 0.056287
M1787 - Sicro Abril/2024 | Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m | MATERIAL SICRO | UN | 0.5 | 8.6141 | 4.3071
M0073 - Sicro Abril/2024 | Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m | MATERIAL SICRO | UN | 1 | 19.945 | 19.945
M1755 - Sicro Abril/2024 | Pó calcário dolomítico | MATERIAL SICRO | KG | 0.3375 | 0.163 | 0.055013
4805750 - Sicro Abril/2024 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m (0,4m x 0,4m x 0,4) - COVA | MATERIAL SICRO | m³ | 0.064 | 42.18 | 2.6995
CPU 44/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 44/SLU/DF | PORTÃO METÁLICO, DUAS FOLHAS 5X2m, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA MALHA 8X8 | SER.CG | UD |  |  | 3654.5957
10927 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | MAT. - INSUMOS | M2 | 11 | R$ 21,74 | 239.14
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. - INSUMOS | KG | 1.7 | R$ 24,54 | 41.718
21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | MAT. - INSUMOS | M | 19.8 | R$ 109,30 | 2164.14
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | MAT. - INSUMOS | M | 7.4 | R$ 52,10 | 385.54
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M3 | 0.0448 | 499.28 | 22.3677
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 15 | 30.85 | 462.75
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 14 | 24.21 | 338.94
CPU 45/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 45/SLU/DF | FECHAMENTO H=2,30, EM TELA TAPUME E CAIBRO DE MADEIRA A CADA 2m | SER.CG | M2 |  |  | 66.3074
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | INSUMOS SINAPI | M | 1 | R$ 28,25 | 28.25
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | INSUMOS SINAPI | KG | 0.0428 | R$ 19,40 | 0.83032
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | INSUMOS SINAPI | H | 0.2042 | 24.12 | 4.9253
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | INSUMOS SINAPI | H | 0.6127 | 30.71 | 18.816
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHP | 0.0044 | 27.12 | 0.11933
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M3 | 0.02 | 564.99 | 11.2998
37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | INSUMOS SINAPI | M | 0.83333 | R$ 2,48 | 2.0667
CPU 46/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 45/SLU/DF | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES COM 10CM DE ESPESSURA E FCK 30 |  | M2 |  |  | 93.2264
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | INSUMOS SINAPI | L | 0.0012 | R$ 8,60 | 0.01032
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | INSUMOS SINAPI | M | 0.15547 | R$ 2,66 | 0.41355
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | INSUMOS SINAPI | KG | 0.00536 | R$ 20,11 | 0.10779
34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | INSUMOS SINAPI | M3 | 0.10597 | R$ 490,85 | 52.0137
42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | INSUMOS SINAPI | KG | 0.26667 | R$ 14,58 | 3.888
43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | INSUMOS SINAPI | M | 0.12955 | R$ 16,77 | 2.1726
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | INSUMOS SINAPI | H | 0.09693 | 30.71 | 2.9767 | proporcionalizado do 97104 pela espessura do pavimento 10/15
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | INSUMOS SINAPI | H | 0.08934 | 31.1 | 2.7785
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | INSUMOS SINAPI | H | 0.25457 | 23.4 | 5.9569
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHP | 0.0083 | 1.3 | 0.01079 | proporcionalizado do 97104 pela espessura do pavimento 10/15
95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | COMPOSIÇÃO SINAPI | CHP | 0.0083 | 9.42 | 0.078186 | proporcionalizado do 97104 pela espessura do pavimento 10/15
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.000234 | 24.21 | 0.0056651 | proporcionalizado do 97104 pela espessura do pavimento 10/15
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.000648 | 30.85 | 0.019991
39507 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | INSUMOS SINAPI | M2 | 0.012204 | R$ 12,83 | 0.15658
39016 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA | INSUMOS SINAPI | UN | 4 | R$ 0,36 | 1.44
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | INSUMOS SINAPI | KG | 0.000198 | R$ 17,21 | 0.0034076
97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M2 | 1 | 2.6 | 2.6
97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M | 0.16 | 0.42 | 0.0672
97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | COMPOSIÇÃO SINAPI | KG | 0.04759 | 58.01 | 2.7607
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.16084 | 30.85 | 4.9619
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.0076616 | 23.4 | 0.17928
42402 | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | INSUMOS SINAPI | KG | 1.1835 | R$ 8,09 | 9.5745
39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | INSUMOS SINAPI | UN | 3 | R$ 0,35 | 1.05
CPU 57/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$) | Baseado na composição SINAPI 104470
CPU 57/SLU/DF | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM VIGAS. AF_11/2022 |  | KG |  |  | 30.0245
100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | COMPOSIÇÃO SINAPI | M2 | 0.1996 | 26.65 | 5.3193
100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | COMPOSIÇÃO SINAPI | M2 | 0.7249 | 11.26 | 8.1624
100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | COMPOSIÇÃO SINAPI | KG | 0.6112 | 15.6 | 9.5347
100770 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | COMPOSIÇÃO SINAPI | KG | 0.1413 | 21.11 | 2.9828
100771 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | COMPOSIÇÃO SINAPI | KG | 0.2474 | 16.27 | 4.0252
CPU 58/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$) | Baseado na composição SINAPI 104466
CPU 58/SLU/DF | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 |  | KG |  |  | 27.926
100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | COMPOSIÇÃO SINAPI | M2 | 0.2388 | 11.26 | 2.6889
100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | COMPOSIÇÃO SINAPI | M2 | 0.4776 | 11.08 | 5.2918
100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | COMPOSIÇÃO SINAPI | KG | 0.6861 | 15.6 | 10.7032
100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | COMPOSIÇÃO SINAPI | KG | 0.3724 | 14.07 | 5.2397
100770 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | COMPOSIÇÃO SINAPI | KG | 0.1896 | 21.11 | 4.0025
CPU 59/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 59/SLU/DF | LOCAÇÃO DE OBRA COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO |  | UN |  |  | 12.9834 | Baseado na composição SINAPI 105008
E9553 - Sicro Abril/2024 | Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m | COMPOSIÇÃO SICRO | H | 0.2994 | 5.0723 | 1.5186
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.2994 | 24.19 | 7.2425
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSIÇÃO SINAPI | H | 0.2994 | 12.06 | 3.6108
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | COMPOSIÇÃO SINAPI | KG | 0.0735 | R$ 8,32 | 0.61152
GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU
Mat.276.287-0
GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU
Mat.276.287-0
FERNANDO EDSON OLIVEIRA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 18235/D-DF
DITEC/SLU
Mat.281.443-9
Note on B425: Suporte: Suprimida as barras de ligação e dobrado a quantidade de barras de transferencia, devido ao trafego não direcional. Considerado placas de 4 metros com espaçamento de barras de 30 cm. Comprimento de barras de 46 cm, com peso de 1,578 kg/m de barra.
Note on B426: Suporte: Considerando 48 espaçadores pelo módulo de 16 m². sendo 3 espaçadores por metro quadrado
Note on B430: Suporte: Considerando 48 espaçadores pelo módulo de 16 m². sendo 3 espaçadores por metro quadrado
Note on B438: Suporte: Considerando 48 espaçadores pelo módulo de 16 m². sendo 3 espaçadores por metro quadrado
Note on B446: Suporte: Considerando 48 espaçadores pelo módulo de 16 m². sendo 3 espaçadores por metro quadrado

## D - MOBILIZAÇÃO E DESM.
| SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL | [8 empty] | Data-Base
| DIRETORIA TÉCNICA | [8 empty] | 2024-08-20 18:14
[7 empty] | REF. SINAPI - 06/2024_não desonerado SICRO 04/2024 |  |  | ANEXO D
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CPU MOBILIZAÇÃO/SLU/DF
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO- EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
ITEM | CÓDIGO | EQUIPAMENTO TRANSPORTADO | ORIGEM | DESTINO | DISTÂNCIA IDA | VELOCIDADE MÉDIA | K | FATOR DE UTILIZAÇÃO | CÓDIGO | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | CUSTO | CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE TERRESTRE
1 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 2 | 1 | SICRO -E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 k | 384.4404 | 640.734
2 | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 2 | 1 | SICRO -E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 k | 384.4404 | 640.734 | 4577448.48
3 | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 2 | 1 | SICRO -E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 k | 384.4404 | 640.734 | 4783228.73
4 | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 2 | 1 | SICRO -E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 k | 384.4404 | 640.734 | 0.95698
5 | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 2 | 1 | SICRO -E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 k | 384.4404 | 640.734 | 4.302%
6 | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 2 | 1 | SICRO -E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 k | 384.4404 | 640.734
7 | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 2 | 1 | SICRO -E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 k | 384.4404 | 640.734
8 | 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 2 | 1 | SICRO -E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 k | 384.4404 | 640.734
9 | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 2 | 1 | SICRO -E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 k | 384.4404 | 640.734
10 | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 2 | 1 | SICRO -E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 k | 384.4404 | 640.734
11 | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 2 | 1 | SICRO -E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 k | 384.4404 | 640.734
12 | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 2 | 1 | SICRO -E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 k | 384.4404 | 640.734
13 | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 2 | 1 | SICRO -E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 k | 384.4404 | 640.734
14 | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 2 | 1 | SICRO -E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 k | 384.4404 | 640.734
SUBTOTAL DE TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE: | [11 empty] | 8970.276
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO- EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS
ITEM | CÓDIGO | EQUIPAMENTO TRANSPORTADO | ORIGEM | DESTINO | DISTÂNCIA¹ (KM) | VELOCIDADE MÉDIA² (KM/H) | K | UNIDADES | CÓDIGO | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | CUSTO | CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE TERRESTRE
1 | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 1 | 1 | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 348.46 | 290.3833
2 | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 1 | 1 | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 356.16 | 296.8
3 | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 1 | 1 | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 322.57 | 268.8083
4 | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 1 | 1 | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 310.08 | 258.4
5 | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 1 | 1 | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 458.93 | 382.4417
6 | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 1 | 1 | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 183.98 | 153.3167
7 | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 1 | 1 | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 268.91 | 224.0917
8 | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Brasília | Brazlândia | 50 | 60 | 1 | 1 | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 262.54 | 218.7833
SUBTOTAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS | [11 empty] | 2093.025
TOTAL GERAL DE TRANSPORTE MOBILIZAÇÃO | [11 empty] | 11063.301
Metodologia DNIT:
| Obs 1: | Foi considerada a distância média do centro de Brasília até o canteiro de Obras, no Transbordo de Brazlândia do SLU |  |  |  | Cmob= (DM x K xFU /V) x CH
| Obs 2: | Velocidade média para veículos rodoviários em rodovias pavimentadas é de 60 km/h, segundo DNIT |  |  |  | CMob representa o custo de mobilização e desmobilização
DM representa a distância de mobilização
K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem
FU representa o fator de utilização do veículo transportador
V representa a velocidade média de transporte, em km/h
CH representa o custo horário do veículo transportador
O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem.
Já o fator FU representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores.
GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU
Mat.276.287-0
FERNANDO EDSON OLIVEIRA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 18235/D-DF
DITEC/SLU
Mat.281.443-9

## E - BDI
| SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL |  | Data-Base
| DIRETORIA TÉCNICA |  | 2024-08-20 18:14
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | ANEXO E
Últ. atualização: | 2024-08-20 18:14 | REF. SINAPI - 06/2024_não desonerado SICRO 04/2024
Descrição:
Endereço: | CENTRO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS - Brazlândia
Observações: | VILA SÃO JOSÉ- BRAZLÂNDIA
Planilha de Composição de BDI
A | DESPESAS LEGAIS |  | 5.65%
| 1 | ISS | 2%
| 2 | PIS | 0.65%
| 3 | COFINS | 3%
B | DESPESAS INDIRETAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 7.3%
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
| 2 | SEGUROS+GARANTIAS | 0.8%
| 3 | RISCOS | 1.27%
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23%
C | LUCRO DA EMPRESA |  | 7.4%
| 1 | LUCRO | 7.4%
|  | BDI | 22.23%
Formula

## F -CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL | [19 empty] | Data-Base
|  | DIRETORIA TÉCNICA | [19 empty] | 2024-08-20 18:14
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [19 empty] | ANEXO - F
Últ. atualização: |  | 2024-08-20 18:14 | [8 empty] | REF. SINAPI - 06/2024_não desonerado SICRO 04/2024
Descrição: |  | CENTRO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS - Brazlândia
Endereço: |  | VILA SÃO JOSÉ- BRAZLÂNDIA
Observações:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | TOTAL (R$) | FASE DE PROJETOS |  |  |  | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS | [13 empty] | TOTAL DO ITEM
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | PROJETOS |  | 35948.61 | FASE DE PROJETOS 1: 25%; FASE DE PROJETOS 2: 25%; FASE DE PROJETOS 3: 25%; FASE DE PROJETOS 4: 25% | 100%
|  |  |  | 8987.1525 | 8987.1525 | 8987.1525 | 8987.1525
2 | ADMINISTRAÇÃO |  | 399025.9 |  |  |  |  | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 100%
[8 empty] | 28501.85 | 28501.85 | 28501.85 | 28501.85 | 28501.85 | 28501.85 | 28501.85 | 28501.85 | 28501.85 | 28501.85 | 28501.85 | 28501.85 | 28501.85 | 28501.85
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 22126.6 |  |  |  |  | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 100%
[8 empty] | 1580.4714 | 1580.4714 | 1580.4714 | 1580.4714 | 1580.4714 | 1580.4714 | 1580.4714 | 1580.4714 | 1580.4714 | 1580.4714 | 1580.4714 | 1580.4714 | 1580.4714 | 1580.4714
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 39316.34 | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 5: 100% | 100%
39316.34
5 | EXECUÇÃO DE ÁREA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO |  | 187783.928 | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 5: 80%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 6: 20% | 100%
[8 empty] | 150227.1424 | 37556.7856
6 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 9264.38 | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 6: 70%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 7: 30% | 100%
[9 empty] | 6485.066 | 2779.314
7 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 93681.8 | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 6: 50%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 7: 50% | 100%
[9 empty] | 46840.9 | 46840.9
8 | FUNDAÇÕES |  | 200254.5 | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 7: 10%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 8: 80%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 9: 10% | 100%
[10 empty] | 20025.45 | 160203.6 | 20025.45
9 | SUPERESTRUTURA |  | 600798.38 | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 9: 20%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 10: 20%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 11: 30%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 12: 20%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 13: 10% | 100%
[12 empty] | 120159.676 | 120159.676 | 180239.514 | 120159.676 | 60079.838
10 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  | 192732.78 | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 14: 10%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 15: 20%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 16: 20%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 17: 30%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 18: 20% | 100%
[17 empty] | 19273.278 | 38546.556 | 38546.556 | 57819.834 | 38546.556
11 | ESQUADRIAS |  | 125085.21 | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 15: 50%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 16: 50% | 100%
[18 empty] | 62542.605 | 62542.605
12 | ESTRUTURA METÁLICA |  | 479640.04 | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 11: 5%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 12: 50%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 13: 45% | 100%
[14 empty] | 23982.002 | 239820.02 | 215838.018
13 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 27674.84 | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 11: 50%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 12: 50% | 100%
[14 empty] | 13837.42 | 13837.42
14 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 130396.78 | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 15: 10%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 16: 30%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 17: 30%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 18: 30% | 100%
[18 empty] | 13039.678 | 39119.034 | 39119.034 | 39119.034
15 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  | 147625.39 | [7 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 23% | 20% | 20% | 15% | 10% | 100%
[11 empty] | 2952.5078 | 2952.5078 | 2952.5078 | 2952.5078 | 2952.5078 | 2952.5078 | 33953.8397 | 29525.078 | 29525.078 | 22143.8085 | 14762.539
16 | PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO |  | 2285.17 | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 18: 100% | 100%
2285.17
17 | SPDA |  | 13571.34 | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 15: 20%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 16: 50%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 17: 30% | 100%
[18 empty] | 2714.268 | 6785.67 | 4071.402
18 | BARREIRA VERDE |  | 7934.43 | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 17: 100% | 100%
7934.43
19 | URBANIZAÇÃO |  | 793187.1 | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 13: 5%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 14: 10%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 15: 25%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 16: 30%; FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 17: 30% | 100%
[16 empty] | 39659.355 | 79318.71 | 198296.775 | 237956.13 | 237956.13
20 | LIMPEZA FINAL |  | 1948.83 | FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 18: 100% | 100%
1948.83
SUBTOTAL |  |  |  | 8987.1525 | 8987.1525 | 8987.1525 | 8987.1525 | 219625.8038 | 120965.073 | 99727.9854 | 193238.4292 | 173219.9552 | 153194.5052 | 251093.7652 | 406851.9452 | 348612.0402 | 162628.1491 | 374747.2814 | 444557.3944 | 399126.9599 | 126744.4504 | 3510282.348
BDI |  |  |  | 1997.4993 | 1997.4993 | 1997.4993 | 1997.4993 | 48814.3918 | 26885.8957 | 22165.7058 | 42949.4906 | 38500.1517 | 34049.2623 | 55808.5125 | 90427.5814 | 77483.0845 | 36145.9994 | 83291.9461 | 98808.0564 | 88710.6134 | 28170.4297 | 780201.1182
TOTAL GERAL |  |  |  | 10984.6518 | 10984.6518 | 10984.6518 | 10984.6518 | 268440.1956 | 147850.9688 | 121893.6912 | 236187.9198 | 211720.1069 | 187243.7675 | 306902.2778 | 497279.5266 | 426095.1247 | 198774.1486 | 458039.2275 | 543365.4508 | 487837.5734 | 154914.8801 | 4290483.4662
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 10984.6518 | 21969.3035 | 32953.9553 | 43938.6071 | 312378.8026 | 460229.7714 | 582123.4626 | 818311.3824 | 1030031.4893 | 1217275.2568 | 1524177.5346 | 2021457.0611 | 2447552.1858 | 2646326.3344 | 3104365.5619 | 3647731.0127 | 4135568.5861 | 4290483.4662
GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU
Mat.276.287-0
FERNANDO EDSON OLIVEIRA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 18235/D-DF
DITEC/SLU
Mat.281.443-9

## Mapa de cotações
| SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  | Data-Base
| DIRETORIA TÉCNICA |  |  |  | 2024-08-20 18:14
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | ANEXO - G
COTAÇÃO DE MERCADO
VENEZIANA INDUSTRIAL COM ALETAS EM PVC E CAIXILHO EM AÇO
PROPOSTA | RAZÃO SOCIAL | DATA DA COTAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | IVI Ventilação industrial | 2024-04-23 | m² | 353.6 | 186.3971 | 65910 | 353.6
2 | Fitec Company | 2024-04-18 | m² | 353.6 | 180.14 | 63697.52 |  | 2024-02-22 18:14
3 | SS MONTAGENS INDUSTRIAIS | 2024-05-14 | m² | 353.6 | 160 | 56576
[5 empty] | Mediana | 180.14
[5 empty] | Mediana +50% | 270.2101
[5 empty] | Mediana -50% | 90.07
[5 empty] | Média Corrigida | 175.5124
[5 empty] | Mediana Corrigida | 180.14
MENOR PREÇO VALOR ENTRE MÉDIA E MEDIANA | [5 empty] | 175.5124
TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA TP-100
PROPOSTA | RAZÃO SOCIAL | DATA DA COTAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | TELHA POLIESTER MINAS LTDA | 2024-08-09 | m² | 5.88 | 56.1054 | 329.9
2 | Gravia | 2024-08-09 | m² | 6.24 | 99.0849 | 618.29
3 | Ourimadeiras | 2024-08-09 | m² | 5.88 | 62.5697 | 367.91
[5 empty] | Mediana | 62.5697
[5 empty] | Mediana +50% | 93.8546
[5 empty] | Mediana -50% | 31.2849
[5 empty] | Média Corrigida | 72.5867
[5 empty] | Mediana Corrigida | 62.5697
MENOR PREÇO VALOR ENTRE MÉDIA E MEDIANA | [5 empty] | 62.5697
ELETROCALHA PERFURADA SEM TAMPA 50X 50 MM x3000
PROPOSTA | RAZÃO SOCIAL | DATA DA COTAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | Leroy Merlin | 2024-08-09 | UNIDADE | 1 | 53.06 | 53.06
2 | Madeira Madeira | 2024-08-09 | UNIDADE | 1 | 53.99 | 53.99
3 | Eletrofm | 2024-08-09 | UNIDADE | 1 | 32.42 | 32.42
[5 empty] | Mediana | 53.06
[5 empty] | Mediana +50% | 79.59
[5 empty] | Mediana -50% | 26.53
[5 empty] | Média Corrigida | 46.49
[5 empty] | Mediana Corrigida | 53.06
MENOR PREÇO VALOR ENTRE MÉDIA E MEDIANA | [5 empty] | 46.49
TÊ RETO 90° PARA ELETROCALHA 50x50mm
PROPOSTA | RAZÃO SOCIAL | DATA DA COTAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | Eletrosul | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 18.5 | 18.5
2 | Zig ferramentas | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 21.85 | 21.85
3 | Andra | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 18.6 | 18.6
[5 empty] | Mediana | 18.6
[5 empty] | Mediana +50% | 27.9
[5 empty] | Mediana -50% | 9.3
[5 empty] | Média Corrigida | 19.65
[5 empty] | Mediana Corrigida | 18.6
MENOR PREÇO VALOR ENTRE MÉDIA E MEDIANA | [5 empty] | 18.6
CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50x50mm
PROPOSTA | RAZÃO SOCIAL | DATA DA COTAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | Andra | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 11.91 | 11.91
2 | Atacado do Lojista | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 13.57 | 13.57
3 | Eletronor | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 11.37 | 11.37
[5 empty] | Mediana | 11.91
[5 empty] | Mediana +50% | 17.865
[5 empty] | Mediana -50% | 5.955
[5 empty] | Média Corrigida | 12.2833
[5 empty] | Mediana Corrigida | 11.91
MENOR PREÇO VALOR ENTRE MÉDIA E MEDIANA | [5 empty] | 11.91
CURVA VERTICAL 90° PARA ELETROCALHA 50x50mm
PROPOSTA | RAZÃO SOCIAL | DATA DA COTAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | Andra | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 15.38 | 15.38
2 | EletroFM | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 10.55 | 10.55
3 | Obramax | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 17.37 | 17.37
[5 empty] | Mediana | 15.38
[5 empty] | Mediana +50% | 23.07
[5 empty] | Mediana -50% | 7.69
[5 empty] | Média Corrigida | 14.4333
[5 empty] | Mediana Corrigida | 15.38
MENOR PREÇO VALOR ENTRE MÉDIA E MEDIANA | [5 empty] | 14.4333
BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8″ x 1/8″
PROPOSTA | RAZÃO SOCIAL | DATA DA COTAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | Baratão do Sul | 2024-08-14 | m | 6 | 6.595 | 39.57
2 | Eletroluz | 2024-08-14 | m | 6 | 7.1 | 42.6
3 | Ilumisul Materiais Elétricos | 2024-08-14 | m | 6 | 7.815 | 46.89
[5 empty] | Mediana | 7.1
[5 empty] | Mediana +50% | 10.65
[5 empty] | Mediana -50% | 3.55
[5 empty] | Média Corrigida | 7.17
[5 empty] | Mediana Corrigida | 7.1
MENOR PREÇO VALOR ENTRE MÉDIA E MEDIANA | [5 empty] | 7.1
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA COLUNA SECA 2000L (INCLUINDO FRETE, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO)
PROPOSTA | RAZÃO SOCIAL | DATA DA COTAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | AME RESERVATÓRIOS | 2024-05-31 | UNIDADE | 1 | 12400 | 12400
2 | Reservatórios metálicos Olímpia | 2024-05-14 | UNIDADE | 1 | 13400 | 13400
[5 empty] | Mediana | 12900
[5 empty] | Mediana +50% | 19350
[5 empty] | Mediana -50% | 6450
[5 empty] | Média Corrigida | 12900
[5 empty] | Mediana Corrigida | 12900
MENOR PREÇO VALOR ENTRE MÉDIA E MEDIANA | [5 empty] | 12900
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,FERRO, ROSCÁVEL, 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PROPOSTA | RAZÃO SOCIAL | DATA DA COTAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | Hidrauconex | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 4491 | 4491
2 | MF Rural | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 2375 | 2375
3 | Gota Certa Irrigação | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 2462.95 | 2462.95
4 | PLAMAX | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 2925.12 | 2925.12
[5 empty] | Mediana | 2694.035
[5 empty] | Mediana +50% | 4041.0525
[5 empty] | Mediana -50% | 1347.0175
[5 empty] | Média Corrigida | 2587.69
[5 empty] | Mediana Corrigida | 2462.95
MENOR PREÇO VALOR ENTRE MÉDIA E MEDIANA | [5 empty] | 2462.95
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20X20 COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS
PROPOSTA | RAZÃO SOCIAL | DATA DA COTAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | ELETRICA BICHUETTE | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 259.96 | 259.96
2 | MULTISEG | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 406.96 | 406.96
3 | A3 Eletro Comercial | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 331.91 | 331.91
[5 empty] | Mediana | 331.91
[5 empty] | Mediana +50% | 497.865
[5 empty] | Mediana -50% | 165.955
[5 empty] | Média Corrigida | 332.9433
[5 empty] | Mediana Corrigida | 331.91
MENOR PREÇO VALOR ENTRE MÉDIA E MEDIANA | [5 empty] | 331.91
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X10 EMBUTIR COM TAMPA EM AÇO
PROPOSTA | RAZÃO SOCIAL | DATA DA COTAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | C&S Construção | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 56.5 | 56.5
2 | Plasmar | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 29.5 | 29.5
3 | Santil | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 36.1 | 36.1
4 | Obramax | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 38.9 | 38.9
[5 empty] | Mediana | 37.5
[5 empty] | Mediana +50% | 56.25
[5 empty] | Mediana -50% | 18.75
[5 empty] | Média Corrigida | 34.8333
[5 empty] | Mediana Corrigida | 36.1
MENOR PREÇO VALOR ENTRE MÉDIA E MEDIANA | [5 empty] | 34.8333
LUMINÁRIA 150W LED BIVOLT INDUSTRIAL GALPÃO 6000k
PROPOSTA | RAZÃO SOCIAL | DATA DA COTAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | Dual Shop | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 245.58 | 245.58
2 | Ecosoli | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 217.55 | 217.55
3 | Induspar | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 387 | 387
[5 empty] | Mediana | 245.58
[5 empty] | Mediana +50% | 368.37
[5 empty] | Mediana -50% | 122.79
[5 empty] | Média Corrigida | 231.565
[5 empty] | Mediana Corrigida | 231.565
MENOR PREÇO VALOR ENTRE MÉDIA E MEDIANA | [5 empty] | 231.565
REFLETOR LED 150W LUZ BRANCA 6000K IP66
PROPOSTA | RAZÃO SOCIAL | DATA DA COTAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | Elumin | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 69.84 | 69.84
2 | Santil | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 110.5 | 110.5
3 | Leroy Merlin | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 227.2 | 227.2
4 | Ilumina | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 122.8 | 122.8
5 | Zero41 Led | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 124.98 | 124.98
[5 empty] | Mediana | 122.8
[5 empty] | Mediana +50% | 184.2
[5 empty] | Mediana -50% | 61.4
[5 empty] | Média Corrigida | 107.03
[5 empty] | Mediana Corrigida | 116.65
MENOR PREÇO VALOR ENTRE MÉDIA E MEDIANA | [5 empty] | 107.03
LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250W (BASE E40)
PROPOSTA | RAZÃO SOCIAL | DATA DA COTAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | Gallo | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 33.68 | 33.68
2 | Nortel Express | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 91.1 | 91.1
3 | Eletro MW | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 49.76 | 49.76
4 | Dimensional | 2024-08-14 | UNIDADE | 1 | 101.99 | 101.99
[5 empty] | Mediana | 70.43
[5 empty] | Mediana +50% | 105.645
[5 empty] | Mediana -50% | 35.215
[5 empty] | Média Corrigida | 80.95
[5 empty] | Mediana Corrigida | 70.43
MENOR PREÇO VALOR ENTRE MÉDIA E MEDIANA | [5 empty] | 70.43
GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU
Mat.276.287-0
FERNANDO EDSON OLIVEIRA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 18235/D-DF
DITEC/SLU
Mat.281.443-9

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL | [5 empty] | Data-Base
|  | DIRETORIA TÉCNICA | [5 empty] | 2024-08-20 18:14
MEMÓRIA DE CÁLCULO
12 | INSTALAÇÕES
12.1 | HIDRAULICA
Reservatório
|  | Bitola | Comprimento | Material | Conexões
| Consumo | 25mm | 3.96 | Aço Galvanizado | 2 joelhos 90, 1 registro de gaveta 1'', 1 adaptador para PVC
| Alimentação | 32mm | 5.95 | Aço Galvanizado | 2 joelhos 90, 1 registro de gaveta 1'' e 1/4'', 1 adaptador para PVC
| Extravasor | 40mm |  | Aço Galvanizado
| Limpeza | 40mm | 2.6 | Aço Galvanizado | 2 joelhos 90, 1 registro de gaveta 1 e 1/2''
Consumo
|  | Bitola | Comprimento | Material | Conexões
| Ramal - PVC Soldavel | 25mm | 19.82 | PVC Soldavel | 3 joelhos PVC soldavel + 1 Luva LR
Alimentação
|  | Bitola | Comprimento | Material | Conexões
Hidrometro 32mm
| Ramal 1 | 32mm | 4.4 | PVC Soldavel | 1 joelho 32mm
RESUMO Conexões
| Item |  |  | unidade | Quantidade
| Cavalete Hidrometro |  |  | unidade | 1
| Reservatório Tipo Taça 2m³ |  |  | unidade | 1
| Tubo Aço Galvanizado 25mm |  |  | m | 3.96
| Tubo Aço Galvanizado 32mm |  |  | m | 5.95
| Tubo Aço Galvanizado 40mm |  |  | m | 2.6
| Curva 90º em aço Galvanizado 25mm |  |  | unidade | 1
| Curva 90º em aço Galvanizado 32mm |  |  | unidade | 2
| Curva 90º em aço Galvanizado 40mm |  |  | unidade | 2
| Registro de gaveta 1'' (25mm) Aço Galvanizado |  |  | unidade | 1
| Registro de gaveta 1 1/4'' (32mm) Aço Galvanizado |  |  | unidade | 1
| Registro de gaveta 1 1/2'' (40mm) Aço Galvanizado |  |  | unidade | 1
| Tubo PVC 32mm Soldavel |  |  | m | 4.4
| Tubo PVC 25mm Soldavel |  |  | m | 19.82
| Curva 90º PVC soldavel 25mm |  |  | unidade | 2
| Curva 90º PVC roscavel 25mm |  |  | unidade | 1
| Curva 90º PVC soldavel 32mm |  |  | unidade | 1
| Torneira de Jardim |  |  | unidade | 1
12.2 | ÁGUAS PLUVIAIS
Tubulação - Descidas Calhas
|  | Bitola | Comprimento | Material | Conexões
| Descida 1 | 150 | 13.68 | PVC Serie R | 2 joelhos 90 no topo da calha
| Descida 2 | 150 | 13.68 | PVC Serie R | 2 joelhos 90 no topo da calha
| Descida 3 | 150 | 13.68 | PVC Serie R | 2 joelhos 90 no topo da calha
| Descida 4 | 150 | 13.68 | PVC Serie R | 2 joelhos 90 no topo da calha
| Descida 5 | 150 | 16.51 | PVC Serie R | 2 joelhos 90 no topo da calha
| Descida 6 | 150 | 16.51 | PVC Serie R | 2 joelhos 90 no topo da calha
| Descida 7 | 150 | 19.53 | PVC Serie R | 2 joelhos 90 no topo da calha
| Descida 8 | 150 | 19.53 | PVC Serie R | 2 joelhos 90 no topo da calha
Tubulação - Trecho horizontal
|  | Bitola | Comprimento | Material | Conexões
| Ramal 1 (horizontal) | 150 | 32.45 | PVC Serie R | Joelho 90 = 1 ; T = 2 ; Curva 45' = 1,
| Ramal 2 (horizontal) | 150 | 32.45 | PVC Serie R | Joelho 90 = 1 ; T = 2 ; Curva 45' = 1,
| Ramal 3 (CAP 1 a CAP 2) | 150 | 16.63 | PVC Serie R
| Ramal 4 (grelha a CAP 2) | 100 | 2 | PVC Serie R | Joelho 100 = 1
| Ramal 5 (grelha a CAP 1) | 100 | 2.36 | PVC Serie R | Joelho 100 = 1
| Ramal 6 (CAP2 a Reservatório) | 200 | 6.45 | PVC Serie R | Joelho 200 = 2
Tubulação - RESUMO Conexões
| Item |  |  | unidade | Quantidade
| Tubo PVC Serie R D=200mm HORIZONTAL |  |  | m | 6.45
| Tubo PVC Serie R D=100mm HORIZONTAL |  |  | m | 4.36
| Tubo PVC Serie R D=150mm HORIZONTAL |  |  | m | 81.53
| Tubo PVC Serie R D=150mm VERTICAL |  |  | m | 126.8
| Curva 90º PVC Serie R D=150mm |  |  | unidade | 18
| Curva 90º PVC Serie R D=100mm |  |  | unidade | 2
| Curva 90º PVC Serie R D=200mm |  |  | unidade | 2
| T PVC Serie R D=150mm |  |  | unidade | 4
| Curva 45 graus Serie R D=150mm |  |  | unidade | 2
Canaletas
|  | Comprimento | Largura | Profundidade
| Canaleta 1 | 5 | 0.15 | 0.2
| Canaleta 2 | 5 | 0.15 | 0.2
Caixas
|  | Comprimento | Largura | Profundidade
| CAP 1 | 0.8 | 0.8 | 2.58
| CAP 2 | 0.8 | 0.8 | 2.78
12.3 | CAPTAÇÃO CHORUME
Galpão
|  | Bitola | Comprimento | Material | Conexões |  |  |  | 12.566 | 3 | 37.698
| Ramal Grelha Chorume 1 | 150 | 7 | PVC Serie R | 3 Curva 90° |  |  |  | 7.0684 | 5.5 | 38.8761
| Ramal Grelha Chorume 2 | 150 | 6.62 | PVC Serie R | 3 Curva 90°
| Tubo de Queda Caixa Oleo 1 | 150 | 6 | PVC Serie R
| Tubo de Queda Caixa Oleo 2 | 150 | 6 | PVC Serie R
| Ramal Grelha Chorume 3 | 100 | 6.9 | PVC Serie R | 1 curva 90°
| Ramal Grelha Chorume 4 | 100 | 7.24 | PVC Serie R | 1 curva 90° |  |  |  |  | -2.8
| Ramal Final | 200 | 10.71 | PVC Serie R | Registro de Esfera |  |  |  |  | -8.3
Caixa e Canaleta
|  | Comprimento | Largura | Profundidade
| Canaleta de Chorume (2x25m) | 50 | 0.15 | 0.2
| Canaleta de Chorume Inferior (2 x 4m) | 8 | 0.15 | 0.2
| CES1 | 0.8 | 0.8 | 0.58
Tubulação - RESUMO Conexões
| Item |  |  | unidade | Quantidade
| Tubo PVC Serie R D=200mm |  |  | m | 10.71
| Tubo PVC Serie R D=100mm |  |  | m | 14.14
| Tubo PVC Serie R D=150mm |  |  | m | 13.62
| Tubo PVC Serie R D=150mm (Tubo de Queda) |  |  | m | 12
| Curva 90º PVC Serie R D=150mm |  |  | unidade | 6
| Curva 90º PVC Serie R D=100mm |  |  | unidade | 2
| Registro de Esfera 200mm |  |  | unidade | 1
12.4 | ESTRUTURAS AUXILIARES
1-ESCAVAÇÃO
|  | Profundiade Acabado | 2.3
|  | Concreto Magro | 0.05
|  | Profundiade TOTAL | 2.35
|  | Comprimento | 5.3
Folga
|  | Largura | 2.3
Folga
|  | ÁREA TOTAL | 12.19
|  | Volume TOTAL ESCAVAÇÃO | 28.6465
2-CONCRETO MAGRO (e=0,05)
|  | Comprimento | 5.3
|  | Folga | 0
|  | Largura | 2.3
|  | Folga | 0
|  | ÁREA TOTAL | 12.19
|  | Volume TOTAL CONCRETO MAGRO | 0.6095
3-FORMA PAREDE
|  |  | Comprimento | Altura | ÁREA FORMA
|  | Parede 1 - Interno | 2 | 2 | 4
|  | Parede 2 - Interno | 2 | 2 | 4
|  | Parede 3 - Interno | 5 | 2 | 10
|  | Parede 4 - Intenro | 5 | 2 | 10
|  | Parede 1 - Externo | 2.3 | 2.3 | 5.29
|  | Parede 2 - Externo | 2.3 | 2.3 | 5.29
|  | Parede 3 - Externo | 5.3 | 2.3 | 12.19
|  | Parede 4 - Externo | 5.3 | 2.3 | 12.19
|  | TOTAL PAREDE |  |  | 62.96
4-FORMA TAMPA
|  | Comprimento | 5.3
|  | Largura | 2.3
|  | ÁREA TOTAL | 12.19
5-CONCRETO PISO
|  | Espessura | 0.15
|  | Comprimento | 5.3
|  | Largura | 2.3
|  | ÁREA TOTAL | 1.8285
6-CONCRETO PAREDE
|  |  | Comprimento | Altura | Espessura | TOTAL
|  | Parede 1 | 2.3 | 2 | 0.15 | 0.69
|  | Parede 2 | 2.3 | 2 | 0.15 | 0.69
|  | Parede 3 | 5.3 | 2 | 0.15 | 1.59
|  | Parede 4 | 5.3 | 2 | 0.15 | 1.59
|  | TOTAL CONCRETO |  |  |  | 4.56
6-CONCRETO TAMPA
|  | Espessura | 0.15
|  | Comprimento | 5.3
|  | Largura | 2.3
|  | ÁREA TOTAL | 1.4685
7-ESTUCAMENTO
|  | TAMPA | 9.64
|  | PAREDE | 28
6 | FUNDAÇÕES
6.1 | FUNDAÇÕES e BLOCOS
96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
| Bloco | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Volume (m³)
| B1 | 1.9 | 0.7 | 0.85 | 1.197
| B2 | 1.9 | 0.7 | 0.85 | 1.197
| B3 | 3.4 | 1 | 1.25 | 4.42
| B4 | 3.4 | 1 | 1.25 | 4.42
| B5 | 2.2 | 1 | 1.25 | 2.86
| B6 | 2.2 | 1 | 1.25 | 2.86
| B7 | 1.9 | 0.7 | 0.85 | 1.197
| B8 | 1.9 | 0.7 | 0.85 | 1.197
| B9 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9975
| B10 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.343
| B11 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.343
| B12 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9975
| B13 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.343
| B14 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.343
| B15 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.5145
| B16 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.5145
| TOTAL |  |  |  | 23.744
96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
| Bloco | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Volume (m³)
| B1 | 1.9 | 0.7 | 0.05 | 0.0665
| B2 | 1.9 | 0.7 | 0.05 | 0.0665
| B3 | 3.4 | 1 | 0.05 | 0.17
| B4 | 3.4 | 1 | 0.05 | 0.17
| B5 | 2.2 | 1 | 0.05 | 0.11
| B6 | 2.2 | 1 | 0.05 | 0.11
| B7 | 1.9 | 0.7 | 0.05 | 0.0665
| B8 | 1.9 | 0.7 | 0.05 | 0.0665
| B9 | 1.9 | 0.7 | 0.05 | 0.0665
| B10 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 0.0245
| B11 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 0.0245
| B12 | 1.9 | 0.7 | 0.05 | 0.0665
| B13 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 0.0245
| B14 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 0.0245
| B15 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 0.0245
| B16 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 0.0245
| TOTAL |  |  |  | 1.106
96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
| Bloco | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Área de Forma (m²)
| B1 | 1.9 | 0.7 | 0.85 | 4.42
| B2 | 1.9 | 0.7 | 0.85 | 4.42
| B3 | 3.4 | 1 | 1.25 | 11
| B4 | 3.4 | 1 | 1.25 | 11
| B5 | 2.2 | 1 | 1.25 | 8
| B6 | 2.2 | 1 | 1.25 | 8
| B7 | 1.9 | 0.7 | 0.85 | 4.42
| B8 | 1.9 | 0.7 | 0.85 | 4.42
| B9 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 3.64
| B10 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 1.82
| B11 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 1.82
| B12 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 3.64
| B13 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 1.82
| B14 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 1.82
| B15 | 0.7 | 0.7 | 1 | 2.8
| B16 | 0.7 | 0.7 | 1 | 2.8
| TOTAL |  |  |  | 75.84
96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
| Bloco | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Volume (m³)
| B1 | 1.9 | 0.7 | 0.85 | 1.1305
| B2 | 1.9 | 0.7 | 0.85 | 1.1305
| B3 | 3.4 | 1 | 1.25 | 4.25
| B4 | 3.4 | 1 | 1.25 | 4.25
| B5 | 2.2 | 1 | 1.25 | 2.75
| B6 | 2.2 | 1 | 1.25 | 2.75
| B7 | 1.9 | 0.7 | 0.85 | 1.1305
| B8 | 1.9 | 0.7 | 0.85 | 1.1305
| B9 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.931
| B10 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.3185
| B11 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.3185
| B12 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.931
| B13 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.3185
| B14 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.3185
| B15 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.49
| B16 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.49
| TOTAL |  |  |  | 22.638
6.2 | VIGAS BALDRAMES (NIVEL -6,00)
96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
Viga | Altura Painel Lateral 1 (m) | Altura Painel Lateral 2 (m) | Largura Painel Fundo (m) | Comprimento Painel Lateral 1 (m) | Comprimento Painel Lateral 2 (m) | Comprimento Painel Fundo (m) | Total (m²) | Total x 0,05m
V101 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |  |  | 12.75 | 3.825
V102 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |  |  | 12 | 3.6
V103 | 0.7 | 1 | 0.3 |  |  | 8.25 | 2.475
V104 | 0.7 | 1 | 0.3 |  |  | 8.25 | 2.475
TOTAL | [6 empty] | 12.375 | 0.61875
96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Viga | Altura Painel Lateral 1 (m) | Altura Painel Lateral 2 (m) | Largura Painel Fundo (m) | Comprimento Painel Lateral 1 (m) | Comprimento Painel Lateral 2 (m) | Comprimento Painel Fundo (m) | Total (m²) | Volume Concreto
V101 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 15 | 16.2 |  | 21.84 | 3.15
V102 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 15.6 | 16.4 | 0 | 22.4 | 3.276
V103 | 0.7 | 1 | 0.3 | 12.5 | 11.5 |  | 20.25 | 2.625
V104 | 0.7 | 1 | 0.3 | 12.5 | 11.5 |  | 20.25 | 2.625
TOTAL | [6 empty] | 84.74 | 11.676
7 | SUPERESTRUTURA
7.1 | PILARES (NIVEL -6,00 a 0,00)
92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
CPU 11/SLU/DF | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
| Pilar | X1 (m) | X2 (m) | Pé Direito (m) | Área de Forma (m²) | Volume Concreto (m3)
| P10 | 0.6 | 0.6 | 6 | 14.4 | 2.16
| P11 | 0.6 | 0.6 | 6 | 14.4 | 2.16
| P13 | 0.6 | 0.6 | 6 | 14.4 | 2.16
| P14 | 0.6 | 0.6 | 6 | 14.4 | 2.16
| P5 | 0.6 | 1 | 6 | 19.2 | 3.6
| P6 | 0.6 | 1 | 6 | 19.2 | 3.6
| P7 | 0.6 | 0.4 | 6 | 12 | 1.44
| P8 | 0.6 | 0.4 | 6 | 12 | 1.44
| P9 | 0.5 | 0.3 | 6 | 9.6 | 0.9
| P12 | 0.5 | 0.3 | 6 | 9.6 | 0.9
| P15 | 0.4 | 0.4 | 3 | 4.8 | 0.48
| P16 | 0.4 | 0.4 | 3 | 4.8 | 0.48
| TOTAL |  |  |  | 148.8 | 21.48
7.2 | VIGAS (NIVEL -6,00 a-0,00)
96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
92464 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
CPU 12/SLU/DF | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
Viga | Altura Painel Lateral 1 (m) | Altura Painel Lateral 2 (m) | Largura Painel Fundo (m) | Comprimento Painel Lateral 1 (m) | Comprimento Painel Lateral 2 (m) | Comprimento Painel Fundo (m) | Total Forma (m²) | Volume Concreto (m3)
V201 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 15.6 | 14.7 | 0 | 24.24 | 3.744
V202 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 26.22 | 3.312
V203 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 25.65 | 3.24
V204a,b,c | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 27.93 | 3.528
V204 d, e | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 14.8 | 14.8 | 0 | 23.68 | 3.552
V205 a,b,c | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 27.93 | 3.528
V205 d,e | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 14.8 | 14.8 | 0 | 23.68 | 3.552
V206 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 1.104
V207 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 18.48 | 1.584
V208 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 0.748
V209 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 0.748
TOTAL VIGA COM ESCORAMENTO (cód 92464) | [6 empty] | 158.71 | 28.64
TOTAL CINTA (cód | [6 empty] | 71.6
96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
Viga | Altura Painel Lateral 1 (m) | Altura Painel Lateral 2 (m) | Largura Painel Fundo (m) | Comprimento Painel Lateral 1 (m) | Comprimento Painel Lateral 2 (m) | Comprimento Painel Fundo (m) | Total (m²) | Total x 0,05m
V201 | 0.8 | 0.8 | 0.3 |  |  | 14.3 | 4.29 | 0
V204 d, e | 0.8 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10.25 | 3.075 | 0
V205 d,e | 0.8 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10.25 | 3.075 | 0
TOTAL | [6 empty] | 10.44 | 0.522
7.3 | PILARES (NIVEL 0,00 a 12,70)
92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
CPU 11/SLU/DF | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
| Pilar | X1 (m) | X2 (m) | Pé Direito (m) | Área de Forma (m²) | Volume Concreto (m3)
| P1 | 0.4 | 0.6 | 12.7 | 25.4 | 3.048
| P2 | 0.4 | 0.6 | 12.7 | 25.4 | 3.048
| P3 | 0.6 | 1 | 12.7 | 40.64 | 7.62
| P4 | 0.6 | 1 | 12.7 | 40.64 | 7.62
| P5 | 0.6 | 1 | 12.7 | 40.64 | 7.62
| P6 | 0.6 | 1 | 12.7 | 40.64 | 7.62
| P7 | 0.4 | 0.6 | 12.7 | 25.4 | 3.048
| P8 | 0.4 | 0.6 | 12.7 | 25.4 | 3.048
| TOTAL |  |  |  | 264.16 | 42.672
7.4 | VIGAS (NIVEL 8,00)
92462 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
CPU 12/SLU/DF | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
Viga | Altura Painel Lateral 1 (m) | Altura Painel Lateral 2 (m) | Largura Painel Fundo (m) | Comprimento Painel Lateral 1 (m) | Comprimento Painel Lateral 2 (m) | Comprimento Painel Fundo (m) | Total Forma (m²) | Total Concreto(m3)
V301 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 23.76 | 2.52
V302 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 23.76 | 2.52
V303 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 47.04 | 4.116
V304 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 47.04 | 4.116
TOTAL VIGA COM ESCORAMENTO | [6 empty] | 141.6 | 13.272
7.5 | VIGAS (NIVEL 12,70)
92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CPU 12/SLU/DF | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
Viga | Altura Painel Lateral 1 (m) | Altura Painel Lateral 2 (m) | Largura Painel Fundo (m) | Comprimento Painel Lateral 1 (m) | Comprimento Painel Lateral 2 (m) | Comprimento Painel Fundo (m) | Total Forma (m²) | Total Concreto(m3)
V401 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 23.76 | 2.52
V402 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 23.76 | 2.52
V403 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 47.04 | 4.116
V404 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 47.04 | 4.116
TOTAL VIGA COM ESCORAMENTO | [6 empty] | 141.6 | 13.272
7.6 | PISO CONCRETO ARMADO
CPU 14/SLU/DF | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022
| Local |  | Área (m²)
| Piso Nivel 0,00 |  | 373.65
| Piso Nivel -6,00 |  | 84.53
| Piso Rampas (x2) |  | 115.2
| TOTAL |  | 573.38
97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018
| Local |  | Quantidade | Comprimento | Total | Total Corte | Total Mastique
| Junta de Retração Vertical - Piso Superior |  | 4 | 25.825 | 103.3 | 375.785 | 489.985
| Junta de Retração Horizontal - Piso Superior |  | 5 | 15.2 | 76
| Junta de Retração Vertical - Piso Inferior |  | 8 | 4 | 32
| Junta de Retração Vertical - Piso Inferior |  | 4 | 5.425 | 21.7
| Junta de Retração Horizontal - Piso Inferior |  | 2 | 14.96 | 29.92
| Junta de Retração Horizontal - Piso Inferior |  | 1 | 15.265 | 15.265
| Junta de Construção - Vertical - Piso Superior |  | 1 | 25.825 | 25.825
| Junta de Construção - Horizontal - Piso Superior |  | 4 | DIV | 58.35
| Junta de Construção - Vertical - Piso Inferior |  | 2 | 4 | 8
| Junta de Construção - Vertical - Piso Inferior |  | 1 | 5.425 | 5.425
| Junta de Encontro - Piso Superior |  |  |  | 71.7
| Junta de Encontro - Piso Inferior |  |  |  | 42.5
7.7 | PAREDE DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA
CPU 16/SLU/DF | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM, CLASSE C), FCK = 3,0 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO COM REFORÇOS EM CANALETA DE CONCRETO E BARRA DE AÇO D=12MM. AF_10/2022
|  | Comprimento | Pé Direito | Quantidade (m²)
| Parede 1 | 4.6 | 2.6 | 11.96
| Parede 2 | 4.6 | 2.6 | 11.96
| Parede 3 | 4.6 | 2.6 | 11.96
| Parede 4 | 4.6 | 2.2 | 10.12
| Parede 5 | 4.6 | 2.2 | 10.12
| Parede 6 | 4.6 | 2.2 | 10.12
| Parede 7 | 4.65 | 2.6 | 12.09
| Parede 8 | 4.65 | 2.2 | 10.23
| Parede 9 | 4.7 | 2.2 | 10.34
| Parede 10 | 4.65 | 2.6 | 12.09
| Parede 11 | 4.65 | 2.2 | 10.23
| Parede 12 | 4.7 | 2.2 | 10.34
| TOTAL (m²) |  |  | 131.56
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO
| Viga | Altura Lateral 1 (m) | Altura Lateral 2 (m) | Largura Fundo (m) | Comprimento Lateral 1 (m) | Comprimento Lateral 2 (m) | Comprimento Fundo (m) | Total (m²)
| V101 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 23.46
| V102 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 23.46
| V103 | 0.7 | 1 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 20
| V104 | 0.7 | 1 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 20
| V201 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 27.36
| V204 d, e | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 26.22
| V205 d,e | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 26.22
166.72
| COMPRIMENTO | PÉ DIREITO | ÁREA
| 28.5 | 6 | 171

## MEMÓRIA DE CÁLCULO- Elétrica
|  | SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL | [22 empty] | Data-Base
|  | DIRETORIA TÉCNICA | [22 empty] | 2024-08-20 18:14
MEMÓRIA DE CÁLCULO
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CPU 46/SLU/DF | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
[8 empty] | 30 | 120 | 2.1
Quantidade de Dutos | Numeração do Trecho (ver projeto em anexo) | Distância (m) | Bitola (pol) | Posição | Montante | Jusante | Vertical | interno/externo | Total duto (m) | Quantidade de fiação 2.5mm 0,6-1KVA (unidade) | Quantidade de fiação 2.5mm 0,6-1KVA (m) | Quantidade de fiação 4.0mm 0,6-1KVA (unidade) | Quantidade de fiação 4.0mm 0,6-1KVA (m) | Quantidade de fiação 6.0mm 0,6-1KVA (unidade) | Quantidade de fiação 6.0mm 0,6-1KVA (m) | Quantidade de fiação 10.0mm 0,6-1KVA (unidade) | Quantidade de fiação 10.0mm 0,6-1KVA (m) | Quantidade de fiação 16.0mm 0,6-1KVA (unidade) | Quantidade de fiação 16.0mm 0,6-1KVA (m) | Quantidade de fiação 70.00mm 0,6-1KVA (unidade) | Quantidade de fiação 70.0mm 0,6-1KVA (m) | Quantidade de fiação 2.5mm 0,6-1KVA (unidade) | Quantidade de fiação 2.5mm 0,6-1KVA (m) | Quantidade de fiação 4.0mm 450/750V (unidade) | Quantidade de fiação 4.0mm 450/750V (m)
1 | 1 | 23.87 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 23.87 |  | 0 | 3 | 71.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 2 | 3.63 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 3.63 |  | 0 | 3 | 10.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 3 | 3.77 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 3.77 |  | 0 | 3 | 11.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 4 | 22.06 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 22.06 |  | 0 | 3 | 66.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 5 | 20.5 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 102.5 |  | 0 |  | 0
2 | 6 | 8.99 | 2" | enterrado | piso | quadro | 1.2 | externo | 20.38 |  | 0 | 3 | 30.57 |  | 0 |  | 0 | 5 | 50.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 7 | 13.37 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 13.37 |  | 0 | 3 | 40.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 8 | 29.88 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 29.88 |  | 0 | 3 | 89.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 9 | 18.52 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 18.52 |  | 0 | 3 | 55.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 10 | 24.48 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 24.48 |  | 0 | 3 | 73.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 11 | 18.05 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 18.05 |  | 0 | 3 | 54.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 12 | 15.62 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 15.62 |  | 0 | 3 | 46.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 13 | 10.58 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 10.58 |  | 0 | 3 | 31.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 14 | 39.18 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 78.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 195.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 15 | 29.05 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 58.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 145.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 16 | 8.88 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 8.88 |  | 0 | 3 | 26.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 17 | 27.11 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 54.22 |  | 0 | 3 | 81.33 |  | 0 |  | 0 | 5 | 135.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 18 | 20.66 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 20.66 |  | 0 | 3 | 61.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 19 | 17.02 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 17.02 |  | 0 | 3 | 51.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 20 | 24.49 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 24.49 |  | 0 | 3 | 73.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 21 | 13.19 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 13.19 |  | 0 | 3 | 39.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 22 | 1.93 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 1.93 |  | 0 | 3 | 5.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 23 | 18.65 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 37.3 |  | 0 | 3 | 55.95 |  | 0 |  | 0 | 5 | 93.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 24 | 3.3 | 2" | enterrado | piso | quadro | 1.2 | externo | 9 |  | 0 | 3 | 13.5 |  | 0 |  | 0 | 5 | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 25 | 1.86 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 1.86 |  | 0 | 3 | 5.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 26 | 19.08 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 19.08 |  | 0 | 3 | 57.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 27 | 18.01 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 18.01 |  | 0 | 3 | 54.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 28 | 24.11 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 24.11 |  | 0 | 3 | 72.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 29 | 25.31 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 25.31 |  | 0 | 3 | 75.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 30 | 24.01 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 24.01 |  | 0 | 3 | 72.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 31 | 16.87 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 16.87 |  | 0 | 3 | 50.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 32 | 24.49 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 24.49 |  | 0 | 3 | 73.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 33 | 13.67 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 13.67 |  | 0 | 3 | 41.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 34 | 24.62 | 2" | enterrado | piso | piso | 0 | externo | 24.62 |  | 0 | 3 | 73.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 35 | 6.47 | 3/4'' | embutido | quadro | lum. Emergência | 0.9 | interno | 7.37 | 3 | 22.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 36 | 2.07 | 3/4'' | embutido | quadro | tom. Baixa | 1.5 | interno | 3.57 | 5 | 17.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 38 | 5 | 3/4'' | embutido | tom. Baixa | tom. Baixa | 0.6 | interno | 5.6 | 5 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 40 | 5 | 3/4'' | embutido | tom. Baixa | tom. Baixa | 0.6 | interno | 5.6 | 5 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 42 | 5 | 3/4'' | embutido | tom. Baixa | tom. Baixa | 0.6 | interno | 5.6 | 5 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 43 | 5 | 3/4'' | embutido | tom. Baixa | tom. Baixa | 0.6 | interno | 5.6 | 5 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 44 | 0.1 | 3/4'' | embutido | tom. Baixa | lum. Emergência | 0.9 | interno | 1 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 45 | 0.41 | 3/4'' | embutido | tom. Baixa | tom. Baixa | 0.6 | interno | 1.01 | 3 | 3.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 46 | 3.74 | 3/4'' | embutido | tom. Baixa | arandela | 2.4 | interno | 6.14 | 3 | 18.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12.28 |  | 0
1 | 47 | 4.09 | 3/4'' | embutido | arandela | arandela | 0 | interno | 4.09 | 3 | 12.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8.18 |  | 0
1 | 48 | 5.7 | 3/4'' | embutido | arandela | arandela | 0 | interno | 5.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 17.1 |  | 0
1 | 62 | 15.62 | 3/4'' | embutido | tom. Baixa | tom. Baixa | 0.6 | interno | 16.22 | 5 | 81.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 60 | 5 | 3/4'' | embutido | tom. Baixa | tom. Baixa | 0.6 | interno | 5.6 | 5 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 58 | 5 | 3/4'' | embutido | tom. Baixa | tom. Baixa | 0.6 | interno | 5.6 | 5 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 59 | 0.1 | 3/4'' | embutido | tom. Baixa | lum. Emergência | 0.9 | interno | 1 | 3 | 3
1 | 56 | 5 | 3/4'' | embutido | tom. Baixa | tom. Baixa | 0.6 | interno | 5.6 | 5 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 55 | 5 | 3/4'' | embutido | tom. Baixa | tom. Baixa | 0.6 | interno | 5.6 | 5 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 54 | 0.5 | 3/4'' | embutido | tom. Baixa | lum. Emergência | 1.8 | interno | 2.3 | 3 | 6.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | trecho 1 | 2.26 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 2.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 11.3 |  | 0
1 | trecho 2 | 4.96 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 4.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 24.8 |  | 0
1 | trecho 3 | 4.96 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 4.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 24.8 |  | 0
1 | trecho 4 | 4.96 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 4.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 24.8 |  | 0
1 | trecho 5 | 4.96 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 4.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 24.8 |  | 0
1 | trecho 6 | 5.5 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 16.5 |  | 0
1 | trecho 1 | 2.26 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 2.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 6.78 |  | 0
1 | trecho 2 | 4.96 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 4.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 14.88 |  | 0
1 | trecho 3 | 4.96 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 4.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 14.88 |  | 0
1 | trecho 4 | 4.96 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 4.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 14.88 |  | 0
1 | trecho 5 | 4.96 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 4.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 14.88 |  | 0
1 | trecho 6 | 5.5 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 16.5 |  | 0
1 | trecho 7 | 2.02 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 10.1 |  | 0
1 | trecho 8 | 5.07 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 5.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 25.35 |  | 0
1 | trecho 9 | 5.07 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 5.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 25.35 |  | 0
1 | trecho 10 | 1.83 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 1.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5.49 |  | 0
1 | trecho 7 | 2.02 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 6.06 |  | 0
1 | trecho 8 | 5.07 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 5.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 15.21 |  | 0
1 | trecho 9 | 5.07 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 5.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 15.21 |  | 0
1 | trecho 10 | 1.83 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 1.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5.49 |  | 0
1 | trecho 7 | 2.02 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 6.06 |  | 0
1 | trecho 8 | 5.07 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 5.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 15.21 |  | 0
1 | trecho 9 | 5.07 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 5.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 15.21 |  | 0
1 | trecho 10 | 1.83 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 1.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5.49 |  | 0
1 | trecho 7 | 2.02 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 6.06 |  | 0
1 | trecho 8 | 5.07 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 5.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 15.21 |  | 0
1 | trecho 9 | 5.07 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 5.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 15.21 |  | 0
1 | trecho 10 | 1.83 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 1.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5.49 |  | 0
1 | trecho 7 | 2.02 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 6.06 |  | 0
1 | trecho 8 | 5.07 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 5.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 15.21 |  | 0
1 | trecho 9 | 5.07 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 5.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 15.21 |  | 0
1 | trecho 10 | 1.83 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 1.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5.49 |  | 0
1 | 37 | 0.8 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2.4 |  | 0
1 | 41 | 0.8 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2.4 |  | 0
1 | 45 | 0.8 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2.4 |  | 0
1 | 53 | 0.8 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2.4 |  | 0
1 | 57 | 0.8 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2.4 |  | 0
1 | 61 | 0.8 | calha | - | - | - | 0 | interno calha | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2.4 |  | 0
TOTAL | [10 empty] | 391.68 |  | 1567.44 |  | 0 |  | 0 |  | 643.4 |  | 102.5 |  | 495.93 |  | 0
[10 empty] | total dutos 2" | 760.39 |  | Total Comprimento de vala |  |  | 608.81
[10 empty] | total dutos 3/4" | 93.2
[10 empty] | total calhas | 129.95

## SINTETICO NDesonerado 06-2024
PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO DATA DE EMISSÃO: 12/07/2024 23:21:49 DATA DE RT: 12/07/2024
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 110,14%(HORA) 70,04%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : BRASILIA DATA DE PREÇO : 06/2024 REFERÊNCIA COLETA : MEDIANO
DESCRICAO DA CLASSE | SIGLA DA CLASSE | DESCRICAO DO TIPO 1 | SIGLA DO TIPO 1 | CODIGO DO AGRUPADOR | DESCRICAO DO AGRUPADOR | CODIGO DA COMPOSICAO | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | VINCULO
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97141 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97142 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.51 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97143 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.39 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97144 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97145 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.19 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97146 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97147 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97148 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.9 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97149 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97150 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97151 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.57 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97152 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97153 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.93 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97154 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.23 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97155 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.56 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97156 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.63 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97157 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97158 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.3 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97159 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97160 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.46 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97161 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97162 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97163 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97164 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97165 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97166 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97167 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97168 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97169 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.78 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97170 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97171 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.82 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 97172 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.33 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105249 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105250 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.06 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105251 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.45 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105252 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.4 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105253 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.32 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105254 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105255 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105256 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.56 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105257 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.61 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105258 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.54 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105259 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.94 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105261 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105262 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.58 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105263 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105264 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.94 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105265 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.53 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105266 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105267 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105268 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105269 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.72 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105270 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.83 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105271 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105272 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90.5 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105273 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105274 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117.21 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105275 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130.91 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105276 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 144.74 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105277 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 175.38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105278 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.61 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105279 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.91 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105280 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105281 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105282 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.73 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105283 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.78 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105284 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.51 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105297 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105298 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.72 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105299 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.7 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105300 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105301 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.95 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105302 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105303 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.19 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105304 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.46 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105305 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.74 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105306 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.31 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105307 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.08 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105317 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105318 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105319 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.6 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105320 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.76 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105321 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105322 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105323 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105324 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105325 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105326 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101.32 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105340 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105341 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117.88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105342 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105343 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105344 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.9 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105345 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146.69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105346 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 162.54 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105347 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105348 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105349 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.26 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105350 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105351 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105352 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 104.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105353 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 124.26 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105354 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 142.05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105355 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160.45 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105356 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 179.29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105357 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 198.37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105358 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 242.45 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105369 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105377 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105378 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.94 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105379 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105380 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99.16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105388 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105389 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105390 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 106.46 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105391 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.07 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105392 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105393 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105394 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105395 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.62 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105396 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.81 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105397 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.13 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105398 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105399 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.1 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105400 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.02 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105401 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80.22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 45 |  |  | 105402 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97173 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97174 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97175 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97176 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97177 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40") OU DN 1100 MM (44"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97178 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48") OU DN 1300 MM (52"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97179 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.83 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97180 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64") OU DN 1700 MM (68"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 127.68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97181 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72") OU DN 1900 MM (76"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 144.53 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97182 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80") OU DN 2100 MM (84"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97183 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97184 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.62 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97185 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97186 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.9 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97187 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40") OU DN 1100 MM (44"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.53 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97188 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48") OU DN 1300 MM (52"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.83 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97189 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.1 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97190 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64") OU DN 1700 MM (68"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97191 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72") OU DN 1900 MM (76"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130.67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 46 |  |  | 97192 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80") OU DN 2100 MM (84"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 148.84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.24 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.94 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126.4 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 195.66 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90698 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 298.6 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90699 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 419.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90700 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 489.95 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90701 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.13 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90703 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 155.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90704 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 230.91 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90705 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 300.15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90706 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 397.35 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90708 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 747.94 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90724 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90725 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.99 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90726 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.06 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90727 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.06 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90728 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90729 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.06 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90730 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.06 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90731 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90732 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90733 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90734 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.32 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90735 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90736 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90737 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.35 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90738 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.02 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90739 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90740 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.82 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90741 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90742 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.17 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90743 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90744 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90745 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.95 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.26 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 94869 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131.88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 94870 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 94871 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 206.28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 94872 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.86 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 94875 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1214.38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 94876 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.1 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 94878 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 94879 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1869.37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 94880 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 94881 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2573.99 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 94882 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 94884 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.21 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 97122 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.86 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 97123 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.62 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 97125 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.17 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 97126 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 102265 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110.04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 102266 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 102267 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 140.11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 102268 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 158.1 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 102269 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 194.1 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105260 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.26 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105285 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105286 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105287 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105288 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105289 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105290 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.35 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105291 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105292 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.56 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105293 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105294 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.76 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105295 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.57 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105296 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 137.3 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105308 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.17 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105309 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.57 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105310 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.56 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105311 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.17 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105312 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.27 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105313 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.6 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105314 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105315 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105316 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105327 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.36 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105328 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105329 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105330 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105331 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.1 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105332 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.36 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105333 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 187.71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105334 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 185.41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105335 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 282.35 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105336 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 279.63 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105337 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 397.79 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105338 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 394.65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105339 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105359 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.26 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105360 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.07 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105361 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105362 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.54 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105363 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105364 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.27 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105365 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.53 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105366 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105367 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105368 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.7 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105370 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105371 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105372 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.06 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105373 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.45 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105374 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132.45 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105375 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111.92 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105376 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105.46 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105381 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.27 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105382 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105383 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.99 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105384 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105385 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105386 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.79 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 48 |  |  | 105387 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.56 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92833 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 212.75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92834 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92835 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 224.15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92836 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92837 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 399.09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92838 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92839 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 489.22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92840 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92841 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 636.85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92842 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.32 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92843 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 659.23 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92844 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.74 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92845 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 977.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92846 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.5 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92847 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1002.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92848 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80.65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92849 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 215.24 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92850 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92851 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 227.69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92852 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92853 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 403.67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92854 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.72 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92855 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 494.89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92856 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92857 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 643.6 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92858 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.07 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92859 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 667.05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92860 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.56 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92861 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 986.33 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92862 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.35 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92863 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1012.39 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 51 |  |  | 92864 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90.56 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 190.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 290.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92213 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 386.56 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 468.29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92215 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 537.83 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 558.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 159.84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92220 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194.74 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 296.15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92222 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 393.28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92223 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 476.06 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92224 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 546.7 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 568.06 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.63 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92810 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.08 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92812 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92813 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.62 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92814 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.8 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92815 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99.21 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92816 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 808.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92817 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122.9 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92818 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1153.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92819 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92820 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92821 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.19 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92822 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.35 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92824 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92825 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92826 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.39 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92827 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92828 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 109.13 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92829 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 820.38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92830 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134.94 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92831 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1168.7 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 92832 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 175.65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 95565 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132.68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 95566 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 135.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 136.17 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 95570 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.35 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 95571 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99.61 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 52 |  |  | 95572 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 140.77 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 230 |  |  | 97127 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.44 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 230 |  |  | 97128 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.1 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 230 |  |  | 97129 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 230 |  |  | 97130 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 230 |  |  | 97131 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.72 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 230 |  |  | 97132 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.59 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 230 |  |  | 97133 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.33 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 230 |  |  | 97134 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.5 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 230 |  |  | 97135 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.8 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 230 |  |  | 97136 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 230 |  |  | 97137 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 230 |  |  | 97138 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 230 |  |  | 97139 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.6 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 230 |  |  | 97140 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103089 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103090 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.21 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103091 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.02 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103092 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103093 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103094 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103095 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103096 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103097 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.53 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103098 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103099 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103100 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 102.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103101 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 112.9 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103102 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130.04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103103 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 140.44 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103104 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 167.99 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103105 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.24 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103106 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.95 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103107 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.2 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103108 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103109 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 177.2 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103110 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 201.44 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103111 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 271.23 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103112 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 295.46 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103113 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 365.26 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103114 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 389.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103115 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 437.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103116 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 531.99 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103117 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 580.47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103118 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 674.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103119 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 722.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103120 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 865.46 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103121 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.94 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103122 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103123 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103124 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 152.2 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103125 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 256.89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103126 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 293.23 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103127 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 397.92 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103128 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 434.26 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103129 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 538.96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103130 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 575.29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103131 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 648.01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103132 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 789.04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103133 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 861.75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103134 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1002.79 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103135 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1075.52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103136 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1289.26 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103137 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.57 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103138 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103139 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.54 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103140 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103141 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97.55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103142 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 109.65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103143 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 144.55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103144 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.66 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103145 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191.58 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103146 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 203.68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103147 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 227.92 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103148 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 274.92 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103149 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 299.17 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103150 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 346.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103151 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 370.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 248 |  |  | 103152 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 441.67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103372 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103373 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103376 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 124.39 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103377 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 266.11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103379 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 414.22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103383 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1015.13 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103385 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1636.86 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103387 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2871.47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103389 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4270.31 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103391 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2814.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103392 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4598.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103393 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5072.55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103397 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103398 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103399 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103400 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103401 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.86 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103402 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.24 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103403 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.39 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103404 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103405 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103406 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.94 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103407 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103408 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.45 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103409 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.77 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103410 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103411 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.3 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103412 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103413 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103414 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.39 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103415 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103416 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.5 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103417 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.8 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103418 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103419 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.51 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103420 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.9 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103421 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103422 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130.92 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103423 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 147.55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103424 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 166.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103425 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.73 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103426 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103427 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103428 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 248.72 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103429 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2702.94 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103430 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.46 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103431 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103432 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1533.6 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103433 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103434 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103435 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103436 | COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2169.41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103437 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 175.47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103438 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 175.47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103439 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 206 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103440 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 399.2 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103441 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 404.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 253 |  |  | 103442 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 523.45 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.03 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.2 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.52 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 135.48 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.95 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.21 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98449 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120.06 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98451 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.23 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98453 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 140.85 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98454 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 180.05 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98455 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.43 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98456 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 144.36 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.8 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.18 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98460 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.98 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98461 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5743.8 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9785.78 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 105113 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7580.1 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 105114 | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1905.95 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.89 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 105116 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.6 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 105126 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.25 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 105127 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.56 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 105128 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.32 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 1 |  |  | 105130 | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 205.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 138.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 126.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5689 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5823 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 231.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 211.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 358.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 254.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 243.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 650.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5863 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 164.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 127.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5879 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 147.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5882 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 124.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5890 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 199.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5894 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 207.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 310.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5909 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 270.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 250.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 174.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 213.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 249.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 213.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 258.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 7042 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 223.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 183.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 185 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 164.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 242.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 73536 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 268.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 83765 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 88418 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 88433 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 203.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 243.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 89021 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 89028 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 173.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 183.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 546.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 89242 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1293.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 89250 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1119.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 89257 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 310.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 215.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 89278 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 211.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 322.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 356.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90637 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 674.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 405.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 196.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 199.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 90999 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 253.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 262.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 228.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 458.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 92043 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 92106 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 331.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 92112 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 92118 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 397.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 92966 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 93224 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1006.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 93233 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 93272 | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 348.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 263.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 93408 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 93415 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 93427 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2634.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 93439 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 266.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 380.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95127 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 210.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 178.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95212 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95258 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95620 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 232.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95702 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95708 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 140.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95714 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 249.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95720 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 244.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 285.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 169.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 169.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 96035 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 272.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 96158 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 136.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 221.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 100641 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4736.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 100647 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6525.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 325 |  |  | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5681 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5690 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5806 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5829 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 138.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5845 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 211.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5865 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5881 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5884 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5896 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5911 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 7031 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 7043 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 84013 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 87446 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 88430 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 88438 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COLETADO | 0.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 89022 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 89027 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 89235 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 178.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 89243 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 381.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 89251 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 334.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 89258 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 89279 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 90638 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 294.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 173.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 90973 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 91001 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 91032 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 92044 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 92107 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 92113 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 92119 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 92243 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 92967 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 93225 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 443.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 93234 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 93274 | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 175.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 93403 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 93409 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 93416 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 93422 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 93428 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 357.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 93440 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 147.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 95122 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 238.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 95128 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 95213 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 95259 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 95283 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 95621 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 95703 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 95709 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 95715 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 95721 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 96021 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 96036 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 96156 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 96159 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | COLETADO | 0.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 99834 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 100642 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 320.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 100648 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 634.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 327 |  |  | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5089 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5629 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5630 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 62.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5658 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5667 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5668 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 44.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5674 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5692 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5693 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 20.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5695 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5703 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5705 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5710 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5711 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 85.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5714 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5715 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 64.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5718 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 102.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5721 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 90.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5722 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 208.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5724 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5727 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5729 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5730 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 39.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5735 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5736 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 40.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5739 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5741 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5742 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 26.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 152.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5751 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5754 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5765 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5766 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | COLETADO | 2.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5779 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5787 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 67.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 5800 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7032 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7033 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7034 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7035 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 246.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7040 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7044 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7045 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7046 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7047 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 23.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7051 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7052 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7053 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7054 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 85.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7058 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7059 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7060 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7061 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 78.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7063 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7064 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7065 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 7066 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 93.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 49.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53788 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53792 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 97.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53794 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53797 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 112.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53804 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53806 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53810 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53814 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 230.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53817 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 60.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53827 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 109.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53829 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 112.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 185.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53840 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53841 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53849 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 80.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53857 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53858 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53861 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53865 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 45.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53866 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 1.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 53882 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 55263 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | COLETADO | 62.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 73303 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 73307 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 73309 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 73311 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 171.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 73313 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 73315 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 73335 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 149.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 83361 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 83761 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 83762 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 83763 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 48.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 83764 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 87026 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 87441 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 87442 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 87443 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 87444 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 4.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88390 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88391 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88394 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88395 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88396 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88397 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88400 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88401 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88402 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88403 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88419 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88422 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88425 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88427 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88434 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88435 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88436 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88437 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88569 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88570 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 0.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | COLETADO | 0.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 0.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88832 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88834 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88835 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88836 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 61.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88839 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88840 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88841 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88842 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 75.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88847 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88848 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88853 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88854 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88855 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88856 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88859 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88860 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88900 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88902 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88903 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 88904 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 86.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89009 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89010 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89011 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89012 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89013 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89014 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89015 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89016 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89017 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89018 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89019 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89020 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89023 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89024 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89025 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89026 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 164.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89029 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89030 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89033 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89034 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89128 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89129 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89130 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89131 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89210 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89211 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89212 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89213 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89214 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89215 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 89.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89228 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89229 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89230 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89231 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89232 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 208.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89233 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 160.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89236 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 272.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89237 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89238 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 485.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89239 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 425.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89240 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89241 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89246 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 236.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89247 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89248 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 422.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89249 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 362.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89253 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89254 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89255 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89256 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 81.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89264 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89265 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89266 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89267 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89268 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89269 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89270 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89271 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 27.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89274 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89275 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89276 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89277 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 8.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89280 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89281 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89870 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89871 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89873 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89874 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | COLETADO | 169.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89878 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89879 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89880 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89881 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 89882 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | COLETADO | 195.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90621 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90622 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90623 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90624 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90627 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90628 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90629 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90630 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90633 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90634 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90635 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90636 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90639 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90640 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90641 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90642 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 12.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90646 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90647 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90648 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90649 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 8.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90652 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90653 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90654 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90655 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 5.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90658 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90659 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90660 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90661 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 5.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90664 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90665 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90666 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90667 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 14.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90670 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 211.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90671 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90672 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 265.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90673 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 115.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90676 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90677 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90678 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 144.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90679 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 88.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90682 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90683 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90684 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90685 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 54.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90688 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90689 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90690 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90691 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 38.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90957 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90958 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90960 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90961 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90962 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90963 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 14.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90968 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90969 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90970 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90971 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 58.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90975 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90976 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90977 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90978 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 151.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90992 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90993 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90994 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 90995 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 79.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91021 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91026 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91027 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91028 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91029 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91030 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 141.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91274 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91275 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91276 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 8.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91279 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91280 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91281 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 8.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91354 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91355 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91356 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91359 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91360 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91361 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91367 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91368 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91369 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91375 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91376 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91377 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91380 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91383 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91384 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 136.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91390 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91391 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91392 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91402 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 152.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91468 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91469 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91485 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 157.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 6.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91632 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 128.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91640 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91641 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91642 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91643 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91644 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 289.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92040 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92041 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92042 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92101 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92102 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92103 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92104 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92105 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 169.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92108 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92109 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92110 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92111 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92114 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92115 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92116 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | COLETADO | 13.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92134 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 | H | COLETADO | 4.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92135 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | COLETADO | 1.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92136 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | COLETADO | 16.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92137 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | COLETADO | 33.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92141 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92142 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92143 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92144 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | COLETADO | 39.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92237 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92238 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92239 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92240 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92241 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | COLETADO | 265.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92712 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92713 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92714 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92715 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92956 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92957 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92958 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92959 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | COLETADO | 8.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92963 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92964 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 92965 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93220 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 329.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93221 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93222 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 412.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93223 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016 | H | COLETADO | 150.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93229 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93230 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93231 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93232 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 4.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93235 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93238 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93239 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93240 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 11.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93267 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93269 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93270 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93271 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93285 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93397 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93398 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93399 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93400 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93401 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 152.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93404 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93405 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93406 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93407 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 45.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93411 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93412 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93413 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93414 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 14.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93417 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93418 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93419 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93420 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 64.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93423 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93424 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93425 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93426 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 154.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93429 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 170 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93430 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93431 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 204 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93432 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 2073.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93435 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93436 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93437 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 93438 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 108.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95114 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95115 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95116 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95117 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95118 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95119 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95120 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95123 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95124 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95125 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95126 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | COLETADO | 141.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95129 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95130 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95131 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95132 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | COLETADO | 31.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95136 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95137 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95138 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95208 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95209 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95210 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95211 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95217 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95255 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95256 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95257 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95260 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95261 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95262 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95263 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | COLETADO | 4.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95266 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95267 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95268 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95269 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | COLETADO | 8.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95272 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95273 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95274 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95275 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95278 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95279 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95280 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95281 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 8.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95617 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95618 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95619 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95627 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95628 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95629 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95630 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COLETADO | 85.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95698 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95699 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95700 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95701 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95704 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95705 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95706 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95707 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95710 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95711 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95712 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95713 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COLETADO | 86.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95716 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95717 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95718 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95719 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COLETADO | 86.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95869 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95870 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95871 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016 | H | COLETADO | 262.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 95874 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96008 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96009 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96011 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96012 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | COLETADO | 93.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96015 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96016 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96018 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96019 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | COLETADO | 93.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96023 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96024 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96026 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96027 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | COLETADO | 64.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96030 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96031 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96032 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96033 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96034 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | COLETADO | 136.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96053 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96054 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96055 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96056 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96057 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | H | COLETADO | 64.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96060 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96061 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96062 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | H | COLETADO | 38.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96241 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96242 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96243 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96244 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017 | H | COLETADO | 16.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96301 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | H | COLETADO | 47.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96457 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 | H | COLETADO | 61.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96458 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96459 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 96460 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 98760 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018 | H | COLETADO | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 98761 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018 | H | COLETADO | 0.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 98762 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018 | H | COLETADO | 0.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 98763 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 99829 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 99830 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 99831 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 99832 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 100637 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 214.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 100638 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 100639 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 268.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 100640 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 | H | COLETADO | 4147.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 100643 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 439.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 100644 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 100645 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 707.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 100646 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 | H | COLETADO | 5184 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102270 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102271 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102272 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102273 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102809 | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 15.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102815 | CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102826 | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102832 | CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102843 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 129.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102849 | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 63.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102855 | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 63.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102861 | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102867 | MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102873 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 115.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102879 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 172.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102885 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102891 | PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102897 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 86.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102903 | TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 11.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102909 | UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102915 | ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102927 | SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102933 | FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102939 | MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102945 | TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102951 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102957 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021 | H | COLETADO | 49.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102963 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021 | H | COLETADO | 81.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102969 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 102985 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021 | H | COLETADO | 2.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 103156 | MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 103162 | MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 103168 | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 103174 | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 103180 | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 103223 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 33.77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 103229 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 93.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 103235 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 98.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 103241 | MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 103660 | VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 11.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 103666 | BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 155.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 103792 | MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 103937 | CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 103943 | CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104087 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104088 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104089 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104090 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104093 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104094 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104095 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104096 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104519 | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104655 | MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104687 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 432.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104694 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104703 | CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 | H | COLETADO | 89.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104709 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 | H | COLETADO | 1126.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104715 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 | H | COLETADO | 86.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104906 | GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024 | H | COLETADO | 95.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 329 |  |  | 104912 | GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.51 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 507.18 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 579.69 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 649.98 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 763.16 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.31 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.1 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90.94 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.79 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.42 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.26 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92545 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1122.04 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92546 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1381.98 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92547 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1460.02 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1625.84 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92549 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2040.82 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92550 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2453.95 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92551 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2554.32 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2783.16 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92553 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3208.37 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92554 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3323.45 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92555 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1106.76 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92556 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1355.21 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92557 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1433.24 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92558 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1610.56 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92559 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2012.37 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92560 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2415.2 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92561 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2516.62 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92562 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2718.69 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92563 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3132.98 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 92564 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3231.11 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 100379 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.83 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 100380 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.48 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 100381 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.47 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 100383 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.86 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 100384 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.42 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 100385 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.36 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 100386 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.07 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 100387 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.97 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 100388 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.23 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 100389 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.13 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 100390 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.49 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 100391 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.01 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 100392 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.72 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 100393 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.97 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 100394 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.06 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 73 |  |  | 100395 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.26 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94189 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.64 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94192 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.55 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.21 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.05 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.92 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.47 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.15 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.22 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.21 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.05 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.21 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.05 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.92 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.47 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.92 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 74 |  |  | 94448 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.47 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | 75 |  |  | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.23 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | 75 |  |  | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.35 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | 75 |  |  | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.22 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 76 |  |  | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.86 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 76 |  |  | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182.4 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 79 |  |  | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.44 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 79 |  |  | 94220 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.67 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 79 |  |  | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.85 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 79 |  |  | 94222 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.08 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 80 |  |  | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.42 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 80 |  |  | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.26 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 80 |  |  | 100325 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.46 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 80 |  |  | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.93 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 80 |  |  | 100328 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.29 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 80 |  |  | 100329 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.15 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 80 |  |  | 100330 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.73 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 80 |  |  | 100331 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.3 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS | 83 |  |  | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 141.41 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS | 83 |  |  | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.38 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA METALICA | 84 |  |  | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.51 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA METALICA | 84 |  |  | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80.19 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA METALICA | 84 |  |  | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 154.73 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | RUFO METALICO | 86 |  |  | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.18 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO | 252 |  |  | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80.24 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 195.66 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 241.66 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 287.19 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 360.42 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92568 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123.33 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.82 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92570 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.74 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92571 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132.18 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92572 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.39 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92573 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.52 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92574 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125.52 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92575 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.03 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92576 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.59 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92577 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134.75 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92578 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.18 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92579 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.6 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.18 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.06 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92582 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 699.62 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92584 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 815.68 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92586 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 931.73 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92588 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1180.11 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92590 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1296.16 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92592 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1457.75 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1689.49 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92596 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1883.74 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92598 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1999.79 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92600 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2145.2 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92602 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 699.62 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92604 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 786.32 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92606 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 902.38 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1121.4 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92610 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1237.46 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1399.04 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1572.08 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1795.68 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92618 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1911.73 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2027.78 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100357 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1165.06 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100358 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1585.58 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100359 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1665.36 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100360 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1847.15 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100361 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2301.56 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100362 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2951.04 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100363 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3048.63 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100364 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3318.96 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100365 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3832.48 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100366 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4094.34 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100367 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1134.5 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100368 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1547.88 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100369 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1627.67 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100370 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1926.24 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100371 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2201.03 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100372 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2778.8 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100373 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2875.45 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3090.75 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3492.58 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100376 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3418.61 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100377 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.55 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.7 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 100382 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.7 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 291 |  |  | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.87 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO | 302 |  |  | 94444 | TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 789.82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | ESGOTAMENTO COM BOMBA | 26 |  |  | 104482 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO | 27 |  |  | 104184 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO | 27 |  |  | 104185 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.32 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO | 27 |  |  | 104189 | INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 259.45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO | 27 |  |  | 104190 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 719.24 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102661 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.64 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102662 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97.46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102663 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102664 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102665 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.65 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102668 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102669 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.64 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102670 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 173.54 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102672 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 232.17 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102673 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 219.79 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102674 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194.52 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102676 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 242.66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102677 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 220.06 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102678 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 190.57 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102679 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 215.24 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102680 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 202.51 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102681 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 250.66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102683 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 233.53 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102684 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 227.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102685 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 275.32 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102687 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 253.02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102688 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.62 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102689 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.83 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.62 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102693 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102694 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119.66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102696 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.93 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102697 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102703 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 185.73 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102704 | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.24 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102705 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102707 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102708 | LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102710 | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.4 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102711 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.79 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.2 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102713 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.22 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102715 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102716 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 242.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 229.7 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102718 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 255.42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | COLETADO | 242.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102722 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.88 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102724 | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.52 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.93 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 28 |  |  | 103653 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 31 |  |  | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 712.31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 31 |  |  | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 649.71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 31 |  |  | 92745 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 832.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 31 |  |  | 92746 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 750.61 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 31 |  |  | 92747 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 908.48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 31 |  |  | 92748 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 812.1 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 31 |  |  | 92749 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 944.49 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 31 |  |  | 92750 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1464.35 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 31 |  |  | 92751 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1768.25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 31 |  |  | 92752 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2069.6 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 31 |  |  | 92753 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 563.55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 31 |  |  | 92754 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 555.82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 31 |  |  | 92755 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 234.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 31 |  |  | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 275.05 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 31 |  |  | 92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 322.9 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 31 |  |  | 92758 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 691.04 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91069 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 127.25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91070 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91071 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 177.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91072 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 192.83 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91073 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91074 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160.89 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91075 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 195.72 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91076 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 213.25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91077 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 138.3 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91078 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 162.35 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91079 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 145.48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91080 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 169.27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91081 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.67 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91082 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182.19 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91083 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 169.24 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91084 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194.46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91086 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139.92 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91087 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91088 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191.58 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91089 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 207.95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91090 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 153.49 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91091 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 171.55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91092 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 207 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91093 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 225.55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91094 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91095 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 170.63 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91096 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.77 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91097 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 174.09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91098 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 164.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91099 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 190.25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91100 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 174.21 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 91101 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200.22 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93952 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 231.51 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93953 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 214.28 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93954 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 203.94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93955 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 196.61 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93956 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 190.82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93957 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 244.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93958 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 226.19 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93959 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 215.37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93960 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 207.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93961 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 201.77 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93962 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 218.62 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93963 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 201.4 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93964 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93965 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181.27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93966 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 178.12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93967 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 231.48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93968 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 213.32 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93969 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 202.54 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93970 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194.97 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 93971 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182.77 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 95108 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, 50 UTILIZAÇÕES, E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 100332 | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 828.54 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 100333 | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 511.13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 100334 | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 656.13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 100335 | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 418.07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.35 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.2 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.78 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 100347 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 100348 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 619.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104841 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104842 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.75 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104843 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 109.31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104844 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104845 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 124.74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104846 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104847 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104848 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104849 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104850 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104851 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.53 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104852 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.88 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104853 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.78 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104854 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104855 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.85 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104876 | PERFURAÇÃO DE CORTINA PRÉ-MOLDADA COM MARTELETE ROMPEDOR. AF_11/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104877 | EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 620.91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104878 | EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2323.31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104879 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104880 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104886 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.65 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104887 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104888 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.9 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104889 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.43 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104890 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104891 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.17 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 32 |  |  | 104892 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.03 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.5 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.92 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 102992 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.85 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102.87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 102994 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 171.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 102995 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.96 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 102996 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.28 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 102997 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 115.22 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 102998 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 102999 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 103000 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 103001 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 244.37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 304.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 423.37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 103005 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 630.56 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 103006 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 868.15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 35 |  |  | 103007 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1148.71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97933 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1083.87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97934 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2456 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97935 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 897.61 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97936 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2113.8 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97947 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1902.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97948 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3496.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1933.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97950 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3394.15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97951 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3075.95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97952 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5299.74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97953 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1470.51 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97955 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3177.3 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1603.03 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2856.65 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2580.31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97973 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4803.31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97974 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 509.04 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97975 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 656.78 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97976 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1244.46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97977 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1779.28 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97978 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1012.48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97980 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2267.96 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97981 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1315.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97983 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 520.55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97985 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1583.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97987 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 692.47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97988 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3314.8 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97989 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1852.27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97991 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 949.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97992 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4240.13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97993 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2255.2 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97994 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2896.35 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97995 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1464.7 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97996 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3666.59 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97997 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1750.89 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 97999 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2037.17 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98001 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2323.35 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98002 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6012.47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98003 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2609.62 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98005 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2895.9 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98006 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7561.82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98007 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3182.09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98008 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4541.73 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98009 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2037.17 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98010 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5541.75 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98011 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2323.35 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98012 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6513.92 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98013 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2609.62 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98014 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7486.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98015 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2895.9 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98016 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8458.25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98017 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3182.09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98018 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9430.34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98019 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3494.74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98020 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6699.87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98021 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2636.09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98022 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7855.68 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98023 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2922.29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98024 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9073.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98025 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3208.56 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98026 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10236.78 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98027 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3494.74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98028 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11400.41 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98029 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3786.44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98030 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9290.52 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98031 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3214.07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98032 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10693.79 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98033 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3500.26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98034 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12097.08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98035 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3786.44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98036 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13500.36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98037 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4078.13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98038 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12355.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98039 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3791.95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98040 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13968.05 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98041 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4078.13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98042 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15581.06 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98043 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4369.92 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98044 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15839.15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98045 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4369.92 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98046 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17661.62 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98047 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4661.64 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98048 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19742.29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98049 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4899.44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 287.81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1050.7 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98405 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2791.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98406 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6787.13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98407 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4436.8 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98408 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5207.05 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98409 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 394.33 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 98410 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1294.36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99240 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 688.24 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99241 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1948.5 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99242 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3194.23 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99243 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1738.08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99244 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5396.89 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99246 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 943.24 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99247 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2221.65 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99248 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4094.62 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99249 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2123.23 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99252 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2820.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99254 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1402.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99256 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6342.94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3570.23 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99261 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1675.27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99263 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2494.87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99265 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4319.61 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99266 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1948.5 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99267 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5069.02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99268 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 503.64 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99269 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2221.65 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99270 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 650.47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99271 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7288.9 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99272 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1190.18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99273 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1683.07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99274 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5853.61 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99275 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1001.89 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99276 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2768.1 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99277 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2494.87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99278 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 391.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99279 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6607.42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99280 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2172.87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99281 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2768.1 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99282 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3068.5 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99283 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1224.65 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99284 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8235 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99285 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1357.31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99286 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7361.28 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99287 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10409.66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99288 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 517.18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99289 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3041.27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99290 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4423 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99291 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3041.27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99292 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2683.42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99293 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1481.4 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99294 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9180.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99296 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3341.66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99297 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3336.96 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99298 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11774.78 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99299 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3614.79 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99300 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13139.88 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99301 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6523.4 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99302 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3892.63 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99303 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12025.51 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99304 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3619.49 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99305 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13594.71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99306 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3892.63 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99307 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2517.41 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99308 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15163.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99309 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4170.55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99310 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15414.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99311 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4170.55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99312 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7648.44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99313 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17187.94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99314 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4448.43 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99315 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19212.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99317 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2790.58 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 286.65 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 974.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99320 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8835.13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99321 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3063.81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99322 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9967.99 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99323 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3336.96 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99324 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11100.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99325 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3614.79 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99326 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9044.56 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 99327 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4680.37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 101800 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1601.26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 101801 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1157.74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 101806 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 593.34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 101807 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 544.49 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 101808 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 547.97 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 101809 | BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3132.42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 102139 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1780.87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 102141 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2747.82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 102142 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2699.99 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 36 |  |  | 102457 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1710.78 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.38 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94266 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.28 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94269 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94270 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94271 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99.17 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94272 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.22 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.96 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.04 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94278 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.35 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94280 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.67 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.78 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94284 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.28 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94285 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94286 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.3 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.54 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94290 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.67 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94291 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.89 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94292 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 171.65 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 37 |  |  | 94294 | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.58 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GALERIAS PLUVIAIS | 266 |  |  | 104491 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3929.99 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GALERIAS PLUVIAIS | 266 |  |  | 104492 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4914.25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GALERIAS PLUVIAIS | 266 |  |  | 104494 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6635.7 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GALERIAS PLUVIAIS | 266 |  |  | 104497 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7958.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GALERIAS PLUVIAIS | 266 |  |  | 104515 | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.1 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.8 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.53 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102732 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102733 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.21 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.72 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102735 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.6 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 601.18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102737 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1078.34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2204.74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102739 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3679.69 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102740 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5504.08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102741 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7713.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102742 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13342.85 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102743 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4486.5 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102744 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6703.64 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102745 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9404.06 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102746 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16284.18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102747 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8343.32 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102748 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11652.97 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102749 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19988.55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102750 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2685.88 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102751 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4646.87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102752 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7381.99 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102753 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10900.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102754 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20713.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102755 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10326.71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102756 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15292.9 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102757 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28436.22 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102758 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13285.57 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102759 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19707.21 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102760 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36304.73 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102761 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12763.64 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102762 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19685.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102763 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27368.08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102764 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38498.37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102765 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15959.17 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102766 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24031.25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102767 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33618.61 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102768 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46865.22 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102769 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18529.5 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102770 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28427.88 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102771 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39756.88 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102772 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55774.57 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102773 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8448.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102774 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8448.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102775 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12722.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102776 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12722.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102777 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19327.57 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102778 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28186.27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102779 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8448.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102780 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9711.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102781 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14519.48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102782 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16065.72 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102783 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21408.05 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102784 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32615.62 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102785 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9711.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102786 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10723.4 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102787 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16065.72 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102788 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17565.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102789 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23206.82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102790 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37827.47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102791 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30906.05 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102792 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50185.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102793 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67245.43 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102794 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96588.31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102795 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32881.2 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102796 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52941.21 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102797 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74830.05 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102798 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91761.83 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102799 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33593.51 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102800 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58043.73 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102801 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81007.18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 317 |  |  | 102802 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97221.37 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.91 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101571 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.47 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.29 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.85 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101574 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.47 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101575 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.22 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101576 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.48 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101577 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.7 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101578 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.42 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101579 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.64 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101580 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.79 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101581 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.21 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101582 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.51 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101583 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.52 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101584 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.99 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101585 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.99 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101586 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.22 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 23 |  |  | 101587 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.43 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 24 |  |  | 101588 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.52 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 24 |  |  | 101589 | ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 137.74 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 24 |  |  | 101590 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.61 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 24 |  |  | 101591 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.84 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 24 |  |  | 101592 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.46 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 24 |  |  | 101593 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.84 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 24 |  |  | 101600 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.68 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 24 |  |  | 101601 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.17 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 24 |  |  | 101602 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.11 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 24 |  |  | 101603 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.6 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 24 |  |  | 101604 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.58 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 24 |  |  | 101605 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.07 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90788 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 914.64 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 916.62 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 945.54 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90791 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1108.88 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90793 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1166.87 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90794 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 795.29 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90795 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 803.69 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 812.11 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 820.51 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90798 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1187.42 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90799 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1225.76 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90801 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 373.33 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 476.41 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 345.94 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 353.41 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 379.85 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 468.65 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 673.8 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 751.4 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 189.64 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 166.05 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1121.93 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1132.18 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1185 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1276.58 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1478.95 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90846 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1559.33 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 955.88 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90848 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 966.13 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 995.36 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1086.94 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90851 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1289.31 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 90852 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1369.69 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91009 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 358.42 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 366.49 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 430.54 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 479.72 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91013 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 968.36 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 979.21 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1046.05 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1098.01 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91287 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 274.78 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 377.86 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91295 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 369.23 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91296 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 396.69 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 437.74 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91298 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 892.67 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1251.87 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.26 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 115.56 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 166.05 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.53 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 930.27 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 922.6 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 968.67 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1059.36 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91316 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1262.62 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91317 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1342.11 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91318 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 814.71 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91319 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 824.07 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91320 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 852.41 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91321 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 943.1 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91322 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1146.36 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91323 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1225.85 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91324 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 827.19 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91325 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 837.15 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91326 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 903.1 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91327 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 954.17 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91328 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 979.17 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91329 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 838 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91330 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1009.41 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91331 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 867.35 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91332 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1053.25 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91333 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 910.3 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91334 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1508.18 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91335 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1365.23 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91336 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1867.38 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 91337 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1724.43 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.91 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.47 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1038.67 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100676 | BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 232.55 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100678 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1134.41 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100679 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 942.75 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100680 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1145.26 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100681 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1175.46 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100682 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 965.88 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100683 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1235.69 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1019.36 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100685 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1287.65 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100686 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1070.43 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100687 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1145.22 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100688 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 953.56 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1242.89 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1026.56 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100691 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1697.82 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100692 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1481.49 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100693 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2057.02 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100694 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1840.69 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100695 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.14 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100696 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.68 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100697 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.28 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100698 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.85 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100699 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 106.94 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 951.17 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 89 |  |  | 100712 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 935.68 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 90 |  |  | 100665 | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1209.38 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 90 |  |  | 100666 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 954.15 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 90 |  |  | 100667 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1570.2 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 90 |  |  | 100668 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1881.82 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 90 |  |  | 100669 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1126.29 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 90 |  |  | 100670 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1515.13 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 90 |  |  | 100671 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1882 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 90 |  |  | 100672 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1212.82 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE FERRO | 92 |  |  | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 532.09 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 93 |  |  | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 724.94 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 93 |  |  | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 663.27 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 93 |  |  | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.29 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 93 |  |  | 94588 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.23 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 95 |  |  | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 610.55 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 95 |  |  | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 516.51 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 95 |  |  | 99841 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1024.78 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 95 |  |  | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.41 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 95 |  |  | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.73 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 95 |  |  | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 652.98 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 95 |  |  | 99862 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 638.52 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 98 |  |  | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1367.19 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 98 |  |  | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 773.57 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 98 |  |  | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 622.78 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 98 |  |  | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 715.76 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 98 |  |  | 94806 | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 654.05 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 98 |  |  | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 600.32 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 98 |  |  | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 407.51 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS PARA PORTAS | 100 |  |  | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1025.07 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS PARA PORTAS | 100 |  |  | 102189 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 276.74 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 102 |  |  | 100703 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.85 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 102 |  |  | 100704 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.83 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 102 |  |  | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.2 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 102 |  |  | 100706 | CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.19 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 102 |  |  | 100707 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 149.86 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 102 |  |  | 100708 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 186.79 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 102 |  |  | 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.68 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 102 |  |  | 100710 | DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.71 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102151 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 163.54 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102152 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 179.77 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102153 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 223.03 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102154 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 191.63 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102155 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 227.02 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102156 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 214.72 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102157 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 290.44 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102158 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 291.15 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102159 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 344.55 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102160 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 158.13 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102161 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 279.4 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 295.63 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102163 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 338.89 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102164 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 286.19 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102165 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 321.58 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 287.94 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102167 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 363.66 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102168 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 345.41 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102169 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 391.8 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102170 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 273.99 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102171 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 459.26 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102172 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 439.37 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 806.79 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102177 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1570.89 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102178 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1792.91 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 311.18 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 351.49 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 407.2 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 860.16 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1733.74 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1860.29 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3733.64 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102190 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.62 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.06 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 103 |  |  | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.88 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 222 |  |  | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 789.42 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 222 |  |  | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 409.01 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 222 |  |  | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 582.42 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 222 |  |  | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 473.64 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 222 |  |  | 94580 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 650.31 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 222 |  |  | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.77 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 222 |  |  | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.69 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 222 |  |  | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 850.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101096 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1383.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101097 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1311.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101098 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1218.64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101099 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1121.64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101100 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1033.53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101101 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1009.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101102 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 981.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101103 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 927.41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101104 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1255.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101105 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1186.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101106 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1097.17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101107 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1004.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101108 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 900.39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101109 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 878.62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101110 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 855.83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101111 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 806.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101112 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1025.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 38 |  |  | 101113 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 900.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 95603 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.54 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 95604 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 95605 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_05/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 144.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 95607 | ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_05/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 95608 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 250. AF_05/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 95609 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 310. AF_05/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100652 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 250.64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100653 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 415.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100654 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 556.53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100655 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 646.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100656 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.02 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100657 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 148.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100658 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 342.11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100889 | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100890 | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100892 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100893 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100894 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100898 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 220.62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 100900 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 253.7 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.54 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129.24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 102521 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118.83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 102522 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,60 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 174.32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 39 |  |  | 102523 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 229.8 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 952.13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 884.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 352.31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 336.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 302.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 286.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | COLETADO | 67.95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 141.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.54 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 584.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 217.39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 97103 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 255.55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 273.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 296.88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 285.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 103072 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 299.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 103073 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 357.53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 103074 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 174.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 103075 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 221.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 152.54 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 103078 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 232.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 103079 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 276.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 40 |  |  | 103080 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 334.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 149.32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 185.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139.55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 182.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 115.37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 233.83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 160.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107.06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 164.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110.69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92425 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92429 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92437 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.7 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92441 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92445 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 318.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 220.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 171.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92449 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 262.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92450 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 345.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 178.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 190.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92453 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 224.74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92454 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 316.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92455 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 146.62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 160.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92457 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 196.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92458 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 298.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92459 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 136.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92461 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 181.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92462 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 286.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92464 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92465 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92466 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 278.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92469 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132.88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92470 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 271.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92472 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118.64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92473 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92474 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 265.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92475 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92477 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92478 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 253.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 357.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92484 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 247.11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 176.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92488 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92490 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.3 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92492 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113.09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92494 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92496 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92498 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92500 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 104.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92502 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92504 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97.06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92506 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92512 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.02 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92515 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92520 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92524 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92528 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92530 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92532 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92534 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92536 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96252 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 136.03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96258 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 255.95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 140.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 176.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.3 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 135.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 178.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 243.95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126.17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129.31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 183.32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101791 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101793 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101969 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 167.13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101971 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 134.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101973 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 221.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101974 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 518 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101975 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 438.83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101977 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 316.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101980 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 293.49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101981 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 253.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101982 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 229.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101983 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 213.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101985 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 171.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101986 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101987 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 261.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101988 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 175.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101989 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 142.94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101990 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 238.94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101991 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 173.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101992 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 134.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101993 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 307.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101994 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 184.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101995 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 147.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101996 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 256.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101997 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 173.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101998 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 101999 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 329.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102000 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 533.18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102001 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 457.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102002 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 304.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102003 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 278.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102004 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 243.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102005 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 218.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102006 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 202.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102007 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 513.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102008 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 427.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102009 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 318.08 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102010 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 291.94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 249.95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102012 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 224.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102013 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 210.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102014 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 578.94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102015 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 483.74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102016 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 303.08 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102017 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 275.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102036 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 238.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102037 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 213.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102038 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 199.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102039 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 537.11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102040 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 445.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102041 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 316.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102042 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 287.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102043 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 246.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102044 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 221.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102045 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 207.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102046 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 590.89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102047 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 502.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102048 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 293.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102049 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 262.03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102050 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 227.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102051 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 201.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102052 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 187.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102059 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 498.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 417.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102061 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 292.95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102062 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 272.74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 233.46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 208.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 195.13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102066 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 523.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102067 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 447.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102068 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 269.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102069 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 248.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102070 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 215.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102071 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 192.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102072 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 184.09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3701.89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102074 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4435.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102075 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4598.59 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102076 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4706.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102077 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5092.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102078 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5225.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102079 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5014 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102080 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4374.83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102086 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 177.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102087 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102088 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 239.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102089 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 164.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102090 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 102091 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 278.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 103761 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 103762 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 103763 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 104925 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 156.18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 104926 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 104928 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 104929 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 105403 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 163.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 41 |  |  | 105406 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 194.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 89997 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 89999 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 90000 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 91593 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 91594 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 91595 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 91596 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 91597 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 91598 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 91599 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 91600 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 91601 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 91602 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 91603 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.8 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92774 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92875 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92876 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92877 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92878 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92879 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92880 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92881 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92886 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92887 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92888 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92923 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 92924 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95448 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95581 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95582 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95593 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 95948 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 100064 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 100066 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 100067 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 100068 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 102920 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 102921 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 102922 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 102923 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 103088 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 104104 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 104105 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 104106 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 104107 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 104110 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 104915 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 42 |  |  | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1164.18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1003.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1122.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 90278 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 603.03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 645.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 687.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 90281 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 762.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 90282 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 587.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 630.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 90284 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 677.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 759.02 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 499.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 533.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 565.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 576.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 589.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 646.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 495.55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 526.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 551.31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 569.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 581.7 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 636.3 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 564.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 592.54 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 818.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 986.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 674.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 707.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 614.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 99431 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 637.7 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 99432 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 619.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 99433 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 673.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 99434 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 642.39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 99435 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 622.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 99436 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 698.33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 99437 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 651.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 99438 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 658.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 628.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 764.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 102474 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 791.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 829.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 836.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 868.32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 102478 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 898 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 102479 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 762.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 102480 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 785.06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 102481 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 815.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 834.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 102483 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 861.49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 102484 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 897.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 102485 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 837.11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 853.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 712.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103183 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 674.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103184 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 627.74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 928.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 326.7 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103671 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 655.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 613.09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 636.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 614.38 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103676 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 989.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103677 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 802.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103678 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 884.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103679 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 756.18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103680 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 811.89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103681 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 684.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 947.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103683 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1264.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103684 | CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 633.31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103685 | CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 619.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 687.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103687 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1063.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 103688 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 795.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 104923 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 879.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 43 |  |  | 104924 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 697.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LAJE PRE-FABRICADA | 44 |  |  | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LAJE PRE-FABRICADA | 44 |  |  | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 170.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | EMBASAMENTOS | 247 |  |  | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1074.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | EMBASAMENTOS | 247 |  |  | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 722.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | 286 |  |  | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | 286 |  |  | 98576 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | 286 |  |  | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 93203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | COLETADO | 13.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105021 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105025 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105026 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105027 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105031 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105032 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105034 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105035 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105036 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.02 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105037 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105038 | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105039 | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 296 |  |  | 105040 | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3615.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3191.49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2612.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1595.08 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3372.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4027.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2972.08 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2101.53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98615 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 145.55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98616 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 112.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98617 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98618 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 142.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98619 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98620 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98621 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98622 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98623 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98624 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 180.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98625 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 170.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98626 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 166.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98655 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 704.56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98656 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 714.49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98657 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 724.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98658 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 734.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98659 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 754.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98749 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98750 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98751 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 152.11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98752 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 207.18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 98753 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 275.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 100763 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 100765 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 100767 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 100768 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 100769 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 100770 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 100771 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 100772 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 100773 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 100774 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 100776 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 100777 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 100778 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 103795 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 103797 | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 103798 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 619.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 103799 | PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 543.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 617.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 103801 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 752.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 103925 | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1647.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 103926 | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1328.03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 103928 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 617.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 103929 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1306.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 103930 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 868.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 103931 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 679.69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 103932 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 652.08 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 103933 | DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1486.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105041 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105042 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105045 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105046 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105050 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 209.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105053 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 198.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105056 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 289.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105058 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 279.41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105061 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105064 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105068 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 169.02 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105071 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105074 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 263.49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105077 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 249.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105080 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105081 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105082 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105083 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105084 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105085 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 16 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 102.69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105086 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 25 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105087 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 30 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 102.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105088 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 40 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 186.37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105089 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 171.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105090 | PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 439.17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105091 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 136.03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105092 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 148.08 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105093 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 150.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105095 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101.03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105098 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105099 | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.08 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105100 | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105101 | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 234 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 301 |  |  | 105102 | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 321.93 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA | 138 |  |  | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.57 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 140 |  |  | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.24 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 140 |  |  | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.9 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 140 |  |  | 98558 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.33 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 140 |  |  | 98559 | TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.86 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 141 |  |  | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.48 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 141 |  |  | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 196.56 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 141 |  |  | 98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 203.94 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 141 |  |  | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.41 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA | 145 |  |  | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.5 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 150 |  |  | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.47 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 150 |  |  | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.85 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 150 |  |  | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.86 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 150 |  |  | 98566 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.26 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 150 |  |  | 98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.38 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 150 |  |  | 98568 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.78 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 150 |  |  | 98569 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.79 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 150 |  |  | 98570 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.19 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 150 |  |  | 98571 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.74 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 150 |  |  | 98572 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.23 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 150 |  |  | 98573 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91839 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91841 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91843 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91851 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91853 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91859 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91861 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91866 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 165 |  |  | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91878 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91889 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91895 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91898 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91899 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91901 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91904 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91907 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91908 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91910 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91913 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91916 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 97559 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 97562 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 97564 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 166 |  |  | 104395 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 115.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 150.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 181.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 222.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 295.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 93002 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 381.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 101885 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 101886 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 101887 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 167 |  |  | 101889 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 92871 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95803 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95804 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95807 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95810 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95812 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95813 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95815 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95816 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 140.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 221.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 424.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 97884 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 828.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 97885 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1271.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 183.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 288.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 554.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 97889 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 753.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 97890 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 856.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 225.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 421.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 583.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 97894 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 651.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 104398 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 104401 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 168 |  |  | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 97359 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5140.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 97360 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9930.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 97361 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13241.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 97362 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1468.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 324.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 458.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 465.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 537.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 765.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1078.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 444.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 212.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 590.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 895.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1443.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1941.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101899 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3125.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6556.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101901 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 170.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101902 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 210.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101903 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 439.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101904 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1617.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101938 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 149.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 169 |  |  | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 207.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91949 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91951 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91956 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91960 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91962 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91964 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91968 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91970 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91971 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91972 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 112.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91974 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91975 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91976 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91977 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 134.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91978 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91980 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91982 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 112.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91984 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91986 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91988 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91989 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92007 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92010 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92012 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92014 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92015 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92017 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92018 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92024 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92030 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92031 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92032 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92034 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 170 |  |  | 92035 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 171 |  |  | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 171 |  |  | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 171 |  |  | 97596 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 171 |  |  | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 171 |  |  | 97598 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 171 |  |  | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 171 |  |  | 97609 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 171 |  |  | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 171 |  |  | 100902 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 171 |  |  | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 171 |  |  | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101489 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1628.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101490 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1744.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101491 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1777.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101492 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1947.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1610.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101494 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1726.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101495 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1759.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101496 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1929.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101497 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1964.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2140.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101499 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2190.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101500 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2429.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101501 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1956.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101502 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2131.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101503 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2182.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101504 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2421.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101505 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2097.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2331.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101507 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2399.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2706.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2022.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2256.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101511 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2323.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2631.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101513 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 895.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101514 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1035 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101515 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1074.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101516 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1237.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101517 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 878.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101518 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1017.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101519 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1057.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101520 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1219.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101521 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1249.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101522 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1458.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101523 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1518.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101524 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1762.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101525 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1241.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101526 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1450.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101527 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1510.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101528 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1754.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101529 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1402.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101530 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1680.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101531 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1760.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101532 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2085.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101533 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1326.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101534 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1605.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101535 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1685.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101536 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2010.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101537 | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101539 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101540 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 150.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101541 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 196.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101542 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101543 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101544 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101545 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101546 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101547 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101549 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101553 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101554 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101555 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101556 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101630 | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101633 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 141.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101637 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 135.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101651 | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101653 | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 237.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 213.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 328.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101656 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 355.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 412.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 529.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 602.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 947.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101661 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101664 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 172 |  |  | 101665 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 568.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100579 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 624.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100580 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 678.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100581 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 652.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100582 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 749.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100583 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 681.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100584 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 740.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100585 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 738.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100586 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 832.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100587 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 797.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100588 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 870.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100589 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 877.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100590 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 949.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100591 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 875.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100592 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 935.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100593 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 938.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100594 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1039.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100595 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1125.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100596 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1261.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100597 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1296.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100598 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1408.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100599 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 601.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100600 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 714.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100601 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 908.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100602 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1151.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100603 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1775.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100604 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 758.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100605 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1205.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100606 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1841.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100607 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 778.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100608 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1232.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100609 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1876.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100610 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 799.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100611 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1003.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100612 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1258.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100613 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1911.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100614 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1049.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100615 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1309.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100616 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1983.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100617 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1360.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 173 |  |  | 100618 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2063.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 174 |  |  | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 555.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 174 |  |  | 100620 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2457.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 174 |  |  | 100621 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2818.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 174 |  |  | 100622 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2157.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 174 |  |  | 100623 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2298.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 175 |  |  | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 175 |  |  | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 176 |  |  | 102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10933.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 176 |  |  | 102103 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12163.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 176 |  |  | 102104 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15593.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 176 |  |  | 102105 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19158.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 176 |  |  | 102106 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24021.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 176 |  |  | 102107 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33506.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 176 |  |  | 102108 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39012.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 176 |  |  | 102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 176 |  |  | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 225.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 176 |  |  | 103654 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63169.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 176 |  |  | 103655 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86523.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 176 |  |  | 103656 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120956.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 96975 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 96976 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 166.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 96978 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 96979 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 135.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 104751 | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 104752 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 104754 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 243 |  |  | 104755 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 103490 | PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3363.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 103491 | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 705.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104758 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104759 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104760 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104761 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104762 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104763 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104764 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104765 | SUPORTE PARA 4 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104768 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104770 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104772 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104774 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104776 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104778 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 244 |  |  | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 186 |  |  | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1437.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 186 |  |  | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 227.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 186 |  |  | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 662.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 186 |  |  | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 716.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 186 |  |  | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 220.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 186 |  |  | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 256.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 186 |  |  | 101910 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 300.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 186 |  |  | 101911 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 344.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 186 |  |  | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1851.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 186 |  |  | 101913 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 352.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 186 |  |  | 101914 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 449.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 186 |  |  | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 327.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 186 |  |  | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3564.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 186 |  |  | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 150.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98261 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98262 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98263 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98264 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98265 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98266 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98267 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98268 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98269 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98271 | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98272 | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98273 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98274 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98275 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98276 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98277 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98278 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98279 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98280 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98281 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98282 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98283 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98284 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98285 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98286 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98287 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98288 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98289 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98290 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98291 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98292 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98293 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98400 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98401 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 98402 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 396.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 174.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 263.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 373.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 632.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 379 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 187 |  |  | 101799 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 914.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 98397 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2591.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103245 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2041.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103246 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2227.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2877.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103248 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2349.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103249 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2524.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4184.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103251 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3302.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103252 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3657.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5707.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103254 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4265.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103255 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4774.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103256 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10602.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103257 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6051.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103258 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11854.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103259 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6380.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103260 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6554.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13374.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103262 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8387.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103263 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18558.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103264 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10392.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103265 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22380.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103266 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11610.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103267 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6615.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103268 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7856.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103269 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8134.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103270 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8444.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103271 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11971.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103272 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12365.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103273 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12700.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103274 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14554.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103275 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14478.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103276 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15195.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103277 | AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28063.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103278 | AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35940.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103288 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103289 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103290 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103291 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 190 |  |  | 103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | GAS | 274 |  |  | 101936 | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9029.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | GAS | 274 |  |  | 101937 | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16342.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 98294 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 98298 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 98300 | CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 617.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1069.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3234.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2249.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 98306 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 98593 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2312.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 100553 | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 100554 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 313 |  |  | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1134.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89633 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89634 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89635 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89636 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89770 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89771 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89773 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89775 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 179.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92275 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92276 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92277 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92278 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 165.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92279 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 239.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92280 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 335.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92281 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92282 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92283 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 197.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92284 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 250.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92285 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 340.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92286 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 438.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92305 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92306 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92307 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92308 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92309 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92310 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 153.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92320 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92321 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92322 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92323 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92324 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 151.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92325 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 179.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92337 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92338 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 148.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92339 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 224.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92341 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92342 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92343 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92359 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92360 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92361 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 124.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92362 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 199.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 145.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92645 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92646 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92648 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92649 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92650 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 203.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 150.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92687 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92689 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92690 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 92691 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94462 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 MM (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94463 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94464 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 MM (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 158.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94602 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 259.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94603 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 356.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94604 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 509.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94605 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 739.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94654 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94655 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 121.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94719 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94720 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94721 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94722 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 192.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 94723 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 361.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 95697 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96635 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96636 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96644 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96645 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96646 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96647 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96648 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96649 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96668 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96669 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96670 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96671 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96672 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96673 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96674 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96675 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 169.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96676 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96677 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96678 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96679 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96680 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96681 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96682 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 239.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96683 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 329.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96718 | TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96719 | TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96720 | TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96721 | TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96722 | TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96723 | TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96724 | TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96725 | TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96726 | TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 177.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96727 | TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96728 | TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96729 | TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96730 | TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96731 | TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96732 | TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96733 | TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 144.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96734 | TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 241.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96735 | TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 336.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96798 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96799 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96800 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 96801 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97331 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97332 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97334 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97335 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97336 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97337 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 184.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97338 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 222.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97339 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 239.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97340 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 240.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97347 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97348 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 160.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97349 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 231.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97350 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 280.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97351 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 388.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97352 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 503.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97353 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97354 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 121.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97355 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 166.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97356 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97357 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 141.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97358 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 192.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 97536 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100788 | KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 798.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100791 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100792 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100793 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100794 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100799 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100800 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100801 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100802 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100803 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100805 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100806 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100807 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100808 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100809 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 100810 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101918 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 213.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101919 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 455.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101920 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 216.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101921 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 247.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101922 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 247.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101923 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 247.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101924 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 203.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101925 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 340.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101926 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 439.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101927 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 196.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101928 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 461.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101929 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 222.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 253.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 253.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 253.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101933 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 209.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101934 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 350.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 101935 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 451.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 103802 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 103803 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 103804 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 103836 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 103837 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 103868 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 103869 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 103870 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 103871 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 103872 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 103873 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 168.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 104021 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 104194 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 104195 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 104315 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 105138 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 105139 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 105140 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 105141 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 105142 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 105143 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 105144 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 105145 | LUVA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, PVC, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 179 |  |  | 105153 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89360 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89361 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89365 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89372 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89377 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89382 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89387 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89389 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89392 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89399 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89406 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89407 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89416 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89417 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89418 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89421 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89423 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89428 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89430 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89434 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89437 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89439 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89444 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89494 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89496 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89510 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89516 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89517 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89518 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89525 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89526 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89527 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89532 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89535 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89540 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89542 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89544 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89547 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89550 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89551 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89552 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89555 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89560 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89561 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89563 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89564 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89566 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89568 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89573 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89574 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 135.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89583 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89587 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89592 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 142.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89593 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89598 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89599 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89600 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89609 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89612 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 159.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89615 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 188.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89637 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89638 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89639 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89640 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89641 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89642 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89643 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89644 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89646 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89647 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89648 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89649 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89650 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89651 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89652 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89653 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89654 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89655 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89656 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89657 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89658 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89659 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89660 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89661 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89662 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89663 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89664 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89666 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89667 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89668 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89670 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89671 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89672 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89674 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89676 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89678 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89679 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89680 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89682 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89683 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 243.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89684 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89686 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89689 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89691 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89694 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89695 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89697 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 235.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 178.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89700 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89701 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 177.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89702 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89703 | TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89704 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 138.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89705 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89706 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89719 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89720 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89721 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89723 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89725 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89727 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89729 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89734 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89736 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89738 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89740 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89741 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89747 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89749 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89755 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89756 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89757 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89758 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89759 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89760 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89761 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89762 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89763 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89764 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89765 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89767 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89768 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89769 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89772 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89776 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89777 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89780 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89781 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89787 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89788 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89789 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89790 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89791 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89792 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89793 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 181.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89794 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89804 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89808 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89812 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89815 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89816 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89818 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89822 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89824 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89826 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89828 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89831 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89832 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89835 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89836 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 160.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89837 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89838 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89839 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 141.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89840 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 148.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89841 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 214.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89842 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89844 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89845 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89846 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 175.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89847 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 210.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89852 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89853 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89857 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89860 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89979 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 89981 | LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92287 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92288 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92289 | COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92290 | COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92291 | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 136.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92292 | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 426.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92293 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92294 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92295 | LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92296 | LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92297 | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92298 | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 219.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92299 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92300 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92301 | TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92302 | TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92303 | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 200.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92304 | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 523.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92311 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92312 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92313 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92314 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92315 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92316 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92317 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92318 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92319 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92326 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92327 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92328 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92329 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92330 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92331 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92332 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92333 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92334 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92344 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92345 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92347 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92348 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92349 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92350 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92351 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92352 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 170.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92353 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 158.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92354 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 226.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92355 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 205.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92356 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 144.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 217.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92358 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 271.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92369 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92370 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92371 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92372 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92373 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92374 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92375 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92376 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92379 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92380 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 153.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92381 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92382 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92383 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92384 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92385 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92386 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92387 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92388 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92389 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 172.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92635 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 232.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 210.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92637 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92638 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92639 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92640 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 144.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 221.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 278.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92657 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92659 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92660 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92661 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92663 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92664 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92667 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92668 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92669 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92670 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92671 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92672 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92673 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92674 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92675 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92676 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92677 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 145.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92679 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92680 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 179.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92681 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92682 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92683 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92684 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 184.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92686 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 236.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92693 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92696 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92697 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92698 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92699 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92700 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92702 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92703 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92704 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92706 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92889 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 226.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92891 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 333.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92892 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92893 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92894 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 109.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92895 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 228.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92897 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 336.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92898 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92899 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92900 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92901 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92902 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 210.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92903 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 315.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92904 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92905 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92906 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92907 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92908 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92909 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92910 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92911 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92912 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 154.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92913 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 158.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92914 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 158.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92918 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92920 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92925 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92926 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92927 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92928 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92929 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92933 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92934 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92935 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92936 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92937 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92938 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92939 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92940 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92941 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92942 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92943 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92944 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92945 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92946 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92947 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92948 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92949 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92950 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92951 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 140.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92952 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 140.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 92953 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93050 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93052 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 621.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93054 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93055 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93056 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93057 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93058 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 683.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93059 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93060 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93061 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93062 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93063 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 783.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93064 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93065 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93066 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 983.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93067 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93068 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93069 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1363.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93070 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 219.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93071 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 201.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93072 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1799.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93074 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93076 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93077 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93078 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93079 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93080 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93081 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93082 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93083 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 538.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93084 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93085 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93086 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 624.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93087 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93088 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93089 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93090 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93091 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93092 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 686.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93093 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93094 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93097 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93098 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93099 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93100 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93101 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93102 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93103 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93104 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93105 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93106 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 538.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93107 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93108 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93109 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 627.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93110 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93111 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93112 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93113 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93114 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93115 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93116 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 690.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93117 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93118 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93119 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93120 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93121 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93122 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93123 | CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93124 | CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93125 | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 158.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93126 | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 351.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 93133 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94465 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94466 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94467 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94468 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94469 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94470 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94472 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 142.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94475 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 178.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94476 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94477 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94478 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94479 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 236.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94606 | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94608 | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 232.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94610 | LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 340.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94612 | LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 484.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94614 | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 156.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94615 | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 177.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94616 | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 444.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94617 | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 368.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94618 | COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 431.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94620 | COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 999.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94622 | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 228.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94623 | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 549.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94624 | TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 829.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94625 | TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1743.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94659 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94661 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94664 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94665 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94667 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94668 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94669 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94670 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94671 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94677 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94683 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94685 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94686 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 247.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94687 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 224.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94689 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94691 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94695 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94697 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94698 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94699 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94700 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94701 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 223.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94702 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 186.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 232 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 325.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94715 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 289.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94724 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94725 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94726 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94727 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94728 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94729 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94730 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94731 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94732 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94733 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94734 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 293.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94736 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 427.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94737 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94738 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1280.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94739 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 192.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94740 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94741 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94742 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94743 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94744 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94746 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94748 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94750 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 134.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94752 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 163.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94754 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 235.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94756 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94757 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94758 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94759 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94760 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94761 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 181.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94762 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 222.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94763 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 295.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94764 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94765 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94766 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94767 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94768 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94769 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 94863 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 95237 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 95696 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96637 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96638 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96639 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96640 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96641 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96642 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96643 | TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96650 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96651 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96652 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96653 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96654 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96655 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96656 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96657 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96658 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96659 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96660 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96661 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96662 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96663 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96664 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96665 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96666 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96667 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96684 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96685 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96686 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96687 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96688 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96689 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96690 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96691 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96692 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96693 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96694 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96695 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96696 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96697 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 365.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96698 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96699 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96700 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96701 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96702 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96703 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96704 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96705 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96706 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96707 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96708 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96709 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96710 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96711 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96712 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96713 | TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96714 | TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96715 | TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96716 | TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 172.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96717 | TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 332.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96736 | LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96737 | LUVA, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96738 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96739 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96740 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96741 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96742 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96743 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96744 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96745 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96746 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96747 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96748 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96749 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96750 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96751 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96752 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96753 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96754 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96755 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 364.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96758 | TÊ, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96759 | TÊ, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96760 | TÊ, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96761 | TÊ, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96762 | TÊ, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96763 | TÊ, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 166.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96764 | TÊ, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 330.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96802 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 350.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96803 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96804 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 109.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96805 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 184.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96806 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96807 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96808 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96809 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96810 | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96811 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96812 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96813 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96814 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96815 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96816 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96817 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96818 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96819 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96820 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96821 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96822 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96823 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96824 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96826 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96827 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96828 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96829 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96830 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96832 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96833 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96834 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96836 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96837 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96838 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96839 | JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96840 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96841 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96842 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96843 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96844 | JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96845 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96846 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96847 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96848 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96849 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96850 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96852 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96853 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96854 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96855 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96860 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96861 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X ½", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96862 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96863 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96864 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96865 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96866 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96868 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96869 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96870 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96871 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96872 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96873 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96874 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96875 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96876 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 154.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96878 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 173.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96879 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 96881 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 198.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97430 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97431 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97432 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97433 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97434 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97435 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97436 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97437 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97438 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97439 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97440 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 144.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97442 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97443 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97444 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 137.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97446 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 237.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97447 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 237.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97449 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 252.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97450 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 308.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97452 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 192.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97453 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 204.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97454 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 325.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97455 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 344.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97456 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 733.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97457 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 650.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97458 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 303.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97459 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 518.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97460 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 794.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97461 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97462 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97464 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97465 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97467 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97468 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97470 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97471 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97474 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 180.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97475 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 222 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97477 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 240.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97478 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 296.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97479 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97480 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97481 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97482 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97483 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97484 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97485 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97486 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 177.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97487 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 303.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97488 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 322.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97489 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 715.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97490 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 632.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97491 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97492 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97493 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 172.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97494 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 267.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 488.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97496 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 770.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97499 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97500 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97502 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97503 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97505 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97506 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97508 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97509 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97511 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97512 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 206.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97514 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 220.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97515 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 275.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97517 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97518 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97519 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97520 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97521 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97522 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97523 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97524 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97525 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 280.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97526 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 298.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97527 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 685.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97528 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 601.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97529 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97530 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97531 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 157.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97532 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 245.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97533 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 461.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97534 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 729.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97537 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97540 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97541 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97543 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97544 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97546 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97550 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97551 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97552 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97553 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 97554 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 98602 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103805 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103806 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103807 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103808 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103809 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103810 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103811 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103812 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103813 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103814 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103815 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103816 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103817 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 541.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103818 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103819 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103820 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103821 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 633.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103822 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103823 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103824 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103825 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103826 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103827 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103828 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103829 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 699.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103830 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103831 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103832 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103833 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103834 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103839 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103840 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103841 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103842 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103843 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103844 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103845 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103846 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103847 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103848 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103849 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103850 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 541.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103851 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103852 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103853 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103854 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 629.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103855 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103856 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103857 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103858 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103859 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103860 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103861 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103862 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 693.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103863 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103864 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103866 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103867 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103874 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103875 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103876 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103877 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103878 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103879 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103880 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103881 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103882 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103883 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103884 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103885 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103886 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 541.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103887 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103888 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103889 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103890 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 628.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103891 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103892 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103893 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103894 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103895 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103896 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103897 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103898 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 691.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103899 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103900 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103901 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103902 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103903 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103947 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103949 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103950 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103952 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103954 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103955 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103956 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103957 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103958 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103962 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103967 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103971 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103974 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103975 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103976 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103982 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103983 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103985 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103987 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103990 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103991 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103994 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103995 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103996 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103997 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104000 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104003 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104005 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104006 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104007 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104008 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104009 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104014 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104015 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104016 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104017 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104018 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104019 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104020 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104022 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104023 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104024 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104025 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104026 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104027 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104028 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104029 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104030 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104159 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104168 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104169 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104170 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104171 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104172 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 236.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104173 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104174 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 166.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104175 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104176 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 219.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104177 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 162.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104178 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104179 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104191 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104192 | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104193 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 180.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104196 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104197 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104198 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104199 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104200 | LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104201 | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104202 | TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104317 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104318 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104321 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104322 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104323 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104343 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104346 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104347 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104350 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104354 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104355 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104356 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104576 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104577 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104578 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104579 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104581 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104582 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104583 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 104584 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105146 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105147 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105148 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105149 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105150 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105151 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105152 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105154 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105155 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105156 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105157 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105158 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105159 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105160 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105161 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105162 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 175.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105163 | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105164 | TÊ, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105165 | TÊ, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105166 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105167 | UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 229.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105169 | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105170 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105172 | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105173 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105174 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 138.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105175 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 137.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105176 | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 174.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105177 | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 154.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105178 | COTOVELO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 148.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105179 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105180 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105181 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105182 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105183 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105184 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105189 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105190 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105193 | COTOVELO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 162.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105194 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105195 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 236.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105196 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 253.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105197 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 174.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105198 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 360.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105199 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 230.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105200 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 136.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105201 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 315.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105202 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 286.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105203 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 173.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105204 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 381.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105205 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 264.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105206 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105207 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 370.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105208 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 349.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105209 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105210 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 451.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105211 | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 264.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105212 | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 262.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105213 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 214.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105214 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105215 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105216 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105217 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105218 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105219 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105220 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105221 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105222 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105223 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105224 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 189.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105225 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105226 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105227 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105228 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105229 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105230 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105231 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105232 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105233 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 180 |  |  | 105234 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 97895 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 185.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 342.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 444.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 97898 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 866.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 97900 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 202.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 317.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 616.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 858.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1013.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 97905 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 261.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 486.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 692.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 97908 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 817.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 398.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 695.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 98106 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1148.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 298.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 533.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 99250 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 196.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 308.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 595.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 99255 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 829.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 99257 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 975.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 255.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 473.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 99262 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 673.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 99264 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 791.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102587 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102588 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102589 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102590 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102592 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102594 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102595 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102596 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102597 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102598 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102599 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102600 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102601 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102602 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102603 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102604 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 280.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102606 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 432.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 462.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102608 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1059.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1204.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2069.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102611 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 465.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102612 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 668.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 648.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102614 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 996.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102615 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1250.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102616 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1851.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3415.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102618 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4108.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102619 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5516.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102620 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8016.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102621 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12322.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 681.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 181 |  |  | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 923.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 182 |  |  | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 182 |  |  | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 182 |  |  | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 182 |  |  | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 182 |  |  | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 182 |  |  | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 182 |  |  | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 182 |  |  | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 182 |  |  | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 182 |  |  | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 182 |  |  | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 697.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 485.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 571.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 325.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 173.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 12.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 473.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 657.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 560.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 322.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 333.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86899 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 296.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 202.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 144.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 306.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 349.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86905 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 386.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 71.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86908 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 460.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 121.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 136.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 862.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 772.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86921 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 742.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 811.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 570.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 540.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 646.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86926 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 616.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 411.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86928 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 381.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 401.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86930 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 370.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 486.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 520.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 455.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 445.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 277.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 439.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 214.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 376.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 411.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1061.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 764.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 258.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 248.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 86947 | BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1153.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 630.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1030.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1135.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 291.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 300.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 740.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 750 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 48.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 168.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 45.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 531.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 46.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 221.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 328.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1701.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100857 | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 499.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 748.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 973.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 104.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 620.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 680.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 601.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 320.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 340.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 354.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 364.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 296.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 319.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 334.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 343.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 320.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1110.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 183 |  |  | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 635.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2040.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2812.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98054 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4562.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98055 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6211.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98056 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7243.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98057 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8635.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1825.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98059 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3982.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98060 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5611.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98061 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7853 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3033.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98063 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4635.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5352.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7442.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98066 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4988.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6649.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98068 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9395.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98069 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12653.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98070 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14443.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98071 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15728.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98072 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4222.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98073 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6684.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98074 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10493.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98075 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13707.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98076 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15865.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98077 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18721.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4617.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98079 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8128.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98080 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10512.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98081 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15619.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98082 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3992.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98083 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5264.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98084 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7381.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98085 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10017.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98086 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11300.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12044.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98088 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3483.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98089 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5559.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8809.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98091 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11551.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98092 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13459.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98093 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15917.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2900.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98099 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4987.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98100 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6580.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98101 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9764.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98109 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 866.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 516.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98112 | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 710.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 184 |  |  | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 520.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 185.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 168.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 336.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 408.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 825.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 182.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 192.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94797 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 141.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94798 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 236.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94799 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 289.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 94800 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 372.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 95251 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 142.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 172.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 262.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99619 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99621 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 240.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 271.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99623 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 378.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 539.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99625 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 741.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99626 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1141.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99627 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99630 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99631 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 151.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99632 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 217.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99633 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 467.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99634 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 796.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 423.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103008 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 344.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 209.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 370.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103016 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 506.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103017 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 884.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 346.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 224.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103036 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103037 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103038 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103040 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 163.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103041 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103043 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103044 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103045 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103046 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103047 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103048 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103049 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103050 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103051 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 271 |  |  | 103052 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 209.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 221.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95636 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 426 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95637 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 566.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95638 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 700.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95639 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 963.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95641 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 320.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95642 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 475.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95643 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 621.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95644 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 234.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95645 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 431.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95646 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 MM (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 642.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95647 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 MM (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 843.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95648 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 514.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95649 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 897.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95650 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1313.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95651 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1708.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95652 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 635.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95653 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1136.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95654 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1676.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95655 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2190.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95657 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 338.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95658 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 617.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95659 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 918.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95660 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1204.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95661 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 421.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95662 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 781.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95663 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1168.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95664 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1534.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95665 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 375.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95666 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 664.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95667 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 983.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95668 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1285.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95669 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 453.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95670 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 819.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95671 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1220.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95672 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1597.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95673 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95674 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 150.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 179.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 104992 | HIDRÔMETRO DN 2" , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1163.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 104997 | HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 385.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 104998 | HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 513.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 272 |  |  | 105135 | HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 835.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90436 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90437 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90438 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90439 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90440 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90441 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90444 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90445 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90446 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90451 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO DE ATÉ 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90452 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90453 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90454 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90455 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90459 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90460 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90461 | SUPORTE PARA 4 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90462 | SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90463 | SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90469 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 90470 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91167 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91174 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91176 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91181 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91182 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91188 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91189 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 5 TUBOS COM DIÂMETROS DE 50 MM. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 94480 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 65 MM (2½") E DN RECALQUE 50 MM (2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 18 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2908.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 94481 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 50 MM (2") E DN RECALQUE 40 MM (1 1/2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 12 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2033.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 94482 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 40 MM (1 1/2") E DN RECALQUE 32 MM (1 1/4"), PARA EDIFICAÇÃO COM 8 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1588.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 94483 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1324.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 95541 | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 96559 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 96560 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 100128 | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1364.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 101802 | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1856.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 101803 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1185.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 101804 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1491.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 101805 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1898.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1289.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 102112 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 153.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 102113 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2072.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 102114 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 157.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 102115 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3626.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 102116 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2214.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 102117 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 162.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3030.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 102119 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 166.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 102121 | MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 208.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 102122 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10320.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 102123 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 221.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 102136 | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 102138 | MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 240.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 103517 | AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3601.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 103519 | BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 103520 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5932.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 103521 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7877.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 103522 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7952.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 103523 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11960.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 104767 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 104769 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 104771 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 104773 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 104775 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 104777 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 104779 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 104781 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 104782 | PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 104783 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 40 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 104784 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 150 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 100 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 104786 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 104787 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 297 |  |  | 104788 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.66 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104031 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.07 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104032 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.18 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104033 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.47 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104034 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.02 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104035 | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.63 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104036 | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.87 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104039 | TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.03 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104043 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.54 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104044 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.12 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104045 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.15 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104046 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.17 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104047 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.49 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104048 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.82 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104049 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.02 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104050 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.99 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104051 | COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.63 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104052 | COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.68 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104053 | UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.84 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104054 | UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.33 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104055 | REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.56 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104056 | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.79 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104058 | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.96 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104059 | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.98 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104060 | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.9 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 58 |  |  | 104061 | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.89 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 59 |  |  | 104062 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.7 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 59 |  |  | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.66 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 59 |  |  | 104064 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 152.72 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 59 |  |  | 104065 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129.88 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 59 |  |  | 104072 | TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 242.08 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 59 |  |  | 104076 | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.59 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 59 |  |  | 104082 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.65 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 59 |  |  | 104083 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.52 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 59 |  |  | 104084 | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.14 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 59 |  |  | 104085 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.28 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 59 |  |  | 104086 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.84 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | DRAGAGEM | 17 |  |  | 104947 | DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA: 0,26 M3/88 HP). AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.34 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | DRAGAGEM | 17 |  |  | 104948 | DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,80 M3/111 HP). AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.07 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 96520 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92.34 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.39 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | COLETADO | 156.25 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | COLETADO | 103.18 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.68 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | COLETADO | 223.86 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | COLETADO | 113.47 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154.03 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.18 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.5 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.19 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101117 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.09 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101118 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.6 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101119 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.98 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101120 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.72 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101121 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.19 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101122 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.89 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101123 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.88 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.64 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101125 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.96 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.65 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101127 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.55 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101128 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.06 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101129 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.86 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101130 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.6 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101131 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.07 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101132 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.77 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101133 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.76 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.3 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101135 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101136 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.31 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101137 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.21 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101138 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.72 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101139 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.54 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101140 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.28 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101141 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.75 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101142 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.45 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101143 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.44 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101144 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.28 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101145 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.6 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101146 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.29 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101147 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.19 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101148 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.7 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101149 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101150 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.26 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101151 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.73 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101152 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.43 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101153 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.42 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.43 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101207 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.7 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101208 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.48 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101209 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.71 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101210 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.33 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101211 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.59 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101212 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.71 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101213 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.3 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101214 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.36 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101215 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.66 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101216 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.45 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101217 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.34 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101218 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101219 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.07 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101220 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.35 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101221 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.27 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101222 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.09 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101223 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.37 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101224 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.05 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101225 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.99 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101226 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.79 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101227 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.32 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101228 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101229 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.63 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.94 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101231 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.41 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101232 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.35 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101233 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.61 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101234 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101235 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.92 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101236 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.87 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101237 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.22 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101238 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.12 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101239 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.92 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101240 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.74 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101241 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.41 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101242 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.59 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101243 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.94 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101244 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.72 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101245 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101246 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.32 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101247 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.45 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101248 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.85 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101249 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.64 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101250 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.15 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101251 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.23 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101252 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.73 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101253 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.59 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101254 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.63 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101255 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.13 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101256 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.48 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101257 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101258 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.81 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101259 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.47 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101260 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.09 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101261 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.43 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101262 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.44 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101263 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.49 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101264 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.94 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101265 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.07 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101266 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.22 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.79 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101268 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.69 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101269 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.7 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101270 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.82 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101271 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.32 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101272 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.59 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101273 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.9 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101274 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.7 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101275 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.64 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101276 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.92 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 101277 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.59 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 102354 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 158.96 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 102355 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 187.91 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 102360 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.79 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 18 |  |  | 102361 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.57 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.23 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.87 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90086 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.27 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.36 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90090 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.15 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.06 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.99 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.67 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90095 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.15 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.05 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.37 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.06 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90101 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.89 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.73 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.47 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.21 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90107 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.11 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.47 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | COLETADO | 92.57 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102277 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.97 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.75 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.96 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102280 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.51 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102281 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.38 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102282 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.03 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102283 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.46 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102284 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.07 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102285 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.4 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102286 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.1 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102287 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.84 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102288 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.42 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102289 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.17 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102290 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.73 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102291 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.88 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102292 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.65 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102293 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.31 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102294 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.13 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102295 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.98 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102296 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.73 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102297 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.6 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102298 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.08 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102299 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102300 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.33 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102301 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.03 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102302 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.42 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102303 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.01 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102304 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.9 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102305 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.2 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102306 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.8 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102307 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.03 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102308 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.6 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102309 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.86 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102310 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.48 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102311 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.18 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102312 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.71 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102313 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.45 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102314 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.72 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102315 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.73 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102316 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.5 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102317 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.08 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102318 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.9 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102319 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.71 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102320 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.45 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102321 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.32 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102322 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.23 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102323 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.33 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102324 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.12 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102325 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.67 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102326 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.61 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.01 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102328 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.89 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 19 |  |  | 102329 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.1 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 20 |  |  | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.22 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 20 |  |  | 94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.89 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 20 |  |  | 94310 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.03 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 20 |  |  | 94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.87 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 20 |  |  | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.59 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 20 |  |  | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.61 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 20 |  |  | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 158.1 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 20 |  |  | 94329 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 151.77 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 20 |  |  | 94333 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 148.91 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 20 |  |  | 94339 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 152.75 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 20 |  |  | 94341 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 147.47 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 20 |  |  | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 162.49 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 20 |  |  | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.59 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 20 |  |  | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.69 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.35 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.55 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 93372 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.39 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.16 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.1 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 93380 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.48 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.72 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.74 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 104728 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.88 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 104729 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.08 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 104730 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.55 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 104731 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.92 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 104732 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.7 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 104733 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.6 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 104734 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 104735 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 104736 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.25 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.24 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 104738 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.63 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 104739 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.51 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.76 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.26 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 21 |  |  | 104742 | COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.25 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 22 |  |  | 97916 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.47 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 22 |  |  | 97917 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.12 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 22 |  |  | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.96 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 22 |  |  | 97919 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.78 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 225 |  |  | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.96 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 225 |  |  | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.43 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 225 |  |  | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 353.06 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 225 |  |  | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 405.16 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 225 |  |  | 101620 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 325.3 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 225 |  |  | 101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 377.39 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 225 |  |  | 101622 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 313.88 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 225 |  |  | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 356.85 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 225 |  |  | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 310.24 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 225 |  |  | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 273.18 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 152.72 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.67 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103323 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.02 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.46 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99.08 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103327 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.88 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.18 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.8 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.08 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130.13 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.5 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.36 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 158.75 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103350 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193.11 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194.85 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.21 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 63 |  |  | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.22 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 64 |  |  | 89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.69 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 64 |  |  | 89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.26 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 64 |  |  | 89290 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.26 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 64 |  |  | 89291 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.01 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 64 |  |  | 89298 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.46 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 64 |  |  | 89299 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.56 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 64 |  |  | 89306 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.3 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 64 |  |  | 89307 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.64 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 64 |  |  | 101157 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.46 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 64 |  |  | 101158 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.47 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 64 |  |  | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 166.67 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 65 |  |  | 103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.02 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 65 |  |  | 103317 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.15 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 65 |  |  | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.55 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 65 |  |  | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.88 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 65 |  |  | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129.11 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 65 |  |  | 103321 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130.77 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 65 |  |  | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.25 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 65 |  |  | 103337 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 65 |  |  | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122.43 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 65 |  |  | 103339 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123.76 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 65 |  |  | 103340 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 148 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 65 |  |  | 103341 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.66 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 65 |  |  | 103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125.55 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 65 |  |  | 103343 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 127.02 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 66 |  |  | 89453 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 66 |  |  | 89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.46 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 66 |  |  | 89462 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.97 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 66 |  |  | 89464 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 146.26 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 66 |  |  | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.1 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 66 |  |  | 89472 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.41 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 66 |  |  | 89478 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 146.2 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 66 |  |  | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 168.29 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 66 |  |  | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 245.09 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO | 67 |  |  | 101163 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 799.71 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO | 67 |  |  | 101164 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 812.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.37 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.82 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 96360 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111.12 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 96361 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130.85 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 96362 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.3 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 96363 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.35 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 96364 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 136.05 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 96365 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.4 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 96366 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 135.23 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 96367 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146.87 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.01 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 96369 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181.93 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.8 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 96371 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.63 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.71 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 96374 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.91 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 379.32 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 731.61 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 102254 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 689.03 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 762.65 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 102256 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 722.1 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 357.24 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 102258 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 398.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 104718 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.66 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 104719 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165.51 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 104720 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 141.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 104721 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 192.23 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 104722 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168.1 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 104723 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 218.96 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 70 |  |  | 104724 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.27 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR | 251 |  |  | 101154 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132.74 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR | 251 |  |  | 101155 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 185.1 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR | 251 |  |  | 101156 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 270.19 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101814 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.25 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101816 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.14 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101817 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.25 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101819 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.9 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.42 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101822 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 127.84 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101823 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 158.67 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101824 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 187.37 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101825 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 215.3 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101826 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 242.86 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101827 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 281.11 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101828 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 255.57 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101829 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 334.51 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101830 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 359.37 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101831 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 383.87 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101832 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 309.99 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101833 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 335.36 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101834 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 360.37 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101835 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 417.12 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101836 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.25 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101837 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.08 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101838 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.78 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101839 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113.71 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101840 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 186.99 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101841 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 179.52 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101842 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 153.98 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101843 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 232.92 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101844 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 257.78 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101845 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 282.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101846 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 208.4 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101847 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 233.77 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101848 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 258.78 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101849 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 315.53 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101850 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.49 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101852 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90.62 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101853 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101855 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.64 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101856 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.78 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101857 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.07 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101858 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.41 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101859 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.53 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101860 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.46 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101861 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.2 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101863 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.83 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101864 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.76 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101865 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.68 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101866 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.25 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101867 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.18 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101868 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.81 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101869 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.73 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 101870 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.65 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2258.03 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 54 |  |  | 102988 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.49 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO | 55 |  |  | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.53 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO | 55 |  |  | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.23 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.25 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 96389 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.89 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 96390 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.93 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 96391 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.63 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 96392 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.19 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 302.97 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 96397 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 355.14 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 96398 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 427.21 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 206.93 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 267.07 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 100564 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176.63 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 100565 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 151.18 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 100566 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 230.03 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 100567 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 254.99 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 100568 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 279.39 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 100569 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 205.51 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 100570 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 233.13 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 100571 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 255.99 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 100572 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181.61 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 100573 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.42 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.13 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 101767 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.37 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 56 |  |  | 101768 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.21 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.14 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 164.91 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.29 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99.87 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118.9 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.67 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.56 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 92400 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122.47 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.35 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.88 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 102.49 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 92406 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.84 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 106.74 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113.03 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 97104 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.76 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 97105 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 145.31 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 97106 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160.96 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 97107 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 183.19 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 97108 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 208.54 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 97109 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 230.22 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 229.76 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 97112 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 205.18 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.6 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.42 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.01 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.97 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.91 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 97118 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.41 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 97119 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.71 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.64 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 101167 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 351.35 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 365.51 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.91 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 101172 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.32 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 103904 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 103905 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132.15 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 103906 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160.7 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 103907 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 138.77 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 103908 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.33 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 103909 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 177.98 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 103911 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 202.74 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 103912 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 223.84 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.64 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 103914 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134.65 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 103915 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146.29 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 103916 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168.19 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 103917 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191.97 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 103918 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 203.33 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 104432 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101.5 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 57 |  |  | 104433 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.07 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | 249 |  |  | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 312.91 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | 249 |  |  | 103694 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.92 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | 249 |  |  | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102.82 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | 249 |  |  | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 144.34 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | 249 |  |  | 103697 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133.24 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 287 |  |  | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1785.51 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 287 |  |  | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1546.08 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 287 |  |  | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.19 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 287 |  |  | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 289.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 287 |  |  | 96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 339.59 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 287 |  |  | 96395 | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 413.52 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 5.35 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 4.39 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 6.55 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 7.79 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 5.42 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.31 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88417 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.86 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.68 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.97 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.33 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.17 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.94 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.08 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88429 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.59 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.67 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88432 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.7 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | COLETADO | 5.64 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | COLETADO | 4.57 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COLETADO | 16.27 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COLETADO | 13.69 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.16 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.68 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.03 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.65 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.44 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.87 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 15.89 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 11.09 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 95624 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 24.12 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 95625 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 28.5 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 16.83 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.22 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.31 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 96128 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.95 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 96129 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.54 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.83 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.19 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.9 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 96133 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.73 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 96134 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.36 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.45 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.63 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.98 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.05 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 155 |  |  | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.4 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.26 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102194 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.11 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.3 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102200 | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.53 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102201 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.97 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102202 | APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.73 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102203 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.78 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102204 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.07 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102205 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 10.17 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.31 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102208 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.92 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102209 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.17 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102210 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 8.77 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.59 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.16 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 20.35 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.64 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.84 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.37 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 17.57 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.39 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102224 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.24 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 30.52 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102227 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.98 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102228 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.78 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102229 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.57 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 26.36 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.26 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 157 |  |  | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.53 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.65 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.84 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100718 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.52 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.26 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.72 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.12 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.96 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.07 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.03 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.39 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.17 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.54 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100728 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.23 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100729 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.75 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100730 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.76 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100733 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.13 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100734 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.98 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.3 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100736 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.48 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.08 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.29 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.73 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.51 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COLETADO | 10.83 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COLETADO | 12.13 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COLETADO | 26.46 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100746 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COLETADO | 27.35 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.94 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100748 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.2 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.58 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.42 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.5 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100752 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.52 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.62 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.97 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.48 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.05 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | COLETADO | 52.94 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | COLETADO | 54.72 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.17 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 158 |  |  | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.86 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.98 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.71 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.47 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.5 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.49 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102496 | PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.99 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102497 | PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.17 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.83 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102499 | ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.17 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.76 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.29 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.91 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102505 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.48 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.9 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.73 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.36 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.79 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.42 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.61 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 161 |  |  | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.86 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 111 |  |  | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.5 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 111 |  |  | 101750 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.78 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MADEIRA | 112 |  |  | 101729 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 259.56 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MADEIRA | 112 |  |  | 101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 400.74 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MADEIRA | 112 |  |  | 101751 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 266.81 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.16 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.58 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.49 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.22 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.01 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.79 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.16 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.84 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.15 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.79 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132.52 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.71 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 165.79 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 150.91 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139.61 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 93389 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.85 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 93390 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.34 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.27 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104593 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110.27 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104594 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.37 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104595 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.71 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104596 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 170.63 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104597 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 153.89 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 140.33 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104599 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.98 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104600 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.23 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104601 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.79 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104602 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.4 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104603 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.08 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104604 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.79 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104605 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.45 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104606 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.28 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104607 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.48 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104608 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 183.8 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104609 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143.27 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 113 |  |  | 104610 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127.51 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 370.41 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 98672 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 476.01 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 98678 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 315.12 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.65 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.02 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 98681 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.93 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.3 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.23 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 98686 | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.86 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.82 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.4 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 101090 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 238.77 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 101091 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 154.86 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 101725 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 303 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 101726 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200.9 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 101731 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 351.97 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 115 |  |  | 101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.48 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 116 |  |  | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 187.05 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 116 |  |  | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 220.75 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 116 |  |  | 101733 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 300.64 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 116 |  |  | 101734 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 456.11 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 116 |  |  | 101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 467.39 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 116 |  |  | 101736 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118.5 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 116 |  |  | 101737 | PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 140.8 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 116 |  |  | 101748 | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.97 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO GRANILITE/MARMORITE | 118 |  |  | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.22 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MARMORE/GRANITO | 119 |  |  | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 382.66 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MARMORE/GRANITO | 119 |  |  | 101093 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 488.26 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO | 122 |  |  | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.3 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO | 122 |  |  | 98697 | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.74 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MADEIRA | 130 |  |  | 101738 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.04 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MADEIRA | 130 |  |  | 101739 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.81 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE CERAMICO | 131 |  |  | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.27 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE CERAMICO | 131 |  |  | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.2 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE CERAMICO | 131 |  |  | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.31 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE CERAMICO | 131 |  |  | 96467 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.66 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS | 164 |  |  | 101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.39 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS | 164 |  |  | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.19 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 258 |  |  | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 886.68 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 258 |  |  | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 690.22 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 258 |  |  | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.37 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 258 |  |  | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.58 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 258 |  |  | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.53 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 258 |  |  | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.81 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 258 |  |  | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.27 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 258 |  |  | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 706.25 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 258 |  |  | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 167.4 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.18 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.04 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87623 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.79 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87624 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.93 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.84 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.2 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87633 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.57 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.5 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.78 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87642 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.37 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87643 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.23 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 121.45 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.09 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87682 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.68 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87683 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.54 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87684 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.76 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.96 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.5 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87693 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119.76 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87694 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133.75 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.26 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.48 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87703 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129.92 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87704 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.16 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.68 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.54 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87738 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.29 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.43 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.35 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87747 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.71 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87748 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.08 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87749 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.01 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.16 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.52 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.89 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87759 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.82 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87765 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.15 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.74 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87768 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120.6 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132.82 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 88470 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.23 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 88471 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.63 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 88472 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.73 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.24 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.33 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 88478 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.99 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 90930 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.85 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 90932 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.39 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 90933 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 148.65 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 90934 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 162.64 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 90940 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.62 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 90942 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.84 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 90943 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 160.28 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 90944 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 175.52 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 90950 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.17 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 90952 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.62 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 90953 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 181.56 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 90954 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 199.08 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 264 |  |  | 102803 | REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021 | M2 | COLETADO | 2.53 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE VINILICO/BORRACHA | 308 |  |  | 101742 | RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.5 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.34 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.82 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.96 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.78 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.06 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87885 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.24 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.36 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.78 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.6 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87891 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.88 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87892 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.47 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.05 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.53 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87896 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.04 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.52 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87899 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.59 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.41 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87902 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.69 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.34 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.82 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87907 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.25 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.73 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87910 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.33 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 87911 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.45 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 104410 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.54 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 106 |  |  | 104411 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.54 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87411 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.76 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87412 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.92 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87413 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.19 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.38 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.55 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87416 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.82 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87418 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.66 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87421 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.71 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87424 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.95 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87427 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.94 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87430 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.68 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87433 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.03 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87436 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.18 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87439 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.25 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87527 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.84 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87528 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.8 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.42 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87531 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.09 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87532 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.05 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.25 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.21 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87539 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.1 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87543 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.74 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.79 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87546 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.32 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.41 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.94 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87549 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.03 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87550 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.2 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87554 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.73 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87557 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.62 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87561 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.1 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.19 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87778 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.12 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.29 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.78 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87783 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.44 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87784 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.13 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87786 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87787 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.27 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87788 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.78 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87791 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 141.46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.15 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.97 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87795 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.76 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.89 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87799 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.01 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87800 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.92 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87801 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.21 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87803 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.64 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87804 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87805 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.86 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87807 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.94 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87808 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.76 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.71 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.53 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87812 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.29 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87813 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105.44 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87815 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110.56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87816 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131.5 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87817 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 112.76 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87819 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119.19 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87820 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 147.23 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87821 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.68 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87823 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 152.76 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87824 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 171.35 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87825 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.79 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87827 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.47 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87828 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107.9 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87829 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.61 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87831 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.88 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87832 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 135.17 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87838 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 178.87 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87839 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129.4 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87840 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 172.25 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87841 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.09 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87850 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194.17 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87851 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 144.71 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87852 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 187.06 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 87853 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 137.91 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.95 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.98 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104203 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.98 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104204 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.55 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104205 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.07 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104206 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.94 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104207 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.18 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104208 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.17 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104209 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.17 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104210 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.29 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104211 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.31 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104212 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 112.36 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104213 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120.36 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104214 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.29 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104215 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.91 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104216 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 106.93 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104217 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.86 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.95 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104219 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.31 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104220 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.54 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104221 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.84 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104222 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.33 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104223 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.49 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104224 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.78 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104225 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.68 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104226 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.55 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104227 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.32 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104228 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.3 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104229 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.02 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104230 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.59 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104231 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 136.01 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104232 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97.59 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.64 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104234 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104235 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.42 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104236 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104237 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.17 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104238 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.29 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104239 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.55 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104240 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.24 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104241 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.49 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104242 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.92 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104243 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104244 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.24 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104245 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.77 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104246 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.85 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104247 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.49 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104248 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.48 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104249 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.08 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104250 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.9 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104251 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.42 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104252 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.31 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104253 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.61 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104254 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.73 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104255 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.55 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104256 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.09 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104257 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.93 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104258 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110.36 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104259 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139.28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104260 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111.09 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104261 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133.64 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104262 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 140.72 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104263 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 161.53 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104264 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.85 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104627 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104628 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.54 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104629 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.37 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104630 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.53 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104631 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.42 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104632 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.25 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104633 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104634 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.32 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104635 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.89 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104636 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.71 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104951 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.96 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104952 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.92 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104953 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.41 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104954 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.39 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104955 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.13 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104956 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.09 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104957 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.03 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.9 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104959 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.43 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104960 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.93 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104961 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104962 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.77 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104963 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.57 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104964 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.53 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104965 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.43 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104966 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.99 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104967 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104968 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.09 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104969 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.31 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104970 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.84 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104971 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.19 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104972 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.72 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104973 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.89 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104974 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.42 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104975 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.79 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104976 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.32 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104977 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.06 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 104978 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 105185 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191.02 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 105186 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 141.6 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 105187 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 184.65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 107 |  |  | 105188 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 135.5 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 193.03 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 87245 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 229.46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.27 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.89 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.59 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.02 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.58 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 268.71 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 88789 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 320.79 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.18 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 93395 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.76 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 99195 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.4 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 99198 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.98 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.94 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 104612 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.86 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 104613 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.37 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 104614 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.71 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 104615 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 188.82 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 104616 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 267.26 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 104617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 200.22 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 104618 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 278.66 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 110 |  |  | 104619 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.41 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PEITORIL DE MARMORE/GRANITO | 125 |  |  | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.94 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPIM | 132 |  |  | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 144.12 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPIM | 132 |  |  | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.75 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE MADEIRA | 133 |  |  | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 134.03 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE MADEIRA | 133 |  |  | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.6 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE MADEIRA | 133 |  |  | 104756 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 185.46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 134 |  |  | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.91 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 134 |  |  | 96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.03 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 134 |  |  | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.34 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 134 |  |  | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 134 |  |  | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.09 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 134 |  |  | 96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.4 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 134 |  |  | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.11 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 311 |  |  | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.52 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 311 |  |  | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.71 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 311 |  |  | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 311 |  |  | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.05 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 311 |  |  | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.24 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 91515 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA OU CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.98 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 91519 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.4 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 91520 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.61 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 91522 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.61 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 91525 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.91 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 104412 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.23 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 104413 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.7 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 104414 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.06 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 104415 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.6 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 104416 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.23 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 104417 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.7 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 104418 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM BALANCIM, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 104419 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.58 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 104420 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.34 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 104421 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA OU CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.23 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 104422 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM BALANCIM, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.58 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 104423 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.67 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 104424 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.66 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 319 |  |  | 104425 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 538.9 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87281 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 528.51 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 546.81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87284 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 535.34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 709.71 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87287 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 687.5 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 706.4 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87290 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 692.83 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 732.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 701.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87295 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 736.52 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 702.32 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 732.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 534.65 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 688.34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 675.39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87304 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 643.63 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87305 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 643.79 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87307 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 630.22 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87308 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 615.5 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87310 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 510.71 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87311 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 497.06 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 575.25 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87314 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 563.14 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 544.48 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87317 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 524.06 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87319 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3476.31 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87320 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3478.5 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87322 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3565.01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87323 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3558.11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3496.97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87326 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3499.1 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87327 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 563.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87328 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 494.5 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87329 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 592.31 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87330 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 514.27 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87331 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 733.13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87332 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 661.84 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87333 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 707.87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87334 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 664.48 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 700.24 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87336 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 695.38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 704.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87338 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 696.72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87339 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 873.58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87340 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 730.64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87341 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 692.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87342 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 770.35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87343 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 689.26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87344 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 643.14 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87345 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 711.54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87346 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 644.63 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87347 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 608.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87348 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 667.8 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87349 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 579.27 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87350 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 562.3 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87351 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 478.75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87352 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 668.84 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87353 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 579.62 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87354 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 538.71 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87355 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 588.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87356 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 528.34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87357 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 497.85 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87358 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3443 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87359 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3406.82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87360 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3532.61 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87361 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3479.07 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87362 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3472.23 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87363 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3473.33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87364 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3434.61 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87365 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 661.23 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87366 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 685.39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 831.73 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 832.75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 862.48 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87370 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 836.08 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87371 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 839.49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 877.65 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 812.68 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87374 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 779.13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87375 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 759.82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87376 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 645.01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 714.48 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87378 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 667.31 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87379 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3590.11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87380 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3662.98 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3613.35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87382 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1538.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87383 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1527.51 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87384 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1513.31 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87385 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1789.97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1772.45 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87387 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1759.4 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87388 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4240.24 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4248.3 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87390 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4262.22 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87391 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4713.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4746.54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87394 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4779.01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87395 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2993.5 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87396 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3003.06 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87397 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3013.45 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87398 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1749.9 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2002.9 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87401 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5017.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87402 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3262 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4427.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87405 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4425.73 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1572.99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87408 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1554.33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 87410 | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 810.28 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 653.97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 756.89 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 609.11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 718.78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 556.46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 668.08 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 698.07 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100464 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 682.17 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100465 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 638.15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100466 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 615.78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100468 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 734.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100469 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 598 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100470 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 565.28 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100472 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 618.08 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100473 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 562.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100474 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 536.52 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 795.24 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100477 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 866.42 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100478 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 779.87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100479 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 759.72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100480 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 903.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100481 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 709.23 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100483 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 761.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100484 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 706.55 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100485 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 683.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100486 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 822.74 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100487 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 664.59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100488 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 642.53 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 605 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100490 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 557.83 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100491 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 792.16 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 100492 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 706.66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 210 |  |  | 105515 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 847.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 92121 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 92122 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 | M3 | COLETADO | 56.11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 92123 | ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.77 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100195 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0.85 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100196 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 1.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100197 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 2.14 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100198 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0.29 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100199 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100200 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100201 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0.87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100202 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 1.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100203 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 1.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100204 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | COLETADO | 1598.37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | COLETADO | 1155.35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100207 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 469.52 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100208 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 21.14 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100209 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 10.57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100210 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 19.48 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100211 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 7.51 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100212 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 8.3 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100213 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 2.98 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100214 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 4.57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100215 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 3.92 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100216 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 1.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100217 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100218 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100219 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.45 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100220 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 30.37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100221 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 34.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100222 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 13.04 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100223 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 6.1 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100224 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100225 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | COLETADO | 2.38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100226 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | COLETADO | 0.75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100227 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | COLETADO | 1.1 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100228 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.29 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100229 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | COLETADO | 0.01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100230 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | COLETADO | 0.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100231 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | COLETADO | 0.04 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100232 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | UN | COLETADO | 0.4 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100233 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | UN | COLETADO | 0.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100234 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | COLETADO | 0.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100235 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019 | L | COLETADO | 0.04 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100236 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 3.03 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100237 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 3.63 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100238 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 5.81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100239 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 7.26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100240 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 4.35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100241 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 7.26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100242 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 21.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100243 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 3.48 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100244 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 4.35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100245 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 8.72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100246 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 2.9 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100247 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 3.63 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100248 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 14.31 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100249 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 2.9 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100250 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 4.84 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 14.31 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100252 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 21.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100253 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 28.63 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100254 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 42.94 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100255 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 14.53 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100256 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 9.68 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100257 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 5.81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100258 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 14.53 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100259 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 28.63 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100260 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 9.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100261 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 5.93 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100262 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 3.67 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100263 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 2.35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100264 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 42.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100265 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | COLETADO | 0.9 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100266 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 91.13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100267 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | COLETADO | 1.8 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100268 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 91.13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100269 | TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | COLETADO | 1.8 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100270 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 68.31 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100271 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 68.35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100272 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | COLETADO | 1.35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100273 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 3.56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100274 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 30.39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100275 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 19.65 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100276 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 35.86 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100277 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.91 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100278 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 43.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100279 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | COLETADO | 0.84 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100280 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 20.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100281 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.69 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100282 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 170.74 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100283 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 27.58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100284 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.77 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100285 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 45.87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100286 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 14.95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 211 |  |  | 100287 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24 - CORTE 33 (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 14.31 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 0.58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 2.26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.86 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.14 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 0.93 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.76 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.19 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99809 | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 6.45 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99810 | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 3.86 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99812 | LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 1.24 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99813 | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.04 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.1 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99815 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99817 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99820 | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.03 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 1.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99823 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.4 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99824 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.65 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99825 | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.69 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 212 |  |  | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 1.68 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97013 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.08 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97014 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97015 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97016 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.69 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97017 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97018 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97031 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.08 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97032 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.07 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97033 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97034 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97039 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97040 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO EM MADEIRA - 4 MONTAGENS EM OBRA. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97041 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO EM MADEIRA - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 137.11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97046 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES . AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97047 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97048 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97054 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.92 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.55 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97066 | PROTEÇÃO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 329.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 97067 | PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 684.85 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 105103 | ASCENSÃO E DESCIDA DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.21 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 105104 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI GRUA. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4293.5 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 105105 | ASCENSÃO DE MINI GRUA. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 105106 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABINE SIMPLES - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1916.79 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 105107 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABINE DUPLA - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2830.32 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 105110 | ASCENSÃO DE GRUA ASCENSIONAL. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 183.59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 105111 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRECHO INICIAL DE GRUA FIXA (ALTURA LIVRE) - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17111.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 105112 | ASCENSÃO E DESCIDA DE GRUA FIXA. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 153.29 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 127.99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 62.38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97623 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 191.1 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 117.29 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.45 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 626.95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 196.26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 291.99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COLETADO | 12.63 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.22 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.79 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.7 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.07 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COLETADO | 22.81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.25 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COLETADO | 27.99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COLETADO | 10.57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COLETADO | 27.29 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.93 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97648 | REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.9 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.48 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 209.62 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97653 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97654 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182.29 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97656 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 338.51 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97657 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 670.94 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97658 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 222.95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97659 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 311.04 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COLETADO | 0.73 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COLETADO | 0.78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COLETADO | 0.55 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COLETADO | 13.97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COLETADO | 1.73 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COLETADO | 1.99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COLETADO | 10.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 219.55 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COLETADO | 0.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COLETADO | 0.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 104794 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COLETADO | 1.07 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 104795 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COLETADO | 1.49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.16 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 104797 | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.94 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 104798 | REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.71 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 104799 | REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.55 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COLETADO | 10.44 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.84 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 104802 | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.55 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 14 |  |  | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 6 |  |  | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 165.16 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 8 |  |  | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.07 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 8 |  |  | 99060 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 201.91 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 8 |  |  | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.07 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 8 |  |  | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 8 |  |  | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.86 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 8 |  |  | 105007 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.45 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 8 |  |  | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.55 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 8 |  |  | 105011 | EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.56 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.08 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.64 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.96 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.68 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.33 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.85 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.05 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 93595 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.79 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.64 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 93597 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.79 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 93598 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.54 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.57 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.28 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.97 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.74 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 95428 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.53 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.33 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.46 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.43 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.11 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.81 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.64 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.43 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.21 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.69 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.2 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.93 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.18 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.82 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100938 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.35 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100939 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.43 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100940 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.49 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100941 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.87 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100942 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.9 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100943 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.27 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100944 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.67 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.77 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.39 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.21 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.87 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100949 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.62 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100950 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.5 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.02 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.79 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100953 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.1 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100954 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.35 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100955 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.82 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100956 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.18 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100957 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.83 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100958 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.53 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100959 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.49 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100960 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.58 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100961 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.1 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100962 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.83 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100963 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.12 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100964 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.59 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.69 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.37 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 332 |  |  | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.42 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 333 |  |  | 100965 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.74 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 333 |  |  | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.49 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 333 |  |  | 100969 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.28 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 333 |  |  | 100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.94 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 333 |  |  | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.39 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 333 |  |  | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.54 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 333 |  |  | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.81 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 333 |  |  | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.72 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL) | 334 |  |  | 101019 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 580.87 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL) | 334 |  |  | 101479 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 169.24 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL) | 334 |  |  | 102568 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 288.29 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.25 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.58 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.83 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.53 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100980 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.18 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.22 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.82 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.83 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.64 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100985 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.44 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.91 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100987 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.22 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.8 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.79 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100990 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.59 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100991 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.64 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100992 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.5 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100993 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.05 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100994 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.54 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.37 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100996 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.11 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100997 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.16 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100998 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.89 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 100999 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.92 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101000 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.77 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101001 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.97 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101002 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.93 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101003 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.8 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101004 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.19 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101005 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.33 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101006 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.38 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101007 | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.31 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101008 | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.38 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101009 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.3 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101010 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.63 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101013 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.17 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101014 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.38 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101015 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.99 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101016 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.35 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101017 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.84 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101018 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.51 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101463 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.3 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101464 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.8 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101465 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.6 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101466 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.64 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101467 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.11 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101468 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.56 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101469 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.07 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101470 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.43 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101471 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.25 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101472 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.64 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101473 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.29 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101474 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.23 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101475 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.95 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101476 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.01 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101477 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.11 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101478 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.16 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101480 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.3 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101481 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.89 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101482 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.8 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101483 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.15 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101484 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 192.51 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101485 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 147.78 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101486 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133.11 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101487 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97.47 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 335 |  |  | 101488 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.34 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 202 |  |  | 101188 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.2 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 202 |  |  | 101189 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 202 |  |  | 101190 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.46 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 202 |  |  | 101191 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.73 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 202 |  |  | 101192 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.01 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 202 |  |  | 101193 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.03 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 202 |  |  | 101194 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.3 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 202 |  |  | 101197 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133.57 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 202 |  |  | 101198 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.66 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 202 |  |  | 101199 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.33 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 202 |  |  | 101200 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.71 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 202 |  |  | 101201 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.17 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 202 |  |  | 101202 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.96 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 202 |  |  | 101203 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.29 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 202 |  |  | 101204 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.56 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 202 |  |  | 101205 | PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.96 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ALAMBRADO | 204 |  |  | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165.73 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ALAMBRADO | 204 |  |  | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176.37 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ALAMBRADO | 204 |  |  | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 195.95 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 205 |  |  | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.07 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 205 |  |  | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.5 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 205 |  |  | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 151.62 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 205 |  |  | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 396.67 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 205 |  |  | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.29 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 205 |  |  | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.13 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 205 |  |  | 98521 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.44 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 205 |  |  | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 162.91 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 205 |  |  | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 4.98 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 206 |  |  | 98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.96 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 206 |  |  | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.58 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 206 |  |  | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.13 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 206 |  |  | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.73 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PASSEIO | 207 |  |  | 105000 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1423.92 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PASSEIO | 207 |  |  | 105001 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1457.87 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PASSEIO | 207 |  |  | 105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 779.33 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PASSEIO | 207 |  |  | 105003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1251.91 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PASSEIO | 207 |  |  | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133.64 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PASSEIO | 207 |  |  | 105005 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 221.14 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103185 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6168.59 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103186 | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6493 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4887.33 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103188 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5250.88 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103189 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2633.59 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103190 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4107.49 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103191 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2402.74 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103192 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2556.38 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103193 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1975.11 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103194 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2833.08 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103195 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2215.6 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103205 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4120.33 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103206 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2415.57 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103207 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2569.21 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103208 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1987.94 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103209 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2845.91 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103210 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2330.56 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1253.11 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1351.89 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103310 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1295.6 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103314 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 289.88 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 280.63 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 208 |  |  | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2921.52 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 277 |  |  | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.63 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 277 |  |  | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130.18 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 277 |  |  | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 216.05 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 277 |  |  | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 284.74 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 277 |  |  | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.61 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 277 |  |  | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 162.14 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 277 |  |  | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 400.63 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 277 |  |  | 98532 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.8 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 277 |  |  | 98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.96 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 277 |  |  | 98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 336.84 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 277 |  |  | 98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 710.91 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.02 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.03 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.85 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.02 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.02 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.94 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88257 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.77 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 30.71 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88263 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 31.49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 30.33 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.85 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88272 | MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.94 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88275 | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.48 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.87 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.36 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.36 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.5 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 28.68 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.82 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.57 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88291 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.72 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.67 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88293 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.72 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 29.66 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.88 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.88 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.78 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.72 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88299 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.91 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.91 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.72 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.72 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.72 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.91 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88306 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.66 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88307 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88308 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.94 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 31.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 32.58 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88311 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.91 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.58 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.98 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.43 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.85 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 23.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 31.81 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88318 | SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.67 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.71 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.44 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.78 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.69 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.72 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 35.83 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.79 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.32 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 90770 | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.18 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 25.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 118.7 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 140.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 196.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.99 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 24.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 93558 | MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5178.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3263.02 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6392.36 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6184.26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21067.77 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4859 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24859.48 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34812.77 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 93569 | ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20863.12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 93570 | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21772.98 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22799.48 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4472.02 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9056.22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4319.69 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.25 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.25 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.29 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.31 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95318 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.3 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95319 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95321 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.3 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.32 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.34 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.93 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.53 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.44 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.34 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95354 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.33 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.33 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95362 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.3 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.3 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95367 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.3 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.18 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.53 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95373 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.35 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95374 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95375 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.43 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95376 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.35 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95379 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95380 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.34 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95383 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95384 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95386 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.33 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95392 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95393 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.77 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95394 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95395 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95396 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95398 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95400 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.53 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 1.94 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95403 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.3 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95404 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95405 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95406 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95408 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.38 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95411 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95413 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95414 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95415 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 259.36 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95416 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.36 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95417 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 306.95 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95418 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 431.87 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95419 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95420 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 151.92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95421 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 159.22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.97 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95423 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 153.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 95424 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.82 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100291 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.25 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100293 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.74 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.97 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.9 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100303 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.18 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100307 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.85 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.79 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.48 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8967.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.74 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3536.93 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100535 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.35 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 100536 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.57 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101286 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101287 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.51 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101289 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.94 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101290 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.6 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101291 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101292 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.94 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101293 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101294 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.31 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101296 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101297 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.6 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101300 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.54 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101301 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.52 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101302 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.31 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101303 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.52 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101304 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101305 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.8 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101307 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.99 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.6 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.51 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.38 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 134.16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.95 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.97 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.02 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.57 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101326 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.38 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.69 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.78 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.67 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.27 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.98 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101336 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.77 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.86 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.97 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.95 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.97 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.18 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.86 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.95 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.89 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101350 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.89 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.97 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.97 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101353 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.95 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.89 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.97 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.97 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.54 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.5 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.69 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.43 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101374 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4396.5 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101375 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4454.53 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101376 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4170.92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101377 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4384.41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101378 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4712.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101379 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4396.5 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101380 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4360.81 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101381 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5571.96 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101382 | ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4553.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101383 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4209.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101384 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4281.53 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101385 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6067.01 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101386 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4170.92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101387 | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4404.04 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101388 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4218.48 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2166.77 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101390 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6072.73 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101391 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5582.73 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101392 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4226.96 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101394 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5201.95 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101395 | CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4377.71 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101396 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5326.71 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101397 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5545.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101398 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4609.57 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101399 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5655.83 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101401 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6824.04 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101402 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5463.45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101407 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5571.96 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101408 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5604.3 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101409 | INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4494.21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101410 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5006.47 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101412 | MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5675.83 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101413 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5268.22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101414 | MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5582.73 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101415 | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6383.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101416 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5898.71 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101417 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5023.37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101418 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4585.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101419 | MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4873.21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101420 | MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5325.53 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101421 | MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6094.35 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101422 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4785.89 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101424 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5432.69 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101425 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3147.47 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101426 | OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4918.85 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101427 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4652.41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101428 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4650.05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101429 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4107.82 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101430 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4652.41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101431 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5346.38 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101432 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4672.3 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101433 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4672.3 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101434 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4284.37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101435 | OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4658.96 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101436 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4650.05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101437 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7174.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101438 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7174.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101439 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4652.41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101440 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4652.41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101441 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4650.05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101443 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7174.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101444 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5582.73 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101445 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5604.3 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101446 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5890.89 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101447 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5776.99 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101448 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5890.89 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101449 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4685.64 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101451 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5571.96 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4239.86 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101453 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5753.58 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101454 | SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6441.02 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101456 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9210.36 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101457 | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7080.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101458 | TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5498.97 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101459 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5187.31 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 318 |  |  | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4376.49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

## INSUMOS NDesonerado 06-2024
PRECOS DE INSUMOS - BANCO NACIONAL
MES DE COLETA: 06/2024
LOCALIDADE: 4495 - BRASILIA
ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 110,14 MENSALISTA 70,04
CODIGO | DESCRICAO DO INSUMO | UNIDADE DE MEDIDA | ORIGEM DO PRECO | PRECO MEDIANO R$
38605 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | CR | 124.38
11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UN | AS | 2.73
412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UN | CR | 0.97
414 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | UN | CR | 0.06
410 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | UN | CR | 0.15
411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | C | 0.19
408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | CR | 0.94
39131 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 3.69
394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 3.73
39130 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 3.37
395 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 3.6
39127 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1.77
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1.82
39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 2.07
393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | C | 2.17
39133 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 4.84
397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 5.35
39132 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 3.87
396 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 4.15
39135 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 7.75
39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1.93
400 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1.89
39125 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1.93
39134 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 6.46
398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 5.95
39126 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 8.72
399 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 7.68
39158 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8" | UN | CR | 20.63
39141 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | UN | CR | 1.5
39140 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | UN | CR | 1.36
39137 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" | UN | CR | 0.78
39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | UN | CR | 1.13
39143 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" | UN | CR | 3.09
39142 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" | UN | CR | 2.21
39138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | UN | CR | 0.83
39136 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8" | UN | CR | 0.55
39144 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" | UN | CR | 3.6
39145 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | UN | CR | 5.93
12615 | ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | CR | 10.78
11927 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | AS | 8.16
11928 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" | UN | AS | 9.35
11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | AS | 14.47
36801 | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 33.01
36246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | CR | 3.1
37600 | ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M | UN | AS | 107.57
37599 | ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS | UN | AS | 100.12
1 | ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO | KG | AS | 89.5
3 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | CR | 14.05
43054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 8.47
42402 | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 8.09
42403 | ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 10.38
42404 | ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 10.33
42405 | ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 11
34341 | ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 9.55
43053 | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 7.57
43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 7.84
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 7.88
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 6.83
43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 7.87
43057 | ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 8.65
34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 9.25
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | CR | 8.32
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 8.36
43061 | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 7.82
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 7.46
43062 | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 8.27
43060 | ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO | KG | CR | 6.5
40410 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2") | UN | AS | 18
40411 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 19.53
40412 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3") | UN | AS | 21.92
44254 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 22.69
44255 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 25.15
44256 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 28.41
44257 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 44.94
44258 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 51.36
44259 | ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 70.5
37997 | ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 13.52
37998 | ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 18.1
55 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 4.17
61 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 3.94
62 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 8.17
10899 | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 87.61
10900 | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 68.57
47 | ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | AS | 64.36
48 | ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 16.79
46 | ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 37.64
52 | ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 12.75
43 | ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 43.04
103 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 43.43
107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 0.81
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 0.89
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1.8
110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 6.25
109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 3.72
111 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 8.45
112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 4.48
113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 11.21
104 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 19.52
102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 26.91
95 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 11.37
96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 12.37
97 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 18.61
98 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 27.86
99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 26.33
60 | ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 5.41
72 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 50.5
67 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 16.33
71 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 31.19
73 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 15.62
100 | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 46
75 | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 268.22
83 | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 214.43
74 | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 306.58
106 | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 387.68
88 | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 10.89
82 | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 204.01
105 | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 289.08
39719 | ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL | L | CR | 179.74
3410 | ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | KG | CR | 40.43
4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | CR | 49.37
157 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | KG | CR | 186.3
156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | CR | 66.33
131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | CR | 56.73
21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 35.43
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | C | 8.98
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 69.09
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | CR | 22.55
124 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 21.87
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | CR | 16.1
45146 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO | KG | CR | 41.95
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | C | 8.95
127 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 21.37
133 | ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 8.87
43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 9.91
132 | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 9.2
43618 | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | KG | CR | 23.16
37476 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | CR | 3802.76
37478 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | CR | 4763.05
37477 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | CR | 6453.17
37479 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | CR | 7653.54
4319 | AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | AS | 1.98
42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 14.58
40553 | AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A | M3 | AS | 60
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | CR | 15.27
40912 | AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2722.88
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | CR | 15.27
40919 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2722.88
44499 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | H | CR | 15.27
40984 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2722.88
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | H | CR | 15.21
41086 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) | MES | CR | 2710.91
34466 | AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) | H | CR | 15.27
41083 | AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2722.88
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | H | CR | 15.27
40909 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2722.88
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | H | CR | 15.21
41085 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) | MES | CR | 2710.91
427 | ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", COMPRIMENTO *860* MM | UN | CR | 9.3
417 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM | UN | CR | 4.38
11273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | CR | 13.6
11272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | CR | 8.21
11275 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1) | UN | CR | 3.29
11274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | UN | CR | 2.51
38470 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" COM ISOLAMENTO | UN | C | 41.99
38547 | ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45 | UN | CR | 114.58
38469 | ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18" | UN | CR | 123.21
38467 | ALICATE DE PRESSAO 11" PARA SOLDA, TIPO C | UN | CR | 69.32
38468 | ALICATE DE PRESSAO 11" PARA SOLDA, TIPO U | UN | CR | 76.28
38471 | ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE 50 A 100 MM | UN | CR | 99.07
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 3.8
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 715.63
10658 | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | UN | AS | 7359
253 | ALMOXARIFE (HORISTA) | H | C | 33.41
40809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | CR | 5947.99
42428 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2271
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2.98
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1.68
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2.47
299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.49
300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 12.09
20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.21
298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.69
311 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) | UN | CR | 9.97
318 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) | UN | CR | 20.09
319 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) | UN | CR | 31.5
303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | CR | 3.3
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | CR | 10.38
306 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | CR | 15.75
307 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) | UN | CR | 39.79
309 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362) | UN | CR | 65.18
310 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) | UN | CR | 90.34
328 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 7.9
325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 2.33
20326 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 4.26
329 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 6.6
308 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | UN | CR | 88.81
39642 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2" (NBR 15715) | UN | CR | 2.92
39641 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4" (NBR 15715) | UN | CR | 2.57
39643 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2" (NBR 15715) | UN | CR | 3.43
39644 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3" (NBR 15715) | UN | CR | 5.32
39645 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4" (NBR 15715) | UN | CR | 5.84
41610 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M | UN | CR | 705.5
41611 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M | UN | CR | 1112.02
41612 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M | UN | CR | 1561.43
41637 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | UN | CR | 145.96
41638 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M | UN | CR | 190.13
41639 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M | UN | CR | 459.98
11789 | ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160 | UN | CR | 1.24
20975 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 13.74
20976 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 20.76
40340 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM | UN | CR | 21.92
40341 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM | UN | CR | 26.16
40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM | UN | CR | 31.2
40343 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM | UN | CR | 37.01
40344 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM | UN | CR | 50.45
40345 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM | UN | CR | 62.17
40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM | UN | CR | 72.11
40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM | UN | CR | 90.6
6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | CR | 15.17
43424 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 591.09
43426 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 2038.7
12565 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 714.94
12567 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 960.29
12568 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 1344.41
43441 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 172.85
43423 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M | UN | CR | 80.66
12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 124.4
43444 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M | UN | CR | 417.72
12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 298.03
43442 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 230.47
43443 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 302.49
12544 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 163.24
12547 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 219.56
43445 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M | UN | CR | 576.17
12563 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 412.23
43425 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 259.27
43446 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 547.36
43447 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 672.2
43448 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 941.08
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | UN | CR | 2365.3
4814 | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | UN | CR | 58.26
44473 | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | UN | AS | 2357.76
6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) | H | CR | 31.79
40810 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) | MES | CR | 5662.55
21100 | AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L | UN | AS | 3845.1
11811 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 5550.48
11816 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 4100
11814 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 8924.67
14186 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW | UN | AS | 11206.13
14185 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 14516.3
44498 | AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H | UN | AS | 318204.48
34469 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 11310.87
34476 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 5899.09
34477 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 7829.24
34482 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 7312.08
34472 | AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 3480
42425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 2674.24
42422 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | C | 3970
43184 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 5486.92
42424 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 2388.33
42421 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 21745.48
42416 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 10295.82
42417 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 11542.45
42419 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 13040.52
42420 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 17923.23
43195 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 6311.02
43196 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 7821.61
43198 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 11622.72
43199 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 12048.62
43200 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 13826.67
39556 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 7551.72
39557 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 8131.55
39559 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 12016.87
39560 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 13902.35
39561 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 14543.63
43190 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 2146.25
39555 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 2321.69
43191 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 3088.17
39548 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 3443.79
43192 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 4045.23
39554 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 4553.9
43194 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1838.63
39551 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 2024.53
43185 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 5753.35
43186 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 6068.62
43187 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 8053.12
43188 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 9757.43
43189 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 10975.48
39580 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR | UN | CR | 86491.29
39577 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR | UN | CR | 27071.59
39578 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR | UN | CR | 34936.42
39579 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR | UN | CR | 50829.76
39826 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 6242.82
10700 | ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26" X 6MM REBOCAVEL | UN | AS | 22684.99
346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | CR | 20.38
3312 | ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | CR | 18.05
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | CR | 1.05
340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | M | CR | 0.95
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | C | 17.21
344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | CR | 22.62
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | CR | 24.54
43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | CR | 19.99
3313 | ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | CR | 23.23
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | CR | 17.21
366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 195.48
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 198.03
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 195.48
368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 97.74
11075 | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 2243.5
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | C | 0.71
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | CR | 1.32
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | CR | 2.18
37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | CR | 2.5
371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | CR | 0.77
37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | KG | CR | 1.45
37552 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | KG | CR | 2.33
36880 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA | KG | CR | 2.37
34355 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | KG | CR | 2.04
130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | CR | 5.1
135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | KG | CR | 4.1
36886 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | KG | CR | 0.73
38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | M3 | CR | 504.11
34549 | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | M3 | AS | 747.19
6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | AS | 52.3
6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | AS | 37.35
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | AS | 37.35
1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | CR | 37.04
1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 25.91
1095 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES | UN | CR | 55.07
1092 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | C | 42.61
1093 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES | UN | CR | 99.51
1090 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | CR | 71.24
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN | CR | 128.22
1097 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | CR | 108.84
378 | ARMADOR (HORISTA) | H | CR | 21.83
40911 | ARMADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
33939 | ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) | H | CR | 114.1
40815 | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 20315.75
33952 | ARQUITETO PLENO (HORISTA) | H | CR | 119.19
40816 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 21219.15
33953 | ARQUITETO SENIOR (HORISTA) | H | CR | 124.9
40817 | ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 22238.35
13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | AS | 1.76
39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.58
39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.42
39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.43
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.79
39214 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.93
39213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.07
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.51
39207 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.79
39215 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5.35
39216 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 7.46
11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 1.54
379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | AS | 1.55
510 | ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40) | KG | CR | 13.45
516 | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | CR | 15.94
509 | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | CR | 17.88
40331 | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | H | CR | 17.35
40930 | ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3092.95
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | C | 40.8
11761 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | UN | CR | 86.82
7588 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | C | 55
34551 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA) | H | CR | 14.2
41078 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2530.68
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | CR | 15.27
40927 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 2722.88
2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) | H | CR | 24.81
40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MES | CR | 4421.32
245 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) | H | CR | 31.49
41090 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 5608.54
251 | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | H | CR | 15.27
40975 | AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA) | MES | CR | 2722.88
6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | CR | 15.27
41072 | AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2722.88
6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) | H | CR | 14.43
41071 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) | MES | CR | 2569.98
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | CR | 9.81
41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | CR | 1749.15
532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) | H | CR | 31.62
40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES | CR | 5630.51
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | CR | 39.2
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | H | CR | 21.83
41069 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | CR | 369.6
44019 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO | UN | CR | 511.61
36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | CR | 622.06
42319 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | UN | CR | 557.4
10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | C | 197.73
10421 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | CR | 217.28
11786 | BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) | UN | CR | 438.12
4815 | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | CR | 5.54
541 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | UN | C | 227.16
542 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM | UN | CR | 284.74
540 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM | UN | CR | 641.67
38364 | BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM | UN | CR | 719.37
11692 | BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) | M2 | CR | 420.99
1746 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | UN | C | 239.72
1748 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M | UN | CR | 318.77
1749 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M | UN | CR | 461.84
37412 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | CR | 234.32
1745 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | CR | 278.64
1750 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M | UN | CR | 651.15
11687 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | CR | 1037.48
11689 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | CR | 1299.9
11693 | BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO | M2 | CR | 251.87
36215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | CR | 921.95
42439 | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1207.84
38381 | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM | UN | CR | 10.05
39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | CR | 1302.86
39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | CR | 1437.2
39615 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | CR | 580.76
39620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | CR | 886.98
39623 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | UN | CR | 950.03
546 | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | C | 9.59
566 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M | M | CR | 4.55
565 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | M | CR | 16.59
555 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M | M | CR | 11.76
557 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | M | CR | 36.9
552 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M | M | CR | 18.31
563 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M | M | CR | 27.51
549 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M | M | CR | 49.51
551 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M | M | CR | 98.04
559 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | M | CR | 24.51
560 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M | M | CR | 30.66
547 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M | M | CR | 36.71
36207 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 408.36
36209 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 468.66
36210 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 507.07
36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 179.79
36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 199.67
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | C | 212.9
36206 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 223.05
36218 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 155.6
36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 178.42
36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 192.99
36223 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 202.09
38127 | BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS) | UN | CR | 420.31
38060 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | UN | CR | 42.77
10956 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | UN | CR | 46.91
39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | CR | 12.21
44172 | BASTIDOR PARA BLOCO M10 | UN | AS | 6.18
37597 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS | UN | AS | 656464.84
183 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | C | 260
184 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 161.03
181 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 347.22
20001 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 201.29
39837 | BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER | JG | AS | 365.53
43366 | BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA | KG | AS | 1.58
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | C | 5290
10537 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR | UN | CR | 7214.12
13891 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR | UN | CR | 6616.98
44492 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR | UN | CR | 28781.18
36396 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | CR | 6052.11
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | CR | 21518.64
36398 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | UN | CR | 26154.11
647 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA) | H | CR | 15.5
40920 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA) | MES | CR | 2763.18
715 | BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E) | UN | C | 23.99
716 | BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E) | UN | CR | 27.13
38783 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | CR | 1.05
37593 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | CR | 2.59
37594 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | CR | 3.23
37592 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | CR | 2.04
7270 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | UN | CR | 0.91
7267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | CR | 0.71
7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | C | 0.79
7268 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | CR | 1.09
41372 | BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 117.11
41371 | BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 69.22
34556 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5.05
37873 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5.14
34564 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5.38
34565 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5.69
38590 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4.21
34566 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4.42
34567 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4.69
38591 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4.25
34568 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5.54
34569 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5.69
34570 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 6.18
25070 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4.65
34571 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4.7
34573 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4.94
37107 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 6.53
34576 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 7.2
34577 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 7.51
34578 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 8.15
34579 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 8.69
25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5.82
34580 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 6.49
25071 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.23
44171 | BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 | UN | AS | 17.65
38395 | BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM | UN | CR | 8.39
34583 | BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | M2 | CR | 52.76
34584 | BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | M2 | CR | 38.69
709 | BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO | M2 | AS | 727.92
34599 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 3.32
34592 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 3.7
37103 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 4.23
34555 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 5.37
674 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 83.45
34600 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 122.57
652 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 187.76
651 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 4.08
654 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 5.05
650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 3.26
718 | BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E) | UN | CR | 23.7
11981 | BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E) | UN | CR | 23.03
34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 2.21
38603 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 2.68
34588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 2.89
34590 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 2.64
34591 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 3.58
40517 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | CR | 65.4
40515 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | CR | 147.16
40524 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | CR | 91.98
40529 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL | M2 | CR | 94.02
36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO | M2 | CR | 71.54
36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | CR | 61.76
36154 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO | M2 | CR | 85.84
36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | C | 78.01
695 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | CR | 63.05
679 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | CR | 94.02
711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | CR | 62.19
712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | CR | 78.34
12614 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | CR | 46.48
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") | UN | CR | 4.44
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | CR | 308.93
729 | BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H | UN | C | 1167
39925 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H | UN | CR | 16863.04
731 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | UN | CR | 1135.78
10575 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H | UN | CR | 1772.47
733 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H | UN | CR | 1940.64
732 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H | UN | CR | 1914.55
735 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H | UN | CR | 3405.88
737 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H | UN | CR | 10736.21
736 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | UN | CR | 2863.73
738 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H | UN | CR | 4978.3
740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H | UN | CR | 10099.95
734 | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H | UN | CR | 2052.39
39008 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H | UN | CR | 64486.71
39009 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H | UN | CR | 69089.52
10587 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H | UN | AS | 3747.45
759 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H | UN | AS | 5388.09
761 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H | UN | AS | 9133.27
750 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | UN | AS | 8671.31
755 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H | UN | AS | 35582.85
749 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H | UN | AS | 13086.71
756 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H | UN | AS | 38807.86
10588 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H | UN | AS | 3890.33
10592 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H | UN | AS | 4699
10589 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H | UN | AS | 6312.81
760 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H | UN | AS | 35242.5
751 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H | UN | AS | 5550.69
754 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H | UN | AS | 8810.62
757 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H | UN | AS | 17621.25
44489 | BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2" | UN | CR | 290115.68
39917 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV | UN | CR | 99056.24
38167 | BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO | PAR | CR | 27.11
36145 | BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO | PAR | CR | 38.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | CR | 63.36
11685 | BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2" | UN | CR | 26.43
11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UN | CR | 23.22
11679 | BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO | UN | CR | 31.48
2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | CR | 23.47
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | CR | 0.7
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 1.16
7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | CR | 1.77
11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | CR | 0.11
11946 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 | UN | CR | 0.13
4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | C | 0.19
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0.39
4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | CR | 0.37
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0.79
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | AS | 0.67
44400 | BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 25.06
39886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | UN | CR | 7.09
39887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | UN | CR | 10.64
39888 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM | UN | CR | 24.33
39890 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM | UN | CR | 41.53
39891 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM | UN | CR | 58.56
39892 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM | UN | CR | 182.52
790 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 23.11
766 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | AS | 23.11
791 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 23.11
767 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 23.11
768 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | AS | 18.15
789 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | AS | 17.76
769 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | AS | 18.15
770 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | AS | 6.4
12394 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" | UN | AS | 6.4
764 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 11.17
765 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 11.17
787 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | AS | 49.89
774 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 49.89
773 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | AS | 49.89
775 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 49.89
788 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 31.01
772 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | AS | 31.01
771 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | AS | 31.01
779 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 7.71
776 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | AS | 73.55
777 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | AS | 71.5
780 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | AS | 71.86
778 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | AS | 73.55
781 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | AS | 135.9
786 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | AS | 135.9
782 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | AS | 135.9
783 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" X 4" | UN | AS | 371.95
785 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 4" | UN | AS | 393
784 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 5" | UN | AS | 421.59
828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.59
829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.96
812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.11
819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.67
818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.85
832 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.82
834 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.66
813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.26
820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.73
816 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10.22
814 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12.69
822 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16.57
821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18.95
20086 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.66
39191 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 16.66
39190 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 17.41
39189 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 18.42
39186 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 16.48
39188 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 13.56
39187 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 14.21
39184 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5.35
39185 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4.87
39198 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 54.67
39197 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 57.1
39196 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 58.89
39199 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 52.61
39195 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 30.36
39194 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 32.49
39193 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 35.61
39192 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 37.05
39920 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4.48
39201 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 65.36
39200 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 65.88
39203 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 53.2
39202 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 62.49
39205 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 104.26
39204 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 106.78
39206 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 101.3
798 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" | UN | CR | 1.18
797 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2" X 1" | UN | CR | 8.58
796 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 7.29
799 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1" X 1/2" | UN | CR | 3.52
792 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1" X 3/4" | UN | CR | 3.41
38001 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 0.93
38002 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 3.23
38003 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 22.09
38004 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 25.41
44263 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 45.62
36327 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 4.45
38992 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.4
38993 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | CR | 14.05
44175 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | CR | 24.52
44177 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | CR | 18.32
38418 | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.57
39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.8
39177 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.63
39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.81
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.07
39180 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4.89
39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4.33
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.99
39217 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.77
39181 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6.56
39182 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 9.23
12616 | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | CR | 14.1
1049 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | UN | CR | 7.72
1099 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" | UN | CR | 5.91
39678 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2" | UN | CR | 2.38
1050 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | CR | 4.04
1101 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" | UN | CR | 25.48
1100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | UN | CR | 13.14
39679 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2" | UN | CR | 50.78
1098 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4" | UN | CR | 3.15
1102 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN | CR | 37.99
1051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | CR | 55.22
37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | CR | 25.06
43834 | CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA | M | CR | 21.53
43835 | CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA | M | CR | 1.93
43833 | CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA | M | CR | 2
41955 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F | KG | CR | 57.6
41953 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | CR | 54.97
41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | CR | 54.44
25004 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | CR | 57.25
25002 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | CR | 57.25
37409 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | CR | 57.25
841 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | CR | 57.95
25005 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | CR | 62.82
25003 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | CR | 63.76
37410 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | CR | 62.82
842 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | CR | 63.71
44391 | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM | M | CR | 135.76
44388 | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM | M | CR | 2.94
44392 | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM | M | CR | 270.31
44390 | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM | M | CR | 57.27
44389 | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM | M | CR | 6.76
862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 12.39
866 | CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 157.4
892 | CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 190.53
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 20.72
37404 | CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 220.44
868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 29.53
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 43.49
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 61.96
864 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 81.84
865 | CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 117.72
993 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 2.24
1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 11.42
1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 139.97
999 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 169.58
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 18.19
1000 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 208.29
1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 3.12
1015 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 276.79
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 28.2
1001 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 359.13
1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 39.85
1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 4.79
39249 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 482.88
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 58.93
39250 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 577.63
994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 6.97
977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 82.44
998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 107.04
39251 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2 | M | CR | 0.77
1011 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 | M | CR | 1.05
39252 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2 | M | CR | 1.38
1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1.66
980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 11.98
39237 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 127.43
39238 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 160.71
979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 17.11
39239 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 194.16
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 2.63
39240 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 255.37
39232 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 26.8
39233 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 39.06
981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | C | 4.36
39234 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 54.37
982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 6.27
39235 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 80.2
39236 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 106.28
990 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 188.59
39241 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 18.56
1005 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 234.8
991 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 307.54
986 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 29.33
987 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 40.15
1007 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 55.58
1008 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 7.06
988 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 76.64
989 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 105.79
1006 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2 | M | CR | 141.83
43972 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM) | M | CR | 4.11
43971 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX) | M | C | 3.14
39598 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | CR | 5.82
43973 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM) | M | CR | 4.3
39599 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | CR | 8.38
43832 | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P | M | CR | 22.06
34602 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 4.85
34607 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | CR | 11.89
34609 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | CR | 17.3
34618 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 6.61
34621 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | CR | 16.39
34622 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | CR | 24.36
34624 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 8.83
34627 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | CR | 21.3
34629 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | CR | 32.54
39257 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 6.62
39261 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 | M | CR | 37.91
39268 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2 | M | CR | 592.61
39262 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 | M | CR | 60.37
39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | CR | 9.98
39263 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2 | M | CR | 104.4
39264 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2 | M | CR | 144.62
39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | CR | 15.37
39265 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2 | M | CR | 196.35
39260 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 | M | CR | 23.53
39266 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2 | M | CR | 296.28
39267 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2 | M | CR | 370.43
11901 | CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 0.75
11902 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1.44
11903 | CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1.53
11904 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 2.32
11905 | CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 2.83
11906 | CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 3.59
11919 | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO | M | CR | 6.59
11920 | CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO | M | CR | 12.51
11924 | CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO | M | CR | 105.05
11921 | CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO | M | CR | 18.31
11922 | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | M | CR | 29.61
11923 | CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO | M | CR | 43.34
11916 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 9.01
11914 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 64.93
11917 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 15.87
11918 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 18.83
37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 75785.44
42251 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 86058.99
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 56823.63
37735 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 68472.48
5090 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | C | 19.9
5085 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | CR | 29.62
43603 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | CR | 42.32
38374 | CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) | UN | CR | 952.97
20212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 24.69
20209 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 29.49
4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 14.45
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 28.25
4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 22.99
2729 | CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | CR | 30.37
4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 5.34
37106 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 4929.55
11869 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 985.91
43981 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 7428.79
37104 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 1237.33
43982 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 11735.61
43978 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 1833.71
11871 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 459.58
37105 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 2827.78
43980 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 3521.71
43979 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 661.69
11868 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 639.92
34636 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | C | 454.43
34639 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 1048.9
34640 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 1189.82
43977 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 2051.17
34637 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 274.81
34638 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 425.08
34641 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | UN | CR | 106.58
43434 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | CR | 115.23
43435 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | CR | 211.26
43436 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | CR | 369.71
43437 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | UN | CR | 670.28
43438 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M | UN | CR | 1200.36
41627 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | CR | 177.65
41628 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | CR | 326.49
41629 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | CR | 414.84
43429 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | CR | 91.91
43430 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | CR | 152.68
43431 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | CR | 295.77
43432 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | UN | CR | 614.58
43433 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M | UN | CR | 968.93
43094 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 388.6
43093 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 412.97
11694 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS) | UN | CR | 1127.36
1030 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | C | 51
11881 | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | UN | CR | 163.24
35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UN | CR | 497.92
10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 276.81
10885 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 350.14
20962 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | C | 290
20963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 354.26
34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 57.34
41480 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM | UN | CR | 66.49
41474 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM | UN | CR | 106.21
41475 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM | UN | CR | 90.62
41476 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM | UN | CR | 198.43
2555 | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 1.23
2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 1.27
2557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 2.68
10569 | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | UN | CR | 2.68
39810 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | CR | 52.44
39811 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | CR | 64.15
39812 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM | UN | CR | 105.47
43096 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | UN | CR | 349.62
43102 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UN | CR | 212.59
43103 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM | UN | CR | 313.04
43098 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM | UN | CR | 118.43
43097 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | UN | CR | 70.16
43104 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN | CR | 829.95
39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | CR | 25.82
39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | CR | 50.75
39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | CR | 81.57
39774 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM | UN | CR | 122.01
39775 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM | UN | CR | 162.84
39776 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM | UN | CR | 196.79
39777 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM | UN | CR | 249.43
20254 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | CR | 18.1
20253 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM | UN | CR | 59.45
14055 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 543.26
11247 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1143.14
11250 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 49.21
11249 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 2232.96
11251 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 109.01
11253 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 180.64
11255 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 270.06
11256 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 338.27
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 2.53
1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 5.04
39693 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 2124.53
39692 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 679.8
1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 215.44
39686 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 348.84
43095 | CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 230.38
1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 4.53
12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 6.55
11882 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) | UN | CR | 117.15
1068 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | CR | 1421.05
39690 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | CR | 2384.06
39691 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | CR | 2998.48
39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 120.28
39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 285.28
43439 | CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) | UN | CR | 537.76
5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | CR | 31.52
11880 | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA | UN | CR | 132.58
11714 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | UN | CR | 90.32
11712 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN | C | 58.98
11717 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | CR | 71.1
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 1.5
11161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | CR | 2.5
1107 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | KG | CR | 1.27
44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | CR | 0.28
4759 | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | H | CR | 19.77
41068 | CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3520.4
12618 | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | CR | 143.85
1108 | CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 23.17
1117 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM | M | CR | 23.35
1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | CR | 27.6
1110 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM | M | CR | 27.6
40784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | CR | 76.14
40782 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | M | CR | 29.88
40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | CR | 38.92
1109 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 23.17
1119 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM | M | CR | 14.94
13115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 20.46
10541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 25
10542 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 32.69
10543 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 53.04
10544 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 68.61
10545 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 128.22
38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | CR | 1.95
44056 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 465515.69
44057 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 496848.5
37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 513678.69
37757 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 572942.43
44058 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 541609.63
37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 563990.17
44059 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 445820.81
37750 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 446716.03
37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 710806.66
44060 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 687530.9
37749 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 734082.47
44061 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 674102.58
1159 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | UN | C | 277328.33
12114 | CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM | UN | CR | 176.22
38106 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 23.95
38085 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 28.29
38599 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 6.27
38596 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5.21
38600 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 6.65
38597 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5.24
659 | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 3.01
660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 3.61
658 | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2.04
38548 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 1.92
34649 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 2.6
34655 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 3.46
40607 | CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM | UN | CR | 5.72
567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | M | CR | 12.16
574 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M | M | CR | 31.97
568 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | M | CR | 67.37
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 8.02
592 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M | KG | AS | 35.58
586 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M | M | AS | 20.92
588 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M | M | AS | 33.08
591 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M | KG | AS | 33.2
584 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M | M | AS | 35.34
589 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M | M | AS | 55.93
1165 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 21.42
1164 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 17.35
1162 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 6.03
12395 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" | UN | AS | 5.86
1170 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 11.37
1169 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 55.8
1166 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 30.94
1163 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 7.8
12396 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" | UN | AS | 5.86
1168 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 79.55
1167 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 133.06
36331 | CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 2.63
36346 | CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3.93
1197 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.76
1202 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.99
1198 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.3
20088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11.07
20089 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 54.26
20087 | CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9.16
1200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8.32
12909 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.86
12910 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6.93
1191 | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.25
1185 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.25
1189 | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.05
1193 | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.94
1194 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.12
1195 | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11.99
1204 | CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20.97
1207 | CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 26.36
1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 6.61
1183 | CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 17.21
42685 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | CR | 56.23
42686 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | CR | 61.93
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | CR | 17.16
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN | C | 13.2
1631 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | CR | 186.28
1633 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | CR | 316.5
10818 | CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO | KG | CR | 59.14
41410 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS | UN | CR | 60.45
41411 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA | UN | CR | 54.8
41412 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS | UN | CR | 106
41413 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA | UN | CR | 95.38
39359 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | AS | 31.54
39360 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | AS | 31.54
10710 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 165.02
10709 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 202.73
39636 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 207.02
10708 | CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 63.88
39635 | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 108.76
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | CR | 15.27
40913 | CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | CR | 2722.88
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H | CR | 20.55
40915 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3659.97
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) | H | C | 21.83
40914 | CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
5091 | CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE | UN | CR | 19.43
14615 | CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO | UN | AS | 3641.72
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | C | 250
37727 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 17664.74
37728 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 23964.75
37729 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 25941.22
37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 27917.7
37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 29894.17
37732 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 34094.18
36496 | CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS | UN | AS | 9246.26
10630 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | AS | 856298.24
37762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | AS | 734394.82
37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | AS | 743314.47
41992 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | AS | 845000
13215 | CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | AS | 1036180.4
4235 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA) | H | CR | 17.71
40976 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3157.21
43091 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 9622.66
43092 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 12830.22
43089 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 2236.03
43090 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 4934.7
41967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | L | CR | 19.32
12760 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | CR | 1393.97
12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | CR | 929.3
43105 | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) | KG | CR | 30.14
40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | CR | 7.65
1325 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | KG | CR | 8.38
1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | KG | CR | 8.93
1328 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | KG | CR | 8.4
1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | KG | CR | 7.78
1318 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | KG | CR | 7.79
1322 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | KG | CR | 8.23
1323 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | CR | 8.23
1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | CR | 6.93
11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | CR | 9.54
11027 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | CR | 9.93
11046 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | KG | CR | 9.51
11047 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) | KG | CR | 10.37
43668 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) | KG | CR | 9.15
11049 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | KG | C | 9.91
43106 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) | KG | CR | 9.97
11051 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | CR | 10.4
11061 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) | KG | CR | 12.48
1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | CR | 7.55
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | CR | 7.48
43667 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1" (25,40 MM) 199,18 KG/M2 | KG | CR | 9.07
10957 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4" (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | KG | CR | 8.63
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | CR | 7.68
1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | KG | CR | 8.51
1335 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8" (22,23 MM) 174,28 KG/M2 | KG | CR | 8.79
40425 | CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) | KG | CR | 7.53
1337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | CR | 8.63
1338 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | M2 | AS | 75.93
1340 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | M2 | AS | 87.78
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | M2 | AS | 84.55
34659 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 40.35
34514 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | C | 44.7
34660 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 56.73
34661 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 81.48
34667 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 29.5
34668 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 38.56
34741 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 42.42
34664 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 46.29
34665 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 57.47
34666 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 86.81
34669 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 31.83
34670 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 38.93
34671 | CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 32.49
34672 | CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 34.26
34673 | CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 41.81
34674 | CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 55.58
34675 | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 67.77
34676 | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 19.51
34677 | CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | CR | 26.23
43126 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM | M2 | AS | 93.88
43124 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM | M2 | AS | 109.61
43125 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM | M2 | AS | 142.16
40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 84.05
43701 | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA | KG | AS | 38.67
1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | CR | 66.63
1346 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM | M2 | CR | 38.76
1347 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | M2 | CR | 48.02
43678 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | CR | 55.71
43680 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | M2 | CR | 80.25
43679 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | CR | 28.16
1355 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | CR | 32.05
1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | CR | 39.34
43677 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | M2 | CR | 48.81
43682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | CR | 14.96
43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | C | 24.79
20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 19.04
39746 | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | AS | 86.13
13279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | AS | 21.8
11977 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 11.3
11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | AS | 1.26
11975 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | AS | 24.76
1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | C | 87.76
1367 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) | UN | CR | 283.88
1380 | CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) | KG | CR | 4.28
1375 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS | KG | CR | 21.08
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 0.64
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG | CR | 0.57
44528 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | KG | CR | 3.41
34753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | KG | CR | 0.62
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | CR | 38.64
12327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | CR | 46.03
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS | UN | CR | 63.36
12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | KG | CR | 149.78
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | KG | AS | 76.13
44396 | COLA BRANCA BASE PVA | KG | CR | 44.62
44327 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | L | CR | 151.77
37418 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 16.59
37419 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 17.04
1427 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 15.5
1402 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 5.36
1420 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 6.9
1419 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 8.33
1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 8.15
1413 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 12.04
1412 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 10.2
1406 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 12.31
11281 | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | UN | AS | 12132.95
1442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | UN | AS | 10185.52
13457 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP | UN | AS | 8791.99
40699 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP | UN | AS | 6796.54
40701 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP | UN | AS | 120172.2
40700 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP | UN | AS | 15821.46
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | AS | 15034.3
11134 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM | M2 | CR | 55.21
11135 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM | M2 | CR | 59.61
11136 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM | M2 | CR | 68.26
34743 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM | M2 | CR | 82.36
11137 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM | M2 | CR | 93.54
34745 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM | M2 | CR | 111.24
34746 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM | M2 | CR | 30.33
1360 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM | M2 | CR | 35.39
36524 | COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV | UN | AS | 195966.86
36526 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV | UN | AS | 157918.07
36523 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV | UN | AS | 338081.28
36527 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV | UN | AS | 367225.91
38642 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW | UN | AS | 85499.61
36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | UN | AS | 99435.03
36525 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV | UN | AS | 133166.73
13803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | UN | AS | 132785.69
34348 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 18.02
34347 | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 12.88
11146 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 519.86
11147 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 540.21
34872 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 546.27
34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 562.1
34770 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T | CR | 637.57
1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | C | 650
41965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | CR | 569.94
1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 498.77
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | C | 462
38404 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 478.54
39849 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 548.41
38464 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 556.37
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 514.61
34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 475.02
38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 493.3
38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 546.03
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 530.44
34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 490.85
38406 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 520.89
38409 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 549.75
43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 573.24
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 546.27
34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 506.69
34479 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 562.1
34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 528.56
34481 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 587.33
34483 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 627.52
34485 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 671.07
14041 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 436.22
1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 443.35
14052 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 10.67
14054 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 13.87
14053 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 10.83
2558 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 8.15
2560 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 14.35
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | C | 11.48
2592 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 190.31
2589 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 25.45
2566 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 19.15
2591 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9.28
2590 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 15.62
2567 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 37.34
2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9.3
2568 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 103.69
2594 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 172.74
2587 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 29.44
2588 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 23.38
2569 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9.01
2570 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 15.1
2571 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 44.83
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9.6
2572 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 132.6
2595 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 206.88
2576 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 35.27
2575 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 26.51
2573 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 11.01
2586 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 17.84
2577 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 47.79
2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 11.08
2578 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 149.19
2585 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 204.73
12008 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 109.85
2582 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 32.71
2597 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 28.03
2579 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 13.35
2581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 17.08
2596 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 50.51
2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 14.63
2583 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 122.86
2584 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 204.52
12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 10.65
39329 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 11.14
39330 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 11.72
39332 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 13.1
39331 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 10.43
39333 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 10.17
39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 11.76
39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 9.35
12016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 11.74
12015 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 13.66
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 11.74
12019 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 13.66
39336 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 11.72
39338 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 13.1
39337 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 10.43
39341 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 17.08
39340 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 12.54
12025 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 12.95
39342 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 17.08
39343 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 14.42
39345 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 19.51
39344 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 13.94
12623 | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | M | CR | 37.92
34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | CR | 80.25
13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | C | 33.78
38998 | CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | CR | 11.82
38999 | CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | CR | 29.88
38996 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | CR | 21.12
44173 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | CR | 20.54
44174 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | CR | 33.62
38997 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | CR | 30.22
39600 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UN | CR | 16.46
39601 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | CR | 34.92
39862 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | UN | CR | 16.58
39863 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | UN | CR | 16.81
39864 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | UN | CR | 20.86
39865 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | UN | CR | 29.4
2517 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 20.38
2522 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 13.17
2548 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 8.1
2516 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 10.57
2518 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 96.99
2521 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 41.29
2515 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 8.8
2519 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 116.96
2520 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 215.26
1602 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM | UN | CR | 50.96
1601 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM | UN | CR | 45.41
1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | CR | 13.44
1600 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM | UN | CR | 19.84
1603 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | UN | CR | 76.94
1599 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM | UN | CR | 15.59
1597 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN | CR | 12.63
39602 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UN | CR | 1.74
39603 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | CR | 3.72
11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | CR | 10.38
1562 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | CR | 17
1563 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | CR | 22.81
11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | C | 6.8
11857 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2 | UN | CR | 35.79
11858 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 | UN | CR | 44.42
1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | CR | 7.99
11859 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 | UN | CR | 60.43
1550 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | CR | 8.43
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | UN | CR | 10.53
11862 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | CR | 14.78
11863 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 | UN | CR | 5.96
11855 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | CR | 22.06
11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | CR | 33.35
2527 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 7.29
2526 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 4.67
2487 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 1.59
2483 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 3.32
2528 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 18.35
2489 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 8.08
2488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 1.87
2484 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 26.66
2485 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 41.78
39279 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 7.83
39280 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 8.77
39281 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 11.59
39282 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 16.18
38844 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 7.94
38846 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 8.08
38847 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 9.46
38850 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 17.09
38848 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 11.2
38851 | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 19.32
38854 | CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 8.39
44247 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1246.3
38005 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 14.82
38006 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 19.69
38428 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 17.63
38007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 22.72
38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 36.35
38009 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 44.51
44248 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 72.55
44249 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 279.9
44250 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 406.48
3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | CR | 172.86
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | AS | 0.29
38169 | CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO | CJ | CR | 78.65
6142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | CR | 9.64
11686 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) | UN | CR | 13.39
37598 | CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M | UN | AS | 39.09
25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | AS | 3537.53
25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | AS | 2147.59
43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | UN | CR | 463.82
10667 | CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS | UN | AS | 19404
1613 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 1869.64
1626 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 2796.27
1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 195.31
1622 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 6310.04
1620 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 411.42
1629 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 15357.14
1627 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 786.42
1623 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 159.28
1619 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 219.1
1630 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES | UN | CR | 4824.16
1616 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 7419.64
1614 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 339.1
1617 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 8857.44
1621 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 606.48
1624 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 21772.02
1615 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 1138.87
1612 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | C | 150
1618 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 1564.98
14211 | CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8", ALTURA 35 MM | UN | AS | 47.18
43657 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | M | CR | 8.48
38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100M | CR | 563.41
39269 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2 | M | CR | 1.58
11889 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2 | M | CR | 2.17
39270 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2 | M | CR | 2.82
11890 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 3.83
11891 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | CR | 6.22
11892 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | CR | 10.16
37601 | CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M | M | AS | 8.68
1634 | CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M | M | AS | 8.97
5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | KG | CR | 32.56
11280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | CR | 14024.17
40519 | CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP | UN | CR | 115610.5
39869 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | UN | CR | 16.46
39870 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" | UN | CR | 25.18
39871 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | UN | CR | 28.22
12722 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | CR | 944.49
12714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | CR | 6.17
12715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | CR | 13.92
12716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | CR | 23.91
12717 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | CR | 46.99
12718 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | CR | 72.11
12719 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | CR | 114.48
12720 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | CR | 398.6
12721 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | CR | 382.23
3468 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 47.39
3465 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 47.37
12403 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | AS | 33.76
3463 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 19.73
3464 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 19.73
3466 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 120.31
3467 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 67.95
3462 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 13.01
3446 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 40.06
3445 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 32.7
3441 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 9.23
3444 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 20.13
12402 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 112.6
3447 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 58.25
3442 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 13.8
3448 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 164.62
3449 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 288.45
37438 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 228.21
37439 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 1492.05
37435 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 26.82
37436 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 31.65
37437 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 45.78
3473 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 45.29
3474 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 37.33
3450 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 10.82
3443 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | AS | 23.22
3453 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 132.2
3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | AS | 65.25
3451 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 12.94
3454 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | AS | 201.07
3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 36.3
3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 27.25
3455 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 7.74
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 17.39
3470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 101.37
3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 55.7
3456 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 11.58
3459 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 142.98
3469 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 271.92
3460 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | AS | 396.77
3461 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | AS | 1014.11
37433 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 228.21
37430 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 28.6
37434 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 2127.86
37431 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 38.79
37432 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 71.56
37413 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 3.8
37414 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 4.31
37415 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 7.84
37416 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 3.55
37417 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 5.11
43590 | CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR | UN | CR | 151.37
43589 | CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR | UN | CR | 27.38
34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UN | AS | 81.2
1649 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 85.61
1653 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 67.06
1647 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 24.01
1648 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 46.11
1651 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 213.9
1650 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 118.23
1654 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 32.96
1652 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 307.01
10510 | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | CR | 157.29
1747 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | UN | CR | 191.22
1744 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | UN | CR | 132.45
1743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | UN | CR | 173.93
39640 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 13.18
7216 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 70.82
20235 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 56.93
7181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | CR | 3.78
40742 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | CR | 12.19
7214 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 69.15
7219 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 61.34
37971 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4.02
37972 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 5.71
37973 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 10.73
1926 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.19
1927 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.46
1923 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.49
1929 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.44
1930 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.31
1924 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15.03
1922 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 31.08
1953 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 37.94
1962 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 184.34
1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.12
1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3
1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.48
1958 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12.07
1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13.1
1925 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 34.23
1960 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 52.57
1961 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 67.34
38423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 30.55
39866 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | CR | 21.8
39867 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | CR | 48.47
39868 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | CR | 87.33
37999 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM | UN | CR | 6.79
38000 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM | UN | CR | 7.92
38129 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.94
38025 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.71
38026 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16.56
1858 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | CR | 47.34
1844 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | CR | 108.42
1863 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | CR | 50.38
1865 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | CR | 131.26
36355 | CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 11.22
36356 | CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 18.04
1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 20.09
1933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.33
1932 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9.91
1951 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 20.67
1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 50.22
1967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5.96
1968 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11.78
1969 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 38.37
1827 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 110.03
1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 24.02
1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 59.28
1828 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 134.27
1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 30.1
1824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 71.06
1940 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 33.45
1937 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.64
1939 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.17
1938 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.42
42693 | CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO | UN | CR | 368.74
42695 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO | UN | CR | 257.62
42694 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO | UN | CR | 493.45
20097 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 21.39
20098 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 87.44
20096 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 22.14
2628 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | CR | 216.04
2622 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | CR | 5.13
2623 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | CR | 6.17
2624 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | CR | 9.82
2625 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | CR | 20.73
2626 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | CR | 30.37
2630 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | CR | 46.2
2627 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | CR | 81.37
2629 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | CR | 110.06
1880 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.48
39274 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.7
12033 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 11.12
40408 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 7.31
40409 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.58
39276 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6.59
39277 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 17.78
12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5.04
39879 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | CR | 6.13
39880 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | CR | 13.57
39881 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | CR | 21.78
39882 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | CR | 57.38
39883 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | CR | 91.63
39884 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | CR | 136.09
39885 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | CR | 323.44
1777 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 92.31
1819 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 67.16
1775 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 20.08
1776 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | AS | 54.64
1778 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 223.44
1818 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | AS | 148.32
1820 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 29
1779 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | AS | 324.96
1780 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | AS | 669.91
1783 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 70.83
1782 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 56
1817 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 16.69
1781 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | AS | 36.49
1784 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 200.01
1810 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | AS | 110.94
1811 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 24
1812 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | AS | 280.05
40386 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 88.26
40384 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 60.42
40379 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 20.89
40423 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 39.53
40389 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 250.69
40388 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 125.48
40381 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 27.85
40391 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 650.67
2609 | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | CR | 4.82
2634 | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | CR | 6.33
2611 | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | CR | 17.84
40414 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 15.76
40416 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 21.78
40418 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 25.98
34359 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4" X 1/4" X 300 MM | UN | AS | 10.55
1789 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 88.6
1788 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 71.02
1786 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 17.63
1787 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | AS | 42.22
1791 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 256.04
1790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | AS | 147.54
1813 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 27.98
1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | AS | 345.62
1793 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | AS | 698.39
1809 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 83.06
1814 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 68.23
1803 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 17.24
1805 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | AS | 39.6
1821 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 233.93
1806 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | AS | 139.24
1804 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 24.54
1807 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | AS | 334.56
1808 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" | UN | AS | 670.74
1797 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2" | UN | AS | 100.6
1796 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4" | UN | AS | 77.17
1794 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2" | UN | AS | 18.42
1816 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1" | UN | AS | 41.53
1815 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2" | UN | AS | 318.96
1798 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" | UN | AS | 142.72
1795 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4" | UN | AS | 25.52
1799 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3" | UN | AS | 415.42
1800 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4" | UN | AS | 793.11
1802 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" | UN | AS | 1983.88
40385 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 88.26
40383 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 60.42
40378 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 20.89
40382 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 39.53
40422 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 269.3
40387 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 137.12
40380 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 27.85
40390 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 567.18
2621 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | CR | 152.64
2616 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | CR | 4.32
2633 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | CR | 4.88
2617 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | CR | 6.64
2618 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | CR | 15.12
2632 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | CR | 18.44
2631 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | CR | 27.07
2619 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | CR | 68.55
2620 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | CR | 90
40413 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 17.12
40415 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 24.39
40417 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 28.77
39271 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.24
39273 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.8
39272 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.75
1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6.08
1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5.02
1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | C | 2.9
1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4.45
1887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 25.21
1876 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 9.88
1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.94
1877 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 25.25
1878 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 50.72
44472 | DENTE PARA FRESADORA | UN | AS | 53.3
38369 | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | CR | 25.02
38370 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | CR | 25.02
38372 | DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM | UN | CR | 20.35
2358 | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | H | CR | 15.97
40807 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2845.46
44330 | DESINFETANTE PRONTO USO | L | CR | 8.73
43144 | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | KG | CR | 46.77
39397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | L | CR | 21.32
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 8.6
44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | CR | 11.45
5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | C | 18.51
5330 | DILUENTE EPOXI | L | CR | 42.19
44532 | DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7" COM ARRUELA CENTRAL | UN | CR | 20.91
44531 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" | UN | CR | 66.47
38140 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | C | 16.12
13887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1 ") | UN | CR | 381.65
44495 | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN | CR | 16.99
44533 | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | UN | CR | 16.04
44534 | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | UN | CR | 4.18
34729 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 1699
34734 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 2630.59
34738 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 6145.88
34623 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | UN | CR | 73.65
34616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UN | CR | 74.8
34628 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A | UN | CR | 105.49
34686 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A, ICC - 5KA / 250 VCA | UN | CR | 19.35
34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | CR | 13.05
34688 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A | UN | CR | 23.65
34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | CR | 91.64
34714 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | UN | CR | 109.45
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | UN | CR | 499.86
2374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | CR | 567.08
2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | CR | 795.84
2393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | UN | CR | 1332.73
34705 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA | UN | CR | 1165.67
34707 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA | UN | CR | 2160
34544 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA | UN | CR | 2159.77
2378 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1830.69
2379 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1830.69
2376 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 3015.13
2394 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | CR | 6445.79
2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | CR | 90.95
34606 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | CR | 139.52
34689 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | CR | 44.42
2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | C | 16.9
2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | CR | 28.35
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | CR | 113.45
2373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | CR | 159.84
39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 97.64
39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 109.85
39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 140.51
39468 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 249.75
39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 101.73
39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 125
39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 150.22
39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 261.01
39473 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 168.61
39474 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 179.75
39475 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 203.94
39476 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 383.91
39477 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 188.1
39478 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 193.92
39479 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 228.48
39480 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 471.47
39459 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 400.16
39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 200.92
39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 204.49
39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 218.68
39448 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 372.89
39450 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 227.51
39451 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 248.14
39452 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 249.63
39523 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 417.74
39449 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 462.62
39455 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 228.91
39456 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 229.08
39457 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 249.74
39458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 466.03
39464 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 749.42
39460 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 284.23
39461 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 333.06
39462 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 320.98
39463 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 743.6
26039 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV | UN | AS | 391246.87
2401 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M | UN | AS | 89991.11
38870 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 27.66
38869 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 18.67
38872 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 35.24
38871 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 24.36
39283 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 114.14
39285 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 130.45
39286 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 125.03
39288 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 152.18
44476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | CR | 574.05
10629 | DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM | M2 | CR | 533.5
10698 | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | M2 | AS | 226.69
40521 | DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP | UN | CR | 122528.54
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 20.56
2418 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | C | 9.54
2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 6.96
2420 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 11.96
11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 23.64
11451 | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | CR | 63.39
11116 | DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO | UN | AS | 838.13
38411 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS | UN | CR | 1752.62
38189 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | UN | CR | 163.84
38190 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | CR | 345.18
7608 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA | UN | CR | 16.13
1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | UN | CR | 119.51
36516 | DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV | UN | AS | 130818.6
34777 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C) | UN | CR | 2.94
7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 2.48
10605 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM | UN | CR | 5.71
10604 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM | UN | CR | 13.3
672 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM | UN | CR | 18.29
668 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM | UN | CR | 22.08
10578 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM | UN | CR | 25.72
666 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM | UN | CR | 28.6
665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | CR | 38.25
10577 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM | UN | CR | 33.93
10583 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM | UN | CR | 17.63
10579 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM | UN | CR | 30.72
10582 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM | UN | CR | 15.52
2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | C | 21.83
40918 | ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | CR | 41.93
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 38.41
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | CR | 36.9
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 40
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | CR | 9.38
2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | CR | 13.72
2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | CR | 12.49
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | C | 4.82
2681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | M | CR | 22.43
2682 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | M | CR | 32.72
2686 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | M | CR | 41.03
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | CR | 6
2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | CR | 64.66
2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | M | CR | 2.8
2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | CR | 3.51
2679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | M | CR | 5.41
12070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | M | CR | 7.53
2675 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM | M | CR | 9.79
12067 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM | M | CR | 13.28
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | C | 10
40400 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | CR | 1.83
40401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | M | CR | 2.7
40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | M | CR | 3.46
21137 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8", TIPO SEALTUBO | M | CR | 10.23
2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO | M | CR | 11.09
2501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO | M | CR | 14.55
2502 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO | M | CR | 21.95
2503 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBO | M | CR | 28.26
2500 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO | M | CR | 37.64
2505 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2", TIPO SEALTUBO | M | CR | 58.66
12056 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | M | CR | 23.7
12057 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/4" | M | CR | 20.13
12059 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2" | M | CR | 7.06
12058 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1" | M | CR | 12.55
12060 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2" | M | CR | 52.3
12061 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2" | M | CR | 31.94
12062 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3" | M | CR | 58.9
2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | CR | 2.45
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | CR | 2.91
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | CR | 3.15
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | CR | 5.4
39243 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 3.56
39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 4.81
39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 9.25
39254 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 13.84
39255 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 25.61
39253 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 17.64
39246 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | CR | 4.69
39247 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | CR | 4.08
2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | C | 6.73
2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | CR | 9.43
39248 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | CR | 13.14
2438 | ELETROTECNICO (HORISTA) | H | CR | 28.32
40922 | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | MES | CR | 5045.74
36486 | ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA | UN | AS | 72764.03
37777 | ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA | UN | AS | 342571.65
12624 | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | CR | 27.62
517 | EMULSAO ASFALTICA ANIONICA | L | CR | 9.28
37534 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 12", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 18.01
37535 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 18.01
37533 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 8", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 18.01
37537 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 13.63
37536 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 13.63
37532 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 13.63
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | C | 21.83
40928 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | C | 21.83
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
43146 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | CR | 11.01
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | CR | 0.85
14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KWH | C | 0.87
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | UN | CR | 37.48
11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | UN | CR | 41.02
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN | CR | 5.38
11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | UN | CR | 6.79
2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | C | 114.63
40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 20406.5
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | CR | 135.64
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 24150.62
2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | H | CR | 190.87
40814 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 33978.99
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | UN | CR | 61.93
43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0.79
43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 148.04
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1.43
43495 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 269.97
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1.2
43496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 226.41
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1.06
43497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 199.2
43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1.25
43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 236.16
43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0.74
43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 140.23
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0.86
43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 162.97
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1.24
43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 233.35
43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1.73
43502 | EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 325.51
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1.33
43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 250.24
43492 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1.79
43504 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 337.87
43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0.71
43505 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 132.94
37774 | EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 565124.71
38629 | EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR) | UN | AS | 2691112.73
38630 | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 1807875.73
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | CR | 465.46
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | CR | 1318.19
40635 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP | UN | AS | 949749.3
36483 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP | UN | AS | 860625
14525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | UN | AS | 901125
36408 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP | UN | AS | 923400
2723 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP | UN | AS | 708750
36481 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 A 1,30 M3, PESO OPERACIONAL 22,18 T, POTENCIA LIQUIDA 170 HP | UN | AS | 845437.5
36482 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | UN | AS | 772840.19
10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | AS | 810000
40636 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL | UN | AS | 914311.8
4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | CR | 51.64
44538 | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | UN | CR | 38.62
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | C | 10.22
37554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 234.87
37555 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 285.71
10902 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 71.69
20965 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 72.36
20966 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 77.91
10903 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 118.09
20967 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 118.09
20968 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 129.52
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | C | 1015.1
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0.22
39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | AS | 0.35
39016 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA | UN | AS | 0.36
39481 | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM | UN | AS | 1.74
39013 | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM | UN | AS | 1.48
44919 | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM | UN | AS | 2.77
40433 | ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES | UN | AS | 1.53
20219 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP | UN | AS | 116000
36484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | AS | 246246.87
38367 | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | UN | CR | 25.01
38368 | ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM | UN | CR | 7.91
38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 3.15
38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 6.67
38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 2.99
38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 3.09
38096 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 7.18
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 3.79
38097 | ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 7.69
38098 | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 7.69
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | CR | 372.09
11558 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | CR | 14.26
11557 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | CR | 36.11
2759 | ESPOLETA SIMPLES N 8. | UN | AS | 9.93
38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 28
38380 | ESQUADRO DE ACO 12" (300 MM), CABO DE ALUMINIO | UN | CR | 39.73
42429 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 6025.1
39616 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA | UN | C | 780
39618 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA | UN | CR | 1414.79
39619 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA | UN | CR | 1937.69
39613 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA | UN | CR | 309.83
39614 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA | UN | CR | 452.02
38538 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 79
38539 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 107.43
38540 | ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 275.32
38384 | ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM | UN | CR | 20.5
13 | ESTOPA | KG | CR | 15.73
2762 | ESTOPIM SIMPLES | M | AS | 12.41
21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | AS | 36.3
4223 | ETANOL | L | C | 3.85
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1.34
40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 252.08
38475 | EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM | UN | CR | 31.66
38474 | EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM | UN | CR | 39.13
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | CR | 201.25
10888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 636.92
10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | CR | 690
10890 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC | UN | CR | 318.46
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 194.61
10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | C | 230
20977 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC | UN | CR | 274.23
3073 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM | UN | AS | 161.83
3074 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM | UN | AS | 102.16
3076 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | AS | 133.04
3075 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 84.07
10781 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" OU 1/2" | UN | AS | 11.4
11480 | FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO | CJ | CR | 138.72
43612 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 109.18
43613 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA | CJ | CR | 90.39
11469 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL | UN | CR | 14.81
11468 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM | UN | CR | 14.82
11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | CR | 65.08
38155 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA | UN | CR | 101.04
11467 | FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES | UN | CR | 23.09
38153 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | CR | 58.97
43607 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS) | CJ | CR | 111.55
3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | C | 75
3081 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 148.38
3090 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | CR | 66.94
43611 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | CR | 111.08
3103 | FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | CR | 55.5
3097 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | CR | 83.97
3099 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | CR | 134.46
38151 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 97.48
38152 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 157.24
43610 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS) | CJ | CR | 83.32
3093 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | CR | 134.46
38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | CR | 68.62
38177 | FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 20.39
11458 | FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 24.34
3108 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 103.49
3105 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 135.36
38178 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | CR | 22.43
43575 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | CR | 48.61
43577 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | CR | 84.52
43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0.06
43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 10.89
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0.49
43471 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 92.26
43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0.85
43472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 159.73
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0.31
43473 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 59.28
43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0.1
43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 18.73
43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0.01
43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 2.29
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0.01
43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 0.01
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0.82
43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 155.21
43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1.97
43478 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 371.21
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0.61
43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 114.72
43468 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1.23
43480 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 232.31
43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0.07
43481 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 12.77
3119 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS | UN | CR | 2.63
3122 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | UN | CR | 5.36
3121 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | UN | CR | 6.08
3120 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | CR | 11.52
11455 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | CR | 16.67
11456 | FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | CR | 19.92
3107 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 8.4
43583 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | UN | CR | 9.48
43586 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES) | UN | CR | 9.71
11461 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | UN | CR | 10.58
43587 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES) | UN | CR | 12.21
3106 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 15.49
44539 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | CR | 2.83
3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | C | 2.64
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | CR | 1.19
39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | CR | 8.42
39365 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 1948.71
39366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 2956.51
39367 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 5065.78
37394 | FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR VERMELHA | CENTO | AS | 45.72
14146 | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA | CENTO | AS | 73.52
938 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1.81
937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 10.58
939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 2.94
944 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 4.64
940 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 6.7
44397 | FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM | M | CR | 3.93
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | CR | 82.63
42529 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | CR | 1.39
39634 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | CR | 7.56
39701 | FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M | UN | CR | 90.28
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | CR | 9.03
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 0.29
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2.55
20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | C | 12
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 4.53
404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | CR | 1.63
14151 | FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF | UN | AS | 52.84
14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 59.73
14152 | FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF | UN | AS | 45.85
14154 | FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF | UN | AS | 160.5
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | C | 3.88
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | CR | 8.82
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 14.31
4310 | FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | AS | 3.47
4311 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA | UN | AS | 2.44
4312 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | UN | AS | 3.42
13261 | FLANELA *30 X 40* CM | UN | CR | 2.42
3272 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 59.03
3265 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 46.9
3262 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 20.53
3264 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 33.72
3267 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 110.13
3266 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 70.07
3263 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 28.04
3268 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 148.9
3271 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 220.14
3270 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | AS | 369.85
3275 | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | M2 | CR | 92.6
39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 121.17
39511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 132.16
39513 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 141.75
3286 | FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 59.55
3287 | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 90
3283 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 18.9
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | CR | 63.49
36225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 25.79
36230 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 18.95
36238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 18.52
39363 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 5744.13
39361 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 1754.87
39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 3100.07
39364 | FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *10000* LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 12115.89
14576 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP | UN | AS | 5834251.84
13877 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP | UN | AS | 2497556.19
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 42.68
38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | L | CR | 20.51
43653 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | L | CR | 36.59
38633 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | CR | 18.65
12344 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | CR | 5.46
12343 | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | CR | 8.46
3295 | FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | CR | 29.56
3302 | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | CR | 30.91
3297 | FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | CR | 32.99
3294 | FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | CR | 33.5
3292 | FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | C | 31.47
3298 | FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | CR | 73.75
34802 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM | UN | CR | 1003.42
11588 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | UN | CR | 1082.52
34383 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A) | UN | CR | 1190.85
40451 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) | M2 | CR | 96.26
40453 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | M2 | CR | 104.15
40452 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A) | M2 | CR | 114.24
11594 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M | UN | CR | 345.03
3311 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M | M3 | CR | 345.03
11599 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M | UN | CR | 458.85
11593 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | CR | 643.28
3314 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M | M3 | CR | 460.08
11597 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | CR | 535.01
3309 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M | M3 | CR | 365.36
34612 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | CR | 661.72
34635 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | CR | 850.94
34633 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | UN | CR | 937.96
40440 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | CR | 479.22
40441 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | CR | 305.95
40449 | GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | CR | 257.2
34800 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | CR | 321.64
11592 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | CR | 460.08
40438 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | CR | 214.28
40436 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | CR | 267.19
11596 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | CR | 365.36
4315 | GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | UN | AS | 2.51
402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | CR | 17.21
4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | C | 7.29
4222 | GASOLINA COMUM | L | C | 5.88
34804 | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | M2 | CR | 38.84
4013 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M | M2 | CR | 6.37
4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | CR | 7.11
4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | CR | 8.87
4019 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | M2 | CR | 10.65
4012 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | M2 | CR | 14.27
4020 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M | M2 | CR | 17.87
4018 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M | M2 | CR | 21.4
36498 | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV | UN | AS | 8600.61
12872 | GESSEIRO (HORISTA) | H | CR | 21.83
41075 | GESSEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
44324 | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO | KG | CR | 2.53
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | CR | 0.73
36870 | GESSO PROJETADO | KG | CR | 0.56
5092 | GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR) - INCLUI PARAFUSOS | PAR | CR | 17.46
11462 | GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | CR | 17.85
36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 62499.99
3318 | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 49000
3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | CR | 12.85
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | C | 18
5076 | GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 | KG | CR | 19.93
5077 | GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8" X 9 | KG | CR | 22.03
11837 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | CR | 65.49
38055 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 5.94
415 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 26.85
416 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 9.83
425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 6.09
426 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | CR | 33.56
38056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | CR | 32.77
1564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | CR | 12.51
11032 | GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO GALVANIZADO | UN | AS | 14.17
36786 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80) | SC25KG | AS | 154.64
36785 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | SC25KG | AS | 134.38
36782 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280) | SC25KG | AS | 160.4
44481 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390) | SC25KG | AS | 180.68
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | CR | 0.49
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | CR | 517.94
134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | CR | 2.11
4229 | GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2) | KG | CR | 42.9
11731 | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | CR | 13.47
11732 | GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | CR | 35.3
11244 | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | UN | AS | 282.8
11235 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 215.81
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 274.26
11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | AS | 391.16
36494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | AS | 746558.98
36493 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | AS | 845821
36492 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M | UN | AS | 1571214.64
36499 | GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP | UN | AS | 4644.33
13533 | GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 30 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS | UN | AS | 212898.11
13333 | GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS | UN | AS | 238170.66
39585 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 153786.79
39586 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 180381.49
39587 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 219695.42
39588 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 254384.16
39584 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 136951.18
39590 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 133667.32
39592 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 192083.16
39593 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 219695.42
14254 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 124879.5
44494 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 104284.34
25019 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA | UN | AS | 178755.02
36501 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 159153.57
44493 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 191333.08
36500 | GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL | UN | AS | 112469.48
20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 9.45
20007 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 5.64
39831 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | AS | 286.08
36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | CR | 32.33
39836 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | AS | 251.37
39830 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | AS | 286.69
40527 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO (AQUISICAO) | UN | AS | 2376.99
36497 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM | UN | AS | 2713.59
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | AS | 4724.77
44475 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | UN | AS | 1305473.15
44474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | UN | AS | 2510525.3
44490 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW, TRACAO 10 X 6 | UN | AS | 4267892.99
37776 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 261567.29
37775 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 411988.28
36491 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 92,2 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 1525714.84
10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 102997.07
3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 144875
3365 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 338645.31
7569 | HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM | UN | CR | 80.37
3378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 95.05
3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | C | 66.54
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 64.24
11991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | UN | CR | 74.59
34349 | HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO DE CONCERTINA SIMPLES DE 30 CM (NAO INCLUI OS FIXADORES) | UN | CR | 22.06
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | AS | 2.17
4316 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | AS | 2.19
4313 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | AS | 3.15
4317 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | AS | 3.59
4314 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | AS | 4.2
10921 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | AS | 5890
10922 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | AS | 5335.01
10923 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM | UN | AS | 3153.22
10924 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM | UN | AS | 3320.95
37772 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 342998.8
37771 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 364896.09
12772 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 794.33
12770 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 477.94
12775 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 350.04
12768 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 1117.44
12769 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 91.55
12773 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 98.28
12774 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | UN | AS | 121.16
12776 | HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES) | UN | AS | 1804.07
12777 | HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES) | UN | AS | 2356.06
12873 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | H | CR | 21.83
41076 | IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
140 | IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS | KG | CR | 23.53
151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES | L | CR | 34.72
7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | CR | 30.05
40929 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) | MES | CR | 3034.66
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | H | CR | 17.04
38114 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 23.15
38064 | INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 25.89
38115 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 24.72
38065 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 36.73
38078 | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 21.43
38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 11.64
38063 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 12.49
38080 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 37.21
38069 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 20.35
38077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 19.89
38073 | INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 30.3
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 8.93
38062 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 9.17
12128 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | CR | 12.26
12129 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | UN | CR | 16.21
38081 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 31.57
38070 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 21.75
38074 | INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 33.07
38079 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 28.39
38072 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 27.28
38068 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 18.83
38071 | INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 22.51
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | C | 899.9
3405 | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | CR | 78.99
3394 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | CR | 416.99
3393 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | CR | 709.97
3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | C | 24.18
3395 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | CR | 102
3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | CR | 4.85
40662 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | UN | AS | 348.79
3437 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 968.87
11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 184.95
34377 | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | UN | CR | 227.64
3428 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 1437.16
3429 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/TAUARI/VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 821.11
11199 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | AS | 1021.44
36896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | UN | C | 440.9
34367 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | UN | CR | 568.25
36897 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 688.01
34369 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 791.78
34364 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 746.95
40659 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 1370.82
40660 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 1737.35
40661 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 1068.17
3421 | JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 1076.34
599 | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | M2 | CR | 804.1
44053 | JANELA INTEGRADA VENEZIANA EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS (2 VIDROS) E VENEZIANA COM ACIONAMENTO MANUAL, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRILHANTE, BATENTE DE 11,50 A 12,50 CM, COM VIDRO 4 MM, INCLUSO GUARNICAO | UN | CR | 1784.74
3423 | JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 1517.9
34381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 324.68
34797 | JANELA MAXIMO-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | UN | AS | 402.85
44054 | JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 640.25
44399 | JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO / ALIZAR | UN | CR | 874.8
44503 | JARDINEIRO (HORISTA) | H | CR | 18.78
41077 | JARDINEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3345.26
37963 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 3.52
37964 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4.7
37965 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 6.78
37966 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 11.91
37967 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 20.01
37968 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 42.49
37969 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 107.36
37970 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 155.33
44251 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 179.41
21118 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2.79
37956 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 3.43
37957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 7.3
37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 13.2
37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 20.33
37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 51.94
37961 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 111.64
37962 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 128.7
3533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.75
3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.2
3498 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.04
3496 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.37
38429 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 9.5
38431 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 11.92
38430 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 18.48
36348 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 2.32
36349 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3.2
38987 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | CR | 15.39
38988 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | CR | 25.08
38989 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | CR | 42.2
38990 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | CR | 84.32
38991 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | CR | 151.74
38433 | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 7.84
38440 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 330.69
36359 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 2.06
36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 2.77
38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 4.23
38435 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 9.51
38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 15.77
38437 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 25.58
38438 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 74.18
38439 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 94.27
10836 | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 17.49
10835 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.88
3475 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.81
3485 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13.31
3534 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.63
3543 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.77
3482 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.46
3505 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.63
3521 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.98
3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.78
3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.44
3527 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12.82
3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.01
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | UN | CR | 1.82
3515 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.54
20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.38
3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.09
3532 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18.7
3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7.88
37952 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 56.45
37951 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.12
3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.26
3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6.83
3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7.16
37950 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 51.96
37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.91
3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.64
3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5.99
3530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 207.66
3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.59
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.73
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.43
3535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.93
3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.01
3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 29.06
3513 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 102.48
3510 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12.65
38913 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 8.83
38914 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 10.84
38915 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 20.9
38916 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 28.92
39300 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 7.88
39301 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 10.56
39302 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 19.19
38941 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 14.25
38923 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 9.45
38925 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 10.97
38926 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 13
38927 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 16.43
39304 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 9.33
39305 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 10.23
39306 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 13.75
38928 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 18.18
38917 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 10.16
38919 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 11.93
38922 | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 16
20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 17.6
20152 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 63.7
20148 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.46
20149 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5.78
20150 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 14.9
20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 16.72
20158 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 66.4
20154 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.39
20155 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5.16
20156 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 14.5
3499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.14
3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.51
3501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.16
3502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.98
3503 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.52
3477 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 27.31
3478 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 65.48
3525 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 80.81
3511 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 85.72
12032 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | CR | 54.34
12030 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | CR | 51.06
10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 16.43
10909 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 19.12
3669 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11.74
20139 | JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 101.02
3668 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 36.08
10911 | JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 15.82
3659 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 16.12
3660 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 20.84
20144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 46.67
20143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 59.71
20145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 115.19
20146 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 157.46
20140 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7.38
20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 18.09
20142 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 31.82
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 20.69
3666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.26
3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8.49
3658 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 16.09
14157 | JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA | UN | AS | 1.36
42696 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | CR | 127.59
39875 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM | UN | CR | 775.29
39876 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM | UN | CR | 970.66
39877 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM | UN | CR | 1346.26
39878 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM | UN | CR | 1778.19
39872 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM | UN | CR | 531.67
39873 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM | UN | CR | 616.71
39874 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM | UN | CR | 677.37
3674 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | M | CR | 100.65
3681 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA | M | CR | 149.75
3676 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA | M | CR | 563.57
3679 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/6, ATE 100 MCA | M | CR | 466.25
3672 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | CR | 1.59
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | C | 1.5
3673 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | CR | 2.35
38394 | KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA) | UN | CR | 323.59
3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | UN | CR | 139.24
39357 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO) | UN | AS | 48.94
39358 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA COM FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO) | UN | AS | 48.94
39355 | KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/ MAQUINA E FUROS SUPERIORES P/ AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO) | UN | AS | 71.31
39356 | KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/MAQUINA E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO) | UN | AS | 68.05
39353 | KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ 2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO, INFERIOR C/ 2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 ", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO) | UN | AS | 156.23
39354 | KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO E INFERIOR C/2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 ", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO) | UN | AS | 329.62
39398 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | UN | CR | 97.28
13343 | KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO | UN | AS | 46.98
12118 | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | UN | CR | 29.42
39482 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 703.96
39486 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 574.53
39484 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 703.96
39488 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 583.94
39485 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 703.96
39489 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 593.84
39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 884.9
39494 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 635.43
39495 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 716.05
39496 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 787.65
39492 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 911.88
39497 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 823.67
39493 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 978.08
43628 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 1037.42
39500 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | CR | 1067.17
39498 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 1316.17
43621 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 1102.26
39501 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | CR | 1096.07
39499 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 1334.86
3733 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO) | M2 | AS | 80.8
3731 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL | M2 | AS | 75
38137 | LADRILHO HIDRAULICO, *25 X 25* CM, E= 2 CM, PADRAO RAMPA, COR NATURAL | M2 | AS | 75.44
38138 | LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, PADRAO MILANO, COR NATURAL | M2 | AS | 74.08
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 49.25
3741 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 51.34
3745 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 55.35
3743 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 51.15
3744 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 56.31
3739 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 59.17
3737 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 62.03
3738 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 71.58
3747 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 56.31
11649 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM | UN | CR | 408.5
11650 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1500 MM, FURO CIRCULAR DN 530 MM, ESPESSURA 15 CM | UN | CR | 696.27
3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 74.25
3746 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 86.7
21106 | LAMBRI EM ALUMINIO, DE APROXIMADAMENTE 0,6 KG/M, COM APROXIMADAMENTE 168,0 MM DE LARGURA, 6,0 MM DE ALTURA E 6,0 M DE EXTENSAO | KG | AS | 38.22
39388 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | UN | CR | 6.48
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | CR | 10.1
39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | CR | 7.04
38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | C | 5.27
38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | CR | 4.58
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UN | AS | 2992.64
20269 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | CR | 93.02
20270 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | CR | 102.79
11696 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) | UN | CR | 164.54
10427 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | CR | 460.45
10428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | CR | 474.41
36521 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | CR | 148.02
36794 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | UN | CR | 157.58
10426 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | UN | CR | 176.46
10425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | UN | CR | 89.52
10431 | LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | UN | CR | 306.48
10429 | LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | CR | 151.19
10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | CR | 97.64
5093 | LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO | PAR | CR | 17.27
44331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | L | CR | 45.6
37768 | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 295000
37773 | LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 250504.73
37769 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 419376.48
37770 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 711748.8
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | CR | 11.77
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | CR | 2.2
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | CR | 3.75
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | CR | 1.25
13192 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5" | UN | CR | 6328
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | CR | 1046.56
42440 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1235.91
20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | CR | 22.5
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | C | 30
41805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | CR | 862.5
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | CR | 22.96
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 8.84
4084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | CR | 3.83
743 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | C | 3.83
40293 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M) | H | CR | 4.59
40294 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | CR | 3.83
4085 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M) | H | CR | 5.36
10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | CR | 1750
10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | CR | 1589.58
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | C | 1400
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | CR | 1093.75
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | CR | 1750
40339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | UNXMES | CR | 8.05
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | CR | 26.62
40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM | UNXMES | CR | 14.4
3346 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 20.95
3348 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 25.06
39833 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 34.33
7252 | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | H | AS | 2.36
7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | AS | 2.36
40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | UNXMES | CR | 750
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | CR | 24
42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | CR | 2.06
3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | C | 1.49
44699 | LUBRIFICANTE REDUTOR DE TORQUE E ARRASTO DE ALTO DESEMPENHO, PARA PERFURACAO HORIZONTAL DIRECIONAL, HDD | KG | CR | 45.99
3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UN | CR | 50.3
38769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | CR | 39.28
38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | CR | 13.24
42247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 451.89
42248 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 524.91
42249 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 869.59
42244 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 135.8
42245 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 250.6
42246 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 277.4
42243 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 334.49
38889 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | CR | 30.1
38784 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | CR | 40.28
3780 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | C | 61.93
38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | CR | 3.95
12271 | LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV | UN | CR | 220.27
39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | CR | 12.11
39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | UN | CR | 13.14
39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | CR | 27.54
39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | CR | 30.92
3803 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | CR | 37.24
38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | CR | 43.13
12267 | LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1 | UN | CR | 126.38
43265 | LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65 | UN | CR | 37.86
12266 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | CR | 64.68
39378 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | CR | 45.86
43543 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | CR | 95.54
38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | CR | 48.62
44252 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 146.83
21119 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1.47
37974 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1.9
37975 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 4.24
37976 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 9.44
37977 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 13.06
37978 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 25.9
37979 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 109.92
37980 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 126.27
36147 | LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR) | PAR | CR | 341.56
12731 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | CR | 442.45
12723 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | CR | 3.43
12724 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | CR | 6.59
12725 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | CR | 13.22
12726 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | CR | 29.19
12727 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | CR | 37.02
12728 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | CR | 60.46
12729 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | CR | 198.18
12730 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | CR | 303.42
3840 | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM | UN | AS | 42.54
3838 | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM | UN | AS | 93.89
3844 | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | UN | AS | 167.48
3839 | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM | UN | AS | 305.05
3843 | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM | UN | AS | 418.69
3900 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 46.82
3846 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14.07
3886 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18.67
3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10.64
3873 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12.39
38021 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 22
43838 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 28.44
3847 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 28.68
38022 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 39.41
3826 | LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 42.21
3825 | LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 12.14
3827 | LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 26.52
3830 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | CR | 170.3
37981 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 5.5
37982 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 7.98
37983 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 11.8
37984 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 16.57
37985 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 23.55
20165 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 21.11
20166 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 64.48
20164 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10.14
3893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 15.89
3848 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9.69
3895 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10.76
12404 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 12.43
3939 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 25.6
3911 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 20.92
3908 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 6.76
3910 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 14.96
3913 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 71.53
3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 39.21
3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 9.2
3914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 107.91
3915 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 170.17
3916 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | AS | 310.02
3917 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | AS | 511.33
1904 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 1
1899 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 1.14
1900 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 1.84
12407 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 38.71
12408 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 21.85
12409 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 21.85
12410 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 15.05
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 27.2
3922 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | AS | 25.02
3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 27.2
3923 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 27.2
3937 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | AS | 22.44
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | AS | 22.45
3920 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | AS | 22.44
3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 14.79
3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 15.08
3927 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | AS | 76.38
3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 76.38
3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 43.54
3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | AS | 43.54
3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | AS | 43.54
12406 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 10.69
3929 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | AS | 116.37
3931 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | AS | 116.37
3930 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | AS | 116.37
3932 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | AS | 200.94
3933 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | AS | 200.94
3934 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | AS | 200.94
40364 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 58.62
40361 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" X 1" | UN | AS | 45.83
40358 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" X 3/4" | UN | AS | 17.47
40370 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2" | UN | AS | 186
40367 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" X 1 1/2" | UN | AS | 92.45
40373 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2" | UN | AS | 251.52
40355 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4" X 1/2" | UN | AS | 12.51
3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.39
3889 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.83
3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.41
3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.12
3872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.32
3850 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12.28
38023 | LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.25
37986 | LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1.88
37987 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 93.67
37988 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 148.84
21120 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 9.58
39318 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8.91
40366 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 45.72
40363 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 35.76
40354 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 15.57
40360 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 23.44
40372 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 144.79
40369 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 72.06
40357 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 17.47
40375 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 196
1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.79
1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.76
1901 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.86
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.78
1907 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 12.22
1894 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5.49
1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.27
1896 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 16.4
1895 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 28.83
2641 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | CR | 26.87
2636 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | CR | 1.73
2637 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | CR | 1.84
2638 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 2.14
2639 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | CR | 3.8
2644 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | CR | 5.5
2640 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | CR | 11.18
2642 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | CR | 17.03
2643 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA,DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | CR | 7.66
39855 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM | UN | CR | 3.47
39856 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | UN | CR | 8.17
39857 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | UN | CR | 13.22
39858 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM | UN | CR | 29.34
39859 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM | UN | CR | 45.23
39860 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM | UN | CR | 69.41
39861 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM | UN | CR | 198.18
3867 | LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 74.77
3861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.77
3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.82
3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.01
3862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.27
3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.38
3864 | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13.41
3865 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 19.61
3866 | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 44.03
3878 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12.01
3883 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.53
3876 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.78
3884 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.43
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | CR | 11.88
38447 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 96.81
36320 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 2.6
36324 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 2.37
38441 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 4.25
38442 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 12.1
38443 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 14.68
38444 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 24.65
38445 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 45.7
38446 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 74.8
3837 | LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 36.64
3845 | LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 13.39
11045 | LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 25.82
20170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11.69
20171 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 33.72
20167 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.24
20168 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8.73
20169 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10.18
3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5.65
38676 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 28.26
3897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.38
3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.85
3898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5.78
3855 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN | CR | 5.18
3874 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | CR | 6.01
3870 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UN | CR | 6.59
38678 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | UN | CR | 17.44
3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.33
3856 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.84
3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.52
3860 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.52
3905 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10.37
3871 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18.34
39292 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 7.11
39293 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 11.04
39294 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 11.8
39295 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 16.23
39312 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 10.9
39313 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 14.63
39314 | LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 21.54
39296 | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 6.48
39297 | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 8.78
39298 | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 16.87
39299 | LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 19.99
39308 | LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 5.4
39309 | LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 6.16
39310 | LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 11.5
39311 | LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 16.29
37427 | LUVA, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 60.11
37424 | LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 11.58
37428 | LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 207.17
37425 | LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 12.48
37429 | LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 2619.82
37426 | LUVA, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 25.2
11519 | MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM | PAR | CR | 56.13
11520 | MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS | PAR | CR | 25.95
11518 | MACANETA BOLA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE APROX 2 1/2" | PAR | CR | 94.35
38473 | MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO | UN | CR | 131.72
4244 | MACARIQUEIRO (HORISTA) | H | CR | 21.26
40977 | MACARIQUEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3788.96
4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 29.72
4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 60.03
2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 159.26
2788 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 232.01
4006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | CR | 1710.35
36151 | MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO | UN | CR | 26.4
37457 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM | M | CR | 4.64
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M | CR | 2.45
37461 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM | M | CR | 17.24
37460 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,4* MM | M | CR | 23.54
37458 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | M | C | 6.9
37454 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1 MM | M | CR | 1.81
37455 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1,5 MM | M | CR | 3.04
37459 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | M | CR | 9.69
21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | C | 320
21030 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 394.45
21031 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 491.08
21032 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 524.35
37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 473.66
37528 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 564.75
37529 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 570.29
37530 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 744.55
21034 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 635.24
37531 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 800
21036 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 972.67
21037 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 1108.91
20185 | MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS | M | CR | 28.03
20260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) | UN | CR | 22.54
37523 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M | UN | AS | 579269.27
37515 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M | UN | AS | 515000
12899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | UN | AS | 104.89
12898 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | AS | 166.38
39699 | MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM | M2 | CR | 18.46
42528 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | M2 | CR | 9.38
39696 | MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM | M2 | C | 6.6
39700 | MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM | M2 | CR | 24.46
11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | M2 | CR | 48.67
4014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 50.36
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 61.84
4017 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 89.98
4016 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | C | 35.54
38544 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM | M2 | CR | 9.12
38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | CR | 5.86
42527 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM | M2 | CR | 24.8
39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | CR | 22.36
626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA) | KG | C | 19.88
44504 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 13.22
44505 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 19.95
44506 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 21.17
44507 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 26.47
44508 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 39.7
44509 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 53.18
44510 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 66.03
44512 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 14.74
44513 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 20.8
44514 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 23.58
44515 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 28.96
44511 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 42.86
44516 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 57.93
44517 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 72.25
11479 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 39.41
11481 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX | UN | CR | 35.65
43609 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 35.65
11478 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 67.62
43608 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX | UN | CR | 51.6
11476 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 51.6
40637 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | UN | AS | 793072.01
13836 | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV | UN | AS | 67210.86
14534 | MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW | UN | AS | 28136.25
14619 | MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18" (450 MM), COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV | UN | CR | 17887.53
14535 | MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR PRINCIPAL COM POTENCIA DE 20 CV | UN | AS | 279254.93
39813 | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | UN | AS | 39274.63
40403 | MAQUINA TRANSFORMADORA MONOFASICA PARA SOLDA ELETRICA, TENSAO DE 220 V, FREQUENCIA DE 60 HZ, FAIXA DE CORRENTE ENTRE 80 A (+/- 10 A) E 250 A, POTENCIA ENTRE 14,00 KVA E 15,0 KVA, CICLO DE TRABALHO ENTRE 10% E 20% A 250 A | UN | CR | 436.75
12868 | MARCENEIRO (HORISTA) | H | CR | 20.21
40916 | MARCENEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3602.21
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | H | CR | 21.83
41067 | MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
38463 | MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA | UN | CR | 32
40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | UN | AS | 11109.46
14531 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG | UN | AS | 20712.22
36533 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG | UN | AS | 23834.47
11616 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG | UN | AS | 22511.3
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | AS | 25328.28
13447 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG | UN | AS | 46605.77
14529 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG | UN | AS | 26065.42
10747 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR | UN | AS | 25574.16
36141 | MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM | UN | CR | 35.64
43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | KG | CR | 6.69
43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | C | 3.72
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 3.2
39433 | MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA | KG | CR | 2.54
4049 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALISADOR) | L | CR | 74.66
38120 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS | KG | CR | 141.48
43652 | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR | KG | CR | 14.99
10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | CR | 8.26
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | CR | 35.76
38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 7.43
34546 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 7.64
41387 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | M | CR | 42.13
41388 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | M | CR | 50.54
41380 | MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 336.29
41381 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 352.31
41382 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 341.01
41383 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 7 METROS (6 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 462.86
41385 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 575.97
4058 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) | H | CR | 27.67
40974 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA) | MES | CR | 4926.89
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | H | CR | 23.32
40925 | MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA) | MES | CR | 4155.59
13741 | MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M | UN | CR | 2931.23
3288 | MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | C | 4.5
13587 | MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | CR | 2.71
38598 | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.7
38595 | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.13
38592 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.17
38588 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.53
38593 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.5
38589 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.66
38594 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5.52
34773 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2.61
34769 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 3.23
34763 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.99
34774 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2.48
34771 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2.99
34764 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.96
34788 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 1.46
34781 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | UN | CR | 1.65
41682 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 31.98
41683 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) | UN | CR | 23.53
41680 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 12.67
41679 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 28.96
41681 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 19.82
43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | UN | CR | 45.25
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | CR | 31.98
4062 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) | UN | CR | 31.98
4061 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 39.82
41315 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APLICACAO A FRIO | KG | CR | 109.67
43148 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | KG | CR | 74.44
43147 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | KG | CR | 28.83
10608 | MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV | UN | AS | 9614.8
4069 | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | H | CR | 47.11
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 8388.77
34361 | METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO | KG | CR | 20.99
36512 | MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM 2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL | UN | AS | 19333.35
44478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | CR | 10.81
44477 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | CR | 10.81
11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | UN | CR | 668.07
11698 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P) | UN | CR | 796.98
11699 | MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P) | UN | CR | 880.84
10432 | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UN | CR | 344.26
44020 | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO | UN | CR | 849.33
41419 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM | UN | CR | 6.3
41420 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM | UN | CR | 8.57
41421 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=300 MM E X DN=10 MM | UN | CR | 8.55
41422 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM | UN | CR | 11.71
41425 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | UN | CR | 5.99
41426 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | UN | CR | 10.8
41414 | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM | UN | CR | 19.83
41415 | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,MM | UN | CR | 23.09
37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG | UN | AS | 305000
37519 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *1200* KG | UN | AS | 470704.48
37520 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG | UN | AS | 462988.01
37521 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG | UN | AS | 564845.39
37522 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG | UN | AS | 581839.19
37546 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV | UN | CR | 13256.58
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | CR | 14021.06
37545 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV | UN | CR | 16683.18
36793 | MISTURADOR DE METAL CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1878) | UN | CR | 834.26
11769 | MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATORIO (REF 1875) | UN | CR | 368.68
11771 | MISTURADOR DE PAREDE, DE METAL CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM AREJADOR ARTICULADO (REF 1258) | UN | CR | 451.58
39919 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS | UN | CR | 66356.52
38385 | MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE (MEXEDOR DE TINTA) | UN | CR | 48.26
36800 | MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2" OU 3/4 ", SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS) | UN | CR | 221.53
37587 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO | UN | CR | 486.7
11561 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | CR | 230.43
43604 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | CR | 122.85
11560 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | CR | 177.86
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | UN | CR | 931.58
34761 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA) | H | CR | 18.47
40924 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA) | MES | CR | 3291.71
40983 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3133.07
44497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | CR | 17.58
2437 | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | H | CR | 18
40921 | MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3206.12
14252 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H | UN | CR | 3861.55
730 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H | UN | CR | 10317.34
723 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2" X 2", A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H | UN | CR | 5128.08
36502 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H | UN | CR | 4819.78
36503 | MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0 | UN | CR | 5943.36
4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | AS | 1100000
13227 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | AS | 1366887.17
10597 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 186 HP, PESO BRUTO 15785 KG, LARGURA DA LAMINA DE 4,3 M | UN | AS | 1438825.08
39628 | MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV | UN | AS | 4422.18
39404 | MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV | UN | AS | 2192.81
39402 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V | UN | AS | 1806.46
39403 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, TRIFASICO, 220/380 V | UN | AS | 1767.17
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | H | C | 21.01
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) | MES | CR | 3740.88
4243 | MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA) | H | CR | 18
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | H | CR | 21.83
41038 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA) | MES | CR | 3887.53
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA) | H | CR | 26.12
40988 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA) | MES | CR | 4652.99
4095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | H | CR | 18.8
40990 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) | MES | CR | 3350.24
4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | H | CR | 22.21
40992 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) | MES | CR | 3955.94
4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | CR | 73.31
36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | CR | 65.28
4107 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | UN | CR | 61.55
4102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | UN | C | 75.13
36799 | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | UN | CR | 63.36
2747 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | CR | 33.69
21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | C | 10.68
10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 79.02
365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 48.99
38639 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM | UN | CR | 189.65
38640 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UN | CR | 2.84
358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | CR | 58.47
359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | CR | 120.11
38641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | UN | CR | 118.53
360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | C | 2.75
42430 | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 6434.22
4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 25.23
4180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 18.99
4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 6.3
4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 12.9
4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 60.06
4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 39.24
4178 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 8.74
4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 97.7
4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 157.29
4184 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | AS | 347.21
4185 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | AS | 576.91
4205 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 33.32
4192 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 33.32
4191 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 33.32
4207 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | AS | 26.81
4206 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | AS | 26.03
4190 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | AS | 26.03
4186 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | AS | 7.69
4188 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 15.71
4189 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 15.71
4197 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 83.19
4194 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 50.27
4193 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | AS | 50.27
4204 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | AS | 50.27
4187 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 10.02
4202 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | AS | 151.93
4203 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | AS | 134.18
40368 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 56.02
40365 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 37.79
40356 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 12.91
40362 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 25.03
40374 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 146.41
40371 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 92.16
40359 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 16.68
7595 | NIVELADOR (HORISTA) | H | CR | 15.27
41094 | NIVELADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2722.88
39609 | NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | CR | 108038.89
39610 | NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | CR | 157703.07
39611 | NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | CR | 190846.53
39612 | NOBREAK TRIFASICO, DE 25 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | CR | 298965.38
39608 | NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | CR | 86386.76
38175 | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX *45* MM, INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | CR | 4.62
38176 | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | CR | 13.59
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UN | CR | 5.14
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | C | 5.76
4227 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) | L | CR | 26.86
38170 | OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA | UN | CR | 20.19
4252 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (HORISTA) | H | CR | 19.5
40980 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3473.01
41031 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA) | MES | CR | 3208.46
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | CR | 18
40986 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3206.12
4250 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA) | H | CR | 14.98
40978 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2667.74
44501 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA) | H | CR | 18
41043 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA) | MES | CR | 3208.46
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | H | C | 21.83
40987 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
4253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | H | CR | 18
40981 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3206.12
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | H | CR | 18
41036 | OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA) | MES | CR | 3206.12
4251 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) | H | CR | 15.9
40979 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2835.21
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | CR | 18
40998 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (MENSALISTA) | MES | CR | 3206.12
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | H | CR | 18
40982 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3206.12
4240 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (HORISTA) | H | CR | 32.06
41026 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA) | MES | CR | 5712.22
4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | H | CR | 32.06
41024 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 5712.22
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | H | CR | 18
41033 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 3208.46
44500 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA) | H | CR | 18
41040 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 3208.46
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | H | CR | 18
41012 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3206.12
4233 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA) | H | CR | 32.06
41001 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 5712.22
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | AS | 19.61
36517 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10330 KG | UN | AS | 543900
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | UN | AS | 612500
4263 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG | UN | AS | 849333.29
36518 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 19234 KG | UN | AS | 966933.29
14221 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 152 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,53 A 2,30 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10216 KG | UN | AS | 564316.64
38402 | PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO | UN | CR | 9.89
3412 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 23.56
3413 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 53.03
39744 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 41.18
39745 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 86.91
39637 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM | M2 | CR | 101.07
39638 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | M2 | CR | 114.36
39639 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM | M2 | CR | 172.55
39517 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM | M2 | AS | 206.69
39518 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM | M2 | AS | 245.04
38366 | PAPEL KRAFT BETUMADO | M2 | CR | 5.17
11703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | CR | 37.85
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | CR | 34.75
25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | CR | 2420.69
4276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | CR | 159.58
4273 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | UN | CR | 289.74
4274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN | C | 106
39438 | PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM | UN | AS | 0.27
4379 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | UN | AS | 0.05
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | AS | 0.19
4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0.27
13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | AS | 0.47
13294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | AS | 1.58
11963 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 9.97
11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 2.51
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 10.68
11955 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | AS | 4.67
11960 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM | UN | AS | 0.15
4333 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM | UN | AS | 0.27
4358 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | UN | AS | 2.14
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | AS | 0.11
39436 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | UN | AS | 0.18
39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0.24
39439 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM | UN | AS | 0.16
39440 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM | UN | AS | 0.21
39441 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0.27
39442 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | AS | 0.19
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | AS | 0.25
4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | AS | 2.28
4383 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 20.61
4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 21.61
436 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 13.08
442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 7.73
4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | AS | 14.51
4334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | AS | 19.9
11953 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E ARRUELA | UN | AS | 3.42
4343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN | AS | 4.89
430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 11.7
441 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 12.88
431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 15.55
432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 17.16
429 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | AS | 23.13
439 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 19.71
433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 23.01
437 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | AS | 30.58
11790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 34.68
428 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | UN | AS | 37.71
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | AS | 23.69
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | AS | 17.56
11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | UN | AS | 0.05
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | AS | 0.08
11056 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | UN | AS | 0.09
11057 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | UN | AS | 0.19
11059 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") | UN | AS | 0.37
11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UN | AS | 0.48
4380 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | AS | 1.63
4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | AS | 1.54
4304 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | AS | 2.1
4305 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | AS | 2.44
4306 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | AS | 2.83
4308 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | AS | 5.86
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | AS | 4.4
4300 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | AS | 1.05
4301 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | AS | 1.28
4320 | PARAFUSO ZINCADO 5/16" X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | AS | 3.88
4318 | PARAFUSO ZINCADO 5/16" X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | AS | 1.89
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | AS | 28.78
11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | AS | 0.23
4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UN | AS | 1.14
4331 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | UN | AS | 4.32
4336 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 5.53
11948 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | UN | AS | 0.71
4382 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | UN | AS | 1.18
4354 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2", COMPRIMENTO 4" | UN | AS | 49.56
40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | AS | 119.26
40552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | AS | 49.35
40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | AS | 195.34
4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MIL | CR | 9102.6
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 28.51
39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | CR | 63.63
118 | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS | UN | CR | 60.29
4396 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM | M2 | CR | 184.02
36881 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | M2 | CR | 118.51
4397 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *2,5 X 2,5* CM | M2 | CR | 200.17
36882 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *5 X 5* CM | M2 | CR | 141.71
4751 | PASTILHEIRO (HORISTA) | H | CR | 21.83
41066 | PASTILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
39604 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | CR | 13.91
39605 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | CR | 15.12
39606 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | CR | 26.47
39607 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | CR | 35.81
39594 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | UN | AS | 269.34
39596 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | UN | AS | 721.31
39595 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA | UN | AS | 1620.69
39597 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA | UN | AS | 2542.27
10731 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM | M2 | AS | 45
4704 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20 X 40 CM, E= *1 CM | M2 | AS | 40.61
10730 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM | M2 | AS | 43.51
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 214.44
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 185.74
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 186.72
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 175.45
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 174.58
13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | CR | 201.44
10737 | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | AS | 141.41
10734 | PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | AS | 84.12
4708 | PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA | M2 | AS | 163.17
4712 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | AS | 79.77
4710 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | AS | 255.82
4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | C | 21.83
41065 | PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | CR | 82.65
4826 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | CR | 88.87
41975 | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM | M2 | AS | 103.04
4825 | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | CR | 123.02
34744 | PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL | M2 | AS | 23.25
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | CR | 1.79
39573 | PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL | UN | CR | 1.76
38410 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM | UN | CR | 15523.27
43082 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | AS | 10
43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | KG | AS | 8.66
40535 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | KG | AS | 8.66
40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | KG | AS | 8.45
43692 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M) | KG | AS | 9.12
43665 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M) | KG | AS | 8.59
10966 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) | KG | AS | 9.12
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | CR | 4.75
39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | CR | 2.82
39425 | PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | CR | 2.78
40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | AS | 17.77
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 41.5
20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | CR | 15
14077 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM | M | CR | 229.59
3678 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM | M | CR | 103.77
11552 | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M | M | CR | 7.13
585 | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M | KG | AS | 33.2
39418 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 5.29
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 6.45
39420 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 7.12
39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | M | CR | 4.3
39421 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 6.27
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 7.32
39423 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 8.5
39426 | PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C) | M | CR | 19.1
39429 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | CR | 6.02
39428 | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | CR | 4.6
39572 | PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C) | M | CR | 3.98
39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | M | CR | 4.23
39569 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C) | M | CR | 4.18
39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | CR | 13.49
39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | CR | 7.85
39328 | PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 | M | CR | 4.32
38541 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | UN | AS | 3975394.7
38542 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM | UN | AS | 6181578.9
38543 | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 1513421.09
40406 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA) | UN | AS | 74813.7
40789 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI) | UN | AS | 10781.42
40791 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA) | UN | AS | 33750.54
11651 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM | UN | AS | 18458.65
40435 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10" | UN | AS | 830250
39012 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" | UN | AS | 866251.09
13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | CR | 101617.26
35274 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 55
35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 116.73
35276 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 203.11
38386 | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM) | UN | CR | 5.18
11091 | PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO | UN | AS | 1.88
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 50.49
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 43.42
14147 | PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 57.59
37396 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 35.53
37397 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 37.21
43606 | PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM | UN | CR | 8.54
444 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | UN | CR | 34.08
445 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM | UN | CR | 46.66
4783 | PINTOR (HORISTA) | H | C | 21.83
41079 | PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
12874 | PINTOR DE LETREIROS (HORISTA) | H | CR | 21.18
41082 | PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA) | MES | CR | 3774.3
4785 | PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) | H | CR | 21.83
41081 | PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
4801 | PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA | M2 | CR | 87.97
4794 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | CR | 400.68
4796 | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 243.37
4800 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO | M2 | CR | 66.93
4795 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | CR | 390.04
39694 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | M2 | CR | 297.64
1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | CR | 58.91
1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | C | 28.9
1297 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 23.97
4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 118.5
10840 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | C | 343.14
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 258.97
44540 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2*CM | M2 | CR | 330.91
10842 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 374.07
21108 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 78.52
38195 | PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | CR | 92.74
38180 | PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 195.94
40648 | PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 227.52
40649 | PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 132.53
40650 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 170.64
40651 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 314.73
40652 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 168.74
40647 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 185.8
40653 | PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 142.2
38135 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA | M2 | AS | 95.63
36178 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | UN | CR | 16.35
38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | CR | 267.49
38182 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | CR | 254.79
38186 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 662.3
38185 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 589.68
40654 | PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIAVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 220.88
44541 | PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM | M2 | CR | 273.36
4822 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | CR | 340.51
4818 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | C | 350
39567 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | CR | 38.72
39566 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | CR | 40.99
39416 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 24.98
39417 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 24.37
43742 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 26.28
39414 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 23.66
39415 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 20.39
43740 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 24.9
39412 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | C | 17.08
39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 18.47
43741 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 19.69
11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 52.6
11063 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 32.19
13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | AS | 82.5
10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | AS | 82.56
39515 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 56.13
39516 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 47.32
39514 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 29.44
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 10.24
10849 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | UN | AS | 1200.01
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | AS | 753.75
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | AS | 250
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | CR | 49.21
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | CR | 14.94
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | CR | 28.91
37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | CR | 35.47
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | C | 25
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | CR | 46.61
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | AS | 577.5
34721 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | M2 | AS | 720
4309 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA | UN | AS | 8.43
4307 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | AS | 14.42
10850 | PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM | UN | AS | 37.5
42438 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2090.75
4792 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 188.09
4790 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 113.09
40671 | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL | M2 | CR | 107.31
7552 | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" | UN | CR | 25
4893 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | AS | 15.74
4894 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | AS | 13.5
4888 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | AS | 4.6
4890 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | AS | 8.64
12411 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | AS | 46.54
4891 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | AS | 23.27
4889 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | AS | 6.22
4892 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | AS | 65.17
12412 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | AS | 121.12
4907 | PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | CR | 18.35
4902 | PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | CR | 47.61
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 175.45
4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA) | H | CR | 18
41091 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA) | MES | CR | 3206.12
13954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | UN | AS | 6768.76
3411 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE | KG | AS | 66.13
39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | M3 | AS | 508.73
11615 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | M2 | AS | 4.31
3408 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | AS | 11.46
3409 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | M2 | AS | 28.65
11427 | POLVORA NEGRA | KG | AS | 90.86
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 7.6
2745 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 3.93
14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 4.87
44496 | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | CR | 107.25
12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | CR | 18.52
421 | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | UN | AS | 22.78
14148 | PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25 MM | UN | AS | 0.98
4341 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" | UN | AS | 1.07
4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | AS | 2.69
4339 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | AS | 0.57
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | AS | 0.32
11971 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | AS | 4.46
4342 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | AS | 0.23
4330 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | AS | 0.15
4340 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | UN | AS | 1.24
5088 | PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" | UN | CR | 6.66
11154 | PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | UN | CR | 1188.61
4989 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 372.05
4982 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 348.96
4962 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 275.2
4981 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | C | 245
4964 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 310.81
4992 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 303.61
4987 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 347.35
4930 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | CR | 503.45
4998 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL) | M2 | AS | 654.92
39021 | PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS | UN | CR | 535.29
39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | UN | C | 479.48
39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | CR | 608.5
4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | CR | 493.39
4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | C | 340.74
39025 | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | UN | CR | 623.96
4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | CR | 316.06
4911 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 277.48
37518 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24" (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 450.9
4910 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 380.11
4943 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 566.28
5002 | PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 477.42
4977 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 322.28
5028 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 788.56
4969 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 455.8
11364 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 210.48
11365 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 218.42
11366 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 232.18
43777 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 272.73
20322 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 253.18
10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 229.89
5020 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 242.37
10554 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 231.92
10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 252.92
10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 336.28
39502 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 472.22
39504 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 522.19
39503 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 549.59
39505 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 592.26
44471 | PORTA DENTE PARA FRESADORA | UN | AS | 501.9
4944 | PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 846.59
21102 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | UN | CR | 45.03
21101 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA | UN | CR | 28.91
34713 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 295.2
37563 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | CR | 553.98
4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | CR | 481.97
37561 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | CR | 449.51
37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | CR | 589.36
14164 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM | UN | AS | 1596.78
14163 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1814.85
5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1543.5
5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | AS | 1150
14162 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1541.26
14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | AS | 1164.6
14165 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | AS | 1613.39
5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | AS | 397.09
12366 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | AS | 1036.15
5045 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | AS | 1431.39
5035 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | AS | 1645.75
41180 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | UN | AS | 3699.63
41181 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 4898.19
41182 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 7026.87
41183 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 8773.19
41184 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 13357.71
41185 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | UN | AS | 4953.64
41186 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 6941.95
41187 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 9309.74
41188 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 11905.08
5036 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | AS | 2524.88
41189 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 15305.22
41190 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | UN | AS | 5322.62
41191 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 8162.04
41192 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 8508.86
41193 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 13903.2
41194 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 16589.67
5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | AS | 892.69
5059 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | AS | 1067.55
41201 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | AS | 2166.51
41199 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | AS | 696.18
5057 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | AS | 942.5
41200 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | AS | 1355.01
41205 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | AS | 2510.81
41202 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | AS | 732.67
41206 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | UN | AS | 3310.39
12372 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D | UN | AS | 769.31
41207 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5 | UN | AS | 4456.45
41203 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B | UN | AS | 1173.66
41204 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | AS | 1659.25
41210 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | AS | 2771.74
41208 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | AS | 970.27
41211 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | UN | AS | 3905.35
13339 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | AS | 1314.95
41213 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO B-6,0 | UN | AS | 8094.83
41209 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | AS | 1809.21
41216 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | AS | 3388.89
41217 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | UN | AS | 5433.6
41218 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5 | UN | AS | 7286.62
41214 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B | UN | AS | 1536.37
41215 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | AS | 2313.21
41221 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | UN | AS | 6697.95
41222 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5 | UN | AS | 9584.84
41195 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | AS | 492.63
41198 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | AS | 1925.09
41196 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | AS | 610.65
5033 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | AS | 801.75
41197 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | AS | 1190.89
12388 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | UN | AS | 235.05
2731 | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 112.23
41457 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 10 METROS LIVRES | UN | CR | 1249.86
41458 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 12 METROS LIVRES | UN | CR | 1744.86
41459 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15 METROS LIVRES | UN | CR | 2433.95
41461 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 20 METROS LIVRES | UN | CR | 3318.57
44537 | POZOLANA DE CLASSE C | T | CR | 435.88
11844 | PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 57.59
4465 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 47.86
35273 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 57.4
4470 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 132.46
20204 | PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 88.31
20208 | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 119.22
4437 | PRANCHAO NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 99.35
14580 | PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 99.35
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 24.36
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | CR | 37.54
5072 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) | KG | CR | 34.72
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | CR | 26
5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 23.55
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 21.85
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 22.11
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | CR | 21.03
5078 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) | KG | CR | 20.79
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 19.73
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 20.11
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 20.11
5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | CR | 20.33
5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | CR | 19.73
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 19.4
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 19.73
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 19.71
5062 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | KG | CR | 19.99
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 19.88
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 22.19
42431 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 3957.85
44074 | PRIMER DE POLIURETANO | L | CR | 696.22
44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | L | CR | 122.92
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | C | 19.69
37540 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | CR | 86255.24
37548 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | CR | 114330.89
39828 | PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR | UN | CR | 685.87
38392 | PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M | UN | CR | 57.12
11735 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | CR | 12.4
11737 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | CR | 17.59
11738 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | CR | 22.18
36143 | PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22 DB | UN | CR | 27.06
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UN | CR | 1.98
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | CR | 224.4
39015 | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA | UN | AS | 0.97
38377 | PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G | UN | CR | 50.26
38376 | PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G | UN | CR | 57.3
38116 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 7.49
38066 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 12.36
38117 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 12.75
38067 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 17.4
11522 | PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM | UN | CR | 12.91
43600 | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | CR | 51.76
5080 | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | CR | 20.18
38168 | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 140.91
43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UN | CR | 70.45
13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 287.91
13395 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | UN | CR | 403.47
12039 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 424.01
13396 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 595.49
12041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | UN | CR | 486.26
12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | CR | 1026.66
39762 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 488.71
12042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 713.51
39763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 835.07
39760 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 832.32
39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 298.85
12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 373.43
39757 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 345.3
39758 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 503.23
39759 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 621.49
39761 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 747.05
39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 218.91
39806 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 405.58
39807 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 878.99
43100 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 687.18
39804 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 128.54
39796 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 133.14
39797 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | C | 209
39798 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 358.5
39794 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 56.51
39795 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 89.28
39801 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 188.53
39802 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 276.35
39803 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 385.52
39799 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 65.87
39800 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 112.21
43837 | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM | UN | AS | 1077.16
43836 | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | UN | AS | 2191.84
21059 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | UN | AS | 62.04
11234 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM | UN | AS | 93.51
21060 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM | UN | AS | 115.1
21061 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM | UN | AS | 143.87
21062 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM | UN | AS | 226.6
11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 24.72
11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 58.08
11710 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 133.53
11707 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 18.52
5102 | RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | UN | CR | 17.43
11711 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 14.52
11739 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 12.42
11741 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 15.81
11745 | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 20.83
11743 | RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 13.27
5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | AS | 67.67
44530 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1" (DIAMETRO X ALTURA) | UN | CR | 38.1
2710 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4" (DIAMETRO X ALTURA) | UN | CR | 30.43
14575 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP | UN | AS | 5069592.3
20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7.73
20044 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8.96
20042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6.7
20046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 15.87
20047 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 47.6
20045 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8.03
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 142.85
11321 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 23.81
11323 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 27.39
20327 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 15.54
6034 | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM | UN | CR | 20.48
6036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | CR | 27.89
6031 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | UN | C | 32.77
6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | UN | CR | 33.12
6033 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" | UN | CR | 43.65
11672 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 94.95
11669 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 90.42
11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 34.64
20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 67.72
11671 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 145.31
6032 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 41.5
11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 32.69
11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 42.09
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 66.82
11676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 89.37
11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 92.3
11678 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 169.03
6038 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UN | CR | 10.72
11718 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | UN | CR | 30.58
6037 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM | UN | CR | 22.31
11719 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UN | CR | 24.81
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) | UN | CR | 107.86
6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509) | UN | CR | 85.44
6020 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1509) | UN | CR | 37.65
6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) | UN | CR | 62.69
6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509) | UN | CR | 311.58
6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) | UN | CR | 150.24
6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509) | UN | CR | 39.71
6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509) | UN | CR | 377.23
6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" (REF 1509) | UN | CR | 786.01
6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) | UN | CR | 172.48
6014 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" (REF 1509) | UN | CR | 164.9
6006 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1509) | UN | CR | 85.89
6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509) | UN | CR | 118.61
6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) | UN | C | 96.89
11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | CR | 46.27
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | C | 200
11752 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1400) | UN | CR | 26.68
11753 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1400) | UN | CR | 31.86
6021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416) | UN | CR | 88.4
6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416) | UN | CR | 91.38
38379 | REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1" | M | CR | 67.24
13897 | REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M | UN | AS | 6173.11
10640 | REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP | UN | AS | 13369.66
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | CR | 4.16
37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | CR | 87.8
2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | CR | 21.34
12359 | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A | UN | CR | 162.14
7353 | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | L | CR | 34.49
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | CR | 1.47
10518 | RETARDO PARA CORDEL DETONANTE | UN | AS | 119.98
36530 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | AS | 375695.11
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M | UN | AS | 407500
36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | AS | 422408.5
34684 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 280.27
34683 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 175.17
533 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 21.94
10515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M2 | CR | 41.4
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | C | 29.95
153 | REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE | L | CR | 120.72
34682 | REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 133.95
20205 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 3.68
4412 | RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2.2
4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2.75
36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | CR | 3.52
10857 | RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM | M | AS | 17.53
4803 | RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M | CR | 35.77
6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | M | AS | 19.86
4829 | RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | CR | 41.67
39829 | RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM | M | AS | 35.17
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | CR | 51.07
4804 | RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM | M | CR | 27.46
34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | AS | 41.21
11573 | RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO | UN | CR | 5.78
38401 | RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO | UN | CR | 11.77
11575 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER | UN | CR | 55.74
38179 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | UN | CR | 46.09
20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | UN | CR | 0.31
14511 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | UN | AS | 997825.41
10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | UN | AS | 940000
14489 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | UN | AS | 833762.51
14513 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | UN | AS | 625341.67
13600 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M | UN | AS | 806866.86
10646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | UN | AS | 601465.48
6070 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M | UN | AS | 821828.55
6069 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M | UN | AS | 181554.32
14626 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | UN | AS | 899714.32
6067 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M | UN | AS | 738571.44
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | C | 16
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | CR | 35.49
36532 | ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW | UN | AS | 28866.43
11578 | ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | CR | 12.03
11577 | ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | CR | 11.48
42432 | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2424.64
42437 | ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1843.37
1116 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM | M | CR | 16.54
1115 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM | M | CR | 19.82
1113 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 23.17
1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | CR | 27.6
40873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | CR | 21.6
20214 | RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO) | UN | CR | 59
7237 | RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 57.76
11757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | C | 36.9
11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | C | 33.38
37526 | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM | UN | CR | 4.44
6076 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | M3 | AS | 66.5
13109 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6 POLEGADAS | UN | AS | 270.93
13110 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8 POLEGADAS | UN | AS | 356.56
7581 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | CR | 4.88
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3.85
4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1.84
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2.66
20206 | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 9.93
4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 10.2
4415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 5.46
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 7.86
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 0.04
40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 7.31
4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 610.58
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | C | 11.46
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1" | UN | CR | 540.3
11622 | SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS | KG | CR | 90.96
43143 | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | L | CR | 34.35
7317 | SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO | KG | CR | 41.9
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | CR | 42.92
43142 | SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO | L | CR | 194.97
38123 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | KG | CR | 72.45
42699 | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | CR | 27.81
37743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 220623.95
37744 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 259412.26
37741 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 200612.15
39396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | UN | CR | 41.79
39392 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | CR | 47.14
39393 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | CR | 29.15
39394 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | CR | 32.81
39395 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO | UN | CR | 30.51
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | CR | 1527.45
40269 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM. CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | CR | 6153.97
6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | H | CR | 21.83
40910 | SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | C | 14.43
41084 | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2569.98
44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | M3 | CR | 47.5
44945 | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UN | C | 8.9
38637 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2" | UN | CR | 205.42
6150 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" | UN | CR | 207.94
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | UN | C | 163.45
38638 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | UN | CR | 173.1
20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | CR | 16.3
6145 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2" | UN | CR | 18.01
6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | UN | CR | 11.9
6146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | UN | CR | 17.11
44536 | SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA | KG | CR | 3.61
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 28.36
42433 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 4789.18
42434 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 5175.4
42435 | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2580.78
38061 | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | UN | CR | 37.79
20250 | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | KG | C | 20
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | CR | 194.66
39914 | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | KG | CR | 300.8
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | CR | 347.08
6160 | SOLDADOR (HORISTA) | H | C | 21.83
41087 | SOLDADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
6166 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (HORISTA) | H | CR | 25.63
41088 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA) | MES | CR | 4567.44
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | CR | 72.29
10856 | SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM | M | AS | 113.34
4828 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | CR | 62.19
20249 | SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E= *2,0* CM | M | CR | 34.05
11609 | SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO | L | CR | 15.11
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 78.28
10691 | SOLVENTE PARA COLA A BASE DE RESINA SINTETICA (PARA COLA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTRAS SUPERFICIES) | L | AS | 101.7
12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | CR | 2.63
12296 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | UN | CR | 3.41
12294 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | CR | 8.18
14543 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | UN | CR | 5.84
13329 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UN | C | 3.43
21047 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4") | UN | CR | 52.73
21042 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, D = 15 MM (1/2") | UN | CR | 40.64
21043 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4") | UN | CR | 51.34
21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 15 MM (1/2") | UN | CR | 35.77
21045 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4") | UN | CR | 48.99
21041 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4") | UN | CR | 42.25
21040 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 15 MM (1/2") | UN | C | 35
14149 | SUPORTE "Y" PARA FITA PERFURADA | CENTO | AS | 204.95
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | CR | 1.96
38100 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | CR | 3.21
7576 | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UN | CR | 200.7
3384 | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM | UN | CR | 7.62
7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | CR | 6.18
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | CR | 4.17
37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | AS | 16.86
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | AS | 20.27
12626 | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | CR | 35.18
11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO | UN | AS | 8.06
390 | SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA | UN | CR | 7.55
42436 | SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2701.34
6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 5.42
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 8.59
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 12.6
3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | CR | 131.98
3990 | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 24.83
3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 33.53
6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | M2 | AS | 331.24
6180 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM | M2 | AS | 357.5
6182 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM | M2 | AS | 443.74
43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 16.77
6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 20.42
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 29.8
6214 | TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM | M2 | AS | 207.5
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | CR | 176.55
10740 | TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | UN | AS | 10535.12
13914 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | AS | 762.25
10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | AS | 1111.76
38465 | TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM | UN | CR | 32.63
7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | CR | 5.71
43427 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SEPTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM | UN | CR | 1852.4
41613 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | CR | 119.07
41614 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | UN | CR | 151.72
41615 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M | UN | CR | 234.5
41616 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 350.38
41617 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M | UN | CR | 696.69
41618 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 1282.56
43428 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO DE INSPECAO, COM FURO E TAMPINHA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM | UN | CR | 2252.85
41619 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | CR | 145.96
41620 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | UN | CR | 184.37
41622 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,35* M, E = 0,05 M | UN | CR | 319.77
41623 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 491.67
41624 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M | UN | CR | 921.88
41625 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 1418.35
39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | CR | 3.53
39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | UN | CR | 3.53
39350 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | UN | CR | 3.79
39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UN | CR | 4.39
38837 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 7.06
38836 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 4.93
2666 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | CR | 6.79
2668 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | CR | 7.75
2664 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | CR | 11.44
2662 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | CR | 14.03
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 78.09
10905 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 104.76
11289 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 100.71
11241 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 251.78
11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 638.44
21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 782.32
11315 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 152.86
21071 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 233.79
14112 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 326.41
11316 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 500 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 503.56
6243 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 580
6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 767.93
11296 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 900 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 2446.79
11299 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 828.18
11688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | UN | CR | 478.34
37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 83450
37739 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 102707.68
37740 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 58610.36
37738 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 69634.7
37737 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 55400.75
25014 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 116034.57
25013 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 121616.51
14405 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | AS | 142758.1
20271 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | UN | CR | 515.8
10423 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L | UN | CR | 378.71
36790 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | UN | CR | 342.01
37589 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 419.06
11690 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 222.61
20234 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM | UN | CR | 281.72
44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 16.46
11457 | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO | UN | CR | 45.56
44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | CR | 0.65
44253 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 216.9
21121 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3.11
38010 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3.87
38011 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 7.76
38012 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 29.61
38013 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 38.04
38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 63.52
38015 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 149.33
38016 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 173.66
12741 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | CR | 1666.58
12733 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | CR | 8.38
12734 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | CR | 17.87
12735 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | CR | 29.4
12736 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | CR | 67.21
12737 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | CR | 86.59
12738 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | CR | 171.15
12739 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | CR | 487.19
12740 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | CR | 762.23
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | AS | 46.75
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | AS | 36.9
6294 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | AS | 10.52
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | AS | 24.11
6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | AS | 140.62
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | AS | 74.06
6295 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | AS | 14.98
6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | AS | 188.34
6300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | AS | 347.23
6321 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5" | UN | AS | 495.99
6301 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" | UN | AS | 1162.55
20183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 43.56
38448 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 197.66
20182 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 25.32
7105 | TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 35.35
7119 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11.32
7126 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1.1/2" X 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 23.1
7120 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.68
6319 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 54.93
6304 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 54.93
21116 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | AS | 41.59
6320 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 28.29
6303 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 28.29
6308 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | AS | 151.99
6317 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 151.99
6307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | AS | 151.99
6309 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 156.4
6318 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 81.98
6306 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | AS | 81.98
6305 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | AS | 81.98
6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 17.39
6312 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | AS | 218.62
6311 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | AS | 218.62
6310 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1" | UN | AS | 218.62
6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | AS | 218.62
6313 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | AS | 218.62
6315 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | AS | 413.94
6316 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | AS | 413.94
39324 | TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 4.05
39325 | TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 6.1
39326 | TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 21.89
39327 | TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 33.03
11378 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 74.5
11379 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 62.95
11493 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 36.31
7106 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 142.97
7104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.85
7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.71
7128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.71
7108 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.68
7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10.22
7130 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14.85
7131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18.16
7132 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 42.76
7133 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 98.82
37420 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 40.04
37421 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 54.73
37422 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 51.23
37443 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 188.09
37444 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 191.28
37445 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 289.94
37446 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 316.08
37447 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 321.02
37448 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 440.33
37440 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 149.29
37441 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 149.29
37442 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 179.82
38017 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8.28
38018 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 9.3
39895 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2" | UN | CR | 60.54
39896 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4" | UN | CR | 88.73
38873 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 13.45
38874 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 17.03
38875 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 26.99
38876 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 36.27
39000 | TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | CR | 35.32
38674 | TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 27.85
38019 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 5.89
38020 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 7.26
38454 | TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 13.24
38455 | TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 17.73
38462 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 285.85
36362 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3.95
36298 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3.4
38456 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 8.45
38457 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 15.4
38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 29.67
38459 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 46.64
38460 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 100.06
38461 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 134.28
7094 | TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12.58
7116 | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | CR | 3.17
7118 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 25.87
7098 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.84
7110 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 49.19
7123 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.65
7121 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.2
7137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10.05
7122 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11.06
7114 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12.86
7109 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.55
7135 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.22
37947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.24
7103 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13.83
40419 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2") | UN | AS | 28.04
40420 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") | UN | AS | 40.91
40421 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") | UN | AS | 43.55
38905 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 17.41
38907 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 16.78
38910 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 19.63
11655 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 14.65
11656 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 16.82
7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 13.78
37948 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.19
7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6.47
11658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 14.3
7146 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 168.36
7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1.06
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1.21
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 3.79
7141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 9.26
7143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 31.08
7144 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 57.66
7145 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 78.41
7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 9.68
3593 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 101.47
3588 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 78.21
3585 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 24.16
3587 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 48.53
3590 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 288.11
3589 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 154.64
3586 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 31.64
3592 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 455.41
3591 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 730.05
40396 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 130.11
40395 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 99.85
40392 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 32.13
40394 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 65.01
40398 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 417.42
40397 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 213.77
40393 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 41.38
40399 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 682.89
39322 | TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 8.28
39289 | TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 15.43
39290 | TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 26.06
39291 | TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | AS | 28.81
41892 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 93.75
7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 20.23
7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 44.25
20179 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 37.71
20178 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 45.2
20180 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 74.6
20181 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 99.88
20177 | TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 24.7
7070 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | CR | 177.3
40945 | TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) | H | CR | 17.23
40946 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MES | CR | 3071.04
7153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) | H | CR | 49.02
41089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | MES | CR | 8729.54
40943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | H | CR | 47.28
40944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | MES | CR | 8418.42
6175 | TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA) | H | CR | 31.45
41092 | TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) | MES | CR | 5603.43
37712 | TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM | M2 | CR | 52.57
34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | CR | 2.69
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | CR | 3.3
34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | CR | 5.42
34550 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM | M | CR | 1.43
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 2.09
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 15.31
39508 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | CR | 8.6
39507 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 12.83
7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 16.47
42406 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 18.88
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | C | 23.63
43127 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 33.82
10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | CR | 7.13
21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | CR | 11.05
39509 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | CR | 10.63
44529 | TELA DE ANIAGEM ( JUTA) | M2 | CR | 17.96
7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 23.13
10928 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | CR | 13.29
10933 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | M2 | CR | 20.04
7158 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | C | 34
10927 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | CR | 21.74
7162 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 53.2
10932 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 92.54
10937 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M2 | CR | 23.78
10935 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 41.25
10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | CR | 11.6
7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 38.4
36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | CR | 11.23
34630 | TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO | UN | CR | 854.44
7161 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | M2 | CR | 4.78
7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | CR | 2.71
37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | C | 2.48
37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | CR | 3.39
36789 | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2 | UN | CR | 2.26
7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | C | 1461.81
7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | CR | 1.65
40741 | TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2 | UN | CR | 3.38
7184 | TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M | M2 | AS | 52.54
34458 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 161.14
34464 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 239.86
34468 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 302.4
34473 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 183.44
34480 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 339.01
34486 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 401.37
7190 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 13.4
34417 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 21.44
7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 19.67
7195 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 57.74
7186 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | C | 62.9
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 29
7197 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 122.4
7192 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 109.66
7193 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 123.46
7189 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 143.48
34402 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 202.56
7245 | TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM | UN | CR | 43.94
34425 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 130.12
7223 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 145.01
7234 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 218.82
7224 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 266.58
7225 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 285.85
7226 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 305.04
7227 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 347.21
7212 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 381.5
7229 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 241.82
7230 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 402.58
7231 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 571.1
7220 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 704.96
34447 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 788.25
7233 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 904.25
40740 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 148.52
25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 42.5
43071 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | AS | 167.24
39520 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM | M2 | AS | 136.44
39521 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | M2 | AS | 140.9
39522 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | M2 | AS | 145.49
7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | AS | 44.41
11067 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM) | UN | AS | 389.32
11068 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM) | UN | AS | 491.84
7246 | TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM | UN | CR | 48.53
12869 | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | H | CR | 21.56
41097 | TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3840.57
1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 1.73
1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | CR | 12.04
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 2.06
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 1.03
1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 2.85
1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 3.21
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 1.34
1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 5.58
1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 1.6
1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | CR | 6.95
1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | CR | 8.56
39321 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 18.89
39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7.86
39320 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 15.11
1591 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 26.55
1547 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 139.11
38196 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 27.09
1543 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 28.79
1585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 5.58
1593 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 29.61
11838 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 39.07
1594 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 39.5
1586 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 7.05
11839 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 56.85
1587 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 7.18
1545 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 68.22
1588 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 9.86
1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 5.68
1589 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 10.17
1546 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 115.11
1590 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 17.9
1542 | TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 23.72
38415 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V | UN | CR | 1132.67
38414 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V | UN | CR | 1589.71
38128 | TERRA VEGETAL (ENSACADA) | KG | C | 0.7
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | CR | 150
4806 | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM | M | CR | 20.77
34401 | TIJOLO CERAMICO LAMINADO DE *5,5 X 11 X 23* CM (L X A X C) | UN | CR | 1.88
7260 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) | UN | CR | 1.67
7256 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS DE *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 1.65
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 0.67
34400 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C) | UN | CR | 2.9
10617 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *6,3 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C) | UN | CR | 5.55
44261 | TIL CONDOMINIAL, PVC, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | CR | 125.53
7274 | TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | CR | 60.77
44326 | TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10.569) | UN | CR | 1312.55
154 | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | L | CR | 90.75
38121 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | L | CR | 23.97
43776 | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | CR | 27.55
7343 | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | CR | 35.26
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | CR | 20.88
7313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | L | CR | 22.13
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | CR | 12.66
7314 | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR | L | CR | 83.79
7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | CR | 81.64
43649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | L | CR | 42.22
43650 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE | L | CR | 39.9
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | CR | 40.87
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | C | 39.57
7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | L | CR | 43.77
7306 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | CR | 48.31
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | CR | 40.11
43625 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO | L | CR | 32.39
43647 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE | L | CR | 29.42
43648 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO | L | CR | 28.39
35693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | L | CR | 12.98
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | C | 31.13
35692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | L | CR | 20.37
43624 | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | CR | 37.94
7342 | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA | KG | CR | 2.43
7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS | L | CR | 44.93
39574 | TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL | UN | CR | 4.01
11060 | TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4" X 400 MM | UN | AS | 47.78
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | CR | 34.75
7525 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA | UN | CR | 58.84
7524 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA | UN | CR | 55.44
38105 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) | UN | CR | 14.24
38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 20.23
38103 | TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) | UN | CR | 21.38
38082 | TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 26.34
38104 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | UN | CR | 41.87
38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 46.48
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 10.17
7528 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | C | 11.95
12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | CR | 18.22
38075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 20.7
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 13.01
38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 23.2
7592 | TOPOGRAFO (HORISTA) | H | C | 21.83
40820 | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | CR | 3886.77
11826 | TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 1/2 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | UN | CR | 101
7606 | TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 3/4 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | UN | CR | 121.47
11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 265.25
11764 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 217.62
11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 52.6
11830 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 56.8
11825 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 127.78
11767 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 340.33
11766 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 79.33
11765 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 145.04
11824 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 93.31
44045 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875) | UN | CR | 311.18
39702 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM SENSOR DE APROXIMACAO ELETRICO, BIVOLT | UN | CR | 2066.65
13415 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193) | UN | C | 67.85
7602 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128) | UN | CR | 43.3
7603 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1120) | UN | CR | 36.73
11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | UN | CR | 190.3
13417 | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143) | UN | CR | 88.37
36791 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | UN | CR | 132.63
36795 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO | UN | CR | 1676.9
36796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | CR | 139.35
36792 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178) | UN | CR | 176.52
11773 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168) | UN | CR | 117.5
11762 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1153 / 1130) | UN | CR | 55.73
7604 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126) | UN | CR | 47.19
13984 | TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1152 / 1154) | UN | CR | 68.58
11772 | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168) | UN | CR | 117.87
13983 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1159 / 1160) | UN | CR | 89.27
13416 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158) | UN | CR | 79.29
40329 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR) | UN | C | 32.96
11823 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA | UN | CR | 13.88
11822 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2" | UN | CR | 28.29
11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | CR | 17.03
7613 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 120105.06
7619 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 18565.67
12076 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 8516.36
7614 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 23415.74
7618 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 151868.67
7620 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 32848.83
7610 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 10402.12
7615 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 38323.63
7617 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 11618.75
7616 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 62538.09
7611 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 15025.3
7612 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 85781.68
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | C | 1.5
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | C | 282.98
36510 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3 | UN | AS | 1005810.35
25020 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM ESCARIFICADOR E LAMINA COM CAPACIDADE DE 4,70M3 | UN | AS | 4143584.79
7622 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | UN | AS | 975783.05
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | UN | AS | 1265000
7625 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | UN | AS | 1257262.88
7623 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3 | UN | AS | 4143584.79
36508 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3 | UN | AS | 1863534.49
36509 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3 | UN | AS | 1021284.34
13238 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG | UN | AS | 291737.07
36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | UN | AS | 338044.55
36515 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG | UN | AS | 99561.06
10598 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG | UN | AS | 161453.31
7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | UN | AS | 247745
36513 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO, PESO COM LASTRO DE 4900 KG | UN | AS | 238657.14
36514 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG | UN | AS | 266267.97
11572 | TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO | UN | CR | 30.97
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | CR | 155.1
42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | CR | 5.39
11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | CR | 20.44
43605 | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER | M | CR | 41.83
11580 | TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM | M | CR | 8.2
10743 | TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T | UN | AS | 615.48
39848 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | M | AS | 1.78
20999 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M | M | CR | 7.86
21001 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M | M | C | 14.67
21003 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M | M | CR | 24.1
21006 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M | M | CR | 51.16
21019 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M | M | CR | 17.78
21021 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M | M | CR | 28.11
21024 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M | M | CR | 60.23
40624 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | AS | 91.25
42575 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M | M | AS | 83.73
13127 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | M | AS | 40.7
13137 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M | M | AS | 54.01
42574 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | M | AS | 62.48
20989 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M | M | AS | 1934.87
21147 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | M | AS | 181.41
21148 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | AS | 111.97
20984 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M | M | AS | 3712.64
13042 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M | M | AS | 2057.35
21150 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | M | AS | 55.52
13141 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M. | M | AS | 69.95
42576 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M | M | AS | 228.4
21151 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | M | AS | 332.32
13142 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M | M | AS | 475.09
42577 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M | M | AS | 521.3
20994 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M | M | AS | 895.74
7672 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | M | AS | 586.81
20995 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M | M | AS | 1177.17
7690 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M | M | AS | 680.84
20980 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M | M | AS | 742.73
7661 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | M | AS | 883.54
21016 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 158.4
21008 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 18.5
21009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 24.09
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 32.35
21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 47.15
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 52.1
21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 67.99
21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 95.14
21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 109.3
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 52.15
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 44.89
7691 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 18.97
40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | M | AS | 35.6
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 93.33
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 75.21
7700 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 23.99
7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 125.6
7693 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 172.98
7692 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 258.98
7695 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 280.87
13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M | M | AS | 20.36
36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | CR | 34.58
41930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | CR | 115.18
41931 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | M | CR | 180.39
41932 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | M | CR | 277.66
41933 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362) | M | CR | 392.4
41934 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362) | M | CR | 456.99
41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | CR | 67.82
44812 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 469.23
41785 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 1738.95
41781 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 313.99
41783 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 1128.84
41786 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 2403.34
41779 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 123.66
41780 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 193.74
41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 694.01
38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 33.74
44260 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, AGUA QUENTE (NBR 15884) | M | CR | 319.36
21123 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | C | 9.39
21124 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 15
21125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 25.83
38028 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 45.17
38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 66.11
38030 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 106.91
38031 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 167.8
39735 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 60.48
39734 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 71.74
39736 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 81.88
39737 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 11.01
39738 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 3.98
39739 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 56.62
39733 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 97.98
39854 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 99.37
39740 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 54.37
39741 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 10.02
39853 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 13.16
39742 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 43.7
39751 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2" (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | CR | 212.59
39750 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | CR | 176.7
39747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | CR | 56.84
39749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | CR | 116.99
39753 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 2 1/2" (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | CR | 391.32
39748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | CR | 91.96
39754 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3" (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | CR | 576.52
39755 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 4" (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | CR | 874.14
12742 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | CR | 692.17
12713 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | C | 36.71
12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | CR | 63.15
12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | CR | 80.14
12745 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | CR | 116.39
12746 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | CR | 157.17
12747 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | CR | 227.93
12748 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | CR | 321.11
12749 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | CR | 469.41
39728 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/2" (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | CR | 270.98
39727 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/4" (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | CR | 223
39724 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | CR | 68.27
39726 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | CR | 154.18
39730 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 1/2" (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | CR | 486.87
39729 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2" (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | CR | 375.25
39725 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | CR | 111.28
39731 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3" (79 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | CR | 721.09
39732 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 4" (104 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | CR | 1061.41
39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | CR | 48.37
39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | CR | 23.18
39661 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | CR | 15.81
39666 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | CR | 72.76
39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | CR | 35.66
39663 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | CR | 28.51
39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | CR | 60.16
39752 | TUBO DE COBRE, CLASSE "A", DN = 2" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | CR | 302.49
7725 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM | M | C | 228.55
7753 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 445.57
13256 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | CR | 624.19
7757 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | CR | 665.48
7758 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | CR | 964.13
7759 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM | M | CR | 2671.61
40334 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 104.67
7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 118.11
7742 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 311.51
7750 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 380.27
7756 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 436.93
7765 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 489.74
12569 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | CR | 676.04
7766 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | CR | 718.29
7767 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | CR | 1031.35
7727 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM | M | CR | 2996.11
7760 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 119.07
7761 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 124.83
7752 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 151.72
7762 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 198.3
7722 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 303.45
7763 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 369.71
7764 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 441.73
12572 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 624.19
12573 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | CR | 821.05
12574 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | CR | 992.75
12575 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | CR | 1507.66
12576 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 182.45
12577 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 245.83
12578 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 297.69
12579 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 512.79
12580 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 534.3
12581 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 572.33
7720 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 894.99
40335 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 187.25
7740 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 192.05
7741 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 355.3
7774 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 435.97
7744 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 569.45
7773 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 582.03
7754 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 882.51
7735 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 1142.75
7755 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 226.62
7776 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 472.46
7743 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 500.31
7733 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 653
7775 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 715.41
7734 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 1013.11
7714 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 141.16
37449 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | CR | 30
37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 42.01
37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 58.65
37452 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 85.25
37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 98.17
7778 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | CR | 36.82
7796 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | C | 50.47
7781 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 59.64
7795 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 88.76
7791 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 106.25
7783 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | CR | 37.65
7790 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 59.33
7785 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 65.47
7792 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 92.85
7793 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 109.66
13159 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 95.48
13168 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 115.94
13173 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 156.86
12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | CR | 31.37
12584 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 40.92
12613 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM | UN | CR | 26.5
1031 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M | UN | CR | 15.46
39707 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM | M | CR | 4.83
39708 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4", E= 10 MM | M | CR | 4.68
39710 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8", E= 10 MM | M | CR | 3.29
39709 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8", E= 10 MM | M | CR | 4.57
39711 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM | M | CR | 5.13
39712 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM | M | C | 1.8
39713 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | M | CR | 1.42
39714 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM | M | CR | 3.26
39715 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 10 MM | M | CR | 2.32
39716 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM | M | CR | 1.76
39718 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM | M | CR | 3
9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | AS | 5.11
9815 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | AS | 10.09
44543 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 5021.42
44526 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 123.07
44545 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 264.17
44525 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 4554.4
44547 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 411.8
44519 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1009.03
44520 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1625.17
44521 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 26.22
44522 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 2853.21
44523 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 4243.52
44527 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, (SDR 21 - PN 06) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 2128.02
44524 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 58.63
44542 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 2776.35
9877 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 106.54
9878 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 131.16
41986 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10" (273 MM) | M | AS | 3501.83
43422 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12" (320 MM) | M | AS | 4294.65
41987 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14" (400 MM) | M | AS | 4977.85
41988 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16" (450 MM) | M | AS | 6575.04
41697 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4" (450 MM) | M | AS | 1165.4
41985 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6" (200 MM) | M | AS | 1623.1
41699 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8" (200 MM) | M | AS | 2311.21
38053 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 24.21
38054 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 41.61
38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | AS | 11.72
38051 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 7.31
38787 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | M | AS | 4.72
38825 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | M | AS | 6.1
38826 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | M | AS | 8.67
38827 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA | M | AS | 14.19
38828 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM | M | AS | 9.09
38829 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM | M | AS | 14.89
38830 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM | M | AS | 20.61
38831 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM | M | AS | 28.75
36274 | TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | C | 10.6
36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | CR | 14.37
38977 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM | M | CR | 140.62
38971 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM | M | CR | 11.8
38972 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM | M | CR | 15.91
38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | CR | 26.29
38974 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM | M | CR | 42.7
38975 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM | M | CR | 54.75
38976 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM | M | CR | 94.12
44176 | TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL | M | CR | 21.63
38986 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | CR | 284.11
38978 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | CR | 11.65
38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | CR | 16.11
38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | CR | 21.56
38981 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | CR | 31.11
38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | CR | 49.16
38983 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | CR | 86.51
38984 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | CR | 118.92
38985 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | CR | 204.46
38032 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | CR | 50.73
38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | CR | 86.24
38034 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | CR | 135.1
38035 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | CR | 198.75
38036 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | CR | 267.74
38037 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | CR | 353.66
9850 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 147.75
9853 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 262.74
9854 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 115.12
9851 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 199.62
9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 37.99
9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 102.24
9829 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 173.28
9826 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 263.79
9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 374.58
36374 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 45.53
36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 13.49
36373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 28.01
36377 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 54.62
36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 16.64
36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 32.69
36380 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 68.3
36378 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 20.46
36379 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 41.25
9859 | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 10.21
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | C | 12.84
20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 33.56
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 5.61
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 9.26
9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 12.15
44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | CR | 50.27
9862 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 31.46
9861 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 24.71
9856 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 7.97
9866 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 21.32
9863 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 61.68
9860 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 45.02
9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 24.18
9840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 51.08
20067 | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 7.84
20068 | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 11.04
9839 | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 20.03
9870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 91.99
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 3.69
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | C | 4.17
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 9
9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 14.13
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 15.5
9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 25.5
9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 42.25
9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 58.78
7667 | TUBO 26" EM CHAPA PRETA, E= 3/16", 147 KG/6 M | M | AS | 3305.06
7660 | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 1/4", 175 KG/6 M | M | AS | 4213.16
7676 | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 3/8", 177 KG/6 M | M | AS | 4261.32
12426 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2" | UN | AS | 50.7
12425 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1" | UN | AS | 69.65
12427 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | UN | AS | 289.11
12428 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2' | UN | AS | 185.57
12430 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" | UN | AS | 62.15
12429 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3" | UN | AS | 467.5
12431 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4" | UN | AS | 795.6
12432 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2" | UN | AS | 163.63
12434 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2" | UN | AS | 53.32
12433 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1" | UN | AS | 104.17
12435 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" | UN | AS | 322.38
12437 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2" | UN | AS | 260.36
12439 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4" | UN | AS | 83.56
12438 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3' | UN | AS | 471.17
12436 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4" | UN | AS | 595.19
36357 | UNIAO COM FLANGE PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 156.9
12424 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | AS | 107.25
12440 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4" | UN | AS | 103.67
9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | AS | 77.32
9888 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | UN | AS | 62.13
9883 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2" | UN | AS | 27.11
9886 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | AS | 37.13
9889 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | UN | AS | 188.12
9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | AS | 113.7
9885 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | UN | AS | 35.9
9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | AS | 291.45
9891 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | UN | AS | 409.14
36316 | UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 25.57
36313 | UNIAO DUPLA PPR, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 16.42
64 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 4.76
37423 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 11.76
9892 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.77
9901 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 32.74
9900 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18.97
9899 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.51
9908 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 382.45
9905 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.65
9906 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.02
9895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13.51
9894 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 25.98
9897 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 27.75
9910 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 72.19
9909 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 147.02
9907 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 173.59
20973 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 122.48
20974 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 175.23
37989 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 11.76
37990 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 12.97
37991 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 17.26
37992 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 26.79
37993 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 40.64
37994 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 96.78
37995 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 126.15
37996 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 192.09
13883 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | AS | 172381.7
38604 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | AS | 214699.12
10601 | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO | UN | AS | 4176326.08
44469 | USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW | UN | AS | 10996119.18
13894 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 399604.75
13895 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 537335.18
13892 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 658491.12
9914 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 712400
36485 | USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | AS | 665336.65
9912 | USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H | UN | AS | 3400000
9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | UN | AS | 1753880.82
21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | CR | 321.77
10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | C | 373.8
11781 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | CR | 302.82
37588 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | UN | CR | 51.42
11751 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2" (REF 1552-B) | UN | CR | 157.97
11750 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4" (REF 1552-B) | UN | CR | 131.09
11748 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B) | UN | CR | 56.44
11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B) | UN | CR | 87.95
11747 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2" (REF 1552-B) | UN | CR | 243.59
11749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B) | UN | CR | 65.15
10236 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 132.34
10233 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 124.01
10234 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 78.12
10231 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 358.24
10232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 200.46
10229 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 70.65
10235 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 491.1
10230 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 864.29
10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 256.77
10411 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 229.76
10404 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 93.18
10410 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 153.48
10405 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 514.44
10408 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 359.74
10412 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 112.92
10406 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 710.55
10407 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 1102.07
10416 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 136.7
10419 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 118.65
21092 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 67.83
10418 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 79.09
12657 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 319.16
10417 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 199.17
10413 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 72.39
10414 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 435.84
10415 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 756.42
38643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO | UN | CR | 40.86
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | UN | CR | 55.82
6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | CR | 7.6
6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | CR | 5.23
6156 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | CR | 6.52
6154 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | CR | 9.3
6155 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | UN | CR | 21.41
43595 | VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M | UN | CR | 18.52
43596 | VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M | UN | CR | 21.41
38108 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 62.23
38087 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 80.05
38109 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 99.47
38088 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 104.59
38110 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 38.26
38089 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 66.67
38111 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 42.79
38090 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 68.91
13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | UN | AS | 66249.99
38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN | CR | 16.47
12627 | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | CR | 1.1
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 3.02
10478 | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | L | C | 35.7
10481 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | L | CR | 31.75
10475 | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | L | CR | 30.72
4030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | CR | 6.6
4031 | VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 | M2 | CR | 31.02
39399 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR | UN | AS | 1440.99
39400 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | AS | 1566.29
39401 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | AS | 1757.01
11652 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | AS | 3780
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | AS | 3390.99
13475 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | AS | 4130.63
44491 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H | UN | AS | 4069080.24
44470 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H | UN | AS | 1713035.55
13476 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H | UN | AS | 1725448.97
10488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | UN | AS | 2090400
13606 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H | UN | AS | 1852064.5
10489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | H | CR | 19.62
41073 | VIDRACEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3496.32
34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 621.41
10496 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 540.83
10497 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 1406.16
10504 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 1644.13
34390 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 484.58
34389 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 151.43
34388 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 215.23
34387 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 349.37
11188 | VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 173.06
11189 | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 259.6
21107 | VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 186.82
34386 | VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 324.5
10490 | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 113.57
10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | C | 129.8
10493 | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 151.43
10491 | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 183.88
34385 | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 268.25
10499 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 108.16
34384 | VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 324.5
11185 | VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 335.31
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 287.9
10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 169.88
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 221.77
5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | C | 311.4
10502 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 362.85
10501 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 205
10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 276.95
4500 | VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 14.65
4448 | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 20.12
20213 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 27.92
20211 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 36.98
40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | M | AS | 116.97
4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 30.56
4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 38.18
35272 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 55.19
4481 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 59.08
34345 | VIGIA DIURNO (HORISTA) | H | CR | 15.38
41096 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | MES | CR | 2741.53
TOTAL DE INSUMOS : 4827