## B1- ORÇAMENTO - PEV
| SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  | Data-Base
| DIRETORIA TÉCNICA |  |  |  | 2019-10-23 17:41
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | ANEXO B
Últ. atualização: | 2019-10-23 17:41 |  | REF. SINAPI - 08/2019
Descrição: | PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PEQUENOS VOLUMES - PEV - PAPA ENTULHO
Endereço: | NÚCLEO RURAL ALAGADO - PRÓXIMO AO CONJUNTO C DA AC-105
Observações: | PEV - SANTA MARIA
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - ANALÍTICA
COD-SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO | unidade | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
73672 | 1.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA | M² | 725
72898 | 1.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 | M³ | 94.975
99059 | 1.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALENTADAS A CADA 2,00 M, - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 103
10775 | 1.5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 4
10777 | 1.6 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 4
41598 | 1.7 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1
CPU 01/SLU/DF | 1.8 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVI, PEQ. OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA | UN | 1
CPU 02/SLU/DF | 1.9 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 662.5
CPU 03/SLU/DF | 1.10 | ART DE OBRA E SERVIÇO/ CREA - DF | UN | 1
74209/1 | 1.11 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 24
SUB TOTAL - 01
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA E EXECUÇÃO PLATAFORMA DE RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS
| 2.1 | MOVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM
74154/1 | 2.1.1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CAÇAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M³ | 67.772
| 2.2 | EXECUÇÃO DE PLATAFORMA DE RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS
74154/1 | 2.2.1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CAÇAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M³ | 307.6168
97915 | 2.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 6767.57
4743 | 2.2.3 | CASCALHO DE CAVA | M³ | 234.822
41721 | 2.2.4 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M³ | 234.822
SUB TOTAL - 02
| 3 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO
CPU 04/SLU/DF | 3.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM TELA LOSANGULAR ALTURA 2,0M | M | 96
CPU 05/SLU/DF | 3.2 | PORTÃO METÁLICO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA LOSANGULAR | UN | 1
CPU 06/SLU/DF | 3.3 | PORTÃO METÁLICO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA LOSANGULAR PARA ENTRADA DE PEDESTRES. | UN | 1
SUBTOTAL - 03
| 4 | BAIAS
CPU-B1/SLU/DF | 4.1 | PRANCHÕES DE MADEIRA DE LEI 30X2,5CM APARELHADA | M | 180
CPU-B2/SLU/DF | 4.2 | VIGOTA 6X16cm | M | 70.2
CPU-B3/SLU/DF | 4.3 | CAIBRO 6X8 | M | 22.8
4305 | 4.4 | PARAFUSOS D= 12,50 mm, L min = 180 mm | UN | 248
CPU-B4/SLU/DF | 4.5 | PAINÉIS DE MADEIRA FECHADOS COM TELA | M² | 18
73739/1 | 4.6 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 167.732
SUBTOTAL - 04
| 5 | MURO DE ARRIMO E COBERTURA DE TALUDE COM BRIQUETES DE CONCRETO
92394 | 5.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESP 8 CM. AF_12/2015. | M² | 35.51
93596 | 5.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM | TXKM | 6767.57
94263 | 5.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. | M | 113.83
CPU 07/SLU/DF | 5.4 | MURETA DE CONTENÇÃO | M | 17.65
SUB TOTAL - 05
| 6 | TRATAMENTO PAISAGÍSTICO
98509 | 6.1 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 192
98504 | 6.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 96
SUB TOTAL - 06
| 7 | EDIFICAÇÃO DE APOIO
| 7.1 | COBERTURA
92259 | 7.1.1 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2
92580 | 7.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇA METÁLICA | M² | 73.2592
94207 | 7.1.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUINDO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 73.2592
88487 | 7.1.4 | PINTURA SOBRE REBOCO COM TINTA LATEX PVA | M² | 143.64
| 7.2 | FUNDAÇÃO
93358 | 7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 5.1917
CPU 08/SLU/DF | 7.2.2 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOC 20 MPA, SEM ARMAÇÃO. | M. | 20
94107 | 7.2.3 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 0.30265
96536 | 7.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 21.652
92882 | 7.2.5 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 81.6952
94969 | 7.2.6 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 1.9439
96546 | 7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | M² | 121.0554
74106/1 | 7.2.8 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M² | 23.0725
93382 | 7.2.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 3.2478
| 7.3 | ALVENARIA
87471 | 7.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGA. DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 99.96
| 7.4 | PISOS
98680 | 7.4.1 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M² | 44.1495
87249 | 7.4.2 | PISO CERAMICO 45X45 GRES | M² | 19
87692 | 7.4.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M² | 63.1495
| 7.5 | LAJE
74202/1 | 7.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTA E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3 CM, INTRE-EIXO 38 CM, COM ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA. | M² | 23.38
| 7.6 | PORTAS E JANELAS
91341 | 7.6.1 | PORTA DE ALUMINIO DE BRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIM E INSTALAÇÃ | UN | 4
94570 | 7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 2.88
CPU 09/SLU/DF | 7.6.3 | JANELA ALUMINIO BASCULANTE 80 X 60 CM (AXL) | UN | 2
| 7.7 | REVESTIMENTO E PINTURA
87905 | 7.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE M2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 143.64
84072 | 7.7.2 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 25.104
87546 | 7.7.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M² | 25.104
87248 | 7.7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 25.104
| 7.8 | INSTALAÇÃO ELETRICA E DE TELEFONIA (INCLUSO TRECHO ENTRE ENTRADA E Q.D)
90105 | 7.8.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³/ POTENCIA: 88HP), LARGURA MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M³ | 23.82
93369 | 7.8.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTENCIA: 111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA. | M³ | 23.82
73798/1 | 7.8.3 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 23.82
91932 | 7.8.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 23.82
CPU 14/SLU/DF | 7.8.5 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO INCLUSIVE CABEAMENTO CAIXA DE PROETEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO | UN | 1
CEB/DF | 7.8.6 | CUSTO DE VISTORIA PARA LIGAÇÃO MONOFÁSICA | UN | 1
| 7.9 | INSTALAÇÃO EDIFICAÇÃO
84402 | 7.9.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
73798/1 | 7.9.2 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 51.43
91834 | 7.9.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 32.5
91854 | 7.9.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25.5
91926 | 7.9.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 173.5
91928 | 7.9.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 17
91932 | 7.9.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51.43
74130/2 | 7.9.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
74130/1 | 7.9.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24. FORNECIMENTO E INST. | UN | 5
83446 | 7.9.10 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 1
| 7.10 | INTERRUPTORES
91975 | 7.10.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
91959 | 7.10.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
91994 | 7.10.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15
| 7.11 | LUMINÁRIA
73953/9 | 7.11.1 | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6
97590 | 7.11.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 4
73769/2 | 7.11.3 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
83475 | 7.11.4 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2
97601 | 7.11.5 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 3
| 7.12 | INSTALAÇÃO TELEFÔNICA
91856 | 7.12.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6
73798/3 | 7.12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6
83366 | 7.12.3 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | UN | 1
72337 | 7.12.4 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
98400 | 7.12.5 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018 | M | 24.44
| 7.13 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA
90105 | 7.13.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³/ POTENCIA: 88HP), LARGURA MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M³ | 20
93369 | 7.13.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTENCIA: 111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA. | M³ | 20
95676 | 7.13.3 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
95675 | 7.13.4 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
89356 | 7.13.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20
89362 | 7.13.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4
74218/1 | 7.13.7 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
| 7.14 | HIDROMETRO ATÉ CAIXA D'ÁGUA
89356 | 7.14.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.44
89362 | 7.14.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3
88504 | 7.14.3 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1
94796 | 7.14.4 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1
| 7.15 | INSTALAÇÃO EDIFICAÇÃO
89367 | 7.15.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8
89357 | 7.15.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42
89353 | 7.15.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 6
89351 | 7.15.4 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 4
95470 | 7.15.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
CPU 10/SLU/DF | 7.15.6 | ASSENTO SANITÁRIO DE PLASCTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 2
86902 | 7.15.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FO UN CR 181,44 RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2
86872 | 7.15.8 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIXAÇÃO FERRAGEM EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSÃO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1680DE 1.1/2" X 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
86914 | 7.15.9 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
9535 | 7.15.10 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
95543 | 7.15.11 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2
95542 | 7.15.12 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 2
95545 | 7.15.13 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 2
95544 | 7.15.14 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 2
74125/1 | 7.15.15 | ESPELHO C/MOLDURA (0,50 x 0,45m) | M² | 0.45
| 7.16 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO (FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO)
90105 | 7.16.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³/ POTENCIA: 88HP), LARGURA MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M³ | 20
93369 | 7.16.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTENCIA: 111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA. | M³ | 20
90093 | 7.16.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 2.926
98052 | 7.16.4 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1
90088 | 7.16.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 8.4
98094 | 7.16.6 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1
74166/1 | 7.16.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
89714 | 7.16.8 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30
89851 | 7.16.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2
89852 | 7.16.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4
89711 | 7.16.11 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12.56
89726 | 7.16.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4
89712 | 7.16.13 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2
89732 | 7.16.14 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3.71
89783 | 7.16.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2
| 7.17 | COMBATE A INCÊNDIO
73775/2 | 7.17.1 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 3
CPU 11/SLU/DF | 7.17.2 | PLACA SINALIZAÇÃO EXTINTOR | UN | 3
SUB TOTAL - 07
| 8 | SINALIZAÇÃO SLU
| 8.1 | PLACAS
10848 | 8.1.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ESCOVADO INDUSTRIAL (0,42 × 0,59M). | UN | 1
4813 | 8.1.3 | PLACA EM METALON IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO EM LONA TENCIONADA (DIMENSÕES 6 X 1,3M) COM ILHOES PARA ALOCAÇÃO EM ALAMBRADO | M² | 7.8
4813 | 8.1.4 | PLACA DE ORIENTAÇÃO SOBRE O ENDEREÇO DO NOVO EQUIPAMENTO EM METALON IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO COM ASTE DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO NO CHÃO, COM DIMENSÕES DE 2X1,5m | M² | 3
SUB TOTAL - 08
| 9 | TOTEM
CPU/SLU/DF | 9.1 | TOTEM METÁLICO COM POSTE DE AÇO, ESTRUTURA EM CANTONEIRA E CHAPA DE ZINCO PINTADA | UN | 1
SUB TOTAL - 09
| 10 | PISO DO PÁTIO EXTERNO
| 10.1 | PISO INTERTRAVADO (RAMPA E PLATÔ)
72961 | 10.1.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 223.64
96396 | 10.1.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M³ | 6.7092
74022/30 | 10.1.3 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO | UN | 2
92394 | 10.1.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8CM. | M² | 223.64
93596 | 10.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM | TXKM | 806.4011
94263 | 10.1.6 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. | M | 74.21
| 10.2 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO (ALOCAÇÃO CAÇAMBASBROOKS)
CPU 12/SLU/DF | 10.2.1 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO | M³ | 3.395
95240 | 10.2.2 | SUB-BASE LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M² | 33.95
| 10.3 | PISO CIMENTADO (BAIAS)
98680 | 10.3.1 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M² | 36
| 10.4 | PISO DE BRITA 2
94107 | 10.4.1 | LASTRO DE BRITA 2, ESPESSURA 7CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL | M3 | 14.6788
| 10.5 | PISO DE ENTRADA PEV
72961 | 10.5.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 62.5
96396 | 10.5.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M³ | 1.875
92394 | 10.5.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8CM. | M² | 62.5
93596 | 10.5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM | TXKM | 225.3625
94263 | 10.5.5 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. | M | 55
SUB TOTAL - 10
| 11 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS PESSOAL DA OBRA
2707 | 11.1 | 1/2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 48
90780 | 11.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4
88326 | 11.3 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4
SUB TOTAL - 11
TOTAL GERAL
TOTAL COM BDI=24,38%

## B2 - TOTEM
|  | SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL | [5 empty] | Data-Base
|  | DIRETORIA TÉCNICA | [5 empty] | 2019-10-23 17:41
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | ANEXO B
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TOTEM METÁLICO COM POSTE DE AÇO, ESTRUTURA EM CANTONEIRA E CHAPA DE ZINCO PINTADA
UNIDADE DE SERVIÇO: |  |  | MERCADO |  |  | REF. SINAPI - 08/2019
FONTE | COMPONENTES |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTOS UNITÁRIOS |  | CUSTOS |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | MATERIAL/ EQUIPAMENTO | M. DE OBRA + ENCARG SOCIAIS
88309 | PEDREIRO |  | H | 4
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 8
6110 | SERRALHEIRO |  | H | 16
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO |  | H | 16
83761 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 33 HP P/ SOLDA ELETRICA SOBRE RODAS |  | H | 8
43468 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H | 26
7692 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80*KG/M (NBR 5580) |  | M | 8.6
4777 | PERFIL DE AÇO 1/8" X 1" |  | M | 3.72
567 | CANTONEIRAFERRO GALVANIZADO DE ABAS IQUAIS 1" X 1/8" 1,20 KG/M |  | M | 8
39630 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) |  | M² | 7.44
95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMÃO SOBRE SUPERFICIE MATÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO |  | M² | 4.71
MERC | ADESIVO TOTEM |  | M² | 7.44
TOTAL GERAL

## B3 - MEMORIA
|  | SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL | [5 empty] | Data-Base
|  | DIRETORIA TÉCNICA | [5 empty] | 2019-10-23 17:41
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | ANEXO B
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RASPAGEM MECANIZADA DO TERRENO ATÉ 10 CM DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTREIRAS
| LOCAL |  |  | COMPR. (M) | LARG. (M) | ÁREA (M²)
| PEV |  |  | 26.5 | 25 | 662.5
| PISTA DE ENTRADA/CALÇADA |  |  | 25 | 2.5 | 62.5
| TOTAL |  |  |  |  | 725
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRNSPORTE ATE 1KM
| ÁREA |  | PROFUNDIDADE (M) |  | A. X PROF. | EMPOLA. | VOLUME (M³)
| 725 |  | 0.1 |  | 72.5 | 1.31 | 94.975
LOCAÇÃO DA OBRA COM EXECUÇÃO DO GABARITO (PERÍMETRO)
| LOCAL |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | TOTAL (M)
|  |  | 26.5 | 26.5 | 25 | 25
| 1.4 |  | 53 |  | 50 |  | 103
ATERRO COMPACTADO COM CONTROLE TECNOLÓGICO, EXECUÇÃO EM CAMADAS DE 20 CM
| LOCAL | ÁREA | PARTE + ALTA |  | PARTE + BAIXA |  | VOLUME (M³)
| TERRENO | 338.86 | 0.2 |  | 0 |  | 67.772
| PLATÔ | 193.9 | 1.05 |  | 0 |  | 203.595
| RAMPA | 29.74 | 1.05 |  | 0 |  | 31.227
| TOTAL | [5 empty] | 234.822
ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE
| VOLUME |  |  |  | EMPOLAMENTO |  | VOLUME (M³)
| 234.822 |  |  |  | 1.31 |  | 307.6168
MOMENTO EXTRAORDINÁRIO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
| VOLUME (M³) |  |  | KM |  | M³XKM
| 307.6168 |  |  | 22 |  | 6767.57
MOMENTO EXTRAORDINÁRIO COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3
| VOLUME (M³) |  |  | KM |  | M³XKM
| 307.6168 |  |  | 22 |  | 6767.57
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,70M, COM TELA LOSANGULAR ALTURA 2,00M.
| COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) | DIF. PORTÃO ENTRADA |  | DIF. PORT.PEDESTRE |  | TOTAL (M)
| 53 |  | 50 | 5 |  | 2 |  | 96
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8CM.
| LOCAL |  | COMP. (M) |  | LARG. (M) |  | TOTAL (M²)
| COBERTURA DE TALUDE |  | 35.51 |  | 1 |  | 35.51
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO ORNAMENTAL - (abertura de covas adubação e manutenção até a entrega da obra)
| ARBUSTOS POR METRO |  |  | PERÍMETRO (M) |  |  | UNIDADE
| 2 |  |  | 96 |  |  | 192
GUIA MEIO FIO
| LOCAL |  |  | COMPRIMENTO (M) |  |  | TOTAL (M)
| PLATÔ |  |  | 68.23 |  |  | 113.83
| PLATÔ ARRIMO |  |  | 45.6
FUNDAÇÃO
LOCAL | COMP | LARG | ALTURA | ESCAVAÇÃO | FORMA | BRITA | CONCRETO | REATERRO | QTDADE
VIGA H1 | 4.23 | 0.15 | 0.3 | 0.57105 | 2.538 | 0.031725 | 0.19035 | 0.3807 | 1
VIGA H2 | 4.23 | 0.15 | 0.3 | 0.57105 | 2.538 | 0.031725 | 0.19035 | 0.3807 | 1
VIGA V1 | 3.91 | 0.15 | 0.3 | 0.52785 | 2.346 | 0.029325 | 0.17595 | 0.3519 | 1
VIGA H3 | 4.23 | 0.15 | 0.3 | 0.57105 | 2.538 | 0.031725 | 0.19035 | 0.3807 | 1
VIGA H4 | 7.4 | 0.15 | 0.3 | 0.999 | 4.44 | 0.0555 | 0.333 | 0.666 | 1
VIGA V2 | 3.91 | 0.15 | 0.3 | 0.52785 | 2.346 | 0.029325 | 0.17595 | 0.3519 | 1
VIGA V3 | 3.91 | 0.15 | 0.3 | 0.52785 | 2.346 | 0.029325 | 0.17595 | 0.3519 | 1
BLOCO | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.896 | 2.56 | 0.064 | 0.512 | 0.384 | 8
TOTAL |  |  |  | 5.1917 | 21.652 | 0.30265 | 1.9439 | 3.2478 | 15
PISO CIMENTADO
| LOCAL |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | ÁREA (M²)
| BAIA COLETA SELETIVA |  | 4.48 |  | 3 |  | 13.44
| SALA PARA COLETORES |  | 3.02 |  | 3 |  | 9.06
| VARANDA |  | 7.65 |  | 2.83 |  | 21.6495
| TOTAL | [5 empty] | 44.1495
PISO CERÂMICO
| LOCAL |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | ÁREA (M²)
| BANHEIRO MASC. |  | 2.5 |  | 1.3 |  | 3.25
| BANHEIRO FEM. |  | 2.5 |  | 1.3 |  | 3.25
| ESCRITÓRIO |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 6.25
| EDIFICAÇÃO DE APOIO |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 6.25
| TOTAL |  |  |  |  | 19
LAJE
| LOCAL | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  |  | ÁREA (M²)
|  | 8.35 |  | 2.8 |  |  | 23.38
| TOTAL | [5 empty] | 23.38
TUBO PEAD
| LOCAL |  | ESPECIFICAÇÃO (MM) |  | COMPRIMENTO (M) |  | TOTAL (M)
| EXTERNO |  | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") |  | 23.82 |  | 75.25
| INTERNO |  | SINGELO PEAD D=50MM(2") |  | 51.43
| EDIFICAÇÃO FORRO |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGAD PVC DN 25MM (3/4') |  | 32.5 |  | 58
| EDIFICAÇÃO PAREDE |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGAD PVC DN 25MM (3/4') |  | 25.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO
| FUNÇÃO |  | ESPECIFICAÇÃO (MM²) |  | COMPRIMENTO (M) |  | TOTAL (M)
| LIGAÇÃO EXTERNA |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM² |  | 23.82 |  | 75.25
| LIGAÇÃO INTERNA |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM² |  | 51.43
| ILUMINAÇÃO |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² |  | 76.8 |  | 173.5
| TOMADA |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² |  | 65.2
| ILU.EXTERNA |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² |  | 31.5
| CHUVEIRO |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4,0 MM² |  | 17 |  | 17
TUBO PVC - ÁGUA
| LOCAL |  | ESPECIFICAÇÃO (MM) |  | COMPRIMENTO (M) |  | TOTAL (M)
| PÁTIO EXTERNO |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM |  | 20 |  | 40
| PÁTIO INTERNO |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM |  | 20
| CAIXA ATE EDIFICAÇÃO |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM. |  | 42 |  | 42
ALVENARIA
| LOCAL |  | COMPRIMENTO (M) |  | ALTURA (M) |  | TOTAL (M²)
| PAREDE V.1 |  | 3.91 |  | 2.8 |  | 10.948
| PAREDE V.2 |  | 3.91 |  | 2.8 |  | 10.948
| PAREDE V.3 |  | 3.91 |  | 2.8 |  | 10.948
| EDIFICAÇÃO DE APOIO |  | 7.9 |  | 2.8 |  | 22.12
| ESCRITÓRIO |  | 7.9 |  | 2.8 |  | 22.12
| SALA PARA COLETORES |  | 3.17 |  | 2.8 |  | 8.876
| BANHEIROS |  | 5 |  | 2.8 |  | 14
| TOTAL | [5 empty] | 99.96
AZULEJO
| LOCAL |  | COMPRIMENTO (M) |  | ALTURA (M) |  | TOTAL (M²)
| BANHEIRO FEM. |  | 4.6 |  | 2.4 |  | 11.04
| BANHEIRO MASC. |  | 4.6 |  | 2.4 |  | 11.04
| TOTAL | [5 empty] | 22.08
PISO PÁTIO EXTERNO
| LOCAL |  | ESPECIFICAÇÃO |  | ÁREA (M²) | PER. (M) | ESPESSURA (CM)
| PISTA DE ENTRADA/CALÇADA |  | BLOQUETE INTERTRAVADO |  | 62.5 | 55 | 0.08
| PÁTIO EXTERNO |  | BRITA 2 |  | 209.6966 | - | 0.07
| ÁREA BAIAS + APOIO |  | - |  | 129.1634 | - | 0.5
| PLATÔ + RAMPA |  | BLOQUETE INTERTRAVADO |  | 223.64 | 74.21 | 0.08
| ALOCAÇÃO CAÇAMBA BROOKS |  | CONCRETO 20 MPA |  | 33.95 | - | 0.1
| BAIAS |  | CIMENTADO LISO |  | 36 | - | 0.035
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
| PESO (T) |  |  | DISTANCIA (KM) |  |  | TOTAL (TXKM)
| 36.6546 |  |  | 22 |  |  | 806.4011
| obs: 18 peças/m² | 163.9 | kg/m²
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
| PESO (T) |  |  | DISTANCIA (KM) |  |  | TOTAL (TXKM)
| 10.2438 |  |  | 22 |  |  | 225.3625
MESTRE DE OBRAS
| CÓDIGO | MÃO DE OBRA HORISTA |  |  |  | HORAS | SUB TOTAL
| SINAPI | LEIS SOCIAIS. (114,09%) DESONERADO E ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | S/ LEIS SOCIAIS | LEIS SOCIAIS. (73,43%) | POR MÊS
90780
VIGIA NOTURNO
| CÓDIGO | MÃO DE OBRA HORISTA |  |  |  | HORAS | SUB TOTAL
| SINAPI | LEIS SOCIAIS. (114,09%) DESONERADO E ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | S/ LEIS SOCIAIS | LEIS SOCIAIS. (73,43%) | POR MÊS
88326
PROJEÇÃO DE COBERTURA
| LOCAL |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | ÁREA (M²)
| ÁREA DE PROJEÇÃO |  | 16.88 |  | 4.34 |  | 73.2592
ARMAÇÃO ESTRIBOS
| ESPAÇAMENTO |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | PERÍMETRO (M)
| 0.1 |  | 19.72 |  | 17.33 |  | 37.05
| PEÇAS |  | COMPRIMENTO ESTRIBO (M) |  | CA-50 6,3mm (KG) |  | TOTAL (KG)
| 370.5 |  | 0.9 |  | 0.245 |  | 81.6952
ARMAÇÃO VIGA BALDRAME
| FERRAGEM (UN) |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | PERÍMETRO (M)
| 4 |  | 19.72 |  | 17.33 |  | 37.05
| COMPRIMENTO TOTAL (M) |  | CA-50 10mm (KG) |  | BROCAS (M) |  | TOTAL (KG)
| 148.2 |  | 0.617 |  | 48 |  | 121.0554
ÁREA ESTRUTURAS ENTERRADAS
| BLOCO (M²) |  | COMPRIMENTO BALDRAME (M²) |  | LARGURA BALDRAME (M²) |  | TOTAL (M²)
| 6.4 |  | 8.874 |  | 7.7985 |  | 23.0725
ÁREAS TOTAIS DAS PAREDES
| ALTURA (M) |  | COMPRIMENTO EXTERNO (M) |  | COMPRIMENTO INTERNO (M) |  | TOTAL (M²)
| 2.4 |  | 33.85 |  | 26 |  | 143.64
| BANHEIROS/TANQUE |  | 9.2 |  | 1.26 |  | 25.104

## B4 - BAIAS
| SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  | Data-Base
| DIRETORIA TÉCNICA |  |  |  | 2019-10-23 17:41
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | ANEXO B
COMPOSIÇÃO DAS BAIAS
PRANCHÕES 30CM
PRANCHÕES 30CM PREÇO UNITÁRIO
CPU-B1/SLU/DF | MADEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM | SER.CG | M | COEF. | PREÇO | 0
88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES | M.O. | H | 0.15
3992 | TABUA MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") APARELHADA | MAT. | M | 1
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES | M.O. | H | 0.4
QUANTITATIVOS PRANCHÕES DE 30CM
| LOCAL | COMPR | VAOS | QUANT | TOTAL
| BAIA COLETA SELETIVA | 1.5 | 7 | 4 | 42
| SALA DE COLETORES | 1.5 | 5 | 4 | 30
| BAIAS | 1.5 | 10 | 4 | 60
| BAIAS | 1.5 | 8 | 4 | 48
| TOTAL |  |  |  | 180
VIGOTAS 6X16cm
VIGOTAS 6X16cm PREÇO UNITÁRIO
CPU-B2/SLU/DF | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM | SER.CG | M | COEF. | PREÇO | 0
88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES | M.O. | H | 0.15
4481 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES | M.O. | H | 0.4
QUANTIDADES VIGOTAS
| LOCAL | ALTURA | QUANT | X2 | X1 | TOTAL
| BAIAS (UNIAO DUAS PRANHCAS) | 1.8 |  | 14 | 3 | 30.6
| BAIAS (UNIAO TRES PRANHCAS) | 1.8 |  |  | 2 | 3.6
| SALA COLETORES (UNIAO DUAS PRANCHAS) | 3 |  | 8 | 2 | 30
| SALA COLETORES (UNIAO TRES PRANCHAS) | 3 |  |  | 2 | 6
| TOTAL |  |  |  |  | 70.2
CAIBRO 6X18 CM
CAIBRO 6X18 CM PREÇO UNITÁRIO
CPU-B3/SLU/DF | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM | SER.CG | M | COEF. | PREÇO | 0
88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES | M.O. | H | 0.1
20209 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM) | MAT. | M | 1
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES | M.O. | H | 0.1
QUANTIDADES CAIBROS
| LOCAL | ALTURA | QUANT | X2 |  | TOTAL
| BAIAS (UNIAO DUAS PRANCHAS) | 1.8 |  | 3 |  | 5.4
| BAIAS (UNIAO TRÊS PRANCHAS) | 1.8 |  | 3 |  | 5.4
| SALA COLETORES (UNIAO DUAS PRANCHAS) | 3 |  | 2 |  | 6
| SALA COLETORES (UNIAO TRES PRANCHAS) | 3 |  | 2 |  | 6
| TOTAL |  |  |  |  | 22.8
PAINEL DE FECHAMENTO
PAINEL DE FECHAMENTO PREÇO UNITÁRIO
CPU-B4/SLU/DF | PAINEL DE MADEIRA FECHADO COM TELA, 10X10CM | SER.CG | M² | COEF. | PREÇO | 0
88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES | M.O. | H | 0.1
10933 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGU/LOSANG, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10X10 CM H=2 M | MAT. | M² | 1
4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 3
4299 | PARAFUSOS D= 8 mm, L min = 110 mm | MAT. | UN | 6
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES | M.O. | H | 0.1
PINTURA TINTA A OLEO
| ITEM | COMP | ALTURA | LADOS |  | AREA
| PRANCHOES 30 | 180 | 0.35 | 2 |  | 126
| VIGOTAS 6X16 | 70.2 | 0.22 | 2 |  | 30.888
| CAIBRO 6X08 | 22.8 | 0.14 | 2 |  | 6.384
| SARRAFO 2,5X10 | 22.3 | 0.1 | 2 |  | 4.46
| TOTAL |  |  |  |  | 167.732

## B5 - COMPOSIÇÃO
| SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  | Data-Base
| DIRETORIA TÉCNICA |  |  |  | 2019-10-23 17:41
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | ANEXO B
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CPU 01/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 01/SLU/DF | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVI, PEQ. OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA | SER.CG | M
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 8
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEM | M.O. | H | 8
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.02
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 25
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 4
6212 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | MAT. | M | 8
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 20
CPU 02/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 02/SLU/DF | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | M² | 1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O | H | 0.14
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. | L | 0.05
CPU 03/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 03/SLU/DF | ART OBRA E SERVIÇO - CREA/DF |  | UNID.
CREA-DF | ART OBRA E SERVIÇO - CREA/DF |  |  | 1
CPU 04/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 04/SLU/DF | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº16 | SER.CG | M
10927 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8CM, H = 2 M | MAT. | M2 | 2
340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | MAT. | M | 12.1
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 0.11
4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | MAT. | UN | 0.08
4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | MAT. | UN | 0.4
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.3
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.6
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP MEC COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | MAT. | M3 | 0.04
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | MAT. | L | 0.16
7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | MAT. | L | 0.33
CPU 05/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 05/SLU/DF | PORTÃO METÁLICO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA LOSANGULAR | SER.CG | UD
10927 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8CM, H = 2 M | MAT. | M2 | 8.64
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 1.2
21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32*KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 18
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 24.4
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP MEC COM BETON 400 L. AF_07/2016 | MAT. | M3 | 0.0448
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 2.3
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | MAT. | L | 2.1
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 23.9297
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS | M.O. | H | 21.1686
CPU 06/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 06/SLU/DF | PORTÃO METÁLICO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA LOSANGULAR, ENTRADA PEDESTRES | SER.CG | UD
10927 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8CM, H = 2 M | MAT. | M2 | 3.456
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 1.2
21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32*KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 7.2
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 9.76
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP MEC COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | MAT. | M3 | 0.0448
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 2.3
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | MAT. | L | 2.1
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 9.5719
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS | M.O. | H | 8.4674
CPU 07/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 07/SLU/DF | MURETA DE CONTENÇÃO | SER.CG | M
87453 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM | SER.CG | M | 1
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, PREPARO COM BETONEIRA (SAPATA) | SER.CG | M3 | 0.01
94963 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (BLOCOS) | SER.CG | M3 | 0.039
94963 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (CINTA) | SER.CG | M3 | 0.009
21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, *6,23* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1.7
21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 0.2
CPU 08/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 08/SLU/DF | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 30 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 2.1
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3, (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | MAT. | M3 | 0.043
CPU 09/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 09/SLU/DF | JANELA ALUMINIO BASCULANTE 80 X 60 CM (AXL) |  | UN
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1.707
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.853
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | MAT. | UN | 7.3
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | MAT. | UN | 0.56
34377 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | MAT. | UN | 1
CPU 10/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 10/SLU/DF | ASSENTO SANITÁRIO DE PLASCTICO, TIPO CONVENCIONAL |  | UN
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | MAT. | UN | 1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.3
CPU 11/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO (R$), | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 11/SLU/DF | PLACA SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR |  | UN
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMASFOTOLUMINESCENTE CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.1
CPU 12/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 12/SLU/DF | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO |  | M3
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 2.154
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 3.293
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 2.256
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | MAT. | M³ | 1.213
4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 2.5
87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. | MAT. | CHP | 1
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | MAT. | M² | 1.1224
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.201
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | MAT. | M2 | 1.128
4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 2
CPU 13/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 13/SLU/DF | CONCERTINA - MEDIDA DE SEGURANÇA |  | M
34347 | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300MM, D = 2,76 MM | MAT. | M | 1
34349 | HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M | MAT. | UN | 0.5
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.3
CPU 14/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 14/SLU/DF | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO INCLUSIVE CABEAMENTO CAIXA DE PROETEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO |  | UN
379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM |  | UN | 2
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS |  | UN | 2
985 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 |  | M | 36
1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR |  | UN | 1
2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V |  | UN | 1
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA |  | M | 2
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA |  | M | 9
3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO |  | UN | 1
3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO |  | UN | 1
4336 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA |  | UN | 2
CPU 15/SLU/DF | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) |  | UN | 1
11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 |  | UN | 2
20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE |  | UN | 1
39680 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) |  | UN | 1
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6
CPU 15/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 15/SLU/DF | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) |  | M
12366 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) |  | UN | 1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCOPBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 1.25
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | M3 | 0.15
94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.15

## C - FÍSICO FINANCEIRO
|  | SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL | [8 empty] | Data-Base
|  | DIRETORIA TÉCNICA | [8 empty] | 2019-10-23 17:41
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | ANEXO C
Últ. atualização: |  | 2019-10-23 17:41 |  |  |  | REF. SINAPI - 08/2019
Descrição: |  | PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PEQUENOS VOLUMES - PEV - PAPA ENTULHO
Endereço: |  | NÚCLEO RURAL ALAGADO - PRÓXIMO AO CONJUNTO C DA AC-105
Observações: |  | PEV - SANTA MARIA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | TOTAL (R$) | MÊS | [7 empty] | TOTAL DO ITEM
|  |  |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º
|  |  |  | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS
01.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
02.00.000 | MOVIMENTO DE TERRA E EXECUÇÃO PLATAFORMA DE RECEBIMENTO DOS SÓLIDOS | [11 empty] | 0
03.00.000 | ALAMBRADO | [11 empty] | 0
04.00.000 | BAIAS | [11 empty] | 0
05.00.000 | COBERT. DE TALUDE COM BRIQUETES DE CONCRETO | [11 empty] | 0
06.00.000 | TRATAMENTO PAISAGÍSTICO | [11 empty] | 0
07.00.000 | EDIFICAÇÃO DE APOIO | [11 empty] | 0
08.00.000 | SINALIZAÇÃO SLU | [11 empty] | 0
09.00.000 | TOTEM METÁLICO | [11 empty] | 0
10.00.000 | COBERTURA DO PISO PÁTIO EXTERNO | [11 empty] | 0
11.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS PESSOAL DA OBRA | [11 empty] | 0
0
SUBTOTAL
BDI (24,38%)
TOTAL GERAL
TOTAL ACUMULADO

## D - DESEMBOLSO
| SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  | Data-Base
| DIRETORIA TÉCNICA |  |  |  | 2019-10-23 17:41
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | ANEXO D
Últ. atualização: | 2019-10-23 17:41 |  |  | REF. SINAPI - 08/2019
Descrição: | PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PEQUENOS VOLUMES - PEV - PAPA ENTULHO
Endereço: | NÚCLEO RURAL ALAGADO - PRÓXIMO AO CONJUNTO C DA AC-105
Observações: | PEV - SANTA MARIA
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2019
OBJETO: |  | CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV - PARA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO DE MATERIAIS RECEBIDOS
ANO | DESCRIÇÃO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
2019 | Porcentagem de faturamento
Valor do faturamento previsto
Total acumulado
Desembolso fatura principal para o ano de 2019
Valor Total desembolso (fatura)

## E - BDI
| SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL |  | Data-Base
| DIRETORIA TÉCNICA |  | 2019-10-23 17:41
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | ANEXO E
Últ. atualização: | 2019-10-23 17:41 | REF. SINAPI - 08/2019
Descrição: | PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PEQUENOS VOLUMES - PEV - PAPA ENTULHO
Endereço: | NÚCLEO RURAL ALAGADO - PRÓXIMO AO CONJUNTO C DA AC-105
Observações: | PEV - SANTA MARIA
Planilha de Composição de BDI
Onde:
∑IDi é o somatório dos diversos índices de despesas indiretas estimadas, incidentes sobre os custos diretos orçados;
∑IVi é o somatório dos índices percentuais, de benefício (lucro líquido) e outras despesas indiretas (impostos e taxas) incidentes sobre o preço de venda (incidentes sobre o valor da Nota Fiscal de Serviços emitida pela Construtora).
Despesas Indiretas Incidentes Sobre os Custos Diretos:
Mobilização e Desmobilização (não computado)
Administração Central
Administração Local (incluindo alimentação, vale transporte, vigilância, transporte de materiais, equipamentos, ferramentas, inst. Provisórias, EPI'S)
Custo do Capital de Giro (Prof. Paulo Roberto Vilela Dias)
Eventuais/Outras Taxas/Emolumentos
∑IDi |  |  | 0
Despesas Indiretas Incidentes Sobre o Preço de Venda (sobre o valor da Nota Fiscal emitida pela Construtora):
ISS (CONFORME ITEM 7.02, DO MANUAL-TRIBUTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - LC 116/2003 - DEC 25.508/2005)
PIS
COFINS
CSSL
IPMF
IRPJ (não computado, por não se tratar de despesa a ser transferida, conforme determinação do TCU)
Lucro Líquido pretendido pela Construtora (arbitrado)
∑IVi |  |  | 0
Cálculo da taxa de BDI ou LDI a ser adotada:
0
BDI = |  | 0%
DATA |  |  | 2019-10-23 17:41
OBS: DE ACORDO COM - [ACÓRDÃO] - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, ITEM 9.3.10. NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO OS TRIBUTOS IRPJ e CSLL, NÃO INTEGRAM O CÁLCULO DA TAXA DE BDI, NEM TAMPOUCO A PLANILHA DE CUSTO DIRETO,POR SE CONSTITUIREM EM TRIBUTOS DE NATUREZA DIRETA E PERSONALÍSTICA, QUE ONEREM PESSOALMENTE O CONTRATO, NÃO DEVENDO SER REPASSADO À CONTRATANTE