## B1- ORÇAMENTO - PEV
| SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  | Data-Base
DIRETORIA TÉCNICA
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | ANEXO B
Últ. atualização: |  |  | REF. SINAPI - 04/2019
Descrição: | PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PEQUENOS VOLUMES - PEV - PAPA ENTULHO
Endereço: | AVENIDA JACARANDÁ - LOTE 24
Observações: | ATUALIZAÇÃO DE VALORES - PEV/ÁGUAS CLARAS
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - ANALÍTICA
COD-SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO | unidade | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
73672 | 1.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA | M² | 782.5
72898 | 1.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 | M³ | 102.5075
99059 | 1.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALENTADAS A CADA 2,00 M, - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 103
10775 | 1.5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 3
10777 | 1.6 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 3
41598 | 1.7 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1
CPU 01/SLU/DF | 1.8 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVI, PEQ. OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA | UN | 1
CPU 02/SLU/DF | 1.9 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 662.5
CPU 03/SLU/DF | 1.10 | ART DE OBRA E SERVIÇO/ CREA - DF | UN | 1
74209/1 | 1.11 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 24
SUB TOTAL - 1
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA E EXECUÇÃO PLATAFORMA DE RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS
| 2.1 | MOVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM
74154/1 | 2.1.1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CAÇAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M³ | 66.25
| 2.2 | EXECUÇÃO DE PLATAFORMA DE RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS
74154/1 | 2.2.1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CAÇAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M³ | 298.6073
97915 | 2.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 5972.1459
4743 | 2.2.3 | CASCALHO DE CAVA | M³ | 227.9445
41721 | 2.2.4 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M³ | 227.9445
SUB TOTAL - 2
| 3 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO
CPU 04/SLU/DF | 3.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM TELA LOSANGULAR ALTURA 2,0M | M | 96
CPU 05/SLU/DF | 3.2 | PORTÃO METÁLICO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA LOSANGULAR | UN | 1
CPU 06/SLU/DF | 3.3 | PORTÃO METÁLICO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA LOSANGULAR PARA ENTRADA DE PEDESTRES. | UN | 1
SUBTOTAL - 03
| 4 | BAIAS
CPU-B1/SLU/DF | 4.1 | PRANCHÕES DE MADEIRA DE LEI 30X2,5CM APARELHADA | M | 180
CPU-B2/SLU/DF | 4.2 | VIGOTA 6X16cm | M | 70.2
CPU-B3/SLU/DF | 4.3 | CAIBRO 6X8 | M | 22.8
4305 | 4.4 | PARAFUSOS D= 12,50 mm, L min = 180 mm | UN | 248
CPU-B4/SLU/DF | 4.5 | PAINÉIS DE MADEIRA FECHADOS COM TELA | M² | 24
73739/1 | 4.6 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 163.272
SUBTOTAL - 04
| 5 | MURO DE ARRIMO E COBERTURA DE TALUDE COM BRIQUETES DE CONCRETO
92394 | 5.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESP 8 CM. AF_12/2015. | M² | 86.853
93596 | 5.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM | TXKM | 5972.1459
94263 | 5.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. | M | 127.03
CPU 07/SLU/DF | 5.4 | MURETA DE CONTENÇÃO | M | 17.91
SUB TOTAL 05
| 6 | TRATAMENTO PAISAGÍSTICO
98509 | 6.1 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 196
98504 | 6.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 50
SUB TOTAL 06
| 7 | EDIFICAÇÃO DE APOIO
| 7.1 | COBERTURA
92259 | 7.1.1 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2
92580 | 7.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇA METÁLICA | M² | 73.2592
94207 | 7.1.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUINDO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 73.2592
88487 | 7.1.4 | PINTURA SOBRE REBOCO COM TINTA LATEX PVA | M² | 110.88
| 7.2 | FUNDAÇÃO
93358 | 7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 4.236
CPU 08/SLU/DF | 7.2.2 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOC 20 MPA, SEM ARMAÇÃO. | M. | 15
94107 | 7.2.3 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 0.246
96536 | 7.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 17.76
92882 | 7.2.5 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 81.585
94969 | 7.2.6 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 1.572
96546 | 7.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | M² | 120.932
74106/1 | 7.2.8 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M² | 21.45
93382 | 7.2.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 2.664
| 7.3 | ALVENARIA
87471 | 7.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 97.86
| 7.4 | PISOS
98680 | 7.4.1 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M² | 31.19
87249 | 7.4.2 | PISO CERAMICO 45X45 GRES | M² | 19
87692 | 7.4.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M² | 50.19
| 7.5 | LAJE
74202/1 | 7.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTA E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3 CM, INTRE-EIXO 38 CM, COM ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA. | M² | 23.38
| 7.6 | PORTAS E JANELAS
91341 | 7.6.1 | PORTA DE ALUMINIO DE BRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
94570 | 7.6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 2.88
CPU 09/SLU/DF | 7.6.3 | JANELA ALUMINIO BASCULANTE 80 X 60 CM (AXL) | UN | 2
| 7.7 | REVESTIMENTO E PINTURA
87905 | 7.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE M2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 158.88
84072 | 7.7.2 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 22.57
87546 | 7.7.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M² | 22.57
87248 | 7.7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 22.57
| 7.8 | INSTALAÇÃO ELETRICA E DE TELEFONIA (INCLUSO TRECHO ENTRE ENTRADA E Q.D)
90105 | 7.8.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³/ POTENCIA: 88HP), LARGURA MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M³ | 15
93369 | 7.8.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTENCIA: 111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA. | M³ | 15
73798/1 | 7.8.3 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 38.33
91932 | 7.8.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20
CPU 14/SLU/DF | 7.8.5 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO INCLUSIVE CABEAMENTO CAIXA DE PROETEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO | UN | 1
CEB/MERCADO | 7.8.6 | CUSTO DE VISTORIA PARA LIGAÇÃO MONOFÁSICA | UN | 1
| 7.9 | INSTALAÇÃO EDIFICAÇÃO
84402 | 7.9.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
73798/1 | 7.9.2 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 51.43
91834 | 7.9.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 31.08
91854 | 7.9.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 23.6
91926 | 7.9.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 173.5
91928 | 7.9.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 17
91932 | 7.9.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51.43
74130/2 | 7.9.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
74130/1 | 7.9.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24. FORNECIMENTO E INST. | UN | 5
83446 | 7.9.10 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 1
| 7.10 | INTERRUPTORES
91975 | 7.10.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
91959 | 7.10.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
91994 | 7.10.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15
| 7.11 | LUMINÁRIA
73953/9 | 7.11.1 | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6
97590 | 7.11.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 4
73769/2 | 7.11.3 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
83475 | 7.11.4 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2
97601 | 7.11.5 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 3
| 7.12 | INSTALAÇÃO TELEFÔNICA
91856 | 7.12.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5
73798/3 | 7.12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3
83366 | 7.12.3 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | UN | 1
72337 | 7.12.4 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
98400 | 7.12.5 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018 | M | 24.44
| 7.13 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA
90105 | 7.13.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³/ POTENCIA: 88HP), LARGURA MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M³ | 15
93369 | 7.13.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTENCIA: 111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA. | M³ | 15
95676 | 7.13.3 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
95675 | 7.13.4 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
89356 | 7.13.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20
89362 | 7.13.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4
74218/1 | 7.13.7 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
| 7.14 | HIDROMETRO ATÉ CAIXA D'ÁGUA
89356 | 7.14.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.44
89362 | 7.14.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3
88504 | 7.14.3 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1
94796 | 7.14.4 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1
| 7.15 | INSTALAÇÃO EDIFICAÇÃO
89367 | 7.15.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8
89357 | 7.15.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42
89353 | 7.15.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 6
89351 | 7.15.4 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 4
95470 | 7.15.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
CPU 10/SLU/DF | 7.15.6 | ASSENTO SANITÁRIO DE PLASCTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 2
86902 | 7.15.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FO UN CR 181,44 RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2
86872 | 7.15.8 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIXAÇÃO FERRAGEM EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSÃO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1680DE 1.1/2" X 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
86914 | 7.15.9 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
9535 | 7.15.10 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
95543 | 7.15.11 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2
95542 | 7.15.12 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 2
95545 | 7.15.13 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 2
95544 | 7.15.14 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 2
74125/1 | 7.15.15 | ESPELHO C/MOLDURA (0,50 x 0,45m) | M² | 0.45
| 7.16 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO (FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO)
90105 | 7.16.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³/ POTENCIA: 88HP), LARGURA MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M³ | 10
93369 | 7.16.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTENCIA: 111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA. | M³ | 10
90093 | 7.16.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 2.926
98052 | 7.16.4 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1
90088 | 7.16.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 8.4
98094 | 7.16.6 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1
74166/1 | 7.16.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
89714 | 7.16.8 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30
89851 | 7.16.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2
89852 | 7.16.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4
89711 | 7.16.11 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12.56
89726 | 7.16.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4
89712 | 7.16.13 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2
89732 | 7.16.14 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3.71
89783 | 7.16.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2
| 7.17 | COMBATE A INCÊNDIO
73775/2 | 7.17.1 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 3
CPU 11/SLU/DF | 7.17.2 | PLACA SINALIZAÇÃO EXTINTOR | UN | 3
SUB TOTAL 07
| 8 | SINALIZAÇÃO SLU
| 8.1 | PLACAS
10848 | 8.1.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ESCOVADO INDUSTRIAL (0,42 × 0,59M). | UN | 1
MERCADO | 8.1.3 | PLACA EM METALON IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO EM LONA TENCIONADA (DIMENSÕES 6 X 1,3M) COM ILHOES PARA ALOCAÇÃO EM ALAMBRADO | UN | 1
MERCADO | 8.1.4 | PLACAS DE ORIENTAÇÃO SOBRE O ENDEREÇO DO NOVO EQUIPAMENTO EM METALON IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO COM ASTE DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO NO CHÃO, COM DIMENSÕES DE 2X1,5m | UN | 1
SUB TOTAL 08
| 9 | TOTEM
CPU/SLU/DF | 9.1 | TOTEM METÁLICO COM POSTE DE AÇO, ESTRUTURA EM CANTONEIRA E CHAPA DE ZINCO PINTADA | UN | 1
SUB TOTAL 09
| 10 | PISO DO PÁTIO EXTERNO
| 10.1 | PISO INTERTRAVADO (RAMPA E PLATÔ)
72961 | 10.1.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 187.2569
96396 | 10.1.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M³ | 5.6177
74022/30 | 10.1.3 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO | UN | 2
92394 | 10.1.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8CM. | M² | 187.2569
93596 | 10.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM | TXKM | 613.8281
94263 | 10.1.6 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. | M | 74.21
| 10.2 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO (ALOCAÇÃO CAÇAMBASBROOKS)
CPU 12/SLU/DF | 10.2.1 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO | M³ | 2.6609
95240 | 10.2.2 | SUB-BASE LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M² | 26.609
| 10.3 | PISO CIMENTADO (BAIAS)
98680 | 10.3.1 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M² | 47.2152
| 10.4 | PISO DE BRITA 2
94107 | 10.4.1 | LASTRO DE BRITA 2, ESPESSURA 7CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL | M3 | 18.4494
| 10.5 | PISO DE ENTRADA PEV
72961 | 10.5.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 120
96396 | 10.5.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M³ | 3.6
92394 | 10.5.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8CM. | M² | 120
93596 | 10.5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM | TXKM | 393.36
94263 | 10.5.5 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. | M | 57.92
SUB TOTAL 10
| 11 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS PESSOAL DA OBRA
2707 | 11.1 | 1/2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 48
90780 | 11.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3
88326 | 11.3 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3
SUB TOTAL 11
TOTAL GERAL
TOTAL COM BDI=24,38%

## B2 - TOTEM
|  | SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL | [5 empty] | Data-Base
|  | DIRETORIA TÉCNICA | [5 empty] | 2019-09-11 15:52
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | ANEXO B
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TOTEM METÁLICO COM POSTE DE AÇO, ESTRUTURA EM CANTONEIRA E CHAPA DE ZINCO PINTADA
UNIDADE DE SERVIÇO: |  |  | MERCADO |  |  | SINAPI-ABR-2019-ENC SOCIAIS- NÃO DESONERADO
FONTE | COMPONENTES |  | UNID | COEFICIENTE | CUSTOS UNITÁRIOS |  | CUSTOS |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | MATERIAL/ EQUIPAMENTO | M. DE OBRA + ENCARG SOCIAIS
88309 | PEDREIRO |  | H | 4 |  |  |  | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 8 |  |  |  | 0 | 0
6110 | SERRALHEIRO |  | H | 16 |  |  |  | 0 | 0
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO |  | H | 16 |  |  |  | 0 | 0
83761 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 33 HP P/ SOLDA ELETRICA SOBRE RODAS |  | H | 8 |  |  | 0 |  | 0
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H | 26 |  |  | 0 |  | 0
7692 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80*KG/M (NBR 5580) |  | M | 8.6 |  |  | 0 |  | 0
4777 | PERFIL DE AÇO 1/8" X 1" |  | M | 3.72 |  |  | 0 |  | 0
567 | CANTONEIRAFERRO GALVANIZADO DE ABAS IQUAIS 1" X 1/8" 1,20 KG/M |  | M | 8 |  |  | 0 |  | 0
39630 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) |  | M² | 7.44 |  |  | 0 |  | 0
95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMÃO SOBRE SUPERFICIE MATÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO |  | M² | 4.71 |  |  | 0 |  | 0
MERC | ADESIVO TOTEM |  | M² | 7.44 |  |  | 0 |  | 0
0
| TOTAL GERAL | [6 empty] | 0

## B3 - MEMORIA
|  | SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL | [5 empty] | Data-Base
|  | DIRETORIA TÉCNICA | [5 empty] | 2019-09-11 15:52
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | ANEXO B
MEMÓRIA DE CÁLCULO PEV RECANTO DAS EMAS
RASPAGEM MECANIZADA DO TERRENO ATÉ 10 CM DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTREIRAS
| LOCAL |  |  | COMPR. (M) | LARG. (M) | ÁREA (M²)
| PEV |  |  | 26.5 | 25 | 662.5
| PISTA DE ENTRADA/CALÇADA |  |  | 20 | 6 | 120
| TOTAL |  |  |  |  | 782.5
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRNSPORTE ATE 1KM
| ÁREA |  | PROFUNDIDADE (M) |  | A. X PROF. | EMPOLA. | VOLUME (M³)
| 782.5 |  | 0.1 |  | 78.25 | 1.31 | 102.5075
LOCAÇÃO DA OBRA COM EXECUÇÃO DO GABARITO (PERÍMETRO)
| LOCAL |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | TOTAL (M)
|  |  | 26.5 | 26.5 | 25 | 25
| 1.4 |  | 53 |  | 50 |  | 103
ATERRO COMPACTADO COM CONTROLE TECNOLÓGICO, EXECUÇÃO EM CAMADAS DE 20 CM
| LOCAL | ÁREA | PARTE + ALTA |  | PARTE + BAIXA |  | VOLUME (M³)
| TERRENO | 331.25 | 0.2 |  | 0 |  | 66.25
| PLATÔ | 183.17 | 1.05 |  | 0 |  | 192.3285
| RAMPA | 33.92 | 1.05 |  | 0 |  | 35.616
| TOTAL | [5 empty] | 227.9445
ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE
| VOLUME |  |  |  | EMPOLAMENTO |  | VOLUME (M³)
| 227.9445 |  |  |  | 1.31 |  | 298.6073
MOMENTO EXTRAORDINÁRIO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
| VOLUME (M³) |  |  | KM |  | M³XKM
| 298.6073 |  |  | 20 |  | 5972.1459
MOMENTO EXTRAORDINÁRIO COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3
| VOLUME (M³) |  |  | KM |  | M³XKM
| 298.6073 |  |  | 20 |  | 5972.1459
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,70M, COM TELA LOSANGULAR ALTURA 2,00M.
| COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) | DIF. PORTÃO ENTRADA |  | DIF. PORT.PEDESTRE |  | TOTAL (M)
| 53 |  | 50 | 5 |  | 2 |  | 96
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8CM.
| LOCAL |  | COMP. (M) |  | LARG. (M) |  | TOTAL (M²)
| COBERTURA DE TALUDE |  | 66.3 |  | 1.31 |  | 86.853
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO ORNAMENTAL - (abertura de covas adubação e manutenção até a entrega da obra)
| ARBUSTOS POR METRO |  |  | PERÍMETRO (M) |  |  | UNIDADE
| 2 |  |  | 98 |  |  | 196
GUIA MEIO FIO
| LOCAL |  |  | COMPRIMENTO (M) |  |  | TOTAL (M)
| PLATÔ |  |  | 76.53 |  |  | 127.03
| PLATÔ ARRIMO |  |  | 50.5
FUNDAÇÃO
LOCAL | COMP | LARG | ALTURA | ESCAVAÇÃO | FORMA | BRITA | CONCRETO | REATERRO | QTDADE
VIGA | 4.25 | 0.15 | 0.3 | 0.57375 | 2.55 | 0.031875 | 0.19125 | 0.3825 | 1
VIGA | 4.25 | 0.15 | 0.3 | 0.57375 | 2.55 | 0.031875 | 0.19125 | 0.3825 | 1
VIGA | 3.3 | 0.15 | 0.3 | 0.4455 | 1.98 | 0.02475 | 0.1485 | 0.297 | 1
VIGA | 4.25 | 0.15 | 0.3 | 0.57375 | 2.55 | 0.031875 | 0.19125 | 0.3825 | 1
VIGA | 4.25 | 0.15 | 0.3 | 0.57375 | 2.55 | 0.031875 | 0.19125 | 0.3825 | 1
VIGA | 2.8 | 0.15 | 0.3 | 0.378 | 1.68 | 0.021 | 0.126 | 0.252 | 1
VIGA | 3.3 | 0.15 | 0.3 | 0.4455 | 1.98 | 0.02475 | 0.1485 | 0.297 | 1
BLOCO | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.672 | 1.92 | 0.048 | 0.384 | 0.288 | 6
TOTAL |  |  |  | 4.236 | 17.76 | 0.246 | 1.572 | 2.664 | 13
PISO CIMENTADO
| LOCAL |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | ÁREA (M²)
| BAIA COLETA SELETIVA |  | 4.5 |  | 3 |  | 13.5
| SALA PARA COLETORES |  | 3 |  | 3 |  | 9
| VARANDA |  | 7.9 |  | 1.1 |  | 8.69
| TOTAL | [5 empty] | 31.19
PISO CERÂMICO
| LOCAL |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | ÁREA (M²)
| BANHEIRO MASC. |  | 2.5 |  | 1.3 |  | 3.25
| BANHEIRO FEM. |  | 2.5 |  | 1.3 |  | 3.25
| ESCRITÓRIO |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 6.25
| EDIFICAÇÃO DE APOIO |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 6.25
| TOTAL |  |  |  |  | 19
LAJE
| LOCAL | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  |  | ÁREA (M²)
|  | 8.35 |  | 2.8 |  |  | 23.38
| TOTAL | [5 empty] | 23.38
TUBO PEAD
| LOCAL |  | ESPECIFICAÇÃO (MM) |  | COMPRIMENTO (M) |  | TOTAL (M)
| EXTERNO |  | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") |  | 38.33 |  | 89.76
| INTERNO |  | SINGELO PEAD D=50MM(2") |  | 51.43
| EDIFICAÇÃO FORRO |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGAD PVC DN 25MM (3/4') |  | 31.08 |  | 54.68
| EDIFICAÇÃO PAREDE |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGAD PVC DN 25MM (3/4') |  | 23.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO
| FUNÇÃO |  | ESPECIFICAÇÃO (MM²) |  | COMPRIMENTO (M) |  | TOTAL (M)
| LIGAÇÃO EXTERNA |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM² |  | 20 |  | 71.43
| LIGAÇÃO INTERNA |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM² |  | 51.43
| ILUMINAÇÃO |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² |  | 76.8 |  | 173.5
| TOMADA |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² |  | 65.2
| ILU.EXTERNA |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² |  | 31.5
| CHUVEIRO |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4,0 MM² |  | 17 |  | 17
TUBO PVC - ÁGUA
| LOCAL |  | ESPECIFICAÇÃO (MM) |  | COMPRIMENTO (M) |  | TOTAL (M)
| PÁTIO EXTERNO |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM |  | 20 |  | 40
| PÁTIO INTERNO |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM |  | 20
| CAIXA ATE EDIFICAÇÃO |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM. |  | 42 |  | 42
ALVENARIA
| LOCAL |  | COMPRIMENTO (M) |  | ALTURA (M) |  | TOTAL (M²)
|  |  | 3.15 |  | 2.8 |  | 8.82
|  |  | 3.15 |  | 2.8 |  | 8.82
|  |  | 3.15 |  | 2.8 |  | 8.82
|  |  | 5.15 |  | 2.8 |  | 14.42
|  |  | 5.15 |  | 2.8 |  | 14.42
|  |  | 5.2 |  | 2.8 |  | 14.56
|  |  | 10 |  | 2.8 |  | 28
| TOTAL | [5 empty] | 97.86
AZULEJO
| LOCAL |  | COMPRIMENTO (M) |  | ALTURA (M) |  | TOTAL (M²)
| BANHEIRO FEM. |  | 7.6 |  | 2.8 |  | 21.28
| BANHEIRO MASC. |  | 7.6 |  | 2.8 |  | 21.28
| TOTAL | [5 empty] | 42.56
PAINEL DE MADEIRA FECHADO COM TELA QUANTIDADE
| COMPRIMENTO (M) |  | ALTURA (M) |  | QUANTIDADE (UN) |  | TOTAL
| 1.6 |  | 1.2 |  | 10 |  | 19.2
| 1 |  | 2.4 |  | 2 |  | 4.8
| TOTAL | [5 empty] | 24
| CPU-B4/SLU/DF | PAINEL DE MADEIRA FECHADO COM TELA PREÇO UNITÁRIO - CPU/SLU
| CÓDIGO | ITEM |  |  | QUANT. | PRE.UNIT. | TOTAL (R$)
| 10933 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGU/LOSANG, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10X10 CM H=2 M |  |  | 1
| 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | 0.5
TOTAL
PISO PÁTIO EXTERNO
| LOCAL |  | ESPECIFICAÇÃO |  | ÁREA (M²) | PER. (M) | ESPESSURA (CM)
| PISTA DE ENTRADA/CALÇADA |  | BLOQUETE INTERTRAVADO |  | 120 | 57.92 | 0.08
| PÁTIO EXTERNO |  | BRITA 2 |  | 263.5629 | - | 0.07
| PLATÔ + RAMPA |  | BLOQUETE INTERTRAVADO |  | 187.2569 | 74.21 | 0.08
| ALOCAÇÃO CAÇAMBA BROOKS |  | CONCRETO 20 MPA |  | 26.609 | - | 0.1
| BAIAS |  | CIMENTADO LISO |  | 47.2152 | - | 0.035
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
| PESO (T) |  |  | DISTANCIA (KM) |  |  | TOTAL (TXKM)
| 30.6914 |  |  | 20 |  |  | 613.8281
| obs: 18 peças/m² | 163.9 | kg/m²
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
| PESO (T) |  |  | DISTANCIA (KM) |  |  | TOTAL (TXKM)
| 19.668 |  |  | 20 |  |  | 393.36
MESTRE DE OBRAS
| CÓDIGO | MÃO DE OBRA HORISTA |  |  |  | HORAS | SUB TOTAL
| SINAPI | LEIS SOCIAIS. (114,09%) DESONERADO E ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | S/ LEIS SOCIAIS | LEIS SOCIAIS. (73,43%) | POR MÊS
90780
VIGIA NOTURNO
| CÓDIGO | MÃO DE OBRA HORISTA |  |  |  | HORAS | SUB TOTAL
| SINAPI | LEIS SOCIAIS. (114,09%) DESONERADO E ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | S/ LEIS SOCIAIS | LEIS SOCIAIS. (73,43%) | POR MÊS
88326
PROJEÇÃO DE COBERTURA
| LOCAL |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | ÁREA (M²)
| ÁREA DE PROJEÇÃO |  | 16.88 |  | 4.34 |  | 73.2592
ARMAÇÃO ESTRIBOS
| ESPAÇAMENTO |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | PERÍMETRO (M)
| 0.1 |  | 19.7 |  | 17.3 |  | 37
| PEÇAS |  | COMPRIMENTO ESTRIBO (M) |  | CA-50 6,3mm (KG) |  | TOTAL (KG)
| 370 |  | 0.9 |  | 0.245 |  | 81.585
ARMAÇÃO VIGA BALDRAME
| FERRAGEM (UN) |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | PERÍMETRO (M) |  |  | 67.52
| 4 |  | 19.7 |  | 17.3 |  | 37 |  |  |  | 4.4333
| COMPRIMENTO TOTAL (M) |  | CA-50 10mm (KG) |  | BROCAS (M) |  | TOTAL (KG)
| 148 |  | 0.617 |  | 48 |  | 120.932
299.3387
ÁREA ESTRUTURAS ENTERRADAS
| BLOCO (M²) |  | COMPRIMENTO BALDRAME (M²) |  | LARGURA BALDRAME (M²) |  | TOTAL (M²) |  |  |  | 4.086
| 4.8 |  | 8.865 |  | 7.785 |  | 21.45
ÁREAS TOTAIS DAS PAREDES
| ALTURA (M) |  | COMPRIMENTO EXTERNO (M) |  | COMPRIMENTO INTERNO (M) |  | TOTAL (M²)
| 2.4 |  | 31 |  | 35.2 |  | 158.88
| BANHEIROS/TANQUE |  | 9.2 |  | 0.49 |  | 22.57

## B4 - BAIAS
| SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  | Data-Base
| DIRETORIA TÉCNICA |  |  |  | 2019-09-11 15:52
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | ANEXO B
COMPOSIÇÃO DAS BAIAS
PRANCHÕES 30CM
PRANCHÕES 30CM PREÇO UNITÁRIO
CPU-B1/SLU/DF | MADEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM | SER.CG | M |  |  | 35.119
88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES | M.O. | H | 0.15 | 21.3 | 3.195
3992 | TABUA MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") APARELHADA | MAT. | M | 1 | 24.74 | 24.74
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES | M.O. | H | 0.4 | 17.96 | 7.184
QUANTITATIVOS PRANCHÕES DE 30CM
| LOCAL | COMPR | VAOS | QUANT | TOTAL
| BAIA COLETA SELETIVA | 1.5 | 7 | 4 | 42
| SALA DE COLETORES | 1.5 | 5 | 4 | 30
| BAIAS | 1.5 | 10 | 4 | 60
| BAIAS | 1.5 | 8 | 4 | 48
| TOTAL |  |  |  | 180
VIGOTAS 6X16cm
VIGOTAS 6X16cm PREÇO UNITÁRIO
CPU-B2/SLU/DF | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM | SER.CG | M |  |  | 44.599
88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES | M.O. | H | 0.15 | 21.3 | 3.195
4481 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1 | 34.22 | 34.22
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES | M.O. | H | 0.4 | 17.96 | 7.184
QUANTIDADES VIGOTAS
| LOCAL | ALTURA | QUANT | X2 | X1 | TOTAL
| BAIAS (UNIAO DUAS PRANHCAS) | 1.8 |  | 14 | 3 | 30.6
| BAIAS (UNIAO TRES PRANHCAS) | 1.8 |  |  | 2 | 3.6
| SALA COLETORES (UNIAO DUAS PRANCHAS) | 3 |  | 8 | 2 | 30
| SALA COLETORES (UNIAO TRES PRANCHAS) | 3 |  |  | 2 | 6
| TOTAL |  |  |  |  | 70.2
CAIBRO 6X18 CM
CAIBRO 6X18 CM PREÇO UNITÁRIO
CPU-B3/SLU/DF | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM | SER.CG | M |  |  | 19.866
88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES | M.O. | H | 0.1 | 21.3 | 2.13
20209 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM) | MAT. | M | 1 | 15.94 | 15.94
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMETARES | M.O. | H | 0.1 | 17.96 | 1.796
QUANTIDADES CAIBROS
| LOCAL | ALTURA | QUANT | X2 |  | TOTAL
| BAIAS (UNIAO DUAS PRANCHAS) | 1.8 |  | 3 |  | 5.4
| BAIAS (UNIAO TRÊS PRANCHAS) | 1.8 |  | 3 |  | 5.4
| SALA COLETORES (UNIAO DUAS PRANCHAS) | 3 |  | 2 |  | 6
| SALA COLETORES (UNIAO TRES PRANCHAS) | 3 |  | 2 |  | 6
| TOTAL |  |  |  |  | 22.8
PINTURA TINTA A OLEO
|  | COMP | ALTURA | LADOS |  | AREA
| PRANCHOES 30 | 180 | 0.35 | 2 |  | 126
| VIGOTAS 6X16 | 70.2 | 0.22 | 2 |  | 30.888
| CAIBRO 6X08 | 22.8 | 0.14 | 2 |  | 6.384
| TOTAL |  |  |  |  | 163.272

## B5 - COMPOSIÇÃO
| SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL |  |  |  | Data-Base
| DIRETORIA TÉCNICA |  |  |  | 2019-09-11 15:52
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | ANEXO B
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CPU 01/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 01/SLU/DF | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVI, PEQ. OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA | SER.CG | M
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 8
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 8
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.02
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 25
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 4
6212 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | MAT. | M | 8
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 20
CPU 02/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 02/SLU/DF | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | M² | 1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O | H | 0.14
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. | L | 0.05
CPU 03/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 03/SLU/DF | ART OBRA E SERVIÇO - CREA/DF |  | UNID.
CREA-DF | ART OBRA E SERVIÇO - CREA/DF |  |  | 1
CPU 04/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 04/SLU/DF | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº16 | SER.CG | M
10927 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8CM, H = 2 M | MAT. | M2 | 2
340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | MAT. | M | 12.1
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 0.11
4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | MAT. | UN | 0,08
4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | MAT. | UN | 0,40
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0,30
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0,60
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | MAT. | M3 | 0.04
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | MAT. | L | 0.16
7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | MAT. | L | 0.33
CPU 05/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 05/SLU/DF | PORTÃO METÁLICO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA LOSANGULAR | SER.CG | UD
10927 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8CM, H = 2 M | MAT. | M2 | 8.64
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 1.2
21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32*KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 18
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 24.4
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP MEC COM BETON 400 L. AF_07/2016 | MAT. | M3 | 0.0448
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 2.3
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | MAT. | L | 2.1
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 23.9297
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS | M.O. | H | 21.1686
CPU 06/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 06/SLU/DF | PORTÃO METÁLICO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA LOSANGULAR, ENTRADA PEDESTRES | SER.CG | UD
10927 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8CM, H = 2 M | MAT. | M2 | 3.456
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 1.2
21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32*KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 7.2
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 9.76
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | MAT. | M3 | 0.0448
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 2.3
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | MAT. | L | 2.1
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 9.5719
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS | M.O. | H | 8.4674
CPU 07/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 07/SLU/DF | MURETA DE CONTENÇÃO | SER.CG | M
87453 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM | SER.CG | M | 1
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, PREPARO COM BETONEIRA (SAPATA) | SER.CG | M3 | 0.01
94963 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (BLOCOS) | SER.CG | M3 | 0.039
94963 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (CINTA) | SER.CG | M3 | 0.009
21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, *6,23* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1.7
21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 0.2
CPU 08/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 08/SLU/DF | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 30 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 2.1
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3, (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | MAT. | M3 | 0.043
CPU 09/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 09/SLU/DF | JANELA ALUMINIO BASCULANTE 80 X 60 CM (AXL) |  | UN
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1.707
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.853
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | MAT. | UN | 7.3
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | MAT. | UN | 0.56
34377 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | MAT. | UN | 1
CPU 10/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 10/SLU/DF | ASSENTO SANITÁRIO DE PLASCTICO, TIPO CONVENCIONAL |  | UN
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | MAT. | UN | 1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.3
CPU 11/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 11/SLU/DF | PLACA SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR |  | UN
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMASFOTOLUMINESCENTE CONFORME NBR 13434) | MAT. | UN | 1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.1
CPU 12/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 12/SLU/DF | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO |  | M3
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 2.154
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 3.293
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 2.256
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | MAT. | M³ | 1.213
4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 2.5
87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. | MAT. | CHP | 1
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | MAT. | M² | 1.1224
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.201
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | MAT. | M2 | 1.128
4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 2
CPU 13/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 13/SLU/DF | CONCERTINA - MEDIDA DE SEGURANÇA |  | M
34347 | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300MM, D = 2,76 MM | MAT. | M | 1
34349 | HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M | MAT. | UN | 0.5
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.3
CPU 14/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 14/SLU/DF | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO INCLUSIVE CABEAMENTO CAIXA DE PROETEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO |  | UN
379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM |  | UN | 2
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS |  | UN | 2
985 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 |  | M | 36
1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR |  | UN | 1
2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V |  | UN | 1
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA |  | M | 2
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA |  | M | 9
3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO |  | UN | 1
3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO |  | UN | 1
4336 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA |  | UN | 2
CPU 15/SLU/DF | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) |  | UN | 1
11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 |  | UN | 2
20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE |  | UN | 1
39680 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) |  | UN | 1
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6
CPU 15/SLU/DF
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CPU 15/SLU/DF | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) |  | M
12366 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) |  | UN | 1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCOPBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 1.25
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | M3 | 0.15
94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.15

## C - FÍSICO FINANCEIRO
|  | SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL | [6 empty] | Data-Base
DIRETORIA TÉCNICA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | ANEXO C
Últ. atualização: | [5 empty] | REF. SINAPI - 04/2019
Descrição: |  | PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PEQUENOS VOLUMES - PEV - PAPA ENTULHO
Endereço: |  | AVENIDA JACARANDÁ - LOTE 24
Observações: |  | ATUALIZAÇÃO DE VALORES - PEV/ÁGUAS CLARAS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | TOTAL (R$) | MÊS | [5 empty] | TOTAL DO ITEM
|  |  |  | 1º |  | 2º |  | 3º
|  |  |  | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS | 15 DIAS
01.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 40.9% | 40.9% | 4.55% | 4.55% | 4.55% | 4.55% | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.00.000 | MOVIMENTO DE TERRA E EXECUÇÃO PLATAFORMA DE RECEBIMENTO DOS SÓLIDOS |  | 0 | 100% | [5 empty] | 0 | 0
0
03.00.000 | ALAMBRADO |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
04.00.000 | BAIAS |  | 0 |  | 50% | 50% |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
05.00.000 | COBERT. DE TALUDE COM BRIQUETES DE CONCRETO |  | 0 |  |  | 50% | 50% |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
06.00.000 | TRATAMENTO PAISAGÍSTICO |  | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0
0
07.00.000 | EDIFICAÇÃO DE APOIO |  | 0 |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
08.00.000 | SINALIZAÇÃO SLU |  | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 0
0
09.00.000 | TOTEM METÁLICO |  | 0 |  |  | 33% | 33% | 34% |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
10.00.000 | COBERTURA DO PISO PÁTIO EXTERNO |  | 0 |  |  |  |  | 50% | 50% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
11.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS PESSOAL DA OBRA |  | 0 | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
BDI (24,38%) |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## D - DESEMBOLSO
| SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL |  |  | Data-Base
| DIRETORIA TÉCNICA |  |  | 2019-09-11 15:52
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | ANEXO D
Últ. atualização: | 2019-09-11 15:52 |  | REF. SINAPI - 04/2019
Descrição: | PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PEQUENOS VOLUMES - PEV - PAPA ENTULHO
Endereço: | AVENIDA JACARANDÁ - LOTE 24
Observações: | ATUALIZAÇÃO DE VALORES - PEV/ÁGUAS CLARAS
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2019
OBJETO: |  | CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV - PARA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO DE MATERIAIS RECEBIDOS
ANO | DESCRIÇÃO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
2019 | Porcentagem de faturamento | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Valor do faturamento previsto | 0 | 0 | 0
| Total acumulado | 0 | 0 | 0
Desembolso fatura principal para o ano de 2019 |  |  |  | 0
Valor Total desembolso (fatura) |  |  |  | 0

## E - BDI
| SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL |  | Data-Base
| DIRETORIA TÉCNICA |  | 2019-09-11 15:52
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | ANEXO E
Últ. atualização: | 2019-09-11 15:52 | REF. SINAPI - 04/2019
Descrição: | PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PEQUENOS VOLUMES - PEV - PAPA ENTULHO
Endereço: | AVENIDA JACARANDÁ - LOTE 24
Observações: | ATUALIZAÇÃO DE VALORES - PEV/ÁGUAS CLARAS
Planilha de Composição de BDI
Onde:
∑IDi é o somatório dos diversos índices de despesas indiretas estimadas, incidentes sobre os custos diretos orçados;
∑IVi é o somatório dos índices percentuais, de benefício (lucro líquido) e outras despesas indiretas (impostos e taxas) incidentes sobre o preço de venda (incidentes sobre o valor da Nota Fiscal de Serviços emitida pela Construtora).
Despesas Indiretas Incidentes Sobre os Custos Diretos:
Mobilização e Desmobilização (não computado) |  |  | 0%
Administração Central |  |  | 2%
Administração Local (incluindo alimentação, vale transporte, vigilância, transporte de materiais, equipamentos, ferramentas, inst. Provisórias, EPI'S) |  |  | 5%
Custo do Capital de Giro (Prof. Paulo Roberto Vilela Dias) |  |  | 0.3%
Eventuais/Outras Taxas/Emolumentos |  |  | 0.1%
∑IDi |  |  | 0.074
Despesas Indiretas Incidentes Sobre o Preço de Venda (sobre o valor da Nota Fiscal emitida pela Construtora):
ISS (CONFORME ITEM 7.02, DO MANUAL-TRIBUTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - LC 116/2003 - DEC 25.508/2005) |  |  | 2%
PIS |  |  | 0.65%
COFINS |  |  | 3%
CSSL |  |  | 0%
IPMF |  |  | 0%
IRPJ (não computado, por não se tratar de despesa a ser transferida, conforme determinação do TCU) |  |  | 0%
Lucro Líquido pretendido pela Construtora (arbitrado) |  |  | 8%
∑IVi |  |  | 0.1365
Cálculo da taxa de BDI ou LDI a ser adotada:
0.24378
BDI = |  | 24.38%
DATA |  |  | 0
OBS: DE ACORDO COM - [ACÓRDÃO] - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, ITEM 9.3.10. NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO OS TRIBUTOS IRPJ e CSLL, NÃO INTEGRAM O CÁLCULO DA TAXA DE BDI, NEM TAMPOUCO A PLANILHA DE CUSTO DIRETO,POR SE CONSTITUIREM EM TRIBUTOS DE NATUREZA DIRETA E PERSONALÍSTICA, QUE ONEREM PESSOALMENTE O CONTRATO, NÃO DEVENDO SER REPASSADO À CONTRATANTE